## Diagnóstico
DIAGNÓSTICO |  |  |  |  | OBRAS POR BANCO DE DADOS
Situação | Quantidade de contratos | Investimento | %Qtd | %investimento | Banco de dados | Quantidade | Investimento | %Qtd | %investimento
Em reformulação | 590 | 204988942.85 | 1.536% | 0.02826% | CAIXA | 14224 | 15087800486.65 | 37.03% | 2.08%
Adiantada | 950 | 957961227.72 | 2.473% | 0.132% | PAC | 10666 | 663349865888.6119 | 27.77% | 91.44%
Atrasada | 2700 | 4105680314.13 | 7.029% | 0.5659% | SIMEC 2.0 | 9055 | 9577441496.96 | 23.57% | 1.32%
Normal/em execução/em obras/ativo | 19728 | 575829146944.3059 | 51.36% | 79.37% | SIMEC SESU | 645 | 4729617284.14 | 1.679% | 0.652%
Obra iniciada sem medicao | 41 | 44541721.12 | 0.1067% | 0.00614% | SIMEC SETEC | 367 | 1153566318.89 | 0.9554% | 0.159%
Paralisada/inacabada | 14403 | 144314132476.616 | 37.5% | 19.89% | DNIT | 1168 | 26710888550.82 | 3.041% | 3.682%
Total Geral | 38412 | 725456451626.7418 | 100% | 100% | FUNASA | 2287 | 4847271600.67 | 5.954% | 0.6682%
OBS: A tabela acima representa a soma dos quadros abaixo |  |  |  |  | Total Geral | 38412 | 725456451626.7421 | 100% | 100%
1. CAIXA
Situação | Quantidade | Investimento | %Qtd | %investimento
Adiantada | 950 | 957961227.72 | 6.679% | 6.349%
Atrasada | 2700 | 4105680314.13 | 18.98% | 27.21%
Normal | 1762 | 2308820177.4 | 12.39% | 15.3%
Obra iniciada sem medição | 41 | 44541721.12 | 0.2882% | 0.2952%
Paralisada | 8771 | 7670797046.28 | 61.66% | 50.84%
Total Geral | 14224 | 15087800486.65 | 100% | 100%
2. PAC
Situação | Qtd | Investimento | % Qtd | %investimento
Em execução/Em obras | 8374 | 535928085091.256 | 78.51% | 80.79%
Paralisada | 2292 | 127421780797.356 | 21.49% | 19.21%
Total Geral | 10666 | 663349865888.6119 | 100% | 100%
3. SIMEC 2.0
Situação | Quantidade | Investimento | %Qtd | %investimento
Em Reformulação | 590 | 204988942.85 | 6.516% | 2.14%
Execução | 6162 | 7107382359.22 | 68.05% | 74.21%
Inacabada | 1077 | 884680150.28 | 11.89% | 9.237%
Paralisada | 1226 | 1380390044.61 | 13.54% | 14.41%
Total Geral | 9055 | 9577441496.96 | 100% | 100%
4. SIMEC SESU
Situação | Quantidade | Investimento | % Qtd | %investimento
Em Execução | 392 | 2650382360.9 | 60.78% | 56.04%
Paralisada | 253 | 2079234923.24 | 39.22% | 43.96%
Total Geral | 645 | 4729617284.14 | 100% | 100%
5. SIMEC SETEC
Situação | Quantidade | Investimento | % Qtd | %investimento
Em Execução | 295 | 864802423.85 | 80.38% | 74.97%
Paralisada | 72 | 288763895.04 | 19.62% | 25.03%
Total Geral | 367 | 1153566318.89 | 100% | 100%
6. DNIT
Situação | Quantidade | Investimento | % Qtd | %investimento
Ativo | 873 | 23084949264.75 | 67.67% | 80.96%
Ativo - Aguardando conclusão | 1 | 27462556.44 | 0.07752% | 0.09632%
Paralisado | 294 | 3598476729.63 | 22.79% | 12.62%
Total Geral | 1168 | 26710888550.82 | 100% | 100%
7. FUNASA
Situação | Quantidade | Investimento | % Qtd | %investimento
Em execução | 1729 | 3404117950.51 | 75.6% | 70.23%
Em execução - reiniciada | 140 | 453144759.98 | 6.122% | 9.348%
Paralisada | 418 | 990008890.18 | 18.28% | 20.42%
Total Geral | 2287 | 4847271600.67 | 100% | 100%

## caixa
OBJETO | UF | TOMADOR | GESTOR | VALOR REPASSE R$ | VALOR CONTRAPARTIDA R$ | VALOR INVESTIMENTO R$ | PERCENTUAL REALIZADO | PERCENTUAL REALIZADO2 | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO DA OBRA | SITUAÇÃO | AREA | MODALIDADE_NO
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO. | RS | MUNICIPIO DE PONTAO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 500 | 250500 | 81.29% | 81.2859 | 2015-07-02 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AMPLIACAO DA COLETA SELETIVA DE LIXO COM ATENDIMENTO A | MG | MUNICIPIO DE ABAETE - MG | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 42921.09 | 142921.09 | 52.12% | 52.12 | 1998-12-19 | 2007-12-01 | PARALISADA | SANEAMENTO | SERVICOS COLETA E/OU TRAT. RESID. SOLIDOS
AMPLIAÇÃO DA CONCHA ACUSTICA NO MUNíCIPIO DE OURÉM ESTADO DO PARÁ. | PA | MUNICIPIO DE OUREM | MINISTERIO DA CULTURA | 300000 | 11953.99 | 311953.99 | 5.381% | 5.3814 | 2017-08-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
AMPLIACAO DA EMERGENCIA DO HOSPITAL GETULIO VARGAS NO MUNICIPIO DE RECIFE | PE | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | MINISTERIO DA SAUDE | 3000000 | 8334769.75 | 11334769.75 | 70.53% | 70.53 | 2013-05-13 | 2015-12-19 | PARALISADA | SAUDE | SERVICOS URGENCIA EMERGIA REDE HOSPITALAR
Ampliação da Quadra de Esportes no Bairro José Bezerra | RN | MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 750 | 342000 | 79.22% | 79.2222 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABRIGOS DE ÔNIBUS URBANOS | SP | MUNICIPIO DE VALINHOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 390528.34 | 3944.73 | 394473.07 | 99.16% | 99.1619 | 2016-11-17 | 2017-11-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO
AMPLIACAO DA UBS - CNES 6282679, PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM AREA DE 164,83m2. | RS | MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA - RS | MINISTERIO DA SAUDE | 150000 | 3515.66 | 153515.66 | 0% | 0 | 2011-06-10 |  | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
Ampliacao da Unidade Basica de Saude do Bairro Santa Maria | GO | MUNICIPIO DE ORIZONA - GO | MINISTERIO DA SAUDE | 97500 | 4000 | 101500 | 67.78% | 67.78 | 2012-06-08 | 2016-09-30 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE VIGIA/PA. | PA | MUNICIPIO DE VIGIA - PA | MINISTERIO DA SAUDE | 292500 | 7500 | 300000 | 17.32% | 17.32 | 2011-09-12 | 2015-09-30 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
Ampliação de Arquibancadas de concreto no Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho no Município de Mogi Guaçu ¿ SP. | SP | MUNICIPIO DE MOGI-GUACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 17960.53 | 359210.53 | 3.165% | 3.1647 | 2015-12-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação de equipamento Publico Comunitário voltado a Assistência ao Idoso e pessoas com deficiência, com uma área construída igual a 235,97 metros quadrados. | GO | MUNICIPIO DE BOM JESUS | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 164380.48 | 459680.48 | 95.22% | 95.2243 | 2015-03-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | RS | MUNICIPIO DE ESTRELA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 1788.6 | 245538.6 | 3.976% | 3.976 | 2017-03-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIACAO DE MODULOS DA CASA DE CUSTODIA DE PIRAQUARA - CCP | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 3757500 | 3102029.53 | 6859529.53 | 9.17% | 9.17 | 2014-04-22 | 2015-04-21 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA DA CASA DE CUSTODIA MASCULINA DE LONDRINA, COM TOTAL DE 196 VAGAS. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 2205000 | 1211819.67 | 3416819.67 | 0.12% | 0.12 | 2014-04-17 | 2015-04-16 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESAS PROVISORIAS DA PENITENCIARIA ESTADUAL FENIMINA DE PIRAQUARA. PFP | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 4286250 | 4816457.37 | 9102707.37 | 0.54% | 0.54 | 2014-04-28 | 2015-04-27 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESOS PROVISORIOS DA PENITENCIARIA ESTADUAL MASCULINA DE FOZ DO IGUACU, 501 VAGAS | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 5636250 | 2713452.7 | 8349702.7 | 0.93% | 0.93 | 2014-04-16 | 2015-04-15 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESOS PROVISORIOS DA PENITENCIARIA ESTADUAL MASCULINA DE PIRAQUARA, 501 VAGAS. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 5636250 | 3725364.96 | 9361614.96 | 0.17% | 0.17 | 2014-03-04 | 2015-03-03 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESOS PROVISORIOS DA PENITENCIARIA ESTADUAL MASCULINA DE PIRAQUARA, 501 VAGAS. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 5636250 | 3974709.2 | 9610959.2 | 0.01% | 0.01 | 2014-04-09 | 2015-04-08 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESOS PROVISORIOS DA PENITENCIARIA ESTADUAL MASCULINA DE PONTA GROSSA, 334 VAGAS. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 3757500 | 3303769.94 | 7061269.94 | 3.24% | 3.24 | 2014-02-07 | 2015-02-06 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
AMPLIACAO DE MODULOS DE VIVENCIA PARA PRESOS PROVISORIOS DA PENITENCIARIA ESTAUDAL MASCULINA DE CASCAVEL, PECPR | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 3757500 | 1986573.01 | 5744073.01 | 13.03% | 13.03 | 2014-05-05 | 2015-12-04 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
Ampliação de rede de água | RS | MUNICIPIO DE BARAO DE COTEGIPE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 5000 | 255000 | 74.03% | 74.0277 | 2017-08-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA - AL | MINISTERIO DA SAUDE | 481238.38 | 149803.9 | 631042.28 | 47.81% | 47.81 | 2011-10-24 | 2015-10-24 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS | MINISTERIO DA SAUDE | 749996.21 | 0 | 749996.21 | 49.95% | 49.9472 | 2017-04-05 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | BA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGUERA | MINISTERIO DA SAUDE | 269998.12 | 0 | 269998.12 | 65.92% | 65.9221 | 2016-09-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO AMARANTE | MINISTERIO DA SAUDE | 509087.7 | 213244.55 | 722332.25 | 16.2% | 16.1976 | 2016-12-23 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MARACAJU | MINISTERIO DA SAUDE | 900000 | 578791.41 | 1478791.41 | 24.51% | 24.5136 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MARACAJU | MINISTERIO DA SAUDE | 900000 | 327924.11 | 1227924.11 | 84.57% | 84.5701 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 349999.26 | 290895.54 | 640894.8 | 23.02% | 23.0166 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL N S AUXILIADORA | MINISTERIO DA SAUDE | 499995 | 0 | 499995 | 32.83% | 32.8298 | 2017-07-18 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS | MINISTERIO DA SAUDE | 250000 | 35888.5 | 285888.5 | 58.09% | 58.0941 | 2017-09-25 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | MINISTERIO DA SAUDE | 287999.28 | 221472.99 | 509472.27 | 65.7% | 65.7018 | 2017-04-18 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE | MINISTERIO DA SAUDE | 575555 | 6443.28 | 581998.28 | 1.064% | 1.0639 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 300000 | 50363.91 | 350363.91 | 5.202% | 5.2022 | 2016-11-22 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RN | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 399998.4 | 0 | 399998.4 | 62.8% | 62.796 | 2014-12-31 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 175702.63 | 675702.63 | 50.12% | 50.1161 | 2017-02-14 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU | MINISTERIO DA SAUDE | 800000 | 76147.67 | 876147.67 | 25.89% | 25.8891 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | MINISTERIO DA SAUDE | 342000 | 1500 | 343500 | 62.43% | 62.4328 | 2017-02-16 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 300000 | 0 | 300000 | 69.71% | 69.7063 | 2016-12-12 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE | MINISTERIO DA SAUDE | 390000 | 132423.04 | 522423.04 | 5.195% | 5.1947 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RN | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU | MINISTERIO DA SAUDE | 900000 | 12813.22 | 912813.22 | 21.74% | 21.7417 | 2015-11-30 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA | MINISTERIO DA SAUDE | 399999.47 | 289555.84 | 689555.31 | 69.34% | 69.3446 | 2017-03-28 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | BA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 498600 | 0 | 498600 | 80.2% | 80.2048 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 23547.65 | 523547.65 | 81.99% | 81.9858 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 5760000 | 463628.37 | 6223628.37 | 99.24% | 99.2394 | 2014-11-21 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO DO JACUI | MINISTERIO DA SAUDE | 490000 | 10000 | 500000 | 52.18% | 52.1813 | 2015-09-28 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA | MINISTERIO DA SAUDE | 480000 | 20000 | 500000 | 24.52% | 24.5179 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | MINISTERIO DA SAUDE | 479458.97 | 202205.03 | 681664 | 58.96% | 58.9557 | 2015-11-23 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | BA | MUNICIPIO DE MONTE SANTO | MINISTERIO DA SAUDE | 2265599.51 | 94399.99 | 2359999.5 | 2.482% | 2.4822 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 2880000 | 593894.89 | 3473894.89 | 47.35% | 47.3523 | 2016-03-10 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA | MINISTERIO DA SAUDE | 531890.69 | 11100 | 542990.69 | 2.785% | 2.7848 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 343028.82 | 7854.77 | 350883.59 | 99.31% | 99.3073 | 2015-09-02 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - HOSPITAL REGIONAL CHAGAS RODRIGUES - PIRIPIRI - PI | PI | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO PIAUI | MINISTERIO DA SAUDE | 600000 | 114292.4 | 714292.4 | 96.64% | 96.64 | 2012-07-09 | 2015-11-01 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde para implantação do Centro de Parto Normal(CPN) no município de Santana. | AP | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 350000 | 229723.17 | 579723.17 | 17.35% | 17.3489 | 2016-09-26 |  | PARALISADA | SAUDE | APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA
AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | GO | MUNICIPIO DE PORTELANDIA - GO | MINISTERIO DA SAUDE | 180000 | 11204.43 | 191204.43 | 96.87% | 96.87 | 2012-05-17 | 2016-06-30 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
AMPLIACAO DE UNIDADE ESPORTIVA | PE | MUNICIPIO DE CUPIRA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 140000 | 7700 | 147700 | 79.58% | 79.58 | 2006-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Ampliação do Abatedouro Público Municipal | RN | MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 742211.59 | 15310 | 757521.59 | 0.9209% | 0.9209 | 2015-11-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Ampliação do calçadão existente frente à Igreja Matriz, abrangendo as ruas 13 de Maio, Coronel Carlos e Visconde de Taunay, num percurso de aproximadamente 300 metros. | MS | MUNICIPIO DE PARANAIBA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 49749.88 | 295599.88 | 47.21% | 47.2086 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Ampliacao do Centro de Saude Capivari (CNES 2039664) | SP | MUNICIPIO DE CAMPINAS - SP | MINISTERIO DA SAUDE | 605180 | 381052.44 | 986232.44 | 36.86% | 36.86 | 2010-12-24 | 2018-06-23 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
Ampliação do Centro Esportivo Alcides Zaniboni - Capixaba | SP | MUNICIPIO DE ARARAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 197879.95 | 441629.95 | 69.01% | 69.013 | 2014-07-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM/RN | RN | MUNICIPIO DE PASSAGEM - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 4000 | 199000 | 94.37% | 94.37 | 2010-12-28 | 2015-03-20 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Ampliação do Estádio Municipal de Futebol | BA | MUNICIPIO DE LAGOA REAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 19500 | 507000 | 18.17% | 18.1671 | 2017-07-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE INDIARA | GO | MUNICIPIO DE INDIARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 8.449% | 8.4494 | 2017-10-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação do Estádio Municipal, em Jaçanã/RN | RN | MUNICIPIO DE JACANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 82.45% | 82.4475 | 2014-12-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE SAO PEDRO DO MARATÁ | RS | MUNICIPIO DE MARATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 350000 | 7160 | 357160 | 89.59% | 89.5938 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação do Hospital Agamenon Magalhães (novo Ambulatório) | PE | SECRETARIA DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 7000000 | 4877072.34 | 11877072.34 | 31.44% | 31.4421 | 2013-07-22 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Ampliação do Hospital do Trabalhador através da construção do Anexo da Mulher. | PR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 5625000 | 7917311.85 | 13542311.85 | 88.7% | 88.7005 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | SAUDE | APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA
AMPLIACAO DO HOSPITAL REGIONAL CHAGAS RODRIGUES | PI | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO PIAUI | MINISTERIO DA SAUDE | 300000 | 163004.19 | 463004.19 | 99.87% | 99.87 | 2011-04-06 | 2015-09-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
Ampliação do Parque de Eventos da Sede do Município de Missão Velha ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE MISSAO VELHA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9214 | 252964 | 96.23% | 96.2295 | 2015-12-01 | 2017-12-22 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação do piso externo do Pavilhão de Exposições, localizado no Horto Florestal. | MG | MUNICIPIO DE UBA | MINISTERIO DO TURISMO | 1118515.21 | 97262.19 | 1215777.4 | 90.31% | 90.3114 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação do Reservatório de água potável do bairro Açude, consistindo na demolição do reservatório existente, com capacidade de 500 m³ e construção de um novo com capacidade de 1500 m³. | RJ | MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA | MINISTERIO DAS CIDADES | 789800 | 82623.99 | 872423.99 | 6.505% | 6.5054 | 2016-10-24 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | APOIO IMPLANT/MELHORIA SIST ABAST AGUA
AMPLIACAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SANTANA | AP | MUNICIPIO DE SANTANA - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 1350000 | 0 | 1350000 | 73.77% | 73.77 | 1997-12-29 | 2016-10-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SERVICOS COLETA E/OU TRAT. RESID. SOLIDOS
Ampliação e construção de Sistema de Abastecimento de Água | RS | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250000 | 5000 | 255000 | 62.61% | 62.6115 | 2017-05-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA AV. ATALIBA VIEIRA DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. | MA | MUNICIPIO DE CHAPADINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 1151030.4 | 48969.6 | 1200000 | 0.2195% | 0.2195 | 2016-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação e melhoria da infraestrutura do Campo de Futebol do Ferroviário, em Sabará, Minas Gerais. | MG | MUNICIPIO DE SABARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 6125 | 306125 | 47.23% | 47.2341 | 2015-08-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIACAO E MELHORIA DE COLETA DE LIXO | SE | MUNICIPIO DE ESTANCIA - SE | MINISTERIO DAS CIDADES | 2000000 | 500359.58 | 2500359.58 | 96.94% | 96.94 | 1997-12-24 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SERVICOS COLETA E/OU TRAT. RESID. SOLIDOS
AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTAMENTO SANI TARIO NA CIDADE DE MACAPA-BACIA DAS MULHERES. | AP | ESTADO DO AMAPA | MINISTERIO DAS CIDADES | 1785483.87 | 273010.85 | 2058494.72 | 26.43% | 26.43 | 2000-10-16 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Ampliação e modernização da quadra poliesportiva coberta da localidade de Três Mártires, município de Chapada/RS. | RS | MUNICIPIO DE CHAPADA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 5.847% | 5.8472 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e modernização das instalações esportivas existentes no Campo Municipal de futebol | RS | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 54.75% | 54.7518 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e Modernização de Espaço Esportivo | SP | MUNICIPIO DE POMPEIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 28313.38 | 515813.38 | 31.11% | 31.1147 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e Modernização de infraestrutura do Ginásio do Bairro Santa Marta | RS | MUNICIPIO DE CANELA | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 93256.54 | 346756.54 | 51.7% | 51.6977 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e Modernização de Infra-estrutura esportiva e de lazer | RS | MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO LEAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 312000 | 2365.79 | 314365.79 | 65.32% | 65.3176 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN. | RN | MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 64.26% | 64.2606 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e Modernização do campo de futebol de Prosperidade | ES | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 4158.12 | 296658.12 | 89.29% | 89.2945 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO MUNICÍPIO DE TABOLEIRO GRANDE/RN. | RN | MUNICIPIO DE TABOLEIRO GRANDE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 50.32% | 50.3177 | 2016-05-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação e Modernização do Estádio Luis Moraes Cardoso. | MG | MUNICIPIO DE JACUTINGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 11132.5 | 498632.5 | 2.444% | 2.4441 | 2016-10-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e Modernização do Estádio Municipal de Passa e Fica/RN | RN | MUNICIPIO DE PASSA E FICA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 2500 | 295000 | 16.02% | 16.0242 | 2017-09-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO MERCADO MUNICIPAL | MG | MUNICIPIO DE OURO VERDE DE MINAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 291000 | 7275 | 298275 | 84.93% | 84.9341 | 2015-02-10 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MATRIZ DE SÃO PEDRO DA CIPA | MT | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 11700 | 304200 | 96.14% | 96.1429 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação e Reforma da Orla do Rio São Francisco do Município de Penedo. | AL | MUNICIPIO DE PENEDO | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 60937.5 | 1523437.5 | 43.34% | 43.3387 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação e Reforma da Praça Garibaldi em Antônio Prado/RS | RS | MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 21.3% | 21.2988 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES SETOR CANÃA | TO | MUNICIPIO DE GUARAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 52.24% | 52.2411 | 2017-07-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação e reforma do Centro de Eventos do Município de Santiago/RS. | RS | MUNICIPIO DE SANTIAGO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7125.85 | 250875.85 | 69.28% | 69.2822 | 2017-09-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL HORTELINO LOPES DA CRUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA. | MA | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA | MINISTERIO DO TURISMO | 654712.5 | 13094.25 | 667806.75 | 88.01% | 88.0101 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação e Reforma do Parque Recreio Paraíso, situado na Sede do Município de Caririaçu ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE CARIRIACU | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 299979.56 | 2249979.56 | 1.471% | 1.4707 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
AMPLIAÇÃO E REFORMA É MELHORIAS DO CENTRO DE EVENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO LOCAL . | PR | MUNICIPIO DE ITAGUAJE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6237.5 | 249987.5 | 61.01% | 61.0109 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Ampliação e Revitalização da Praça 07 de Setembro no Município de São Francisco do Oeste/RN. | RN | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO OESTE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 52.23% | 52.2271 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DAMIANA DA CUNHA, SITUADA NA AV. AUGUSTO FERREIRA RIOS | GO | MUNICIPIO DE MOSSAMEDES | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5150 | 251000 | 79.23% | 79.2324 | 2015-09-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Ampliação, reforma e adaptação de praças do Município de Cláudio. | MG | MUNICIPIO DE CLAUDIO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12292.5 | 258142.5 | 87.67% | 87.6702 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Ampliação, reforma e modernização do Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino. | MG | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 17788.79 | 310288.79 | 63.84% | 63.8393 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Ampliação, Reforma, Adequação e Acessibilidade de Academia de Ginástica | SP | MUNICIPIO DE BOCAINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 35223 | 535223 | 58.43% | 58.43 | 2015-02-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRAÇA JOAQUIM ERNESTO SOBRINHO, LOCALIZADA NA AV. SANTOS DUMONT, SETOR LESTE NESTA CIDADE | GO | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 24150 | 270000 | 21.59% | 21.5855 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
AMPLIAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DE BOCAIUVA | MG | MUNICIPIO DE BOCAIUVA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 44023.14 | 336523.14 | 2.687% | 2.6874 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Ampliar a distribuição de Estações Meteorológicas Automáticas de superfície (AUT¿s) no Estado do Mato Grosso do Sul, para coletar sistematicamente os dados de precipitação, temperatura do ar, fotoperíodo, direção e velocidade dos ventos e disponibilidade | MS | SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,PRODUCAO E AGRICULTURA FAMILIAR | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1833000 | 715333.13 | 2548333.13 | 85.03% | 85.0313 | 2015-08-24 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
CENTRO DE CONVENÇÕES DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL. | AL | MUNICIPIO DE PENEDO | MINISTERIO DO TURISMO | 5000000 | 10020.04 | 5010020.04 | 46.31% | 46.3137 | 2016-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CENTRO DE CONVENCOES, ESPORTES E TURISMO | MT | MUNICIPIO DE JACIARA - MT | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 16500 | 309000 | 0% | 0 | 2011-02-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CENTRO DE CULTURA E LAZER- CASA DE VIDRO | GO | MUNICIPIO DE GOIANIA - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 2925000 | 325000 | 3250000 | 7.25% | 7.25 | 2011-04-19 | 2016-07-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE CARAUARI | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 41.29% | 41.2948 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE BARREIRINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 3.603% | 3.6031 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE BOA VISTA DO RAMOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 4.267% | 4.267 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 7.016% | 7.0164 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE CANUTAMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 23.02% | 23.0198 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS E PORTICO DA CIDADE | PE | MUNICIPIO DE BUIQUE - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 226204 | 57257.32 | 283461.32 | 25.74% | 25.74 | 2005-08-20 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Ciclovia de Águas da Prata | SP | MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 26.4% | 26.4046 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
CIRCUITO NAUTICO DO LITORAL DE PERNAMBUCO | PE | ESTADO DE PERNAMBUCO | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | 4785000 | 900424.3 | 5685424.3 | 83.11% | 83.11 | 2002-05-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PIER E ATRACADOUROS
Cobertura da área da Piscina do Parque da Cidade | SP | MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL | MINISTERIO DO ESPORTE | 294000 | 27405.91 | 321405.91 | 76.91% | 76.9096 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura da feira livre na sede do povoado de varzinha, município de Rio do Pires - Bahia | BA | MUNICIPIO DE RIO DO PIRES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 98.32% | 98.318 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
COBERTURA DA PISCINA E VESTIARIO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMT - JARDIM ATLANTICO | MT | MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - MT | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 38038.55 | 238038.55 | 0% | 0 | 2011-04-25 | 2016-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Cobertura da Quadra de Esporte do Parque João Alves Filho. | SE | MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 41872.09 | 285622.09 | 68.97% | 68.9673 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura da quadra poliesportiva Municipal Jose Bernardes Ferreira, no Municipio de Rodeiro. | MG | MUNICIPIO DE RODEIRO - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 92480.85 | 238730.85 | 45.96% | 45.96 | 2011-07-29 | 2016-03-19 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | MODERNIZACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER
Cobertura das quadras poliesportivas nos Bairros Água Limpa e Esplanada, João Pinheiro-MG. | MG | MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 121123.35 | 364873.35 | 0.7102% | 0.7102 | 2016-05-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de quadra | RN | MUNICIPIO DE BREJINHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 58.71% | 58.7104 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de quadra de esportes no Municipio de Florania/RN | RN | MUNICIPIO DE FLORANIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 12525.9 | 256275.9 | 9.422% | 9.4216 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Cobertura de quadra poliesportiva | SP | MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 217872.91 | 461622.91 | 85.8% | 85.8034 | 2016-12-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA | PE | MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 32194.88 | 285694.88 | 20.77% | 20.7704 | 2015-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de Quadra Poliesportiva e construção de vestiarios | MG | MUNICIPIO DE MATEUS LEME | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 97.62% | 97.6153 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de quadra poliesportiva no município de Amaralina-Go. | GO | MUNICIPIO DE AMARALINA - GO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 31256.51 | 275006.51 | 79.88% | 79.8777 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de Quadras Poliesportivas nas localidades de Lagoa do Anjo e Juazeiro, no município de Parambu ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE PARAMBU | MINISTERIO DO ESPORTE | 452443.65 | 9233.54 | 461677.19 | 98.42% | 98.4216 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de Quadras Poliesportivas nas localidades de Pau Preto, Gitirana, Salgado e Tamboril, no município de Parambu ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE PARAMBU | MINISTERIO DO ESPORTE | 889498.93 | 18153.04 | 907651.97 | 98.43% | 98.4255 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura de quadras poliesportivas. | MG | MUNICIPIO DE FUNILANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 49.3% | 49.2965 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura do Centro de Eventos Municipal Prefeito Casimiro Teixeira na cidade de Iguape/SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 360000 | 40000 | 400000 | 20.99% | 20.9887 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
COBERTURA E INFRAESTRUTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA | MG | MUNICIPIO DE MONTE SIAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 262.5 | 244012.5 | 50.92% | 50.9179 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
COBERTURA E MELHORIAS DA QUADRA ESPORTIVA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOL NASCENTE. | RS | MUNICIPIO DE SAO MARCOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9634.29 | 253384.29 | 83.79% | 83.7852 | 2017-01-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura e Modernização de Quadra no Bairro JOÃOXXIII/SÃO FRANCISCO. | MG | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 6516.61 | 260016.61 | 60.52% | 60.5223 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura e Reforma da Quadra na Escola Municipal Luiz Carlos Soares | RJ | MUNICIPIO DE PETROPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 150650.53 | 638150.53 | 65.18% | 65.1811 | 2016-02-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura e Reforma de quadra esportiva no municipio de Coxim-MS | MS | MUNICIPIO DE COXIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 107101.41 | 399601.41 | 5.123% | 5.1231 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Cobertura para quadra esportiva da Praça Municipal Borges de Medeiros. | RS | MUNICIPIO DE SEDE NOVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 17089.44 | 267089.44 | 55.21% | 55.2075 | 2016-12-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Com a liberação desses recursos, pretendemos construir a primeira etapa da nova orla sul do Distrito de Cabuçu compreendendo os serviços de construção de passeios , calçadões,canteiros, rampas de acessibilidade e um centro de apoio ao turista . Para ofere | BA | MUNICIPIO DE SAUBARA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 3450 | 298750 | 75.79% | 75.7887 | 2015-05-26 | 2017-11-14 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Comercialização, Armazenamento, Logística e Abastecimento de Produtos da Agricultura Familiar no Território do Baixo Parnaiba. | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 250391.5 | 13178.5 | 263570 | 59.79% | 59.7888 | 2016-12-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Comercialização, Armazenamento, Logística e Abastecimento de Produtos da Agricultura Familiar no Território Rural da Cidadania Lençóis Maranhenses Munim. | MA | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SAF | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 376361.5 | 19808.5 | 396170 | 72.16% | 72.1584 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
COMPLEMENTACAO DA CONST GINASIO DE ESPORTES | BA | MUNICIPIO DE COTEGIPE - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 6206.53 | 106206.53 | 94.01% | 94.01 | 2002-07-05 | 2011-10-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Complementação da obra do Contorno Viário de Gaspar - Ponte do Vale, iniciada conforme Convênio SICONV nº 747342/2010 | SC | MUNICIPIO DE GASPAR | MINISTERIO DAS CIDADES | 17735061.55 | 1542179.27 | 19277240.82 | 87.29% | 87.2937 | 2013-02-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Complementação das obras do Ginásio Poliesportivo de Juiz de Fora | MG | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | MINISTERIO DO ESPORTE | 11341444.25 | 129278.88 | 11470723.13 | 0.1698% | 0.1698 | 2017-03-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Complementação de projeto de Pavimentação, drenagem pluvial e melhoria de acesso entre Delmiro Gouveia/ Distrito de Lagoinha/Rio São Francisco. | AL | MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA | MINISTERIO DO TURISMO | 2340000 | 47755.1 | 2387755.1 | 88.15% | 88.1454 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
conclusao (fechamento lateral) de quadra esportiva coberta. | RS | MUNICIPIO DE CANDELARIA - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 2893.66 | 100393.66 | 31.85% | 31.85 | 2011-07-12 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Conclusão da construção da cobertura do Centro de Eventos. | SP | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE IRACEMA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7778.28 | 251528.28 | 0.7318% | 0.7318 | 2017-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Conclusão da Infraestrutura Esportiva no Ginásio de Esportes - SAO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO). | RO | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAPORE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 52.77% | 52.7732 | 2016-02-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONCLUSAO DA OBRA DO HOSPITAL DA MULHER | CE | MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 43037600 | 3742400 | 46780000 | 24.49% | 24.49 | 2011-12-14 | 2018-08-24 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
Conclusão da Quadra de Esportes, , Município de Itapuca/RS, | RS | MUNICIPIO DE ITAPUCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 50905.08 | 294655.08 | 83.69% | 83.6878 | 2016-02-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Conclusão da Quadra Poliesportiva Coberta da Cidade. | RS | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 76680.43 | 326680.43 | 80.3% | 80.297 | 2016-03-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONCLUSAO DE QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE LINHA CEREJA | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 20259.13 | 117759.13 | 50.88% | 50.88 | 2011-03-23 | 2017-05-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONCLUSÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | AP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL DO JARI | MINISTERIO DA SAUDE | 499995.4 | 4979.89 | 504975.29 | 44.29% | 44.2927 | 2017-10-03 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONCLUSÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RJ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | MINISTERIO DA SAUDE | 8280000 | 814098.27 | 9094098.27 | 49.02% | 49.0245 | 2014-01-28 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
Conclusão do Ginásio de Esportes Cohab 2. | SP | MUNICIPIO DE SAO MANUEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 347628.78 | 786378.78 | 88.27% | 88.2656 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Conclusão do Ginásio de Esportes de Muliterno | RS | MUNICIPIO DE MULITERNO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 24475.2 | 268225.2 | 96.46% | 96.4616 | 2016-12-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONCLUSÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NA LINHA COLONINHA | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 5000 | 200000 | 35.87% | 35.87 | 2013-04-01 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Conclusão do Ginasio Poliesportivo | MG | MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 442257.24 | 734757.24 | 99% | 99.0024 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Conclusão do Parque Turístico de Múltiplo Uso, no município de Cubati - PB | PB | MUNICIPIO DE CUBATI | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 6965 | 348215 | 91.63% | 91.627 | 2016-04-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONST. DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA | AM | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA - AM | MINISTERIO DO ESPORTE | 120000 | 13335 | 133335 | 63.13% | 63.13 | 2003-03-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTR 04 QUADRAS SIMPLES DESCOBERTA NA SEDE MUNICIPIO | PE | MUNICIPIO DE SANHARO - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 80000 | 11111.19 | 91111.19 | 18.07% | 18.07 | 2004-06-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE CENTROS DE EXCELENCIA ESPOR
CONSTRU¢AO DE ARMAZEM E DEPOSITO PARA USINA DE ARROZ, AQUISI¢AO DE MAQUINA BENEFICIADORA DE ARROZ E CONST. TAMQUES/PEIXE | PA | MUNICIPIO DE VISEU - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 167912 | 18666 | 186578 | 97.45% | 97.45 | 1998-03-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUÇÃ?O DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE ATALAIA DO NORTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 21.82% | 21.8183 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CREAS, no Município de Jardim-CE. | CE | MUNICIPIO DE JARDIM | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 9185 | 459185 | 48.5% | 48.498 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CREAS, no Município de Quixeramobim(CE). | CE | MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 320005.56 | 13333.56 | 333339.12 | 52.69% | 52.6907 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
CONSTRUÇÃO 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO POVOADO PAU D¿ ÁGUA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS- PI | PI | MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 353242.5 | 63614.49 | 416856.99 | 50.23% | 50.23 | 2017-04-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção Centro de Cultura | MG | MUNICIPIO DE PLANURA | MINISTERIO DA CULTURA | 465000 | 5000 | 470000 | 8.911% | 8.9108 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
CONSTRUCAO CENTRO DE EVENTOS - ETAPA II R. FERREIRA COM AV. FEDERAL - B. PIRACAMA - COXIM MS | MS | MUNICIPIO DE COXIM - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 60.61% | 60.61 | 2011-05-31 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO | MG | MUNICIPIO DE TUMIRITINGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1414742.1 | 28872.29 | 1443614.39 | 57.61% | 57.6062 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO CENTRO PROCESSAMENTO CARNE DE FRANGO E AQUISICAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTO E CURSO DE CAPACITACAO | SP | MUNICIPIO DE CESARIO LANGE - SP | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 330000 | 13200 | 343200 | 43.48% | 43.48 | 2004-05-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção da Praça Pública no Povoado de Guaribas | BA | MUNICIPIO DE ANGUERA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 39.21% | 39.2061 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DA 1A (PRIMEIRA) ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL | CE | MUNICIPIO DE OCARA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5103 | 248853 | 73.37% | 73.37 | 2013-06-07 | 2018-08-07 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DA CAIAPÔNIA-GO | GO | MUNICIPIO DE CAIAPONIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 29649.99 | 1004649.99 | 43.52% | 43.5224 | 2014-06-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª etapa da praça da juventude. | AC | MUNICIPIO DE PLACIDO DE CASTRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 29900 | 1492400 | 12.79% | 12.7916 | 2015-03-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª etapa da praça da juventude. | AC | MUNICIPIO DE XAPURI | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 29900 | 1492400 | 36.86% | 36.8626 | 2015-04-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª Etapa da Praça do Frango no Município de Nova Marilândia - MT. | MT | MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 20312.5 | 507812.5 | 6.725% | 6.7249 | 2016-11-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 1a Etapa de Campo de Futebol. | RN | MUNICIPIO DE ITAJA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 28.16% | 28.1591 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DA 1A ETAPA DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 223680.79 | 1223680.79 | 65.9% | 65.9 | 2008-02-01 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE TIBAU/RN. | RN | MUNICIPIO DE TIBAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 360750 | 490117.09 | 850867.09 | 18.43% | 18.427 | 2016-02-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª etapa do Campo de Futebol. | RN | MUNICIPIO DE FLORANIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 10000 | 400000 | 49.21% | 49.2061 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª Etapa do Centro de Convenções e Eventos de Rio Verde ¿ GO | GO | MUNICIPIO DE RIO VERDE | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 120575.47 | 2070575.47 | 12.67% | 12.6655 | 2015-07-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 1ª Etapa do Centro de Eventos de Campo Mourão | PR | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | MINISTERIO DO TURISMO | 1560000 | 136200 | 1696200 | 13.21% | 13.2149 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 1ª etapa do Centro de Eventos. | SC | MUNICIPIO DE PALMEIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7250 | 251000 | 94.37% | 94.3693 | 2015-12-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 1ª Etapa do Complexo Esportivo do Bairro Planalto | MG | MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 20000 | 995000 | 63.68% | 63.6845 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª etapa do estádio de futebol na localidade de Tamboril II, NO MUNICIPIO DE SUSUAPARA - PI | PI | MUNICIPIO DE SUSSUAPARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 7000 | 348250 | 3.661% | 3.6612 | 2015-09-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal Celso Morais no Município de Itapororoca - PB. | PB | MUNICIPIO DE ITAPOROROCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 12371.13 | 402371.13 | 62.64% | 62.638 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE NO MUNICÍPIO DE COLORADO ¿ RS | RS | MUNICIPIO DE COLORADO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 40484.89 | 284234.89 | 71.72% | 71.723 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª Etapa do Ginásio de Esportes do Município de Maranguape-CE. | CE | MUNICIPIO DE MARANGUAPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 207459.51 | 1669959.51 | 1.825% | 1.825 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª Etapa do Ginásio Poliesportivo no município de Cajazeiras do Piauí | PI | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 6000 | 256000 | 40.66% | 40.6581 | 2017-07-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 1ª Etapa do Terminal Rodoviário na sede do município de Godofredo Viana/Ma. | MA | MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA | MINISTERIO DO TURISMO | 900000 | 23076.92 | 923076.92 | 0.1862% | 0.1862 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 1ª fase do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE) em Rio Branco no Acre | AC | ESTADO DO ACRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 2925000 | 139440.07 | 3064440.07 | 9.848% | 9.8477 | 2015-08-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DA 1º ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL | RN | MUNICIPIO DE LUCRECIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 285675 | 14325 | 300000 | 60.63% | 60.6324 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 2ª Etapa da pista de caminhada/ciclovia | SP | MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA | MINISTERIO DAS CIDADES | 423870 | 32594.54 | 456464.54 | 49.06% | 49.0648 | 2014-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA DE EVENTOS JACKSON FIGUEREDO | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 10000 | 500000 | 91.95% | 91.9509 | 2014-04-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 2ª Etapa da Praça de Eventos no município de Pilões/RN. | RN | MUNICIPIO DE PILOES | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 84.54% | 84.5426 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA JURACY MAGALHAES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS-BA | BA | MUNICIPIO DE PALMEIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 2.135% | 2.1351 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PRAÇA NA AVENIDA PADRE JOSÉ HOLANDA DO VALE, MUNICÍPIO DE MARACANAÚ | CE | MUNICIPIO DE MARACANAU | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 49119.84 | 731619.84 | 98.15% | 98.1505 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 2ª etapa da Praça Pública no Distrito de Santo Antônio | BA | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 50.47% | 50.4658 | 2014-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 2ª Etapa da Rodoviária Intermuniciapl no município de Irece | BA | MUNICIPIO DE IRECE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 14415.28 | 501915.28 | 5.993% | 5.9931 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da 2ª etapa do Campo de Futebol. | RN | MUNICIPIO DE FLORANIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 4.023% | 4.0232 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DA 2A ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL | CE | MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUA PINHEIRO - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 20224.8 | 312724.8 | 77.9% | 77.9 | 2013-05-16 | 2018-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção da 2ª Etapa do Parque do Guariba Porto Nacional - TO | TO | MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 308514.03 | 27000 | 335514.03 | 2.991% | 2.9906 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
construção da 2ª etapa do Parque Municipal de Múltiplo Uso, no município de Cubati ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE CUBATI | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 5970 | 298470 | 99.84% | 99.8399 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 2º Etapa do Estádio Municipal Celso Morais no Município de Itapororoca-PB | PB | MUNICIPIO DE ITAPOROROCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 7155.93 | 494655.93 | 49.6% | 49.6012 | 2016-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 2º etapa do ginásio poliesportivo do município de Maranguape - Ce | CE | MUNICIPIO DE MARANGUAPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1500000 | 121090.45 | 1621090.45 | 0.9945% | 0.9945 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 3° Etapa do Complexo Esportivo. | MS | MUNICIPIO DE NAVIRAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 14923.47 | 746173.47 | 53.74% | 53.7392 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção da 4ª Etapa do Estádio de Futebol | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 300 | 292800 | 72.19% | 72.1938 | 2016-11-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DA 5A ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 102500 | 1565000 | 43.53% | 43.53 | 2011-04-29 | 2017-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção da 5ª Etapa do Teatro Municipal de Boa Vista-RR. | RR | MUNICIPIO DE BOA VISTA | MINISTERIO DO TURISMO | 3900000 | 195000 | 4095000 | 93.59% | 93.5862 | 2014-03-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao da 6 Etapa do estadio Municipal | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1218750 | 87250 | 1306000 | 3.26% | 3.26 | 2011-12-13 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao da 7a etapa do Estadio Municipal de Maraba. | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1218750 | 87250 | 1306000 | 1.75% | 1.75 | 2013-06-28 | 2017-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção da base física para a implantação da agroindústria para processamento de Mandioca e Aquisição de Equipamentos. | MT | MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 25000 | 1000000 | 37.41% | 37.4108 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA DE CRATEUS | CE | ESTADO DO CEARA | MINISTERIO DA JUSTICA | 3316478.47 | 577714.86 | 3894193.33 | 3.83% | 3.83 | 2010-02-03 | 2018-10-25 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA E DO SEMI ABERTO DE LONDRINA | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 16320000 | 3931349.47 | 20251349.47 | 0.02% | 0.02 | 2014-04-09 | 2015-04-08 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
Construção da Cadeia Pública Feminina de Pará de Minas, 407 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 10759461.3 | 3932373.17 | 14691834.47 | 0.1248% | 0.1248 | 2015-09-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Feminina de Uberlândia, 407 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 10546507.29 | 4398288.11 | 14944795.4 | 0.4416% | 0.4416 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Feminina do Complexo Penitenciário da Gameleira em Campo Grande-MS, 407 vagas. | MS | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MS | MINISTERIO DA JUSTICA | 10261010.4 | 3776648.07 | 14037658.47 | 19.92% | 19.9153 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Feminina em Joinville/SC - 286 vagas. | SC | FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC | MINISTERIO DA JUSTICA | 8580000 | 5553047.87 | 14133047.87 | 51.37% | 51.3688 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina de Barbacena, 388 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 6025224.25 | 17665224.25 | 0.0369% | 0.0369 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina de Lavras, 388 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 4519765.11 | 16159765.11 | 0.5819% | 0.5819 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina de Machado, 388 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 11031975.37 | 3177895.79 | 14209871.16 | 0.4915% | 0.4915 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina de Pirapora, 388 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 10360335.49 | 4253766.1 | 14614101.59 | 0.4314% | 0.4314 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina do Complexo Penitenciário da Gameleira em Campo Grande-MS, com capacidade para 603 vagas. | MS | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MS | MINISTERIO DA JUSTICA | 14579509.82 | 4351017.05 | 18930526.87 | 79.37% | 79.3736 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina no Município de Itabuna/BA, 388 vagas. | BA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO - SEAP | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5674505.21 | 17314505.21 | 0.0337% | 0.0337 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina no Município de Iturama, 388 vagas. | MG | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 10427946.34 | 5168651.32 | 15596597.66 | 0.6799% | 0.6799 | 2015-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina no Município de São Sebastião do Passé/BA, com 388 vagas. | BA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO - SEAP | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5674505.21 | 17314505.21 | 0.0287% | 0.0287 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção da Cadeia Pública Masculina no Município do Senhor do Bonfim/BA,388 vagas. | BA | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO - SEAP | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5191398.47 | 16831398.47 | 0.0352% | 0.0352 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
CONSTRUCAO DA CADEIA PUBLICA NO MUNICIPIO TEFE | AM | ESTADO DO AMAZONAS | MINISTERIO DA JUSTICA | 8788118.73 | 976457.64 | 9764576.37 | 26.53% | 26.53 | 2010-07-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA | PR | MUNICIPIO DE PARANAPOEMA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 390.39 | 390390.39 | 5.083% | 5.083 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA | BA | MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 54308.81 | 298058.81 | 42.51% | 42.5061 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da Casa da Cultura no município de Luiziana - Paraná. | PR | MUNICIPIO DE LUIZIANA | MINISTERIO DO TURISMO | 477750 | 500 | 478250 | 35.04% | 35.0381 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da ponte de acesso ao Canyon Serra Velha no município de Timbé do Sul - SC | SC | MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 506.96 | 244256.96 | 84.97% | 84.9711 | 2015-12-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção da ponte na área urbana, ligando a sede do município ao Bairro Trizidela, na cidade de Colinas - MA. | MA | MUNICIPIO DE COLINAS | MINISTERIO DAS CIDADES | 2379722.38 | 60000 | 2439722.38 | 18.49% | 18.4918 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE ACANAUÍ | AM | MUNICIPIO DE JAPURA | MINISTERIO DO ESPORTE | 650000 | 13300 | 663300 | 49.43% | 49.4259 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DE CEDRAL-MA | MA | MUNICIPIO DE CEDRAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 343000 | 7000 | 350000 | 0.2931% | 0.2931 | 2014-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de (01) uma pista de Atletismo, no Municipio de Igarapé - MG | MG | MUNICIPIO DE IGARAPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 217773.48 | 705273.48 | 80.04% | 80.0369 | 2014-02-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 01 (um) Campo de Futebol e de 01 (uma) Quadra Poliesportiva, na comunidade de Acauã ¿ município de Pedra Grande ¿ RN. | RN | MUNICIPIO DE PEDRA GRANDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 13250 | 257000 | 22.75% | 22.7549 | 2015-01-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 01 (um) Campo de Futebol no Município de Cidelândia ¿ Ma. | MA | MUNICIPIO DE CIDELANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 350 | 341600 | 19.02% | 19.0216 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 01 (um) Campo de Futebol no Município de Cidelândia ¿ Ma. | MA | MUNICIPIO DE CIDELANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 350 | 341600 | 28.31% | 28.311 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 01 (um) Campo de Futebol no Município de Cidelândia ¿ Ma. | MA | MUNICIPIO DE CIDELANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 300 | 292800 | 31.92% | 31.9215 | 2017-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO COMUNITÁRIO PARA ATIVIDADES AGRICOLAS, NO MUNICIPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO. | TO | MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 10000 | 400000 | 54.31% | 54.312 | 2016-03-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de 01 (um) Centro de Referência Especializado de Assistência Social ¿ CREAS, no Estado da Paraíba, município de São José dos Cordeiros. | PB | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 330000 | 17500 | 347500 | 86.27% | 86.2736 | 2014-11-01 | 2015-12-23 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
Construção de 01 (um) Espaço Multieventos. | AL | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 244354.18 | 536854.18 | 69.72% | 69.7212 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ - PI | PI | MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 877500 | 27140 | 904640 | 4.918% | 4.9182 | 2015-06-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SIMÕES - PI. | PI | MUNICIPIO DE SIMOES | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 15078 | 502578 | 98.52% | 98.5204 | 2015-09-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 01 (um) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE. | PE | MUNICIPIO DE LIMOEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 8000000 | 96000 | 8096000 | 0.01% | 0.01 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL PARA ENTRADA DO MUNICIPIO DE RIO VERDE. | GO | MUNICIPIO DE RIO VERDE | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 17500 | 700000 | 2.493% | 2.4928 | 2017-10-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de 01 (uma) Praça de Esporte, Recreação e Lazer no Residencial Morada da Serra. | MS | MUNICIPIO DE SIDROLANDIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 38322.44 | 282072.44 | 18.23% | 18.2253 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 01 (uma) Praça Pública na Rua do Cruzeiro na sede do município. | RN | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 11903.69 | 304403.69 | 95.64% | 95.6399 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO - PI | PI | MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 5% | 5 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE 01 MATADOURO NA BR 222 | MA | MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - MA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 200000 | 20000 | 220000 | 62.18% | 62.18 | 2002-06-20 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA
Construção de 01 Passagem Molhada na Comunidade Umari sobre o Rio Barra Nova. | RN | MUNICIPIO DE CAICO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 3.453% | 3.4533 | 2015-08-21 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de 01 Pavilhão do Parque Municipal de Exposição de São Gabriel do Oeste/MS. | MS | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 301797.84 | 1276797.84 | 16.23% | 16.2251 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇAO DE 01 QUADRA ESPORTIVA COBERTA | SP | MUNICIPIO DE GUAPIARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 250.26 | 250250.26 | 0.3122% | 0.3122 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA ESPORTIVA COBERTA | SP | MUNICIPIO DE GUAPIARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 300.31 | 300300.31 | 0.3104% | 0.3104 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 01 quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Maria Antonieta Alvarenga - Bairro Nova Paraguaçu.Construção de 01 quadra esportiva no Bairro Santa Terezinha. | MG | MUNICIPIO DE PARAGUACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 41053.1 | 284803.1 | 26.8% | 26.8035 | 2017-01-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 01 Quadra Poliesportiva Coberta. | MG | MUNICIPIO DE COROMANDEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 31822.95 | 275572.95 | 60.04% | 60.0384 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE QUELUZITO/MG | MG | MUNICIPIO DE QUELUZITO - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 75000 | 15508.24 | 90508.24 | 78.9% | 78.9 | 2001-06-12 | 2008-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE CAMETA/PA | PA | MUNICIPIO DE CAMETA - PA | MINISTERIO DA SAUDE | 180000 | 67862.46 | 247862.46 | 59.95% | 59.95 | 2013-08-05 | 2018-08-31 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
CONSTRUCAO DE 01(UM) TERMINAL PARA ONIBUS URBANO, COM AREA DE 700,00M. | AC | MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL - AC | MINISTERIO DAS CIDADES | 175000 | 76562.5 | 251562.5 | 92.65% | 92.65 | 1998-07-01 | 2005-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INF. ESTRUT. TRANSP. COLET. SEGUR. VIARIA
Construção de 02 (dois) Centros de Atendimento ao Turista - CAT, e um quiosque | PR | SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO - SEET | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 200000 | 1200000 | 46.69% | 46.6916 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ADEQUACAO INFRAEST TUR GRANDES EVEN ESPO
CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PONTES EM CONCRETO ARMADO, VAOS DE 30M E LARGURAS DE 4M | BA | MUNICIPIO DE CARINHANHA - BA | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 291000 | 18500.52 | 309500.52 | 56.23% | 56.23 | 2011-04-01 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUT.ORG.ARRANJOS PRODUTOS LOCAIS
Construção de 02 (duas) quadras de esportes, sendo (01) uma quadra no Povoado Batalha e 01 (uma) quadra no Povoado Lagoa do Gato no município de Avelino Lopes ¿ Piauí. | PI | MUNICIPIO DE AVELINO LOPES | MINISTERIO DO ESPORTE | 450000 | 10000 | 460000 | 78.23% | 78.2329 | 2015-03-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 02 (duas) quadras poliesportiva | MG | MUNICIPIO DE MORRO DA GARCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 11535.95 | 304035.95 | 99.58% | 99.5813 | 2015-04-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRO GONÇALVES - PI | PI | MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 390.39 | 390390.39 | 2.059% | 2.0595 | 2017-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI. | PI | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 15078 | 502578 | 45.97% | 45.9652 | 2015-03-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 02 Praças (Eurico Belo e Antônio Carlos Medrado) na Rua Robson Novaes e Fugêncio A. Teixeira no Município de Mucugê. | BA | MUNICIPIO DE MUCUGE | MINISTERIO DO TURISMO | 2145000 | 2200 | 2147200 | 2.841% | 2.8408 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de 02 Quadras Poliesportiva Descoberta no muncipio de Parelhas-RN. | RN | MUNICIPIO DE PARELHAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 98.59% | 98.593 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE 02 QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS NOS POVOADOS DE PONTO NOVO E CHAPADA DE RIACHAO DO JACUIPE. | BA | MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 10000 | 210000 | 76.1% | 76.1 | 2008-07-04 | 2016-11-05 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de 02(Duas)praças no municipio de Olivença -AL. | AL | MUNICIPIO DE OLIVENCA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 31.84% | 31.8376 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de 02(duas)Quadras de Esporte Cobertas:01(um)na Comunidade de Monte Belo e 01(um) na Comunidade de Mercadinho, no município de Carbonita. | MG | MUNICIPIO DE CARBONITA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 78869.32 | 566369.32 | 99.93% | 99.9293 | 2015-02-09 | 2016-09-05 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 03 (três) quadras poliesportivas descobertas, no Município de Caetité. | BA | MUNICIPIO DE CAETITE | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 12000 | 597000 | 93.89% | 93.8882 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 03 Portais, sendo 01 portal com centro de atendimento ao turistas a ser implantado no Município de Piçarra. | PA | MUNICIPIO DE PICARRA | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 29798.89 | 519798.89 | 89.85% | 89.8463 | 2015-09-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de 03 Pórticos Turísticos: 01 Junto a Rua 25 de Julho - Centro, 01 Junto a BR 470 Km 118, Trevo de acesso ao Municipio 01 Avenida Castelo Branco - Areado, Ibirama/SC | SC | MUNICIPIO DE IBIRAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 12000 | 402000 | 50.45% | 50.4527 | 2015-08-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de 03 Quadras Cobertas | MA | MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 792077.32 | 33000 | 825077.32 | 1.8% | 1.7996 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de 03 Unidades Basica de Saude e Ampliacao de 01 Unidade Basica de Saude | SP | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA - SP | MINISTERIO DA SAUDE | 3000000 | 335000 | 3335000 | 60.29% | 60.29 | 2011-05-01 | 2016-12-30 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS NO MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS. | MA | MUNICIPIO DE URBANO SANTOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 20000 | 1020000 | 8.203% | 8.2027 | 2017-03-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 04 PORTAIS NAS ENTRADAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA. | MA | MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 60.02% | 60.0186 | 2014-03-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE 05 CAMPOS DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ | CE | MUNICIPIO DE TAUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 160397.22 | 1622897.22 | 10.12% | 10.1239 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 1 (uma) Quadra Poliesportiva no Bairro Petrópolis no município de Manaus. | AM | SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 43333.33 | 433333.33 | 12.29% | 12.2942 | 2015-08-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE 1 QUADRA POLIESPORTIVA | MA | MUNICIPIO DE CAJAPIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 450000 | 15000 | 465000 | 0.0609% | 0.0609 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de 1(uma) quadra poliesportiva no bairro Monte Verde, Município de Carmo de Minas/MG. | MG | MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 252525 | 253 | 252778 | 84.27% | 84.2713 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE 1.200M DE REDE COLETORA, 1.200 DE DRENAGEM PLUVIAL E 01 ESTACAO DE TRETAMENTO | PB | MUNICIPIO DE MALTA - PB | MINISTERIO DAS CIDADES | 90000 | 23590 | 113590 | 33.35% | 33.35 | 2002-07-05 | 2016-12-30 | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Construção de Área de Esporte e Lazer no Município de Rio Branco | AC | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 40625 | 1015625 | 98.18% | 98.1759 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE AREA DE EVENTOS | PB | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 4772.78 | 102272.78 | 49.09% | 49.09 | 2010-12-17 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE AREA DE EVENTOS | PB | MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 3020 | 100520 | 30.46% | 30.46 | 2009-11-03 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUçãO DE AREA DE EVENTOS NO CONJUNTO AGNALSO VELOSO BORGES | PB | MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 135000 | 6750 | 141750 | 68.4% | 68.4 | 2007-06-30 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E ATIVIDADE FÍSICA PARA O MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL - SP. | SP | MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 73733.37 | 317483.37 | 5.712% | 5.712 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER E ATIVIDADE FÍSICA PARA O MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL - SP. | SP | MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 20121.46 | 263871.46 | 42.52% | 42.5186 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE ARENA POLIESPORTIVA. | SC | MUNICIPIO DE ARARANGUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 3120000 | 1161038.86 | 4281038.86 | 21.25% | 21.2469 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Arquibancada Coberta da Pista de Laço do Parque de Eventos Ângelo Manuel da Cunha. | PR | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 316875 | 13170.21 | 330045.21 | 35.24% | 35.2419 | 2016-01-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de arquibancada no estádio municipal complexo PAMADE. | RS | MUNICIPIO DE SAO SEPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 268125 | 269 | 268394 | 72.34% | 72.3388 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de arquibancada no Estádio Municipal de Irará. | BA | MUNICIPIO DE IRARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 54.67% | 54.6701 | 2016-02-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Arquibancadas e Conclusão da Cabine de Rádio no Estádio Municipal Nia Torquato no Município de Luis Gomes/RN. | RN | MUNICIPIO DE LUIS GOMES | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 1500 | 684000 | 59.38% | 59.3845 | 2016-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de asfaltamento em partes da Avenida Julio Bender e Construção de passeio público em partes da Avenida Julio Bender, partes da Rua Ceara e partes da Rua Santa Santa Catarina. | SC | MUNICIPIO DE PAIAL | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6027 | 301327 | 31.94% | 31.9402 | 2015-07-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | TO | MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS - TO | MINISTERIO DAS CIDADES | 132000 | 6600 | 138600 | 66.57% | 66.57 | 2002-06-03 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SERVICOS COLETA E/OU TRAT. RESID. SOLIDOS
CONSTRUCAO DE AUDITORIO NO EMPREENDIMENTO DA MINI USINA COM AQUIS.DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS EM ALTO RODRIGUES | RN | MUNICIPIO DE ALTO DO RODRIGUES - RN | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 99000 | 11000 | 110000 | 41.54% | 41.54 | 2011-07-29 | 2014-09-10 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DE BALNEARIO | MG | MUNICIPIO DE CAMPO AZUL - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 200000 | 11199.1 | 211199.1 | 71.28% | 71.28 | 2007-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE BALNEARIO PUBLICO | AM | MUNICIPIO DE ANORI - AM | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 14625 | 502125 | 11.88% | 11.88 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, ECOPONTO, COBERTURA DE CAMPO DE MALHA, MOBILIÁRIO URBANO E PAISAGISMO NA PRAÇA DO JD. SÃO FERNANDO (PISCINÃO). | SP | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 310936.84 | 566676.84 | 48.65% | 48.6464 | 2015-04-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA,CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA,AMPL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,REC/CONS ESTRADA | PE | MUNICIPIO DE PARANATAMA - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 0 | 150000 | 83.66% | 83.66 | 2002-05-10 | 2008-03-21 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DE BARRAGENS | CE | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU - CE | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 289060 | 14453 | 303513 | 79.21% | 79.21 | 2008-06-30 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO OBRAS INFRA-ESTRUTURA HIDRICA
CONSTRUCAO DE CADEIA PUBLICA DE PONTA GROSSA | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 16320000 | 3931349.47 | 20251349.47 | 0.01% | 0.01 | 2014-04-09 | 2015-04-08 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUCAO DE CADEIA PUBLICA E 02 SEMI ABERTOS DE FOZ DO IGUACU. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 17280000 | 2105119.04 | 19385119.04 | 2.12% | 2.12 | 2014-02-07 | 2015-02-06 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUCAO DE CADEIA PUBLICA E DO SEMI ABERTO DE GUAIRA. | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE | MINISTERIO DA JUSTICA | 16320000 | 3931349.47 | 20251349.47 | 0.02% | 0.02 | 2014-03-04 | 2015-03-03 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUCAO DE CADEIA PUBLICA EM HORIZONTE CE | CE | SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARA | MINISTERIO DA JUSTICA | 18765820.21 | 189553.74 | 18955373.95 | 70.68% | 70.68 | 2013-02-05 | 2018-10-15 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
Construção de Campo | ES | MUNICIPIO DE VILA PAVAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 75822.02 | 417072.02 | 50.72% | 50.7196 | 2015-07-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBL | PE | MUNICIPIO DE BREJAO - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 110000 | 20166.4 | 130166.4 | 76.41% | 76.41 | 2006-03-17 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBO - 1 ETAPA | TO | MUNICIPIO DE ARAPOEMA - TO | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 6185.57 | 206185.57 | 66.59% | 66.59 | 2005-08-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | PE | MUNICIPIO DE PEDRA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 5251.17 | 155251.17 | 18.1% | 18.1 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Campo de Futebol | PB | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 2500 | 295000 | 66.93% | 66.9299 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol | PB | MUNICIPIO DE BELEM | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 20145.18 | 273645.18 | 14.32% | 14.3235 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol - PB. | PB | MUNICIPIO DE TRIUNFO | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 3900 | 393900 | 59.34% | 59.3376 | 2015-08-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol no Distrito de Aningas na Localidade de Mundo Novo, no Município de Horizonte ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 85890.98 | 573390.98 | 0.514% | 0.514 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol no município de Alcantil/PB. | PB | MUNICIPIO DE ALCANTIL | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 9875.98 | 302375.98 | 2.484% | 2.4842 | 2015-05-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de Campo de Futebol no Municipio de Parari PB. | PB | MUNICIPIO DE PARARI - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 49274.23 | 244274.23 | 15.56% | 15.56 | 2011-10-21 | 2017-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Campo de Futebol no Município de Várzea Branca - PI | PI | MUNICIPIO DE VARZEA BRANCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5200 | 255200 | 80.92% | 80.9211 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol no povoado de Boa Vista, localizado na Zona Rural do município de Gado Bravo ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE GADO BRAVO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 1.136% | 1.1362 | 2015-07-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de campo de futebol para o município de Poço de José de Moura - PB | PB | MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | MINISTERIO DO ESPORTE | 516750 | 32921.41 | 549671.41 | 51.06% | 51.0594 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol Ricardo Pereira na sede do município de Araguatins/TO | TO | MUNICIPIO DE ARAGUATINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 12000 | 512000 | 53.57% | 53.5729 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | ES | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 18103.22 | 261853.22 | 81.46% | 81.4561 | 2013-12-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de campo de Futebol Society com alambrado, iluminação e arquibancada na sede do nosso município. | BA | MUNICIPIO DE GANDU | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 8750 | 350000 | 3.27% | 3.2696 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol Society e espaço desportivo com pista de caminhada. | PR | MUNICIPIO DE IMBAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 10000 | 253750 | 83.9% | 83.8966 | 2017-09-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol, no Recanto Maravilha ¿ Município de Boituva/SP | SP | MUNICIPIO DE BOITUVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 5215.55 | 395215.55 | 0.6528% | 0.6528 | 2017-06-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo de Futebol. | PB | MUNICIPIO DE CAPIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 8180.79 | 300680.79 | 60.78% | 60.7756 | 2017-01-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de campo de futebol. | RS | MUNICIPIO DE BOA VISTA DAS MISSOES | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 3413.95 | 295913.95 | 90.51% | 90.5136 | 2016-02-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo Society | MG | MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 41.48% | 41.4757 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de campo society com melhorias de infraestrutura e paisagismo na Praça Queiroz Teles. | MG | MUNICIPIO DE PATROCINIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 13854.87 | 257604.87 | 1.147% | 1.1471 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Campo Society no bairro Vila Ivar Saldanha no município Rosário ¿ MA. | MA | MUNICIPIO DE ROSARIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 39.4% | 39.3957 | 2016-05-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NOS POVOADOS LAGOA DE FORA, TROIÁ E FAZENDINHA | MA | MUNICIPIO DE PASTOS BONS | MINISTERIO DO ESPORTE | 588000 | 12000 | 600000 | 60.19% | 60.1906 | 2014-12-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE CENTRO DE APOIO A MANDIOCULTURA, AQ. DE EQUIPAMENTOS, 10 BARRACAS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS E COMPUTADORES | PB | SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E DA PESCA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 446217 | 57263 | 503480 | 45.82% | 45.82 | 2008-02-26 | 2016-07-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA | SP | MUNICIPIO DE ITARARE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 244 | 243994 | 0.7894% | 0.7894 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de centro de apoio ao turista e centro de comercialização de produtos artesanais no Parque Frei Damião localizado no Município de Guarabira - PB | PB | MUNICIPIO DE GUARABIRA | MINISTERIO DO TURISMO | 440515.2 | 1484.8 | 442000 | 13.81% | 13.8121 | 2017-07-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE CENTRO DE ARTESANATO | CE | MUNICIPIO DE SAO BENEDITO - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 78000 | 4680 | 82680 | 87.08% | 87.08 | 2006-12-28 | 2016-11-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de Centro de atividades sociais e esportivas em Murici/AL | AL | MUNICIPIO DE MURICI | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 40250.96 | 1990250.96 | 18% | 18.0045 | 2015-01-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE CENTRO DE CAPACITACAO E COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | MA | MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 136770 | 4230 | 141000 | 18.7% | 18.7 | 2007-11-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIAÇÃO DE ARTESANATO LOCAL EM APARECIDA DE GOIÂNIA. | GO | MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 30000 | 615000 | 4.731% | 4.7314 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de centro de comercialização de produto artesanais. | PE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | MINISTERIO DO TURISMO | 486527.56 | 980 | 487507.56 | 1.661% | 1.6613 | 2017-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Comercialização de Produtos Artesanais | MA | MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 9046.39 | 301546.39 | 39.43% | 39.4298 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar no Município de Logradouro - PB | PB | MUNICIPIO DE LOGRADOURO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 4975 | 248725 | 53.31% | 53.3124 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Centro de Convenção | AC | MUNICIPIO DE PORTO ACRE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10000 | 497500 | 53.04% | 53.0353 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCOES | SP | MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 2681250 | 297916.67 | 2979166.67 | 83.34% | 83.34 | 2011-03-15 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES | TO | MUNICIPIO DE ITAPIRATINS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 60.47% | 60.4692 | 2016-07-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Convenções | MA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 97.75% | 97.7548 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Convenções de Ipiranga do Norte-MT. | MT | MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 258668.9 | 648668.9 | 10.34% | 10.3353 | 2014-12-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Convenções Feira de Eventos e Portal da Cidade em Pontalina-Goiás. | GO | AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 50000 | 2000000 | 0.0593% | 0.0593 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Convenções Turisticas de Frei Paulo | SE | MUNICIPIO DE FREI PAULO | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 29112.24 | 760362.24 | 96.82% | 96.818 | 2014-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Convenções. | PR | MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10142.76 | 253892.76 | 85.33% | 85.3272 | 2015-03-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL | SP | MUNICIPIO DE NOVAIS | MINISTERIO DA CULTURA | 250000 | 9661.36 | 259661.36 | 49.82% | 49.8205 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Construção de Centro de Cultura no Município. | RN | MUNICIPIO DE IELMO MARINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 477750 | 19874.08 | 497624.08 | 14.87% | 14.8738 | 2015-05-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE IPIXUNA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 16.45% | 16.4458 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de centro de esporte e lazer | AM | MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 81.51% | 81.514 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE ENVIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 1.314% | 1.3139 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER | AM | MUNICIPIO DE MARAA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 23000 | 943000 | 7.416% | 7.4161 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS | PB | MUNICIPIO DE MONTADAS - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 9050 | 301550 | 8.95% | 8.95 | 2010-07-02 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS | RS | MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9750 | 253500 | 50.8% | 50.8036 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Eventos | PR | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 64000 | 795250 | 95.65% | 95.6472 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS | SP | MUNICIPIO DE SUZANAPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 7000 | 348250 | 49.44% | 49.4401 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Eventos e Cultura localizado no município de Pinhalzinho 1ª Etapa. | SC | MUNICIPIO DE PINHALZINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 7482.25 | 251232.25 | 1.929% | 1.9293 | 2017-10-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS EM ITACARAMBI/MG | MG | MUNICIPIO DE ITACARAMBI - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 48750 | 9757.03 | 58507.03 | 82.99% | 82.99 | 2008-07-04 | 2016-07-01 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO, na zona urbana do Município deArvorezinha. | RS | MUNICIPIO DE ARVOREZINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 4975 | 248725 | 52.24% | 52.2413 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Eventos na Sede do Município de Antonina do Norte ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 16064.2 | 308564.2 | 15.13% | 15.1333 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Eventos no Bairro Padre Ulrico | PR | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 7750 | 739000 | 83.71% | 83.7148 | 2016-05-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Centro de Eventos no Complexo Turístico de Nova Marilândia - MT. | MT | MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 19898 | 994898 | 0.7973% | 0.7973 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CABO VERDE - MG | MG | MUNICIPIO DE CABO VERDE | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 253.75 | 253753.75 | 78.54% | 78.5428 | 2016-07-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao de Centro de Eventos no Municipio de Santana da Boa Vista - RS. | RS | MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - RS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 34341.02 | 521841.02 | 59.64% | 59.64 | 2014-03-06 | 2018-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS TURISTICOS | SP | MUNICIPIO DE GUARAREMA - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 4875000 | 19493377.45 | 24368377.45 | 5.64% | 5.64 | 2011-04-08 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de Centro de Eventos. | RS | MUNICIPIO DE IPE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10140.23 | 253890.23 | 50.51% | 50.5062 | 2016-05-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO (1ª ETAPA) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | TO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 89.5% | 89.4987 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS | BA | MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS - BA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 0 | 350000 | 10.44% | 10.44 | 2014-06-27 | 2019-01-02 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO REDE SERV PROT SOCIAL BASICA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | ES | MUNICIPIO DE SAO MATEUS | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 114134.19 | 564134.19 | 98.67% | 98.666 | 2015-10-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | SP | MUNICIPIO DE ITAPETININGA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 380562.33 | 11769.97 | 392332.3 | 75.42% | 75.4211 | 2015-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | MS | MUNICIPIO DE CORUMBA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 53999.83 | 503999.83 | 61.41% | 61.4066 | 2015-10-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 7142.86 | 357142.86 | 50.14% | 50.1412 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | PE | MUNICIPIO DE ITACURUBA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 336655.22 | 6870.51 | 343525.73 | 6.402% | 6.4015 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS | SP | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 980000 | 372745.88 | 1352745.88 | 56.06% | 56.0587 | 2014-07-04 | 2017-07-17 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS. | RS | MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 350000 | 28431.69 | 378431.69 | 50.11% | 50.1139 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CRAS. | MG | MUNICIPIO DE ERVALIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 313350.35 | 6394.9 | 319745.25 | 86.02% | 86.0197 | 2015-11-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG. | MG | MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 315000 | 137671.94 | 452671.94 | 86.05% | 86.05 | 2015-01-16 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO SERV PROT SOCIAL ESPECIAL
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CREAS no Município de Guaratinga. | BA | MUNICIPIO DE GUARATINGA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 450000 | 9250 | 459250 | 49.44% | 49.4427 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CREAS NO MUNICÍPIO DE ITACURUBA | PE | MUNICIPIO DE ITACURUBA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 409280.38 | 8352.66 | 417633.04 | 5.7% | 5.7003 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
Construcao de Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social_CREAS_ No Municipio de Queimados | RJ | MUNICIPIO DE QUEIMADOS - RJ | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 330000 | 179926.75 | 509926.75 | 34.37% | 34.37 | 2015-06-05 | 2017-02-21 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO SERV PROT SOCIAL ESPECIAL
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA ¿ CENTRO POP | GO | MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 400000 | 193361.65 | 593361.65 | 2.494% | 2.4945 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CASA LAR
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CREAS no Município de Mendes-RJ. | RJ | MUNICIPIO DE MENDES | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 280000 | 51747.14 | 331747.14 | 94.08% | 94.0841 | 2014-12-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
Construção de Centro Esportivo anexo ao Ginásio Poliesportivo no município de Chapadão do Sul/MS. | MS | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 170318.32 | 609068.32 | 4.897% | 4.8971 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de Centro Esportivo no Municipio de Sao Sebstiao | SP | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 391397.56 | 1366397.56 | 2.5% | 2.5 | 2013-06-03 | 2017-02-24 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO, DE CONVIVÊNCIA E DE LAZER. | MG | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 119538.37 | 619538.37 | 8.136% | 8.136 | 2016-12-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de centro gastrônomico, cultural, turístico e de comercialização de produtos artesanais no município de Olímpia -SP. | SP | MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | MINISTERIO DO TURISMO | 1404268.13 | 14184.53 | 1418452.66 | 7.281% | 7.2806 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE CENTRO POLIESPORTIVO | BA | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 30000 | 430000 | 27.19% | 27.19 | 2008-04-14 | 2017-05-05 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Centro Poliesportivo no Município de Morungaba. | SP | MUNICIPIO DE MORUNGABA | MINISTERIO DO ESPORTE | 850000 | 86649.82 | 936649.82 | 0.3445% | 0.3445 | 2014-06-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Centro Poliesportivo. | SP | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 850000 | 25000 | 875000 | 13.77% | 13.7699 | 2014-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Cetros de Exposições Agropecuárias. | BA | MUNICIPIO DE COCOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 21000 | 1021000 | 80.05% | 80.0467 | 2015-12-14 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção de ciclovia | SP | MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 285679 | 286 | 285965 | 0.7069% | 0.7069 | 2017-08-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Construção de Ciclovia a ser implantada à margem da PE 275, ligação entre o centro da cidade e o Bairro Bom Jesus. | PE | MUNICIPIO DE TUPARETAMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 10557.36 | 266297.36 | 55.77% | 55.7715 | 2015-12-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NESTE MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. | MS | MUNICIPIO DE NAVIRAI | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 160445.18 | 1148045.18 | 29.1% | 29.1032 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Construção de Ciclovia em Pavimento Asfáltico no Município de Suzano - SP. | SP | MUNICIPIO DE SUZANO | MINISTERIO DAS CIDADES | 344750 | 33563.47 | 378313.47 | 14.31% | 14.3078 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
Construção de ciclovia na Av. Antonino Vieira do Amaral | SP | MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12098.53 | 257948.53 | 83.17% | 83.1704 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construcao de ciclovia, pavimentacao asfaltica, calcada e passeio de concreto | MT | MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - MT | MINISTERIO DAS CIDADES | 987600 | 29628 | 1017228 | 44.42% | 44.42 | 2012-06-28 | 2015-02-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS CIRCULACAO NAO MOTORIZADA
CONSTRUCAO DE CICLOVIAS E PASSEIO PUBLICO | CE | MUNICIPIO DE BATURITE - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 200000 | 11170.69 | 211170.69 | 53.32% | 53.32 | 2006-07-31 | 2016-11-19 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de Ciclovias na entrada da Cidade de São Bento do Trairi. | RN | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO TRAIRI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 99.84% | 99.8405 | 2015-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS. | RO | MUNICIPIO DE ARIQUEMES | MINISTERIO DAS CIDADES | 1185400 | 65642.3 | 1251042.3 | 83.4% | 83.401 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PLAN URB/SIST CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS
CONSTRUÇÃO DE CIRCO ESCOLA NO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA. | SP | MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA | MINISTERIO DA CULTURA | 330000 | 4044.21 | 334044.21 | 1.014% | 1.0143 | 2017-11-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Construção de Conjunto Esportivo com Equipamentos para prática de esportes. | SP | MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE | MINISTERIO DO ESPORTE | 536697.29 | 13265.8 | 549963.09 | 51.74% | 51.7398 | 2015-01-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE CRAS | CE | MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 270000 | 5510.21 | 275510.21 | 61.25% | 61.25 | 2014-06-09 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO REDE SERV PROT SOCIAL BASICA
CONSTRUCAO DE CREAS | CE | MUNICIPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 280000 | 5714.29 | 285714.29 | 88.18% | 88.18 | 2014-06-09 | 2018-01-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO SERV PROT SOCIAL ESPECIAL
CONSTRUCAO DE CREAS | CE | MUNICIPIO DE BELA CRUZ - CE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 280000 | 5714.29 | 285714.29 | 78.75% | 78.75 | 2014-04-22 | 2018-05-23 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO SERV PROT SOCIAL ESPECIAL
Construção de CREAS no Município de Iconha-ES | ES | MUNICIPIO DE ICONHA | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 280000 | 8874.38 | 288874.38 | 81.41% | 81.413 | 2016-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
Construção de Dois Campos de Futebol Society - Sintético, no centro do Município. | PR | MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 268125 | 114045.06 | 382170.06 | 0.3371% | 0.3371 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE DOIS CENTROS DE EVENTOS - UM NA SEDE E OUTRO NA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS DE COSME - S. JOSE DO MIPIBU (RN | RN | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE MIPIBU - RN | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 90821 | 383321 | 55.69% | 55.69 | 2009-01-16 | 2014-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES INDUSTRIAIS | MS | MUNICIPIO DE CAMAPUA | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE | 487500 | 22705 | 510205 | 96.84% | 96.8373 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PROVIM INFRA PROD ARRANJOS PRODUT LOCAIS
Construcao de dois Ginasios Poliesportivos cobertos no Municipio de Cabaceiras do Paraguacu. | BA | MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 19897.96 | 994897.96 | 13.53% | 13.53 | 2011-09-30 | 2016-09-05 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS NA ENTRADA DA CIDADE | MA | MUNICIPIO DE JOSELANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 421142.48 | 8857.52 | 430000 | 56.59% | 56.5945 | 2016-03-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS NOS LIMITES DA CIDADE DE TRACUATEUA/PA. | PA | MUNICIPIO DE TRACUATEUA | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 12000 | 512000 | 10.42% | 10.4154 | 2015-12-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE DOIS PÓRTICOS | RJ | MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN | MINISTERIO DO TURISMO | 258839.24 | 8142.67 | 266981.91 | 54.5% | 54.5026 | 2015-09-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Duas Praças no Município de Miraíma/CE. | CE | MUNICIPIO DE MIRAIMA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 1665.37 | 494765.37 | 9.858% | 9.8584 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Construção de duas Quadras de Esporte no Município de Ribeirópolis | SE | MUNICIPIO DE RIBEIROPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 15000 | 600000 | 95.32% | 95.3175 | 2015-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS COBERTAS NO DISTRITO DE CURRAL DO MEIO E NO DISTRITO DE QUEIMADAS | CE | MUNICIPIO DE CRATEUS - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 36339.56 | 523839.56 | 50% | 50 | 2014-05-21 | 2018-03-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES DESCOBERTAS | RN | MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 8000 | 108000 | 46.6% | 46.6 | 2008-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES DESCOBERTAS | RN | MUNICIPIO DE PATU - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 145000 | 4350 | 149350 | 90.92% | 90.92 | 2006-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES NOS POVOADOS CAPUA E POVOADO JATOBA NO MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS -SE | SE | MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS - SE | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 8750 | 350000 | 50% | 50 | 2012-06-27 | 2017-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de duas Quadras Poliesportiva na Sede do município de Estância/SE. | SE | MUNICIPIO DE ESTANCIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 101736.03 | 601736.03 | 11.05% | 11.0521 | 2016-05-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS | CE | MUNICIPIO DE ICAPUI - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 73000 | 3650 | 76650 | 36.1% | 36.1 | 2002-07-03 | 2017-04-27 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE EMBRIOES DE CASA POPULAR PARA POPULACAO CARENTE. | BA | MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS - BA | MINISTERIO DAS CIDADES | 100000 | 10000 | 110000 | 18.88% | 18.88 | 2002-06-03 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | HAB / MORADIAS POPULARES
Construção de entreposto para comercialização de produtos da agricultura familiar e aquisição de maquinário têxtil | MA | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 404340.16 | 8251.84 | 412592 | 88.43% | 88.4292 | 2016-10-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção de Equipamentos Comunitarios, Pavimentaçao, Recuperação, Drenagem e Saneamento na Cidade de Joao Pessoa. | PB | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | MINISTERIO DAS CIDADES | 39558600 | 2771753.65 | 42330353.65 | 86.8% | 86.7953 | 2014-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Construção de equipamentos esportivos no Estado da Bahia. | BA | SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA SUDESB | MINISTERIO DO ESPORTE | 368734.42 | 40970.49 | 409704.91 | 47.79% | 47.7887 | 2016-04-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de equipamentos esportivos no Estado da Bahia. | BA | SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA SUDESB | MINISTERIO DO ESPORTE | 1142792.46 | 126977.25 | 1269769.71 | 19.99% | 19.9914 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Espaço Cultural Graciliano Ramos | AL | MUNICIPIO DE QUEBRANGULO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 95.65% | 95.6538 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de espaço cultural no Município de Conceição das Alagoas/MG. | MG | MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | MINISTERIO DA CULTURA | 255000 | 9929.59 | 264929.59 | 51.15% | 51.1475 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Construção de Espaços Esportivos no Município de Rio Branco | AC | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 40625 | 1015625 | 89.94% | 89.9428 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de espacos fisicos para pratica esportiva ao ar livre | RS | MUNICIPIO DE BAGE - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 33757.41 | 131257.41 | 30.29% | 30.29 | 2011-08-16 | 2015-02-01 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE ESTADIO | CE | MUNICIPIO DE TEJUCUOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 700000 | 38857.5 | 738857.5 | 39.38% | 39.38 | 2013-06-18 | 2018-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE ESTADIO - PRIMEIRA ETAPA | CE | MUNICIPIO DE ITAREMA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 108593.08 | 596093.08 | 75.3% | 75.3 | 2011-12-21 | 2018-04-21 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | PI | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 262432 | 12668 | 275100 | 38.16% | 38.16 | 2008-04-25 | 2015-11-10 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | PB | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 330000 | 9900 | 339900 | 81.13% | 81.13 | 2008-10-30 | 2017-08-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | PA | MUNICIPIO DE TRACUATEUA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 14890.65 | 164890.65 | 72.24% | 72.24 | 2006-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | MODERNIZACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER
Construcao de Estadio de Futebol. | BA | MUNICIPIO DE CANDIBA - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 62.91% | 62.91 | 2014-07-04 | 2017-05-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA EM BURITIRANA - MA | MA | MUNICIPIO DE BURITIRANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 10000 | 400000 | 61.64% | 61.6445 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Construção de feira coberta na cidade de Sandolândia - TO | TO | MUNICIPIO DE SANDOLANDIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 273000 | 7000 | 280000 | 68.51% | 68.5112 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de feira coberta no município de Campinápolis/MT | MT | MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS | MINISTERIO DAS CIDADES | 408273.84 | 143504.26 | 551778.1 | 7.679% | 7.6786 | 2017-12-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Construção de galerias de águas pluviais em diversas ruas do município. | SP | MUNICIPIO DE AMERICO DE CAMPOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 8293.49 | 254143.49 | 96.88% | 96.8821 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - DRENAGEM URBANA
CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS-GO | GO | MUNICIPIO DE PETROLINA DE GOIAS - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 117280 | 2393.46 | 119673.46 | 64.63% | 64.63 | 2011-05-13 | 2014-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Construção de Galerias Pluviais nos Bairros Pedro Moreira e Seis Conjuntos. | PR | MUNICIPIO DE CIANORTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 42878.26 | 535978.26 | 79.68% | 79.6787 | 2016-09-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP SIST DREN URB SUST MANEJO AGUAS PLUVIAI
Construção de Galpão Cultural no bairro Baraúnas, em Feira de Santana. | BA | MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA | MINISTERIO DA CULTURA | 673000 | 27000 | 700000 | 52.3% | 52.3033 | 2015-09-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EXPOSITOR | MG | MUNICIPIO DE MOEMA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 12.56% | 12.5631 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de galpão para comercialização de produtos agropecuários. | MG | MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 731250 | 34081.79 | 765331.79 | 50.09% | 50.0858 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de galpão para feira coberta municipal. | GO | MUNICIPIO DE BARRO ALTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 82.87% | 82.8738 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Galpões para exposição agropecuária | GO | MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 11664.39 | 255414.39 | 95.89% | 95.886 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Ginásio de Esporte | AL | MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1267500 | 101400 | 1368900 | 4.082% | 4.0822 | 2016-04-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE (2ª ETAPA) | BA | MUNICIPIO DE ANGUERA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 50.72% | 50.7173 | 2015-09-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio de Esporte da Localidade de Linha Babilônia no Município de São Pedro da Serra ¿ RS. | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 96541.99 | 584041.99 | 94.38% | 94.3814 | 2015-02-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES | SP | MUNICIPIO DE PARANAPANEMA - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 135335.59 | 435335.59 | 51.71% | 51.71 | 2002-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Construção de Ginásio de Esportes I Etapa | TO | MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 31883.75 | 275633.75 | 13.48% | 13.4832 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ - PI | PI | MUNICIPIO DE ASSUNCAO DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 16618.07 | 455368.07 | 77% | 77.0012 | 2015-01-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio de Esportes para treinamento de modalidades paralímpicas. | SP | MUNICIPIO DE BOTUCATU | MINISTERIO DO ESPORTE | 1782000 | 18000 | 1800000 | 32.94% | 32.942 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | PREPARACAO ATLETAS CAP RH ESP ALTO REND
Construção de Ginásio Esportivo no Município de Rondon do Pará-PA. | PA | SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 60410.74 | 791660.74 | 68.95% | 68.9458 | 2016-03-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | PB | MUNICIPIO DE PITIMBU - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 225000 | 36999.98 | 261999.98 | 86.18% | 86.18 | 2003-11-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | PI | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 75000 | 56851.34 | 131851.34 | 15.37% | 15.37 | 2002-12-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | CE | MUNICIPIO DE CHOROZINHO - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 780000 | 16500 | 796500 | 7.3% | 7.3 | 2011-11-20 | 2016-07-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | MA | MUNICIPIO DE BACURITUBA - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7538.65 | 251288.65 | 69.66% | 69.66 | 2010-05-17 | 2017-12-17 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | BA | MUNICIPIO DE UBAIRA - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 687375 | 36177.63 | 723552.63 | 57.43% | 57.43 | 2011-02-01 | 2018-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | CE | MUNICIPIO DE RUSSAS - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 36181.1 | 636181.1 | 94.52% | 94.52 | 2009-03-25 | 2018-03-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO | GO | MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 123441.03 | 1098441.03 | 81.84% | 81.8369 | 2015-03-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo | MG | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 4000 | 735250 | 65.86% | 65.8628 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo | AM | MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA | MINISTERIO DO ESPORTE | 920000 | 19000 | 939000 | 13.62% | 13.6223 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo | BA | MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 430767.23 | 1405767.23 | 5.903% | 5.9032 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo - 1ª etapa | RO | MUNICIPIO DE BURITIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 59.99% | 59.9907 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - IMPLANTACAO DA 2A ETAPA - NO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/RN. | RN | MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 234000 | 304550.68 | 538550.68 | 88.86% | 88.86 | 2011-06-30 | 2016-03-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO, NO MUNICIPIO DE BRAGANCA/PA | PA | MUNICIPIO DE BRAGANCA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 370000 | 142877.69 | 512877.69 | 57.86% | 57.86 | 2009-10-01 | 2017-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo na comunidade de São Sebastião do Itabira | MG | MUNICIPIO DE ITABIRINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 23242.97 | 523242.97 | 1.864% | 1.8638 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE | CE | MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 12857.14 | 597857.14 | 30.1% | 30.1 | 2011-06-28 | 2018-07-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANAPI/AL | AL | MUNICIPIO DE CANAPI - AL | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 18100 | 603100 | 88.43% | 88.43 | 2011-02-01 | 2018-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo no Distrito de São Romão, Município de Altaneira ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE ALTANEIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 12305.05 | 512305.05 | 65.01% | 65.0104 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE NAZARIA- PI | PI | MUNICIPIO DE NAZARIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 49729.69 | 780979.69 | 54.16% | 54.1614 | 2017-05-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUEIA- PI | PI | MUNICIPIO DE ALVORADA DO GURGUEIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 99880.15 | 538630.15 | 78.27% | 78.2691 | 2015-09-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE GILBUES | PI | MUNICIPIO DE GILBUES - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 287625 | 128612.71 | 416237.71 | 83.74% | 83.74 | 2011-10-14 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo no Parque Municipal da Oktoberfest - 1ª ETAPA | RS | MUNICIPIO DE MARATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 67366.3 | 311116.3 | 92.95% | 92.9524 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Ginásio Poliesportivo. | SP | MUNICIPIO DE BOFETE | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 439054.41 | 1024054.41 | 14.02% | 14.0169 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVONO MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA | AL | MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA - AL | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 20748.04 | 605748.04 | 88.36% | 88.36 | 2010-05-31 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
Construção de Mercado | MA | MUNICIPIO DE SENADOR ALEXANDRE COSTA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 975000 | 19897.96 | 994897.96 | 74.6% | 74.5953 | 2014-06-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Construcao de Mercado do Produtor | MA | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIBAMAR - MA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 214500 | 98090.06 | 312590.06 | 1.26% | 1.26 | 2014-06-27 | 2015-11-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Mercado para Produtos Agropecuários na zona urbana do município de Camocim/Ce | CE | MUNICIPIO DE CAMOCIM | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 882375 | 33196.12 | 915571.12 | 4.868% | 4.868 | 2016-12-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Mercado Público | AL | MUNICIPIO DE PIACABUCU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 682500 | 17908.16 | 700408.16 | 66.46% | 66.4584 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT | MT | MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - MT | MINISTERIO DO ESPORTE | 107000 | 5632 | 112632 | 76.93% | 76.93 | 2004-06-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE MINI USINA E MINI ABATEDOURO, AMPLIACAO DE AGROINDUSTRIA E AQUISICAO DE VEICULO | CE | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - CE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 486195 | 54022.71 | 540217.71 | 5.74% | 5.74 | 2010-05-25 | 2013-10-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUÇÃO DE MINI VILA OLÍMPICA 1° ETAPA | AM | MUNICIPIO DE LABREA | MINISTERIO DO ESPORTE | 948075.38 | 28442.26 | 976517.64 | 5.012% | 5.0124 | 2017-09-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de mirante e porta no Morro do Cristo do Puruna | PR | MUNICIPIO DE BALSA NOVA - PR | MINISTERIO DO TURISMO | 289575 | 15000 | 304575 | 90.65% | 90.65 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAJAÍ-RR. | RR | MUNICIPIO DE MUCAJAI | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 39795.92 | 1989795.92 | 4.231% | 4.2309 | 2015-07-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Mirante no Morro do Cristo, Estruturação e adequação de rampas de Vôo Livre e implantação infraestrutura com sanitários e área de camping. | PR | MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU | MINISTERIO DO TURISMO | 429000 | 17875 | 446875 | 20.12% | 20.1213 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de moradias. | SP | MUNICIPIO DE MACEDONIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 385000 | 163198.65 | 548198.65 | 0.5241% | 0.5241 | 2017-02-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICIPIO DE JAQUEIRA/PE. | PE | MUNICIPIO DE JAQUEIRA | MINISTERIO DAS CIDADES | 493100 | 16900 | 510000 | 50.42% | 50.418 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE TALUDES
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA | PE | MUNICIPIO DE CHA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 255740 | 12756.91 | 268496.91 | 91.77% | 91.765 | 2015-10-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Construção de Muro de Arrimo, Pavimentação em blocos de concreto, drenagem pluvial, meio-fio, calçada e mureta em blocos de concreto na Rua Juscelino Reis - Bairro Vila dos Operários. | MG | MUNICIPIO DE AGUA BOA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 61718 | 357018 | 96.14% | 96.144 | 2016-06-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de novo campo de futebol em grama sintética no bairro de Nova Contagem - MG | MG | MUNICIPIO DE CONTAGEM | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 308451.65 | 1283451.65 | 10.51% | 10.5128 | 2016-11-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de obras de infra-estrutura turística na sede do município de Boqueirão - PB. | PB | MUNICIPIO DE BOQUEIRAO | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 25396.9 | 805396.9 | 31.69% | 31.6868 | 2015-05-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE PARQUE | CE | MUNICIPIO DE TAUA - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 100000 | 2050000 | 25.86% | 25.86 | 2012-06-26 | 2018-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PARQUE AGROPECUARIO | BA | MUNICIPIO DE ITIRUCU - BA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 400000 | 20000 | 420000 | 9.7% | 9.7 | 2004-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | PRODESA - ESTIMULO PRODUCAO AGROPECUARIA
CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO | TO | MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO - TO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 200000 | 9030.61 | 209030.61 | 35.7% | 35.7 | 2006-06-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | PRODESA - ESTIMULO PRODUCAO AGROPECUARIA
Construção de Parque de Exposição Municipal no municipio de São José do Jacuri. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12318.67 | 499818.67 | 87.32% | 87.316 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Parque de Exposição. | MG | MUNICIPIO DE GUANHAES | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 877500 | 108649.62 | 986149.62 | 57.95% | 57.9493 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE PARQUE DE FEIRA DE ANIMAIS | PE | MUNICIPIO DE TABIRA - PE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 11526.37 | 255276.37 | 54.91% | 54.91 | 2011-04-26 | 2014-12-16 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Parque para Exposição de Bovinos | MG | MUNICIPIO DE IBITURUNA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 28103.72 | 320603.72 | 85.01% | 85.01 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE PARQUE TEMATICO | GO | MUNICIPIO DE FLORES - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 9000 | 204000 | 29.14% | 29.14 | 2012-06-29 | 2014-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE PARQUE TURÍSTICO DA CIDADE TIANGUÁ-CE. | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA | MINISTERIO DO TURISMO | 1170000 | 11700 | 1181700 | 92.69% | 92.6872 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE PARTE DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL | PE | MUNICIPIO DE SURUBIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 297000 | 110236.37 | 407236.37 | 2.335% | 2.3348 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Passagem Molhada | AL | MUNICIPIO DE OURO BRANCO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 9950 | 497450 | 2.159% | 2.1587 | 2016-05-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO PEQUENO MEDIO PRODUTOR AGROPECUARIO
Construção de passagens molhadas no município de Pedro Avelino/RN. | RN | MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 98.14% | 98.1391 | 2014-07-01 | 2014-12-24 | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de passagens molhadas. | RN | MUNICIPIO DE MARTINS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 17098.26 | 260848.26 | 86.75% | 86.7465 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de Passarela entre o Bairro Cruzeiro e Santo Antonio. | MG | MUNICIPIO DE LIMA DUARTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 256965.39 | 257.22 | 257222.61 | 97.12% | 97.1234 | 2016-11-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Construcao de passeio de pedestres com ciclovia no Municipio de Porciuncula/RJ. | RJ | MUNICIPIO DE PORCIUNCULA - RJ | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 6700 | 302000 | 72.51% | 72.51 | 2012-06-29 | 2016-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | FOMENTO A PROJETO REDUC.ACID.TRANSITO
CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO NO CENTRO DE EVENTOS PIONEIRO ATÍLIO SIROTI. | PR | MUNICIPIO DE ATALAIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 244827.52 | 245.08 | 245072.6 | 28.27% | 28.2726 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
Construcao de Pavilhao Poliesportivo na localidade de Linha Alta de Cima, interior de Cerro Branco/RS. | RS | MUNICIPIO DE CERRO BRANCO - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 6000 | 201000 | 52.95% | 52.95 | 2011-05-03 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Piscina na cidade de Capela/SE | SE | MUNICIPIO DE CAPELA | MINISTERIO DO ESPORTE | 800000 | 16329 | 816329 | 6.954% | 6.9544 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE PISCINA OLIMPICA | SP | MUNICIPIO DE ANDRADINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 3151579.19 | 189503.21 | 3341082.4 | 15.58% | 15.5797 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | PREPARACAO ATLETAS CAP RH ESP ALTO REND
Construção de Piscina Pública no Complexo Esportivo Municipal. | SP | MUNICIPIO DE PLATINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 11715.49 | 411715.49 | 50.1% | 50.0995 | 2015-04-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLÍMPICA. | RS | MUNICIPIO DE QUARAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 42437.55 | 292437.55 | 1.427% | 1.4266 | 2016-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Piscina Térmica. - RESTINGA SECA (RS) | RS | MUNICIPIO DE RESTINGA SECA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 142910.17 | 630410.17 | 1.538% | 1.5377 | 2016-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Pista de Atletismo no Estádio Municipal Milton Pereira Viana. | SP | MUNICIPIO DE MORRO AGUDO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 4.457% | 4.4573 | 2017-05-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Pista de Caminhada e Ciclovia na Avenida dos Girassóis no municipio de Goianira-Go. | GO | MUNICIPIO DE GOIANIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 38767.13 | 526267.13 | 51.44% | 51.4443 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de pista de caminhada iluminada, reforma da quadra poliesportiva, ampliação do campo de bocha e do campo de malha no BAIRRO DA CECAP ¿ Limeira-SP. | SP | MUNICIPIO DE LIMEIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 633750 | 364282 | 998032 | 94.22% | 94.2244 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Pista de Skate | SP | MUNICIPIO DE BROTAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 248625 | 250 | 248875 | 2.247% | 2.2473 | 2016-06-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Pista de Skate e Campo de Futebol de areia no município de Itajobi. | SP | MUNICIPIO DE ITAJOBI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9800.32 | 253550.32 | 58.24% | 58.2376 | 2017-06-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de pista de skate e reforma de quadra poliesportiva | MG | MUNICIPIO DE PARACATU | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 95985.2 | 349485.2 | 98.26% | 98.2638 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E REFORMA DO MINI CAMPO DO PARQUE DA CIDADE | SP | MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL | MINISTERIO DO ESPORTE | 285000 | 13281.95 | 298281.95 | 37.38% | 37.3773 | 2016-12-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Pista de Skate em Modalidade Street. | RS | MUNICIPIO DE PORTAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 0.278% | 0.278 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE EM TANGARA/RN | RN | MUNICIPIO DE TANGARA - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 126750 | 4250 | 131000 | 69.55% | 69.55 | 2010-02-19 | 2016-02-29 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE STREET NO MUNICÍPIO DE MARICÁ. | RJ | MUNICIPIO DE MARICA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 62750 | 404000 | 9.864% | 9.8637 | 2017-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de pista de skate vertical com cobertura | RS | MUNICIPIO DE SAPIRANGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 882977.45 | 76780.65 | 959758.1 | 98.78% | 98.7806 | 2015-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de pista de skate. | RS | MUNICIPIO DE SAPIRANGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 11522.25 | 255272.25 | 99.69% | 99.688 | 2017-01-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de pista para caminhada com iluminação. | RO | MUNICIPIO DE ALVORADA D'OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 33976.36 | 1008976.36 | 4.234% | 4.2338 | 2015-07-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de poços artesianos e redes de água | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 500000 | 14515.93 | 514515.93 | 91.92% | 91.9238 | 2015-12-03 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção de Portais de Entrada/Saída no município de Alto Alegre do Maranhão/Ma. | MA | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 570375 | 23750 | 594125 | 47.93% | 47.9315 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portais de Entrada/Saída no município de Itapecuru Mirim/Ma. | MA | MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 27000 | 612000 | 11.37% | 11.3739 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portais localizados na Rua São Francisco, Av. Min. José Américo e Av. Dep. Américo Maia no município de Catolé do Rocha/PB. | PB | MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 3.459% | 3.4591 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao de Portal | PB | MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 126750 | 3921 | 130671 | 5.39% | 5.39 | 2011-02-11 | 2017-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE PORTAL | PR | MUNICIPIO DE JESUITAS | MINISTERIO DO TURISMO | 250000 | 7000 | 257000 | 12.15% | 12.149 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portal da Entrada da Cidade na GO 040 perimetro urbano municipio de Aloândia-Go. | GO | MUNICIPIO DE ALOANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9191.62 | 252941.62 | 99.68% | 99.6781 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao de Portal de Turismo no Municipio de Inga/PB. | PB | MUNICIPIO DE INGA - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 9620.92 | 204620.92 | 78.04% | 78.04 | 2011-06-28 | 2017-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE PORTAL E CALÇADÃO | PB | MUNICIPIO DE ALAGOINHA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 43.6% | 43.5987 | 2014-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portal na entrada da cidade e Praça de eventos Turísticos | MG | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE | MINISTERIO DO TURISMO | 731250 | 6491.92 | 737741.92 | 66.99% | 66.9943 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de portal na entrada da cidade. | SP | MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 244 | 243994 | 87.59% | 87.5851 | 2016-06-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portal no Município de Novo Horizonte. | SP | MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 9805.44 | 255655.44 | 40.25% | 40.2456 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Construção de Portal no município de Salgado de São Félix/PB. | PB | MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 57.48% | 57.4803 | 2016-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO | PE | MUNICIPIO DE SALOA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 100000 | 5000 | 105000 | 84.69% | 84.69 | 2006-12-18 | 2014-05-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de Portal Turístico | SP | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES | MINISTERIO DO TURISMO | 536250 | 43878.13 | 580128.13 | 53.71% | 53.7133 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao de Portal Turistico. | SP | MUNICIPIO DE SALES - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 6986.77 | 104486.77 | 0% | 0 | 2012-04-11 | 2014-05-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE PORTAL. | PB | MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 16374.34 | 162624.34 | 7.45% | 7.45 | 2013-05-02 | 2017-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de Pórtico na cidade de Guajará Mirim - RO e Restauração da Estação de Trem do Distrito de IATA - 1ª Etapa | RO | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 321750 | 35750 | 357500 | 14.82% | 14.8199 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP | SP | MUNICIPIO DE BOTUCATU | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 31370.03 | 275120.03 | 0.9738% | 0.9738 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Pórtico Turístico na entrada principal da cidade de Antonio João-MS. | MS | MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 16250 | 406250 | 82.57% | 82.5708 | 2016-05-19 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao de portico turistico,com posto de servico de informacoes turisticas. | SC | MUNICIPIO DE BARRA BONITA - SC | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 40501.42 | 138001.42 | 91.86% | 91.86 | 2012-01-02 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de Pórticos | SE | MUNICIPIO DE BOQUIM | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12000 | 499500 | 97.66% | 97.6586 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Pórticos | RJ | MUNICIPIO DE VASSOURAS | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 16505.9 | 455255.9 | 41.23% | 41.231 | 2015-08-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT. | MT | MUNICIPIO DE DIAMANTINO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 75.11% | 75.1064 | 2015-07-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de pórticos e portais nos limites da cidade | MA | MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 10000 | 400000 | 99.67% | 99.675 | 2015-04-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Pórticos na Cidade de Nova Olinda ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 5000 | 492500 | 16.16% | 16.1636 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Portícos na entrada e saída do Município de Araçoiaba/PE. | PE | SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 4.738% | 4.738 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE PORTICOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE TIMBAUBA | PE | MUNICIPIO DE TIMBAUBA - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 576000 | 24000 | 600000 | 42.81% | 42.81 | 2013-06-28 | 2016-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de Pórticos. | SE | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 11000 | 254750 | 0.6978% | 0.6978 | 2015-12-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE QUADRA | PB | MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 6000 | 298500 | 0% | 0 | 2013-06-28 | 2017-10-24 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA | CE | MUNICIPIO DE CHAVAL - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 140400 | 4445.14 | 144845.14 | 92.54% | 92.54 | 2010-06-27 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA /CAMPO DE FUTEBOL | PB | MUNICIPIO DE LAGOA - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 365000 | 3650 | 368650 | 95.52% | 95.52 | 2003-09-20 | 2017-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Construcao de Quadra coberta | PA | MUNICIPIO DE MOJU - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 32631.82 | 325131.82 | 7.98% | 7.98 | 2010-07-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Quadra Coberta na Localidade de Santa Terezinha, no Município de Granja ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE GRANJA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 91821.95 | 591821.95 | 99.03% | 99.0298 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Coberta no município de Caturai-Go. | GO | MUNICIPIO DE CATURAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 36680.33 | 329180.33 | 18.74% | 18.7352 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA O MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE. | CE | MUNICIPIO DE IBIAPINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 164299.47 | 603049.47 | 88.6% | 88.6044 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra coberta. | BA | MUNICIPIO DE CACULE | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 18401.29 | 457151.29 | 52.2% | 52.2023 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esporte | PI | MUNICIPIO DE JOAO COSTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 8500 | 408500 | 20.76% | 20.7634 | 2017-07-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra de esporte | SC | MUNICIPIO DE TANGARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 4974.49 | 248724.49 | 91.31% | 91.3071 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de esporte | RS | MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 20000 | 263750 | 1.096% | 1.0962 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D¿OESTE. | RO | MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 22671.16 | 363921.16 | 43.37% | 43.3688 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA | SE | MUNICIPIO DE ESTANCIA - SE | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 15000 | 115000 | 74.27% | 74.27 | 2000-12-18 | 2003-10-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE COBERTA | MA | MUNICIPIO DE RAPOSA - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 120505.29 | 315505.29 | 43.97% | 43.97 | 2012-06-05 | 2017-04-13 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Quadra de Esporte coberta no Bairro Barbados | ES | MUNICIPIO DE COLATINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 78821.19 | 371321.19 | 99.19% | 99.1947 | 2015-03-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE. | CE | MUNICIPIO DE MORRINHOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 12998.52 | 354248.52 | 6.366% | 6.3664 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE NO BAIRRO COELHO DA ROCHA - RUA EX. COMBATENTE. | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 400795.26 | 595795.26 | 23.8% | 23.8 | 2012-06-29 | 2018-01-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de quadra de esporte no município de Brejo Grande. | SE | MUNICIPIO DE BREJO GRANDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 365016.6 | 375 | 365391.6 | 81.4% | 81.3969 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES | PI | MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES | MINISTERIO DO ESPORTE | 268125 | 268.39 | 268393.39 | 74.73% | 74.7287 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esporte. | SP | MUNICIPIO DE APIAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 294000 | 53911.24 | 347911.24 | 0.8963% | 0.8963 | 2015-06-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra de esporte. | SE | MUNICIPIO DE MURIBECA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 84.53% | 84.5328 | 2015-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES | PB | MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 115000 | 5750 | 120750 | 95.28% | 95.28 | 2002-07-05 | 2016-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Construcao de Quadra de Esportes | GO | MUNICIPIO DE PORTELANDIA - GO | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 52100 | 149600 | 86.46% | 86.46 | 2012-05-28 | 2016-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Quadra de Esportes | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 152030.33 | 395780.33 | 60.05% | 60.0516 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esportes Coberta no Município de Lagoa Vermelha/RS | RS | MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 223015.88 | 710515.88 | 12.87% | 12.8718 | 2017-09-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esportes Coberta para a Linha Lajeado União. | RS | MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 76267.44 | 320017.44 | 96.91% | 96.9073 | 2017-02-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA. | SC | MUNICIPIO DE WITMARSUM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 17809.5 | 261559.5 | 78.04% | 78.0404 | 2016-05-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA | RN | MUNICIPIO DE LAGOA D ANTA - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 3000 | 103000 | 18.89% | 18.89 | 2011-07-07 | 2016-03-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE IGUATU, ASSENTAMENTO POTENGI EM LAGOA DE VELHOS/RN. | RN | MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 117000 | 5000 | 122000 | 67.64% | 67.64 | 2011-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE | CE | MUNICIPIO DE ARACATI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 26330.7 | 270080.7 | 3.389% | 3.3894 | 2015-04-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esportes no Assentamento Vaza Barris. | SE | MUNICIPIO DE PINHAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 41.18% | 41.1841 | 2015-07-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE - PI | PI | MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 69751.1 | 362251.1 | 17.29% | 17.2912 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esportes no Município de São Bernardino-SC | SC | MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 21250 | 265000 | 78.76% | 78.7577 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra de Esportes no Município de Teresina-PI. | PI | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 750 | 342000 | 24.67% | 24.6733 | 2017-05-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de quadra de esportes no municipio. | PI | MUNICIPIO DE CAXINGO - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 51483.47 | 246483.47 | 9.75% | 9.75 | 2011-09-01 | 2014-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA DESCOBERTA | PE | MUNICIPIO DE CUPIRA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 140000 | 7700 | 147700 | 93.12% | 93.12 | 2006-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE PIMENTAS NO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN. | RN | MUNICIPIO DE SERRINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 3.014% | 3.0136 | 2015-04-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Descoberta na sede do município de Mirinzal/MA. | MA | MUNICIPIO DE MIRINZAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 93.15% | 93.1493 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra em Grama Sintética com Vestiários | SC | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 5936.62 | 249686.62 | 90.48% | 90.4805 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE MERUOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 22884.36 | 217884.36 | 89.61% | 89.61 | 2013-06-26 | 2018-05-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Quadra Esportiva | RJ | MUNICIPIO DE SAPUCAIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 110575.21 | 500575.21 | 3.111% | 3.1105 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Esportiva | MA | MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 8750 | 350000 | 76.26% | 76.2629 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra esportiva coberta | MG | MUNICIPIO DE IPATINGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 7955.51 | 349205.51 | 90.7% | 90.6988 | 2017-06-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra esportiva coberta | RS | MUNICIPIO DE PUTINGA | MINISTERIO DO ESPORTE | 249600 | 1400 | 251000 | 63.86% | 63.8631 | 2016-10-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA | RS | MUNICIPIO DE BARAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 64250 | 308000 | 92.92% | 92.9165 | 2016-04-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA. | GO | MUNICIPIO DE ACREUNA - GO | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 42447.58 | 237447.58 | 84.75% | 84.75 | 2014-01-24 | 2016-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM PISTA DE CAMINHADA NO MUNICÍPIO DE ESTREITO ¿ MA. | MA | MUNICIPIO DE ESTREITO | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 7800 | 397800 | 11.96% | 11.9635 | 2016-11-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA E DE FECHAMENTO E PASSEIO DE CAMINHADA. | GO | MUNICIPIO DE TRINDADE - GO | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 12859.04 | 212859.04 | 66.44% | 66.44 | 2006-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NA SEDE | CE | MUNICIPIO DE GROAIRAS - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 480000 | 10000 | 490000 | 41.05% | 41.05 | 2012-05-25 | 2017-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Quadra Esportiva no município de Nova Palma-RS | RS | MUNICIPIO DE NOVA PALMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 160221.6 | 403971.6 | 55.3% | 55.295 | 2016-05-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO POVOADO DE MALHADA NOVA - MUNICÍPIO DE PEDRO ALEXANDRE - BA | BA | MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 25860.86 | 269610.86 | 13.78% | 13.7773 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA. | PB | MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 285675 | 7588.44 | 293263.44 | 98.75% | 98.7529 | 2016-11-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA. | PB | MUNICIPIO DE CONCEICAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 440499.15 | 8989.78 | 449488.93 | 27.15% | 27.1541 | 2015-05-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra na Comunidade Mulungú. | RN | MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 51625.19 | 295375.19 | 97.92% | 97.9183 | 2015-10-05 | 2015-11-04 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA LOCALIDADE DE CACIMBA NOVA NO MUNICÍPIO DE MADALENA - CE. | CE | MUNICIPIO DE MADALENA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 52198.46 | 295948.46 | 65.65% | 65.6537 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra na localidade de Claros Dias | ES | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 273000 | 5597.42 | 278597.42 | 37.36% | 37.3552 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra na localidade de Richmond | ES | MUNICIPIO DE VARGEM ALTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 25097.42 | 278597.42 | 24.11% | 24.1074 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO RINCÃO DO CAIXÃO | RS | MUNICIPIO DE TUNAS - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 140000 | 4200 | 144200 | 28.6% | 28.6 | 2011-04-27 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
CONSTRUCAO DE QUADRA POIESPORTIVA | BA | MUNICIPIO DE CIPO - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 12000 | 162000 | 87.74% | 87.74 | 2007-03-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | SP | MUNICIPIO DE PARANAPANEMA - SP | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 2500 | 252500 | 62.56% | 62.56 | 2002-06-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTO
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | PI | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 4640 | 154640 | 97.25% | 97.25 | 2007-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 9218.79 | 109218.79 | 78.73% | 78.73 | 2007-08-28 | 2018-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 8125 | 203125 | 82.87% | 82.87 | 2012-02-03 | 2017-11-25 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE TEJUCUOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 5970 | 298470 | 76.55% | 76.55 | 2012-03-08 | 2018-05-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | GO | MUNICIPIO DE NOVO GAMA - GO | MINISTERIO DO ESPORTE | 97500 | 17000 | 114500 | 44.49% | 44.49 | 2011-09-30 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE POTIRETAMA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 50000 | 245000 | 49.14% | 49.14 | 2009-09-08 | 2016-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE GRANJA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 51278.58 | 343778.58 | 70.53% | 70.53 | 2008-12-29 | 2018-06-10 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
construção de quadra poliesportiva | SP | MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 61110.93 | 561110.93 | 64.91% | 64.9085 | 2016-12-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 13907.28 | 257657.28 | 0.8367% | 0.8367 | 2017-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva | GO | MUNICIPIO DE ORIZONA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 13.8% | 13.799 | 2017-09-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva | MG | MUNICIPIO DE TABULEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 38781.07 | 282531.07 | 53.95% | 53.9476 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 10000 | 253750 | 80.32% | 80.3158 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | MG | MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 4974.5 | 248724.5 | 89.91% | 89.9088 | 2015-10-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | AL | MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 83524.47 | 571024.47 | 25.17% | 25.1694 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva | TO | MUNICIPIO DE ITAPIRATINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 98.16% | 98.1572 | 2016-04-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva | SP | MUNICIPIO DE CEDRAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 8431.61 | 252181.61 | 78.13% | 78.1316 | 2015-07-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 39000 | 526500 | 64.49% | 64.4872 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva | PB | MUNICIPIO DE PRATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 20706.16 | 264456.16 | 10.97% | 10.9726 | 2015-08-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de quadra poliesportiva | SP | MUNICIPIO DE PERUIBE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 66408.21 | 310158.21 | 59.89% | 59.8911 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva | MG | MUNICIPIO DE CUPARAQUE | MINISTERIO DO ESPORTE | 285000 | 58360.54 | 343360.54 | 97.57% | 97.5674 | 2015-12-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva | BA | MUNICIPIO DE NOVA REDENCAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 35652.4 | 279402.4 | 1.205% | 1.2054 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de quadra poliesportiva | BA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 12.16% | 12.1573 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva | PR | MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 28268.54 | 320768.54 | 47.25% | 47.2537 | 2014-06-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | PI | MUNICIPIO DE RIO GRANDE DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7539 | 251289 | 45.72% | 45.7224 | 2015-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva | GO | MUNICIPIO DE JATAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 549122.46 | 890372.46 | 55.26% | 55.2566 | 2015-07-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | MG | MUNICIPIO DE ABRE CAMPO - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 138410.25 | 238410.25 | 35.99% | 35.99 | 2002-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | PE | MUNICIPIO DE PALMEIRINA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 9978.85 | 209978.85 | 40.63% | 40.63 | 2007-08-31 | 2014-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | CE | MUNICIPIO DE ACARAPE - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 7500 | 157500 | 93.87% | 93.87 | 2008-01-07 | 2017-01-19 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de Quadra Poliesportiva Coberta | RO | MUNICIPIO DE MACHADINHO D'OESTE - RO | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 10205 | 510205 | 49.5% | 49.5 | 2015-03-23 | 2019-02-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | PA | MUNICIPIO DE MOCAJUBA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 103586.93 | 298586.93 | 81.81% | 81.81 | 2011-07-16 | 2018-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | MA | MUNICIPIO DE BREJO DE AREIA - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 5969.39 | 298469.39 | 0.3% | 0.3 | 2011-08-29 | 2015-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | RO | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 450000 | 36387.33 | 486387.33 | 84.24% | 84.2384 | 2016-02-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta | MG | MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 171490.6 | 463990.6 | 93.46% | 93.4607 | 2015-07-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta | CE | MUNICIPIO DE IPU | MINISTERIO DO ESPORTE | 375000 | 19739.07 | 394739.07 | 97.51% | 97.5149 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de quadra poliesportiva coberta | ES | MUNICIPIO DE VILA PAVAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 105677.46 | 446927.46 | 85.29% | 85.2903 | 2015-08-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | ES | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 226613.72 | 665363.72 | 48.93% | 48.9317 | 2015-09-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de quadra poliesportiva coberta e pista de altletismo com iluminacao no Complexo Esportivo em Bonito | PE | MUNICIPIO DE BONITO - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 686350 | 20000 | 706350 | 46.51% | 46.51 | 2013-06-10 | 2015-11-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Localidade de São Pedro, no Município de Paracuru-CE. | CE | MUNICIPIO DE PARACURU | MINISTERIO DO ESPORTE | 497250 | 30342.2 | 527592.2 | 30.18% | 30.1848 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva coberta no Bairro Santo Antônio, no Município de Jerônimo Monteiro/ES. | ES | MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 341.59 | 341591.59 | 1.095% | 1.0955 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE CURRAL ALTO | RS | MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 60000 | 86093.25 | 146093.25 | 87.61% | 87.61 | 2002-11-19 | 2015-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Distrito de Pocelandia município de Guapo-Go. | GO | MUNICIPIO DE GUAPO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 22453 | 314953 | 47.03% | 47.0298 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE BURITIRAMA-BA | BA | MUNICIPIO DE BURITIRAMA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 150778.5 | 540778.5 | 17.77% | 17.7707 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE PERIQUITO - MG. | MG | MUNICIPIO DE PERIQUITO | MINISTERIO DO ESPORTE | 350000 | 8000 | 358000 | 58.43% | 58.427 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/ MG. | MG | MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 819000 | 136164.41 | 955164.41 | 6.852% | 6.852 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO POVOADO CAJAZEIRAS | MA | MUNICIPIO DE URBANO SANTOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 12000 | 512000 | 10.52% | 10.5155 | 2015-05-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE PIRACURUCA - PI. | PI | MUNICIPIO DE PIRACURUCA - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 5000 | 200000 | 21.32% | 21.32 | 2011-06-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 80000 | 16000 | 96000 | 43.15% | 43.15 | 2002-06-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Construção de Quadra Poliesportiva Coberta. | SP | MUNICIPIO DE SARAPUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 81779.52 | 325529.52 | 0.6026% | 0.6026 | 2017-11-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva coberta. | RJ | MUNICIPIO DE ITABORAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 62540.48 | 550040.48 | 57.92% | 57.9176 | 2015-07-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva com alambrado no Rincão dos Maias | RS | MUNICIPIO DE CANGUCU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 10156.25 | 253906.25 | 30.35% | 30.3469 | 2015-08-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTA METALICA | PE | MUNICIPIO DE TORITAMA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 69706.54 | 219706.54 | 38.45% | 38.45 | 2005-07-20 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM SANITARIOS E ALAMBRADO | BA | MUNICIPIO DE PIATA - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 132500 | 6625 | 139125 | 94.96% | 94.96 | 2002-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO ASSENTAMENTO SAO JOSE | SE | MUNICIPIO DE PEDRA MOLE - SE | MINISTERIO DO ESPORTE | 175500 | 4500 | 180000 | 54.52% | 54.52 | 2011-08-27 | 2016-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO SOCIETY NA SEDE NO MUNICÍPIO DE GANDU. | BA | MUNICIPIO DE GANDU | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 17500 | 505000 | 93.07% | 93.0659 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva em Baltazar | RJ | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 28491.66 | 320991.66 | 7.058% | 7.0575 | 2015-04-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva em comunidade de São José de Ubá, que permitam atividades esportivas à escola, jovens e adultos do entorno. | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE UBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 6000 | 298500 | 10.06% | 10.0556 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade de Soído de Baixo no Município de Marechal Floriano-ES | ES | MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 148588.75 | 398588.75 | 0.7586% | 0.7586 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, MAXARANGUAPE/RN | RN | MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 56.95% | 56.9502 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CANCIO | BA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 150000 | 15000 | 165000 | 28.94% | 28.94 | 2006-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
Construção de quadra poliesportiva na localidade da Barra da Chapada | RS | MUNICIPIO DE JAQUIRANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 53759.62 | 297509.62 | 81.11% | 81.1141 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva na Localidade de Sítio Novo no Município de Caririaçu ¿ Ce. | CE | MUNICIPIO DE CARIRIACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 130406.1 | 374156.1 | 1.542% | 1.5421 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva na região norte, Bairro Mirante do Buquirinha. | SP | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 48750 | 536250 | 74.43% | 74.426 | 2015-04-22 | 2017-07-18 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva na Sede do Município de Salitre ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE SALITRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 49.43% | 49.4311 | 2015-05-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA RURAL CANTINHO ABENÇOADO | PR | MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 244 | 243994 | 73.89% | 73.8866 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Batalhão na sede do Município de Independência-CE. | CE | MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 597297.14 | 12189.74 | 609486.88 | 5.209% | 5.2092 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO TURU, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA | PA | SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 27084 | 270834 | 26.75% | 26.75 | 2011-04-29 | 2016-11-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO JARDIM DA COLINA | PR | MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 12496.64 | 256246.64 | 84.43% | 84.4268 | 2017-06-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VIOLETE | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 10264 | 205264 | 95.42% | 95.42 | 2011-04-27 | 2017-03-29 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Córrego Padre Francisco. | ES | MUNICIPIO DE VILA VALERIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 199681.68 | 443431.68 | 98.65% | 98.6525 | 2015-03-10 | 2017-08-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito de Canafístola, no Município de Jucás ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE JUCAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 8200 | 408200 | 0% | 0 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva no Distrito de Patos do Abaeté. | MG | MUNICIPIO DE ABAETE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 58104.01 | 301854.01 | 97.2% | 97.2015 | 2016-04-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito de Vila São Pedro, no Município de Jucás ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE JUCAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 8200 | 408200 | 0% | 0 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEMAENTO VADINHO FONSECA | RJ | MUNICIPIO DE VALENCA - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 96155.2 | 291155.2 | 35.53% | 35.53 | 2011-03-28 | 2018-10-03 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no município de Angical do Piauí. | PI | MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI | MINISTERIO DO ESPORTE | 370500 | 8000 | 378500 | 99.62% | 99.6227 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE COLIDER-MT | MT | MUNICIPIO DE COLIDER | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 120394.08 | 364144.08 | 55.46% | 55.4576 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ-PI | PI | MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 273975 | 275 | 274250 | 98.19% | 98.1897 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no município de Dom Pedro - Ma. | MA | MUNICIPIO DE DOM PEDRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 9950 | 497450 | 32.83% | 32.8276 | 2015-06-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE GENERAL MAYNARD/SE | SE | MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 58.07% | 58.0727 | 2015-08-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no município de Icó - CE. | CE | MUNICIPIO DE ICO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 11795.33 | 255545.33 | 95.38% | 95.3801 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE. | CE | MUNICIPIO DE PARACURU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 8.909% | 8.9091 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva no município de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | PE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 4.498% | 4.4984 | 2017-11-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de São João do Tigre - PB | PB | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 35404.25 | 279154.25 | 55.61% | 55.609 | 2017-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no município de Socorro -SP | SP | MUNICIPIO DE SOCORRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 301 | 300301 | 56.05% | 56.0479 | 2017-07-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de quadra poliesportiva no municipio de Timbauba - PE | PE | MUNICIPIO DE TIMBAUBA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 12500 | 312500 | 89.61% | 89.61 | 2013-06-21 | 2017-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DO ESPORTE | 536250 | 13750 | 550000 | 10.35% | 10.3465 | 2015-05-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POV. CRIOULO | SE | MUNICIPIO DE LAGARTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 6250 | 256250 | 57.79% | 57.7918 | 2015-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POV. PURURUCA | SE | MUNICIPIO DE LAGARTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 6250 | 256250 | 61.12% | 61.1202 | 2015-09-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado Baixa das Pedras, em Glória - BA. | BA | MUNICIPIO DE GLORIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 0% | 0 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE VEREDA | BA | MUNICIPIO DE PIATA - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 36000 | 1800 | 37800 | 74.07% | 74.07 | 2004-08-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MONTE COELHOS, MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO/SE. | SE | MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 10989.3 | 303489.3 | 30.93% | 30.9305 | 2016-03-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Sítio Arapuca no Município de Salitre ¿ Ceará. | CE | MUNICIPIO DE SALITRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 72216.03 | 372216.03 | 5.035% | 5.0349 | 2015-12-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva no Sítio Cachoeira dos Gonçalves localizado no Distrito de Dom Quintino, no município de Crato-CE. | CE | MUNICIPIO DE CRATO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 66499.92 | 358999.92 | 97.51% | 97.5075 | 2015-01-01 | 2017-06-13 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva, onde os Munícipes poderão ter momentos de lazer praticando diversas atividades esportivas, | SP | MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 120883.67 | 364633.67 | 6.749% | 6.7487 | 2017-10-09 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | MG | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 76.29% | 76.2881 | 2016-10-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva. | RJ | MUNICIPIO DE ARMACAO DE BUZIOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 9500 | 497000 | 98.83% | 98.8256 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva. | MG | MUNICIPIO DE LIMA DUARTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 16562.55 | 260312.55 | 55.29% | 55.2857 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | SC | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 20585.99 | 264335.99 | 91.27% | 91.2707 | 2014-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportiva. | BA | MUNICIPIO DE SANTALUZ | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 3.136% | 3.1361 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra poliesportiva. | BA | MUNICIPIO DE PRADO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 11.82% | 11.823 | 2016-12-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | BA | MUNICIPIO DE BELMONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 14923.47 | 746173.47 | 80.58% | 80.5827 | 2014-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadra Poliesportivo e equipamentos. | PR | MUNICIPIO DE CARAMBEI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 42980.33 | 286730.33 | 68.76% | 68.7603 | 2016-06-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de quadra poliespotiva | RN | MUNICIPIO DE ASSU | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 177467.17 | 421217.17 | 98.11% | 98.1125 | 2016-07-01 | 2017-09-20 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadra. | BA | MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 27.81% | 27.8122 | 2017-07-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadras - Poliesportivas no Município de Mansidão ¿Bahia | BA | MUNICIPIO DE MANSIDAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 6000 | 493500 | 3.454% | 3.4543 | 2017-07-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE CROATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 4389.7 | 504389.7 | 25.31% | 25.3135 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadras de esportes no municipio de Encanto/RN. | RN | MUNICIPIO DE ENCANTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 113086.46 | 503086.46 | 50% | 49.9998 | 2015-10-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadras de esportes no Municipio de Serra do Mel. | RN | MUNICIPIO DE SERRA DO MEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 10000 | 253750 | 99.7% | 99.7008 | 2015-03-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Construção de Quadras no Distrito de Floresta e São João das Almas, Revitalização de Quadras no Distrito de São Francisco e Anil, Revitalização de Quadra no Distrito de Palestina e Reestruturação do Ginásio Miguel Binga, no Município de Meruoca-CE. | CE | MUNICIPIO DE MERUOCA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1341846.14 | 27384.62 | 1369230.76 | 4.207% | 4.2068 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN. | RN | MUNICIPIO DE CERRO-CORA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 10000 | 400000 | 97.39% | 97.3915 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 73852.95 | 268852.95 | 39.84% | 39.84 | 2009-08-18 | 2018-01-24 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Quadras Poliesportivas | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA | MINISTERIO DO ESPORTE | 877500 | 18000 | 895500 | 2.23% | 2.2298 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadras poliesportivas e ampliação de uma quadra poliesportiva na Comunidade do Cipoal, Santarém - Pará. | PA | MUNICIPIO DE SANTAREM | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 86204.75 | 817454.75 | 25.79% | 25.792 | 2014-07-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PRAÇA PÚBLICA | RJ | MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1500000 | 829242.33 | 2329242.33 | 16.54% | 16.5404 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadras Poliesportivas no Município de Iguatu-CE. | CE | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DO ESPORTE | 1358175 | 2722 | 1360897 | 30.86% | 30.8578 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de quadras poliesportivas no município de Paramirim | BA | MUNICIPIO DE PARAMIRIM | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 30000 | 615000 | 0.5896% | 0.5896 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE PENEDO/AL | AL | MUNICIPIO DE PENEDO - AL | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 74015.94 | 174015.94 | 93.2% | 93.2 | 2009-08-25 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de Quadras Poliesportivas no Município de Rio Branco | AC | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | MINISTERIO DO ESPORTE | 877500 | 140344.77 | 1017844.77 | 93.37% | 93.3724 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de quadras poliesportivas nos distritos do municipio de Governador Valadares | MG | MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 4924.24 | 492424.24 | 2.673% | 2.6734 | 2017-11-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Quadras Poliesportivas. | GO | MUNICIPIO DE MORRINHOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 27513.98 | 515013.98 | 52.68% | 52.6755 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE QUDRA POLIESPORTIVA COBERTA | MA | MUNICIPIO DE CENTRAL DE MARANHAO - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 10038.86 | 310038.86 | 59.72% | 59.72 | 2006-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE RECINTO DE EVENTOS COM DOIS BARRACOES COM MEZANINO E RAMPA LATERAL | SP | MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE - SP | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12499.99 | 499999.99 | 33.14% | 33.14 | 2011-08-22 | 2016-07-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE CORURIPE/AL | AL | MUNICIPIO DE CORURIPE | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 44876.06 | 483626.06 | 65.81% | 65.8064 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de três quadras Poliesportiva,uma no Bairro Gero Moreira,uma no Bairro José Coelho,na sede do Município.E uma no Povoado da Lagoa Grande no Município de Candiba - Ba. | BA | MUNICIPIO DE CANDIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 57.09% | 57.0943 | 2015-06-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE TRES QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS VILAS CANAONI,SAO RAIMUNDO E SAO JOSE. | RR | MUNICIPIO DE CANTA - RR | MINISTERIO DO ESPORTE | 1573469.77 | 47204.09 | 1620673.86 | 87.79% | 87.79 | 2008-06-22 | 2016-12-22 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de um (01) Ginásio de Esportes. | BA | MUNICIPIO DE NORDESTINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 12000 | 597000 | 52.82% | 52.8214 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de um abatedouro de frangos para atender agricultores familiares dos municipios de Barra do Bugres, Nova Olim | MT | MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 285728.78 | 8836.97 | 294565.75 | 48.04% | 48.04 | 2012-07-06 | 2016-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DE UM ATERRO SANITARIO E AQUISICAO DE 42 EQUIPA MENTOS NO POVOADO SAO JERONIMO SANTA HELENA/MA. | MA | MUNICIPIO DE SANTA HELENA - MA | MINISTERIO DAS CIDADES | 300000 | 58783.02 | 358783.02 | 91.97% | 91.97 | 2002-04-16 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | ERRADICACAO DE LIXOES DICACAO
CONSTRUCAO DE UM BALNEARIO | CE | MUNICIPIO DE SAO BENEDITO - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 120000 | 6568.96 | 126568.96 | 54.63% | 54.63 | 2007-03-12 | 2016-11-19 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO DE UM BALNEÁRIO DE ÁGUAS QUENTES E CENTRO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO/MT | MT | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - MT | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | 200000 | 20000 | 220000 | 26.35% | 26.35 | 2002-09-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TERMINAIS TURISTICOS
Construção de um calçadão na Avenida Beira Rio, na sede municipal de Colatina/ES. | ES | MUNICIPIO DE COLATINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 12150 | 258000 | 56.57% | 56.5719 | 2016-04-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - INFRAEST E REQUALIF ESPACOS DE USO PUBL
CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA | PR | MUNICIPIO DE ARAPUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 28010.46 | 320510.46 | 40.47% | 40.4662 | 2014-05-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL | MG | MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 22099.75 | 168349.75 | 75.43% | 75.43 | 2011-06-01 | 2014-11-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI. | PI | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7539 | 251289 | 44.37% | 44.3736 | 2015-04-13 | 2016-11-14 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um campo de futebol com alambrado e vestiário | TO | MUNICIPIO DE PEQUIZEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 10000 | 400000 | 58.55% | 58.5538 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE TRAQUINA, MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN. | RN | MUNICIPIO DE CORONEL JOAO PESSOA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 72.54% | 72.5386 | 2017-01-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Campo de Futebol na sede do municipio de Adustina-Ba. | BA | MUNICIPIO DE ADUSTINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 4.009% | 4.0087 | 2017-03-12 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | RN | MUNICIPIO DE LAGOA DANTA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 14286.97 | 355536.97 | 0.0181% | 0.0181 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um campo de futebol no bairro Alto da Alegria no município de Barbalha -Ce. | CE | MUNICIPIO DE BARBALHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 3.275% | 3.2748 | 2017-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Campo de Futebol no Bairro Caxuxa no município de Alto Alegre do Maranhão /MA. | MA | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 2500 | 490000 | 11.4% | 11.3957 | 2016-01-19 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Campo de Futebol no Município de Desterro/PB. | PB | MUNICIPIO DE DESTERRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 6000 | 298500 | 2.629% | 2.6294 | 2015-07-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IBIAI/MG | MG | MUNICIPIO DE IBIAI - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 120000 | 6000 | 126000 | 35.22% | 35.22 | 2005-05-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE MARCO-CE. | CE | MUNICIPIO DE MARCO - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 12250 | 612250 | 66.19% | 66.19 | 2014-04-30 | 2018-01-19 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construção de um Campo de Futebol Society - Juarina (TO) | TO | MUNICIPIO DE JUARINA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 59.46% | 59.4625 | 2015-10-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um campo de futebol Society no município de Muritiba/BA. | BA | MUNICIPIO DE MURITIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 341515.2 | 5500 | 347015.2 | 4.449% | 4.4485 | 2017-09-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um campo de futebol suiço. | PR | MUNICIPIO DE IGUATU | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 300 | 250300 | 0.2702% | 0.2702 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de um campo de futebol, vestiario e sanitarios anexos. | RS | MUNICIPIO DE ITAARA - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 3000 | 149250 | 87.85% | 87.85 | 2015-08-04 | 2018-05-04 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de um Campo de Grama Sintética, no município de Bonito de Minas/MG | MG | MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 450000 | 10000 | 460000 | 98.48% | 98.4791 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Um Centro de Artesanato (1ª Fase) no Município de Senador Georgino Avelino/RN. | RN | MUNICIPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10156.25 | 253906.25 | 56.51% | 56.5138 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Comercialização | SC | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 225000 | 154664.35 | 379664.35 | 62.04% | 62.0403 | 2016-04-08 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS ARTESANAIS COM COBERTURA EM TENSO ESTRUTURA E COM QUIOSQUES PARA VENDA DE PRODUTOS PARA O MUNICÍPIO DE PEDREIRAS. | MA | MUNICIPIO DE PEDREIRAS | MINISTERIO DO TURISMO | 1309425 | 1310.74 | 1310735.74 | 0.1289% | 0.1289 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Comercialização de Produtos Artesanais | MS | MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 123432.46 | 415932.46 | 59.88% | 59.8761 | 2014-06-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um centro de comercialização de produtos artesanais no município de Monte Alegre de Minas. | MG | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 1250 | 440000 | 83.42% | 83.4239 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um centro de comercialização de produtos artesanais. | PA | MUNICIPIO DE BREVES | MINISTERIO DO TURISMO | 1462500 | 99120.73 | 1561620.73 | 29.87% | 29.8701 | 2017-07-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES | MA | MUNICIPIO DE SITIO NOVO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 8000 | 398000 | 56.31% | 56.306 | 2014-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um centro de convenções | RS | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 335879.74 | 823379.74 | 9.388% | 9.3878 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Convenções - 3ª etapa. | RS | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 877500 | 8775 | 886275 | 3.672% | 3.6724 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS EM FÁTIMA DO SUL/MS. | MS | MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 500000 | 15322.26 | 515322.26 | 54.63% | 54.6306 | 2015-12-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de Um Centro de Convenções no Município de São Lourenço da Serra. | SP | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 20000 | 995000 | 28.12% | 28.1186 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Cultura - 2ª Etapa | RS | MUNICIPIO DE VANINI | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 3.065% | 3.0649 | 2017-09-21 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Cultura na antiga Estação Ferroviária. | RN | MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 60.36% | 60.3616 | 2015-09-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE LORETO/MA | MA | MUNICIPIO DE LORETO | MINISTERIO DO TURISMO | 382200 | 7800 | 390000 | 68.57% | 68.5679 | 2014-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um centro de esporte e lazer no Municipio de Serra do Mel/RN. | RN | MUNICIPIO DE SERRA DO MEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 8750 | 350000 | 97.32% | 97.3248 | 2015-03-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES EM ÁREA PÚBLICA TURISTÍCA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAJE | PR | MUNICIPIO DE ITAGUAJE | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 2660 | 295160 | 1.034% | 1.0335 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Eventos e Convenções no município de São Felix do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE SAO FELIX DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 83.98% | 83.985 | 2016-01-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EVENTOS E CONVENCOES PUBLICAS. | GO | MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS - GO | MINISTERIO DO TURISMO | 146250 | 3750 | 150000 | 82.81% | 82.81 | 2011-06-30 | 2016-09-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de um Centro de Eventos e um Museu no Município de São Pedro do Butiá | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA | MINISTERIO DO TURISMO | 251334.81 | 253.91 | 251588.72 | 2.751% | 2.7509 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Eventos junto ao Parque Municipal de Eventos de Aratiba RS. | RS | MUNICIPIO DE ARATIBA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 58.09% | 58.0897 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Eventos Turístico no município de Cotriguaçu - MT. | MT | MUNICIPIO DE COTRIGUACU | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 7989.66 | 397989.66 | 3.403% | 3.4033 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS, TURISMO E CULTURA | RN | MUNICIPIO DE JOAO DIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 10500 | 498000 | 51.14% | 51.1353 | 2016-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Centro de Eventos. | MA | MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25500 | 1000500 | 79.8% | 79.7993 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao de um centro de informacao turistica e comenrcializacao de artesanato e construcao de pier na orla maritima | MA | MUNICIPIO DE RAPOSA - MA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 180824.83 | 473324.83 | 28.03% | 28.03 | 2009-07-06 | 2014-11-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS E DE APOIO AO TURISTA. | SC | MUNICIPIO DE ANGELINA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 244 | 243994 | 50.68% | 50.6839 | 2016-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE LAZER E EVENTOS. | SC | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 244 | 243994 | 61.14% | 61.1372 | 2016-05-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao de um Centro de Referencia de Assistencia Social. | RJ | MUNICIPIO DE CARMO - RJ | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 300000 | 18056.3 | 318056.3 | 66.27% | 66.27 | 2012-06-29 | 2017-12-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO REDE SERV DE PROTECAO BASICA
CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE SAUDE, NA RUA JORGE LUIZ SARDINHANO BAIRRO VILA NOVA | RJ | MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU - RJ | MINISTERIO DA SAUDE | 500000 | 12000 | 512000 | 54.79% | 54.79 | 2011-11-07 | 2014-11-25 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
Construção de um Centro Esportivo Educacional Recreativo e de Lazer na Praça do Estudante no Setor Pouso Alegre | TO | MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 967687.5 | 131398.07 | 1099085.57 | 35.02% | 35.0197 | 2015-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Centro Esportivo Educacional, Recreativo e de Lazer no Município de Rio das Pedras/SP. | SP | MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 20500 | 1020500 | 13.6% | 13.6048 | 2015-07-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTI USO | PR | MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 112000 | 599500 | 13.65% | 13.6495 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um centro olímpico. | GO | MUNICIPIO DE LUZIANIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 2938255.91 | 5888.29 | 2944144.2 | 7.342% | 7.3422 | 2015-07-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO | BA | MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 8000 | 398000 | 65.5% | 65.5 | 2011-03-29 | 2015-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de um conjunto esportivo com equipamentos. | SP | MUNICIPIO DE TORRINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 12244.9 | 612244.9 | 59.57% | 59.574 | 2013-12-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UM CREAS | CE | MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CE | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 250000 | 38648.6 | 288648.6 | 78.11% | 78.11 | 2014-06-13 | 2018-08-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ESTRUTURACAO SERV PROT SOCIAL ESPECIAL
CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | PE | MUNICIPIO DE MOREILANDIA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 15190.11 | 515190.11 | 0% | 0 | 2011-01-31 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de um Estádio de Futebol - 1ª etapa | RS | MUNICIPIO DE VACARIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 88308.45 | 332058.45 | 2.802% | 2.8021 | 2017-06-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE DE PENALVA | MA | MUNICIPIO DE PENALVA - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 400000 | 40000 | 440000 | 87.65% | 87.65 | 2003-01-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Construção de um galpão do produtor rural no Povoado da Catita, Município de Maravilhas/MG. | MG | MUNICIPIO DE MARAVILHAS | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 11390.15 | 303890.15 | 93.01% | 93.011 | 2016-07-27 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de um ginásio de esporte na sede no município de Riacho de Santana BA | BA | MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 70033.11 | 752533.11 | 17.11% | 17.1142 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um ginásio de esporte no Loteamento Conviver no município de Tianguá - Ce | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1057295.82 | 44054.02 | 1101349.84 | 25.15% | 25.1472 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES | PB | MUNICIPIO DE AREIAL - PB | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 15080 | 502580 | 49.68% | 49.68 | 2011-09-22 | 2017-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de um Ginásio de Esportes no município de Canudos-BA. | BA | MUNICIPIO DE CANUDOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 14000 | 696500 | 26.18% | 26.1836 | 2015-02-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Ginásio de Esportes para pratica esportiva e recreativa. | SP | MUNICIPIO DE PORTO FELIZ | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 365625 | 1828125 | 0.6104% | 0.6104 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Ginásio de Esportes. | SC | MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 330933.28 | 1793433.28 | 68.36% | 68.3556 | 2014-06-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO | PA | MUNICIPIO DE BRASIL NOVO - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 63860.81 | 313860.81 | 6.23% | 6.23 | 2002-03-13 | 2014-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO | PI | MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO - PI | MINISTERIO DO ESPORTE | 282750 | 8745 | 291495 | 46.59% | 46.59 | 2012-11-29 | 2016-09-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAJUBA. | BA | MUNICIPIO DE IRAJUBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 12500 | 500000 | 57.62% | 57.62 | 2015-05-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um ginásio poliesportivo na sede do Município de Lagoa de Pedras/RN. | RN | MUNICIPIO DE LAGOA DE PEDRAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 32607.89 | 715107.89 | 32.91% | 32.9146 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO VILINHA. | MA | MUNICIPIO DE GRAJAU | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 12000 | 597000 | 48.94% | 48.9399 | 2015-11-07 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO. | MA | MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 800000 | 16350 | 816350 | 3.491% | 3.4906 | 2015-04-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UM MATADOURO | AL | MUNICIPIO DE IGACI - AL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 195000 | 305000 | 500000 | 28.36% | 28.36 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO | MA | MUNICIPIO DE BACURI - MA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 80000 | 9750 | 89750 | 63.69% | 63.69 | 2001-10-17 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | CONSTRUCOES RURAIS E AGROINDUSTRIA
CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO MUNICIPAL NO DISTRITO DE BIELANDIA MUNICIPIO DE FILADÉLFIA | TO | MUNICIPIO DE FILADELFIA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 12981.38 | 305481.38 | 93.13% | 93.1299 | 2016-02-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção de um mercado público e estrutura anexa para abrigar a feira livre do município de Goiana ¿ PE | PE | MUNICIPIO DE GOIANA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 4875000 | 2189301.99 | 7064301.99 | 11.83% | 11.8265 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DE UM MINI ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT | MT | SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER | MINISTERIO DO ESPORTE | 136500 | 15166.67 | 151666.67 | 0% | 0 | 2011-04-25 | 2015-05-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de um Mini Estádio na localidade de Recreio - Rafael Arruda, no município de Sobral | CE | MUNICIPIO DE SOBRAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 250538.08 | 494288.08 | 93.45% | 93.4506 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Mini Estádio na localidade de São Francisco - Distrito de Jordão, município de Sobral/CE. | CE | MUNICIPIO DE SOBRAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 142876.61 | 386626.61 | 89.49% | 89.4886 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um Mini Estádio no bairro Tamarindo, município de Sobral/CE. | CE | MUNICIPIO DE SOBRAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 57041.2 | 300791.2 | 57.01% | 57.0121 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de um minicampo | SP | MUNICIPIO DE MACEDONIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 40025.51 | 283775.51 | 56.53% | 56.5292 | 2016-04-15 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UM MINI-ESTADIO COM CAMPO GRAMADO ARQUIBANCADAS E VESTIARIOS | MT | MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - MT | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 8902.46 | 203902.46 | 0% | 0 | 2012-01-16 | 2017-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de um Mirante no Parque Ecológico Cachoeira Rio Saltinho. | SC | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO | MINISTERIO DO TURISMO | 250000 | 6000 | 256000 | 46.2% | 46.1998 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Mirante, situada na Avenida Cristal, Mirante, Santa Cruz Cabrália - BA | BA | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 8.034% | 8.0342 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Museu Historico Municipal no Município de Américo Brasiliense - SP | SP | MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 722 | 244472 | 47.55% | 47.5522 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Núcleo Esportivo. | SP | MUNICIPIO DE SERRANA | MINISTERIO DO ESPORTE | 731250 | 732 | 731982 | 45.84% | 45.8369 | 2017-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UM PARQUE DO POVO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO - PB | PB | MUNICIPIO DE MATO GROSSO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 69125.45 | 361625.45 | 61.63% | 61.63 | 2012-04-04 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de um Portal de Entrada e de uma Ponte Dupla de acesso ao Lago Artificial no município de São Miguel do Araguaia/GO. | GO | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 27300 | 709800 | 2.512% | 2.512 | 2016-07-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao de um Portal de Entrada no Municipio de Lucena PB. | PB | MUNICIPIO DE LUCENA - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 97500 | 2500 | 100000 | 44.73% | 44.73 | 2011-06-13 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de um Portal na entrada do município de Jacupiranga/SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 299997 | 33333 | 333330 | 0.7893% | 0.7893 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um portal turístico | GO | MUNICIPIO DE JOVIANIA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | 4.767% | 4.7672 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO COM ILUMINACAO NO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA | MA | MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 9046.39 | 301546.39 | 33.47% | 33.47 | 2011-05-12 | 2018-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de um Portal Turístico e de um Posto de Informações Turísticas | SC | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO | MINISTERIO DO TURISMO | 335000 | 7000 | 342000 | 2.89% | 2.8904 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um portal turístico no acesso ao Município de Bela Vista do Toldo. | SC | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO | MINISTERIO DO TURISMO | 250000 | 5103 | 255103 | 71.76% | 71.7583 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE ESTREITO ¿ MA. | MA | MUNICIPIO DE ESTREITO | MINISTERIO DO TURISMO | 438750 | 8775 | 447525 | 7.308% | 7.3077 | 2016-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um Portal Turístico no município de Santa Branca. | SP | MUNICIPIO DE SANTA BRANCA | MINISTERIO DO TURISMO | 268125 | 7047.14 | 275172.14 | 6.235% | 6.2347 | 2016-06-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO ¿ MA | MA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 11700 | 401700 | 1.114% | 1.114 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um portal turístico para o município. | GO | MUNICIPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 8750 | 350000 | 11.32% | 11.3195 | 2015-09-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um pórtico de entrada na Cidade de São José do Belmonte-PE. | PE | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 17500 | 700000 | 74.12% | 74.1176 | 2016-05-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um pórtico e urbanização de seu entorno na cidade de Martins/RN. | RN | MUNICIPIO DE MARTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 19473.46 | 409473.46 | 8.053% | 8.0533 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE UM PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE DE AREIA BRANCA/RN. | RN | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA - RN | MINISTERIO DO TURISMO | 136500 | 3500 | 140000 | 84.84% | 84.84 | 2012-04-30 | 2017-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção de um Pórtico na entrada do Municipio de Wanderley - BA. | BA | MUNICIPIO DE WANDERLEY | MINISTERIO DO TURISMO | 578200 | 11800 | 590000 | 37.39% | 37.3921 | 2015-05-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de um quadra poliesportiva no bairro Chico Miranda, no município de Lagoa da Prata/MG. | MG | MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 21622.64 | 265372.64 | 80.3% | 80.2981 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO | MA | MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 7959.18 | 397959.18 | 32.77% | 32.7693 | 2013-12-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ESTREITO ¿ MA | MA | MUNICIPIO DE ESTREITO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 19897.96 | 994897.96 | 30.35% | 30.3523 | 2015-03-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS | MS | MUNICIPIO DE JATEI | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 19000 | 506500 | 50.83% | 50.8316 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DE UM TERMINAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE SAO BENTDO NORTE | RN | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO NORTE - RN | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO | 82000 | 7890.45 | 89890.45 | 43.2% | 43.2 | 2002-07-05 | 2014-06-11 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRA-ESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma arena de Futebol de areia ( Beat soccer ) | MA | MUNICIPIO DE MORROS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 69.14% | 69.1401 | 2015-05-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UMA BIOFABRICA PARA PRODUCAO DE MUDAS DE CLONAIS DE CACAU, NA ESPAM(ESTACAO EXPERIMENTAL PAULO MORRELLI) | PA | MUNICIPIO DE MEDICILANDIA - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 251599 | 7782 | 259381 | 76.73% | 76.73 | 2007-07-31 | 2014-12-31 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção de uma Cadeia Pública Masculina na Comarca de Ceará-Mirim com capacidade para 603 presos. | RN | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DA CIDADANIA | MINISTERIO DA JUSTICA | 14745048.09 | 7522855.66 | 22267903.75 | 92.2% | 92.2038 | 2015-05-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO E/OU AMPL ESTAB PENAIS ESTADUAL
CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER COM CALÇADAS. | GO | MUNICIPIO DE TURVANIA | MINISTERIO DAS CIDADES | 295300 | 4700 | 300000 | 6.78% | 6.7798 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de uma ponte em alvenaria com duas vias, mais passagem para pedestres de 11,875x12,00m sobre o Rio Tigre, que será executada totalmente dentro do perímetro urbano da cidade de Campina do Simão na Av. João Ferreira Neves que já encontra-se pavim | PR | MUNICIPIO DE CAMPINA DO SIMAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 4150 | 250000 | 29.78% | 29.7847 | 2017-10-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de uma Ponte no Município de Pinhalão. | PR | MUNICIPIO DE PINHALAO | MINISTERIO DAS CIDADES | 1975809.36 | 40322.64 | 2016132 | 97.96% | 97.9556 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
Construção de uma ponte para veiculos e pedestres sobre o Rio Ipojuca | PE | MUNICIPIO DE SAO CAITANO | MINISTERIO DAS CIDADES | 2143832.99 | 80292.42 | 2224125.41 | 20.45% | 20.4488 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO IMPLANT DE MEDIDAS MODERACAO TRAFEGO
Construção de uma Praça da Juventude - 1ª ETAPA | AC | MUNICIPIO DE ACRELANDIA - AC | MINISTERIO DO ESPORTE | 1462500 | 30013 | 1492513 | 93.19% | 93.1943 | 2014-06-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Praça da Juventude na Sede do Município de Irauçuba ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE IRAUCUBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1776888.98 | 36263.05 | 1813152.03 | 19.37% | 19.3743 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE. | MA | MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE | MINISTERIO DO ESPORTE | 1950000 | 43000 | 1993000 | 1.543% | 1.5426 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra | MT | MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 4.87% | 4.8697 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA GOV. FERNANDO JOSE DE LEAO GUILHON | PA | MUNICIPIO DE TUCURUI - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 698281.14 | 1185781.14 | 82.26% | 82.26 | 2012-06-25 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de uma Quadra Coberta na localidade de Pedras PreTAS | CE | MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 21937.7 | 221937.7 | 53.3% | 53.3 | 2011-09-01 | 2017-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | SEGUNDO TEMPO
Construção de uma quadra coberta no Município de Pejuçara/RS | RS | MUNICIPIO DE PEJUCARA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 30569.81 | 274319.81 | 91.67% | 91.6749 | 2014-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DA CIDADANIA. | TO | MUNICIPIO DE SILVANOPOLIS - TO | MINISTERIO DO ESPORTE | 75000 | 22988 | 97988 | 52.02% | 52.02 | 2000-12-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
Construção de uma Quadra de Esporte | RN | MUNICIPIO DE JAPI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 95.97% | 95.9737 | 2015-02-10 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra de esporte | RS | MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9660.88 | 253410.88 | 57.59% | 57.5889 | 2015-06-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra de esporte na cidade de Lizarda ¿ TO. | TO | MUNICIPIO DE LIZARDA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 10000 | 253750 | 4.302% | 4.3021 | 2017-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
construcao de uma quadra de esporte na localidade de Tome viEIRA | CE | MUNICIPIO DE ERERE - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 21027.15 | 216027.15 | 84.37% | 84.37 | 2010-06-24 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de uma quadra de esportes Descoberta na Comunidade de Santa Luzia | RN | MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6448.64 | 250198.64 | 20.89% | 20.8878 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra de Esportes no Município de Rolante - RS, na localidade de Alto Rolantinho. | RS | MUNICIPIO DE ROLANTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 131351.29 | 375101.29 | 86.84% | 86.842 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES POLIVALENTE NO POVOADO PATOS | SE | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 99.66% | 99.6649 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra de futebol society no Município de Pedro Afonso-TO. | TO | MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 7.178% | 7.1779 | 2017-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DESCOBERTA NO SITIO CARNAUBA | RN | MUNICIPIO DE PATU - RN | MINISTERIO DO ESPORTE | 130000 | 10400 | 140400 | 57.88% | 57.88 | 2008-07-04 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA | CE | MUNICIPIO DE TAMBORIL - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 309146.49 | 52726.12 | 361872.61 | 4.15% | 4.15 | 2012-04-05 | 2018-04-26 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de uma quadra esportiva coberta no município de Piraquê-To. | TO | MUNICIPIO DE PIRAQUE | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 15000 | 600000 | 1.499% | 1.4989 | 2017-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Esportiva no Município de João Dias | RN | MUNICIPIO DE JOAO DIAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 26475.34 | 318975.34 | 57.31% | 57.3104 | 2015-07-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de uma quadra esportiva, coberta. | MG | MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 82637.75 | 228887.75 | 0% | 0 | 2011-06-01 | 2015-05-07 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA MODELO PADRAO POLIESPORTIVA NA ESCOLA DELZUITE BARROSO BRAGA DE ARAUJO | AC | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 275489.79 | 567989.79 | 6.07% | 6.07 | 2015-01-30 | 2015-10-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construçao de uma quadra no bairro Nossa Senhora de Fátima na sede do Município de Milha- Ce | CE | MUNICIPIO DE MILHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 12837.26 | 305337.26 | 99.69% | 99.6869 | 2015-12-01 | 2016-04-28 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA | GO | MUNICIPIO DE FORMOSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5200 | 255200 | 34.37% | 34.3703 | 2015-08-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Uma Quadra Poliesportiva Aberta no Povoado de Vaca Seca, Município de Rio do Pires ¿ Bahia. | BA | MUNICIPIO DE RIO DO PIRES | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 22735 | 266485 | 33.41% | 33.4138 | 2016-06-27 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | MG | MUNICIPIO DE CABECEIRA GRANDE - MG | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 99977.67 | 294977.67 | 0% | 0 | 2011-04-18 | 2014-11-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva coberta | RS | MUNICIPIO DE CANDELARIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 3.277% | 3.2775 | 2017-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva coberta | CE | MUNICIPIO DE SOBRAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 609375 | 177312.25 | 786687.25 | 7.906% | 7.9059 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta | PB | MUNICIPIO DE POMBAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 17650.6 | 407650.6 | 3.485% | 3.4854 | 2015-05-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de uma Quadra Poliesportiva Coberta com area de 1.500m2 no municipio de Cerrito - RS. | RS | MUNICIPIO DE CERRITO - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 22173.9 | 622173.9 | 0% | 0 | 2013-11-04 | 2015-01-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construcao de uma quadra poliesportiva coberta no Municipio de Chapada de Areia, Estado do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE CHAPADA DE AREIA - TO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 7500 | 300000 | 72.79% | 72.79 | 2012-11-13 | 2018-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE | CE | MUNICIPIO DE GRANJEIRO | MINISTERIO DO ESPORTE | 560000 | 4295.29 | 564295.29 | 97.63% | 97.6324 | 2016-05-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO POVOADO DO PEIXE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | BA | MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 11250 | 450000 | 4.619% | 4.6192 | 2017-04-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva coberta para pratica esportiva no município de Armazém. | SC | MUNICIPIO DE ARMAZEM | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 100040.18 | 343790.18 | 1.542% | 1.5425 | 2017-11-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, neste Município. | ES | MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES | MINISTERIO DO ESPORTE | 585000 | 90893.84 | 675893.84 | 47.26% | 47.2613 | 2015-12-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO ASSENTAMENTO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ITAMARAJU. | BA | MUNICIPIO DE ITAMARAJU | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 86600 | 574100 | 8.116% | 8.1155 | 2015-04-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA. | BA | MUNICIPIO DE ALCOBACA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 86600 | 574100 | 2% | 1.9997 | 2015-05-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de uma quadra poliesportiva coberta. | RS | MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO - RS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 11628.19 | 255378.19 | 79.68% | 79.68 | 2014-07-04 | 2018-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de uma Quadra Poliesportiva com Vestiario na localidade de Rio Seco, em Rio Bonito/RJ. | RJ | MUNICIPIO DE RIO BONITO - RJ | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 16956.52 | 211956.52 | 27.46% | 27.46 | 2011-09-30 | 2017-03-01 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL YVISSOM FERREIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO BRAS. | AL | MUNICIPIO DE SAO BRAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 10000 | 253750 | 25.99% | 25.989 | 2015-06-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de uma quadra poliesportiva descoberta. | PE | MUNICIPIO DE CHA DA ALEGRIA - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 9814.61 | 156064.61 | 24.3% | 24.3 | 2011-06-29 | 2016-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva em uma Escola Municipal no Município de Macapá/AP | AP | MUNICIPIO DE MACAPA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 20000 | 520000 | 53.14% | 53.1355 | 2016-11-24 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva na localidade do sobrado. | BA | MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 3000 | 253000 | 19.33% | 19.332 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICIPIO | BA | MUNICIPIO DE ITAMBE - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 9750 | 253500 | 50.28% | 50.28 | 2011-03-01 | 2016-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva na Sede do município de Erval Grande -RS. | RS | MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE | MINISTERIO DO ESPORTE | 300000 | 132900 | 432900 | 80.53% | 80.5333 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA MARIA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA | BA | MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 12000 | 304500 | 4.118% | 4.118 | 2016-06-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Santa Gema | RS | MUNICIPIO DE SARANDI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6938.73 | 250688.73 | 98.08% | 98.0832 | 2015-03-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva no município de Anguera-Bahia. | BA | MUNICIPIO DE ANGUERA | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 6500 | 260000 | 14.21% | 14.2072 | 2017-10-20 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de Uma Quadra Poliesportiva no Município de Atalaia. | AL | MUNICIPIO DE ATALAIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 6.057% | 6.057 | 2015-12-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva no Município de Nova Iguaçu de Goiás - Go. | GO | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU DE GOIAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 72.33% | 72.3254 | 2016-06-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva no Município de Paramoti-CE. | CE | MUNICIPIO DE PARAMOTI | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 25743.5 | 318243.5 | 46.42% | 46.4224 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva no município de Piritiba, BA. | BA | MUNICIPIO DE PIRITIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 20602.87 | 264352.87 | 62.2% | 62.2028 | 2016-02-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado Agrovila I - Jusante, no município de Glória - BA. | BA | MUNICIPIO DE GLORIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 24.54% | 24.5353 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva no povoado Planalto (município de Sítio do Quinto) | BA | MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 39354.91 | 283104.91 | 0% | 0 | 2015-06-02 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Quadra poliesportiva, no Distrito de Curatis, no município de Tamboril-CE. | CE | MUNICIPIO DE TAMBORIL | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 17091.59 | 407091.59 | 5.772% | 5.7716 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NO POVOADO DE RAIZAMA, BONITO DE MINAS/MG. | MG | MUNICIPIO DE BONITO DE MINAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 5204 | 255204 | 99.92% | 99.915 | 2016-03-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao de uma Quadra poliesportiva. | AL | MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS - AL | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 52929.56 | 442929.56 | 88.53% | 88.53 | 2011-06-28 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA. | MA | MUNICIPIO DE AXIXA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 14.73% | 14.7327 | 2015-10-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra poliesportiva. | RS | MUNICIPIO DE CAMPESTRE DA SERRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 239610.88 | 483360.88 | 59.8% | 59.8046 | 2016-01-08 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma quadra, no município de Guanambi/BA. | BA | MUNICIPIO DE GUANAMBI | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 16.93% | 16.9289 | 2017-09-14 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção de uma Rampa Náutica e uma ciclovia no município de Mirador - PR | PR | MUNICIPIO DE MIRADOR | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 2479.24 | 246229.24 | 0.9922% | 0.9922 | 2015-12-18 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma rodoviária neste município. | BA | MUNICIPIO DE IRECE | MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 82000 | 2032000 | 4.585% | 4.5846 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção de uma Vila Olímpica no Município de Patos-PB. | PB | MUNICIPIO DE PATOS | MINISTERIO DO ESPORTE | 2925000 | 59700 | 2984700 | 17.19% | 17.1944 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | CE | MUNICIPIO DE TRAIRI - CE | MINISTERIO DA SAUDE | 150000 | 13781.48 | 163781.48 | 46.41% | 46.41 | 2011-06-21 | 2018-08-03 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO JARDIM PARATI | MS | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | MINISTERIO DA SAUDE | 400000 | 205377.77 | 605377.77 | 17.04% | 17.04 | 2011-06-01 | 2017-01-02 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO JARDIM PERDIZES | MS | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | MINISTERIO DA SAUDE | 1000000 | 299521.41 | 1299521.41 | 62.54% | 62.54 | 2011-08-08 | 2017-01-02 | PARALISADA | SAUDE | ATENCAO BASICA SAUDE/ESTRU.SERVICOS
CONSTRUçãO DE UNIDADE DE APOIO BENEFICIAMENTO E PROCESSAMENTO DE FRUTAS | MT | MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 71210 | 3400 | 74610 | 0% | 0 | 2008-07-03 | 2018-12-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA REDE HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE SANTANA | AP | MUNICIPIO DE SANTANA - AP | MINISTERIO DA SAUDE | 1050000 | 116666.67 | 1166666.67 | 69.85% | 69.85 | 2011-04-11 | 2018-12-30 | PARALISADA | SAUDE | SERVICOS URGENCIA EMERGIA REDE HOSPITALAR
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA | MINISTERIO DA SAUDE | 1250000 | 5500 | 1255500 | 15.95% | 15.9459 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 449998.21 | 0 | 449998.21 | 58.59% | 58.5914 | 2017-08-17 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 1100000 | 138315.86 | 1238315.86 | 1.343% | 1.3431 | 2017-08-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 400000 | 108616.48 | 508616.48 | 0% | 0 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | SP | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERTIOGA | MINISTERIO DA SAUDE | 2000000 | 17629 | 2017629 | 8.94% | 8.9398 | 2016-10-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 469070.76 | 0 | 469070.76 | 67.76% | 67.7605 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA | MINISTERIO DA SAUDE | 999590 | 675925.97 | 1675515.97 | 10.84% | 10.8409 | 2016-01-05 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RS | MUNICIPIO DE PORTAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 700000 | 15000 | 715000 | 54.64% | 54.6358 | 2014-09-09 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | RO | MUNICIPIO DE CACOAL | MINISTERIO DA SAUDE | 20000000 | 835000 | 20835000 | 1.805% | 1.8046 | 2016-07-11 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PB | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 980000 | 44958.62 | 1024958.62 | 46.09% | 46.0921 | 2015-11-06 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI | MINISTERIO DA SAUDE | 490000 | 55190.86 | 545190.86 | 50.22% | 50.2163 | 2015-11-18 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 4416003.31 | 384000.29 | 4800003.6 | 37.68% | 37.6825 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | SAUDE | APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO | MINISTERIO DA SAUDE | 24000000 | 1000000 | 25000000 | 14.11% | 14.1131 | 2015-06-24 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | PE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 48805831 | 6532143.05 | 55337974.05 | 93.9% | 93.9012 | 2014-01-02 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT UNIDADES ATENC ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE I NO MU NICIPIO BENEVIDES/PA | PA | MUNICIPIO DE BENEVIDES - PA | MINISTERIO DA SAUDE | 1050000 | 80841.41 | 1130841.41 | 60.72% | 60.72 | 2010-01-07 | 2016-01-31 | PARALISADA | SAUDE | SERVICOS URGENCIA EMERGIA REDE HOSPITALAR
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III | ES | MUNICIPIO DE VILA VELHA - ES | MINISTERIO DA SAUDE | 1950000 | 2031639.78 | 3981639.78 | 56.74% | 56.74 | 2011-10-03 | 2017-12-30 | PARALISADA | SAUDE | SERVICOS URGENCIA EMERGIA REDE HOSPITALAR
Construcao de Unidade especializada CAPS de Saude localizada na regiao do Jd Novo II de baixa Renda | SP | MUNICIPIO DE MOGI GUACU - SP | MINISTERIO DA SAUDE | 300000 | 66200.01 | 366200.01 | 34.1% | 34.1 | 2012-06-22 | 2018-12-27 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
Construcao de Unidade Especializada em Saude(Hospital Regional) e Contratacao de Empresa para elaboracao de Projeto Exec | PR | MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO - PR | MINISTERIO DA SAUDE | 13800000 | 1731508.95 | 15531508.95 | 48.81% | 48.81 | 2012-07-20 | 2017-06-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTRUTURACAO SERVICOS HEMATOLOGIA HEMOTERA
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | MA | MUNICIPIO DE ALTO PARNAIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 10000 | 497500 | 84.19% | 84.1868 | 2015-01-18 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao do Campo de Futebol em Arapoema. | TO | MUNICIPIO DE ARAPOEMA - TO | MINISTERIO DO ESPORTE | 195000 | 3979.59 | 198979.59 | 17.7% | 17.7 | 2012-04-05 | 2016-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção do Campo de Futebol na zona urbana de Assunção ¿ PB. | PB | MUNICIPIO DE ASSUNCAO | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 66862.48 | 359362.48 | 67.74% | 67.7356 | 2015-05-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Campo de Futebol no Bairro Cajueiro Malhada, no Município de Horizonte ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 214949.62 | 507449.62 | 3.9% | 3.9005 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Campo de Futebol no Distrito de Aningas, no Município de Horizonte ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 341250 | 281881.35 | 623131.35 | 6.084% | 6.0843 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Campo de Futebol no Distrito de Dourado, no Município de Horizonte ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE HORIZONTE | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 19350.9 | 701850.9 | 54% | 53.997 | 2016-05-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE. | SE | MUNICIPIO DE FEIRA NOVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 682500 | 73602.58 | 756102.58 | 49.33% | 49.3253 | 2015-07-23 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Campo de Futebol no municipio de Telha | SE | MUNICIPIO DE TELHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 59614.31 | 547114.31 | 42.68% | 42.682 | 2014-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO SETOR ITAPUÃ | GO | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 299812.5 | 17303.54 | 317116.04 | 4.79% | 4.7895 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Campo Sintético | SP | MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 1319367.99 | 114727.65 | 1434095.64 | 26.17% | 26.1717 | 2015-07-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Campo Zé Tabela no município de Dourados/MS. | MS | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 934394.69 | 1909394.69 | 2.8% | 2.7998 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL | SP | MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 5200 | 258700 | 54.36% | 54.3636 | 2015-04-23 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro Cultural de Tarumã/SP | SP | MUNICIPIO DE TARUMA | MINISTERIO DA CULTURA | 1100000 | 69516.85 | 1169516.85 | 50.19% | 50.1934 | 2015-10-28 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE S J RIBAMAR - 1a. Etapa | MA | MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR | MINISTERIO DO TURISMO | 2437500 | 101562.5 | 2539062.5 | 0.5691% | 0.5691 | 2014-06-24 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro Cultural na Rua 1 C Qd 1C centro município de Campinaçu-Go. | GO | MUNICIPIO DE CAMPINACU | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 19897.96 | 994897.96 | 23.65% | 23.6458 | 2015-06-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE TORRE DE PEDRA/SP. | SP | MUNICIPIO DE TORRE DE PEDRA | MINISTERIO DA CULTURA | 250000 | 48373.08 | 298373.08 | 52.32% | 52.3161 | 2016-12-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | RO | MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI | MINISTERIO DO TURISMO | 323700 | 8300 | 332000 | 0% | 0 | 2017-02-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Atendimento ao Turista no Centro de São Martinho | SC | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6655.85 | 250405.85 | 83.01% | 83.0126 | 2015-10-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Atendimento aos Turistas | GO | MUNICIPIO DE DIORAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 8000 | 398000 | 46.67% | 46.6655 | 2016-02-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAis e produtos da agricultura regional - 1a Etapa | CE | MUNICIPIO DE SAO BENEDITO - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 40151.73 | 527651.73 | 48.66% | 48.66 | 2011-09-30 | 2017-05-28 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS. | GO | MUNICIPIO DE VILA PROPICIO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 8775 | 301275 | 99.44% | 99.4356 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS. | SC | MUNICIPIO DE IMBITUBA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 390000 | 109469.01 | 499469.01 | 3.434% | 3.4341 | 2017-11-22 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção do Centro de Comercialização do Pequeno Produtor Rural. | RN | MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 243750 | 6250 | 250000 | 8.221% | 8.2209 | 2016-11-04 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DO ARTESANAIS NO MUNICÍPIO DE BURITI DO TOCANTINS. | TO | MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 280000 | 6000 | 286000 | 17.66% | 17.6591 | 2015-08-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções - 2ª Etapa | RS | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 20312.5 | 507812.5 | 73.28% | 73.2798 | 2015-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções - 2ª etapa. | MS | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 11189.39 | 498689.39 | 0.101% | 0.101 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções - 4ª Etapa - no município de Dourados/MS | MS | MUNICIPIO DE DOURADOS | MINISTERIO DO TURISMO | 1267500 | 155675.46 | 1423175.46 | 41.87% | 41.8668 | 2014-06-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções - 4ª etapa. | MS | MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 39000 | 1014000 | 7.148% | 7.1483 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções (2.ª etapa) Localizado na Rodovia Feliciano Sales Cunha Km 565. | SP | MUNICIPIO DE AURIFLAMA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 17635.8 | 505135.8 | 34.92% | 34.9155 | 2015-08-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções de Picos-PI. | PI | MUNICIPIO DE PICOS | MINISTERIO DO TURISMO | 2000000 | 105263.16 | 2105263.16 | 5.475% | 5.475 | 2015-08-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções no Município de Araguaína - 1º Etapa. | TO | MUNICIPIO DE ARAGUAINA | MINISTERIO DO TURISMO | 5362500 | 466318.1 | 5828818.1 | 0.2534% | 0.2534 | 2016-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções no Município de Dois Irmãos-RS. | RS | MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9681.07 | 497181.07 | 0.9939% | 0.9939 | 2017-06-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Convenções Serra da Bodoquena | MS | MUNICIPIO DE BODOQUENA | MINISTERIO DO TURISMO | 1267500 | 49420.9 | 1316920.9 | 99.61% | 99.6122 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Cultura | PA | MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 5.29% | 5.2899 | 2015-08-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | RO | MUNICIPIO DE CABIXI | MINISTERIO DO TURISMO | 302250 | 6250 | 308500 | 29.4% | 29.4042 | 2016-07-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUçAO DO CENTRO DE ESPORTES | CE | MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 975000 | 290612.1 | 1265612.1 | 33.23% | 33.23 | 2009-10-07 | 2018-05-18 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção do Centro de Eventos | MA | MUNICIPIO DE CODO | MINISTERIO DO TURISMO | 780000 | 40000 | 820000 | 0.5026% | 0.5026 | 2015-05-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Eventos - 1ª Etapa | PR | MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 15784.53 | 503284.53 | 52.37% | 52.3723 | 2015-10-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Eventos - 2ª Etapa | PR | MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 15319.8 | 502819.8 | 8.423% | 8.4227 | 2015-11-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Eventos - Etapa I | SC | MUNICIPIO DE NOVA TRENTO | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 3900 | 393900 | 79.57% | 79.5736 | 2017-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CHICO DO PIM NO MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA | MG | MUNICIPIO DE TUPACIGUARA | MINISTERIO DO TURISMO | 253500 | 10140 | 263640 | 3.282% | 3.2818 | 2017-06-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Eventos Cidade de Tijucas- Etapa II | SC | MUNICIPIO DE TIJUCAS | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 683.18 | 683183.18 | 45.55% | 45.5473 | 2017-07-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Eventos Culturais de Itapeva - obras civis e aquisição de equipamentos e mobiliário. | SP | MUNICIPIO DE ITAPEVA | MINISTERIO DA CULTURA | 1500000 | 151974.08 | 1651974.08 | 15.28% | 15.2827 | 2015-08-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
Construção do Centro de Eventos do Parque de Exposições no Município de Céu Azul ¿ PR | PR | MUNICIPIO DE CEU AZUL | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 15000 | 600000 | 74.64% | 74.638 | 2015-09-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS E CONVENCOES PUBLICAS | MS | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 676650 | 14179.97 | 690829.97 | 1.5% | 1.5 | 2011-05-25 | 2015-04-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E CONVENÇÕES PÚBLICOS DE ARUANÃ. | GO | MUNICIPIO DE ARUANA | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 20093.3 | 995093.3 | 63.47% | 63.4674 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA | SP | MUNICIPIO DE MIRA ESTRELA | MINISTERIO DA CULTURA | 343000 | 8432.89 | 351432.89 | 60.18% | 60.1818 | 2016-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS-SC - 2ª ETAPA | SC | MUNICIPIO DE CURITIBANOS | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 16000 | 601000 | 0.574% | 0.574 | 2017-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao do Centro de Eventos no Municipio de Sume PB. | PB | MUNICIPIO DE SUME - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 682500 | 130432.51 | 812932.51 | 0% | 0 | 2011-04-15 | 2016-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construçao do Centro de Eventos, 1ª Etapa | MS | MUNICIPIO DE ELDORADO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 48570.26 | 1023570.26 | 35.78% | 35.7815 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construçao do Centro de Eventos, 2ª Etapa | MS | MUNICIPIO DE ELDORADO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 35769.41 | 1010769.41 | 10.15% | 10.1526 | 2015-10-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Eventos, localizado na Vila Auxiliadora, Santa Rosa RS. | RS | MUNICIPIO DE SANTA ROSA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 21000 | 264750 | 70.95% | 70.9529 | 2016-04-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Centro de Excelência de Basquete. | SP | MUNICIPIO DE JUNDIAI | MINISTERIO DO ESPORTE | 29700000 | 300000 | 30000000 | 2.213% | 2.2129 | 2015-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.ALTO REND
Construção do Centro de Referência e Assistência Social ¿ CRAS | RS | MUNICIPIO DE PAIM FILHO | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 270000 | 10000 | 280000 | 95.47% | 95.4727 | 2014-04-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CRAS
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ CREAS- NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - RJ | RJ | MUNICIPIO DE SAO JOAO DE MERITI | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 330000 | 134077.98 | 464077.98 | 17.1% | 17.1042 | 2014-09-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
construção do centro de referencia especializado de assistencia social CREAS | MT | MUNICIPIO DE SALTO DO CEU | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | 280000 | 76171.71 | 356171.71 | 88.9% | 88.8986 | 2016-06-13 | 2017-12-20 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | CREAS
CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL - 1ª etapa. | MA | MUNICIPIO DE BOM LUGAR | MINISTERIO DO ESPORTE | 536250 | 13750 | 550000 | 38.39% | 38.3928 | 2014-09-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL - 2A ETAPA | PA | MUNICIPIO DE MARABA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1000000 | 101008.05 | 1101008.05 | 89.34% | 89.34 | 2011-04-29 | 2017-06-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção do Estadio de Futebol do Distrito de São José do Itaporã no município de Muritiba/BA - 1ª etapa | BA | MUNICIPIO DE MURITIBA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 7500 | 495000 | 0.3399% | 0.3399 | 2017-11-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL COM PISTA DE ATLETISMO, CAMPO DE FUTEBOL, VESTIARIAS, ARQUIBANCADAS ETC | PE | MUNICIPIO DE AMARAJI - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 24991 | 224991 | 12.3% | 12.3 | 2002-06-21 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO DE CENTROS DE EXCELENCIA ESPOR
CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL. | PE | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 14115.04 | 514115.04 | 14.38% | 14.38 | 2011-04-15 | 2014-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO DO ESTADIO OLIMPICO MUNICIPAL | PA | MUNICIPIO DE ANANINDEUA - PA | MINISTERIO DO ESPORTE | 500000 | 24372.78 | 524372.78 | 45.6% | 45.6 | 2010-06-11 | 2018-12-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES. | MA | MUNICIPIO DE MARAJA DO SENA | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 2500 | 490000 | 1.988% | 1.9877 | 2017-11-13 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Ginásio de Ginástica Artística no Município de Boituva/SP. | SP | MUNICIPIO DE BOITUVA | MINISTERIO DO ESPORTE | 290550 | 104075.88 | 394625.88 | 59.96% | 59.962 | 2016-11-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção do Ginásio Municipal de Boquira_BA- etapa 2 | BA | MUNICIPIO DE BOQUIRA | MINISTERIO DO ESPORTE | 438750 | 62000 | 500750 | 3.139% | 3.1388 | 2016-03-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construcao do Ginasio Poliesportivo - 1a etapa | RO | MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA - RO | MINISTERIO DO ESPORTE | 663000 | 57652.17 | 720652.17 | 45.28% | 45.28 | 2013-12-06 | 2017-04-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção do Hospital de Ariquemes | RO | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | 15200000 | 4465908 | 19665908 | 5.668% | 5.668 | 2015-08-19 |  | PARALISADA | SAUDE | ESTRUT REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE
Construcao do Hospital Materno-Infantil de Santarem | PA | MUNICIPIO DE SANTAREM | MINISTERIO DA SAUDE | 18331754.4 | 4992432.25 | 23324186.65 | 38.59% | 38.59 | 2014-01-27 | 2017-06-30 | PARALISADA | SAUDE | ESTR. UNIDADES ATENCAO ESPECIALIZADA SAUDE
CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO | PE | MUNICIPIO DE JUREMA - PE | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 90000 | 50142 | 140142 | 92.39% | 92.39 | 2002-01-28 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO E CALCAMENTO DO IGARAPE SALDANHA | PA | MUNICIPIO DE TERRA ALTA - PA | MINISTERIO DAS CIDADES | 150000 | 8250 | 158250 | 68.44% | 68.44 | 2006-01-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | IMPL. OU MELH OBRAS INFRA MUN.ATE 100.000H
Construção do Museu da Cidade de CanudosBA,na Avenida Euclides da Cunha, ao lado do Memorial e Próximo a Faculdade - Sede do Município. | BA | MUNICIPIO DE CANUDOS | MINISTERIO DO TURISMO | 343000 | 7000 | 350000 | 20.56% | 20.5601 | 2015-05-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do novo acesso rodoviário a sede do município de Feira Grande, com pavimentação asfáltica, construção de um Pórtico dotando de estrutura viária a Avenida Prefeito Almir Lira. | AL | MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1976600 | 40338.78 | 2016938.78 | 5.366% | 5.3659 | 2015-05-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUÁRIO DE PORTO NACIONAL-TO. | TO | MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1462500 | 37500 | 1500000 | 26.68% | 26.6808 | 2016-05-19 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
CONSTRUCAO DO PARQUE DA CIDADE | PB | MUNICIPIO DE DAMIAO - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 1170000 | 35100 | 1205100 | 39.33% | 39.33 | 2009-11-23 | 2016-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção do Parque da Trizidela no munícipio de Codó. | MA | MUNICIPIO DE CODO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 40625 | 1015625 | 0.1697% | 0.1697 | 2015-06-25 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Parque de Exposição Agropecuária de Montividiu/GO - 1ª etapa, composto de vestiário, galpão, muro de proteção e pavimentação de vias de locomoção internas do Parque. | GO | MUNICIPIO DE MONTIVIDIU | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 682500 | 22733.01 | 705233.01 | 2.607% | 2.6069 | 2016-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção do Parque de exposição do Município de Barão de Monte Alto | MG | MUNICIPIO DE BARAO DO MONTE ALTO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 421363.85 | 421.79 | 421785.64 | 92.39% | 92.3932 | 2016-02-25 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção do Parque de Exposições e Rodeios do Muncípio de Buritirana - Ma | MA | MUNICIPIO DE BURITIRANA | MINISTERIO DO TURISMO | 600000 | 1000 | 601000 | 0.3327% | 0.3327 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do PARQUE DE EXPOSIÇÕES no município de Eunápolis/BA | BA | MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | 48.58% | 48.5781 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Parque de Exposições Nossa Senhora Aparecida | SE | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 487500 | 12500 | 500000 | 62.33% | 62.3327 | 2015-07-07 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construção do Parque de Rodeio ¿ 2ª Etapa | PR | MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO | MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 22366.78 | 607366.78 | 64.97% | 64.9732 | 2015-06-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao do Parque do Povo no Municipio Lagoa PB. | PB | MUNICIPIO DE LAGOA - PB | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 6000 | 298500 | 42.24% | 42.24 | 2010-06-21 | 2017-08-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção do Parque Ecológico Buriti no Parque Bandeirantes em Goianésia - Goiás | GO | MUNICIPIO DE GOIANESIA | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 27342.03 | 514842.03 | 54.82% | 54.8153 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Parque Ecológico, temático e de exposições e rodeios no município de Alto Garças - 1ª Etapa | MT | MUNICIPIO DE ALTO GARCAS | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 12500 | 500000 | 8.639% | 8.6393 | 2015-03-17 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Parque Ecológico, temático e de exposições e rodeios no município de Alto Garças - 2ª Etapa | MT | MUNICIPIO DE ALTO GARCAS | MINISTERIO DO TURISMO | 1287000 | 51480 | 1338480 | 10.1% | 10.101 | 2015-12-29 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE | AM | MUNICIPIO DE FONTE BOA - AM | MINISTERIO DO TURISMO | 1000000 | 50000 | 1050000 | 0% | 0 | 2005-12-26 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção do portal da cidade | MA | MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | MINISTERIO DO TURISMO | 490000 | 10000 | 500000 | 44.34% | 44.3355 | 2014-12-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal da Cidade de Bugre | MG | MUNICIPIO DE BUGRE | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9634.01 | 253384.01 | 11.54% | 11.5391 | 2017-08-31 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal da Cidade de Cajati/SP | SP | SECRETARIA DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 360000 | 40000 | 400000 | 8.379% | 8.3785 | 2015-05-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal da Cidade. | MA | MUNICIPIO DE ROSARIO | MINISTERIO DO TURISMO | 607600 | 12400 | 620000 | 61.14% | 61.1406 | 2015-05-12 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal de Acesso do Município de Santo Amaro | BA | MUNICIPIO DE SANTO AMARO | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 10156.25 | 253906.25 | 15.57% | 15.5679 | 2015-06-08 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | MA | MUNICIPIO DE BOM LUGAR | MINISTERIO DO TURISMO | 294000 | 6000 | 300000 | 76.78% | 76.7752 | 2015-09-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | MA | MUNICIPIO DE CANTANHEDE | MINISTERIO DO TURISMO | 392000 | 8000 | 400000 | 99.2% | 99.2027 | 2014-10-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE MARZAGÃO-GO | GO | MUNICIPIO DE MARZAGAO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 585 | 293085 | 56.99% | 56.9926 | 2015-12-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal de Entrada da Cidade de Pirai do Norte - Bahia. | BA | MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE | MINISTERIO DO TURISMO | 195903.5 | 5000 | 200903.5 | 9.747% | 9.7471 | 2015-05-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS. | TO | MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 7500 | 300000 | 54.74% | 54.7415 | 2014-10-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | PRODETUR
Construcao do Portal de Entrada da Cidade e Pavimetancao do Bairro do Cruzeiro | PE | MUNICIPIO DE CASINHAS - PE | MINISTERIO DO TURISMO | 214500 | 11471.23 | 225971.23 | 13.14% | 13.14 | 2012-04-04 | 2016-12-15 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção do Portal de Entrada da Cidade e urbanização do entorno. | CE | MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 11798.29 | 499298.29 | 19.57% | 19.572 | 2015-05-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE BELÁGUA-MA | MA | MUNICIPIO DE BELAGUA | MINISTERIO DO TURISMO | 259271.02 | 1104.2 | 260375.22 | 0.9276% | 0.9276 | 2017-09-11 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal e Praça na sede do Município de Sonora-MS | MS | MUNICIPIO DE SONORA | MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 15600 | 405600 | 58.51% | 58.5146 | 2016-04-15 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal e Urbanização da entrada do município de Palmeirândia. | MA | MUNICIPIO DE PALMEIRANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 341250 | 13650 | 354900 | 20.72% | 20.7241 | 2015-05-07 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portal(iluminação, arborização e construção e reforma de canteiros) e sinalização turistica. | BA | MUNICIPIO DE BOA NOVA | MINISTERIO DO TURISMO | 279377.28 | 11640.72 | 291018 | 31.39% | 31.3936 | 2015-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Portico de Entrada da Cidade de Caldas Novas - 1ª Etapa | GO | GOIAS TURISMO - AGENCIA ESTADUAL DE TURISMO | MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 181450.82 | 1156450.82 | 3.502% | 3.502 | 2014-03-20 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao do Portico de Entrada da Cidade de Novo Progresso/PA | PA | MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO - PA | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 25000 | 220000 | 0% | 0 | 2011-08-11 | 2015-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção do Shopping Popular no complexo da Feira Livre de São Miguel dos Campos/AL | AL | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 690900 | 50372.13 | 741272.13 | 0.5308% | 0.5308 | 2016-06-22 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO AE-ROPORTO NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE-AP | AP | MUNICIPIO DE PORTO GRANDE - AP | MINISTERIO DAS CIDADES | 200000 | 0 | 200000 | 50.62% | 50.62 | 2004-06-30 |  | PARALISADA | SANEAMENTO | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA VILA DA SOTAVE,PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE | MINISTERIO DAS CIDADES | 1000000 | 490816.7 | 1490816.7 | 91.09% | 91.09 | 2001-10-22 | 2009-12-31 | PARALISADA | SANEAMENTO | ESGOT SANIT, SERV COLETA, TRAT/DEST FINAL
CONSTRUCAO DO SISTEMA VIARIO, PRACAS E ESTACIONAMETNO COM VIABILIZACAO E OTIMIZACAO DO MONUMENTO DE SAO FRANCISCO | CE | MUNICIPIO DE CANINDE - CE | MINISTERIO DO TURISMO | 1810000 | 1070523.4 | 2880523.4 | 60.67% | 60.67 | 2010-05-12 | 2018-06-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção do Teatro de Boa Vista-RR -4ª Etapa . | RR | MUNICIPIO DE BOA VISTA | MINISTERIO DO TURISMO | 6825000 | 284375 | 7109375 | 94.88% | 94.8784 | 2013-08-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNCIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA. | MA | MUNICIPIO DE ACAILANDIA | MINISTERIO DO TURISMO | 1216800 | 121977.13 | 1338777.13 | 22.08% | 22.076 | 2017-06-02 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Teatro Municipal em Paranaíta-MT. | MT | MUNICIPIO DE PARANAITA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 9750 | 253500 | 1.109% | 1.109 | 2016-06-03 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Teatro, no Município de Cruz ¿ CE. | CE | MUNICIPIO DE CRUZ | MINISTERIO DO TURISMO | 764161.74 | 15595.14 | 779756.88 | 7.21% | 7.2098 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | MT | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO | MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 45653.21 | 338153.21 | 4.653% | 4.6527 | 2014-07-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção do Terminal Rodoviário | SP | MUNICIPIO DE ATIBAIA | MINISTERIO DO TURISMO | 633750 | 55108.7 | 688858.7 | 74.14% | 74.1429 | 2015-06-09 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construção e/ou Reforma da Quadra Esportiva do Clube dos Duzentos. | RJ | MUNICIPIO DE SAPUCAIA | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 18929.48 | 408929.48 | 10.13% | 10.1324 | 2016-11-28 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção Habitacional | PR | MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 122890.66 | 368740.66 | 16.53% | 16.5269 | 2017-01-10 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | URBANIZACAO INTEGRADA DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
CONSTRUÇÃO OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. | MG | MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 2006.1 | 245756.1 | 91.74% | 91.7371 | 2016-06-16 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADE - 1ª ETAPA | MS | MUNICIPIO DE ELDORADO | MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 9368.72 | 496868.72 | 52.9% | 52.8977 | 2016-11-30 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construcao Parque Municipal de Bodoquena MS | MS | MUNICIPIO DE BODOQUENA - MS | MINISTERIO DO TURISMO | 764400 | 15600 | 780000 | 0% | 0 | 2013-06-28 | 2017-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
Construção Pista de Atletismo. | RS | MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES | MINISTERIO DO ESPORTE | 292500 | 34994.1 | 327494.1 | 97.63% | 97.6289 | 2016-12-26 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção Praça da Junventude | AL | MUNICIPIO DE ARAPIRACA | MINISTERIO DO ESPORTE | 1800000 | 118200.07 | 1918200.07 | 0.8709% | 0.8709 | 2015-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO PRACA R. SAO CRISTOVAO, C.GRANDE, CRISTINAPOLIS, DEL.GOUVEIA,QUIOSQUE INF.TURISTICA E SINALIZACAO TURISTICA | AL | MUNICIPIO DE PIRANHAS - AL | MINISTERIO DO TURISMO | 2925000 | 97000 | 3022000 | 6.06% | 6.06 | 2011-09-14 | 2016-09-14 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
CONSTRUCAO PRIMEIRA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL | CE | MUNICIPIO DE TIANGUA - CE | MINISTERIO DO ESPORTE | 390000 | 29250 | 419250 | 76.3% | 76.3 | 2009-01-08 | 2018-07-22 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
Construção quadra de esporte em Colinas do Tocantins. | TO | MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 6250 | 250000 | 5.19% | 5.1904 | 2014-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA LOCALIDADE DE FUNDO DO CAMPO | SC | MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA - SC | MINISTERIO DO ESPORTE | 146250 | 31325.2 | 177575.2 | 92.02% | 92.02 | 2010-06-01 | 2016-12-31 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
CONSTRUCAO REDE COLETORA DE ESGOTO EM CONJUNTO HABITACIONAL | SE | MUNICIPIO DE SIMAO DIAS - SE | MINISTERIO DAS CIDADES | 78652.21 | 6821.09 | 85473.3 | 84.58% | 84.58 | 2006-01-16 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO MELHORIA COND. DE HABITAB DE ASSENTA
CONSTRUCAO SIST ABASTECIMENTO DAGUA, SECADOR FEIJAO, ACUDES,AQUISICAO DE EQUIP INFORMAT E CURSO CAPACITACAO | PE | MUNICIPIO DE JUPI - PE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 4973.32 | 154973.32 | 99.4% | 99.4 | 2002-07-01 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
Construção, ampliação e modernização de Infraestrutura Esportiva no município de Serrinha. | BA | MUNICIPIO DE SERRINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 268125 | 6344.6 | 274469.6 | 6.748% | 6.7478 | 2017-11-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção, Ampliação e Modernização de Infraestruturas Esportivas | RS | MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE | MINISTERIO DO ESPORTE | 650000 | 16000 | 666000 | 61% | 61.0033 | 2015-08-06 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DO SANTA EFIGÊNIA | GO | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 349781.25 | 8750 | 358531.25 | 46.57% | 46.5736 | 2015-03-13 | 2015-03-30 | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SERRA DE CALDAS | GO | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 1199250 | 24500 | 1223750 | 10.23% | 10.2265 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção, ampliação, reforma e/ou modernização de infraestruturas esportivas. | MG | MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 487500 | 500 | 488000 | 22.49% | 22.4865 | 2017-06-29 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NO CAMPO DA VILA MUTIRÃO | GO | MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | MINISTERIO DO ESPORTE | 349781.25 | 37142.84 | 386924.09 | 54.72% | 54.7156 | 2014-07-03 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construção, Reforma, Ampliação e Adequação de infraestrutura das praças públicas do Município de Itirapina, SP, localizadas em:- Bairro Jd. dos Indaiás: Sistema de Lazer - 3.- Bairro Jd. Gobbi: Sistema de Lazer - 1, Sistema de Lazer - 2, | SP | MUNICIPIO DE ITIRAPINA | MINISTERIO DAS CIDADES | 245850 | 5000 | 250850 | 51.88% | 51.8808 | 2015-03-27 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - OBRAS INTEGRADAS DE REABILITACAO URBANA
Construção/reestruturação urbana de via de acesso a sede do Município.Modalidade de investimento: Pavimentação. | BA | MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS | MINISTERIO DAS CIDADES | 394200 | 5800 | 400000 | 52.13% | 52.134 | 2015-10-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO
CONSTRUCAO:03 CASAS DE PIRACUI,01 CASA DE FARINHA DE MANDIOCA;AQUISICAO DE 01 TRILHADEIRA,01 TRATOR E RECUPERACAO PREDIO | PA | MUNICIPIO DE PRAINHA - PA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 150000 | 15054.3 | 165054.3 | 57.44% | 57.44 | 2002-07-01 | 2014-09-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS
CONSTRUCÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | RS | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES | MINISTERIO DO ESPORTE | 250000 | 9399.73 | 259399.73 | 80.95% | 80.9542 | 2015-06-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUÇÕES DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA CAXINGÓ E RIACHO DAS VÁRZEAS | MG | MUNICIPIO DE PORTEIRINHA | MINISTERIO DO ESPORTE | 253500 | 254 | 253754 | 90.33% | 90.3254 | 2016-02-22 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
Construções de quadras de esportes. | RN | MUNICIPIO DE ENCANTO | MINISTERIO DO ESPORTE | 600000 | 2374.4 | 602374.4 | 58.3% | 58.2995 | 2016-06-05 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
CONSTRUIR A CADEIA PÚBLICA FEMININA DE ARAÇOIABA I COM CAPACIDADE DE 286 VAGAS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 12210000 | 4664351.12 | 16874351.12 | 30.73% | 30.7254 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUIR A CADEIA PÚBLICA FEMININA DE ARAÇOIABA II COM CAPACIDADE DE 286 VAGAS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 12210000 | 4651530.23 | 16861530.23 | 20.43% | 20.4302 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUIR A CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE ARAÇOIABA I COM CAPACIDADE DE 286 VAGAS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5708060.8 | 17348060.8 | 25.32% | 25.3247 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUIR A CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE ARAÇOIABA II COM CAPACIDADE DE 286 VAGAS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5708010.58 | 17348010.58 | 28.01% | 28.0127 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUIR A CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE ARAÇOIABA III COM CAPACIDADE DE 286 VAGAS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5786137.43 | 17426137.43 | 21.53% | 21.5318 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
CONSTRUIR A CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE ARAÇOIABA V COM CAPACIDADE PARA 286 DETENTOS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5775896.6 | 17415896.6 | 24.61% | 24.6079 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
Construir e equipar Centro de Apoio ao Agricultor Familiar. | SC | MUNICIPIO DE PALMEIRA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 280000 | 10512 | 290512 | 85.53% | 85.5292 | 2015-05-26 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | INFRA-ESTRUTURA ECONOMICA E SOCIAL
Construir e equipar Cozinha Comunitaria | PB | MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS - PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 350000 | 8975 | 358975 | 23.78% | 23.78 | 2011-10-21 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | COZINHA COMUNITARIA
Construir e Equipar Cozinhas Comunitarias | PB | MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO - PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 350000 | 8975 | 358975 | 44.59% | 44.59 | 2011-03-14 | 2017-01-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | COZINHA COMUNITARIA
Construir e equipar cozinhas comunitarias. | PB | MUNICIPIO DE CUBATI - PB | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 350000 | 8975 | 358975 | 45.11% | 45.11 | 2011-05-16 | 2017-07-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | COZINHA COMUNITARIA
Construir e instalar um abatedouro de animais de pequeno e medio porte no municipio de Boa Vista. | RR | MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 1000000 | 52632 | 1052632 | 87.79% | 87.79 | 2009-02-19 | 2016-01-14 | PARALISADA | AGRICULTURA | AFEM
Construir e reconstituir a Casa onde nasceu o Pele, na cidade de Tres Coracoes - MG e equipar o Museu Pele. | MG | MUNICIPIO DE TRES CORACOES - MG | MINISTERIO DO TURISMO | 195000 | 18511.42 | 213511.42 | 49.2% | 49.2 | 2011-06-16 | 2015-12-31 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | TURISMO NO BRASIL - UMA VIAGEM PARA TODOS
0%
0%
0%
Construir e reformar 05 (cinco) Praças Públicas, nos bairros de Lagoa Azul, Neópolis, Pajuçara e Lagoa Nova, como forma de ampliar os atrativos turísticos, perpassando da esfera litorânea para outros pontos da cidade. | RN | MUNICIPIO DE NATAL | MINISTERIO DO TURISMO | 1755000 | 73125 | 1828125 | 1.058% | 1.0576 | 2015-08-04 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construir Estrutura Física de Abatedouro Público. | RN | MUNICIPIO DE SANTANA DO SERIDO | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 292500 | 65685.56 | 358185.56 | 22.29% | 22.2926 | 2015-08-18 |  | PARALISADA | AGRICULTURA | APOIO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO
Construir Pórtico Turístico de Acesso a Cidade de Santa Rosa RS. | RS | MUNICIPIO DE SANTA ROSA | MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 36483.54 | 280233.54 | 89.08% | 89.079 | 2015-12-01 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | APOIO PROJETOS INFRAESTRUTURA TURISTICA
Construir um Centro de Atividades Culturais na sede do Município de Ipira. | SC | MUNICIPIO DE IPIRA | MINISTERIO DA CULTURA | 500000 | 500.51 | 500500.51 | 55.34% | 55.3381 | 2017-06-05 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | INFRAESTRUTURA CULTURA
CONSTRUIR UMA CADEIA PÚBLICA MASCULINA DE ARAÇOIABA IV COM CAPACIDADE DE 286(DUZENTOS E OITENTAE SEIS) VAGAS. | PE | SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO | MINISTERIO DA JUSTICA | 11640000 | 5476995.27 | 17116995.27 | 22.18% | 22.1758 | 2014-06-06 |  | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | AP CONSTRUCAO ESTABELEC PENAIS ESTADUAIS
Constucao e Pavimentacao asfaltica da Avenida Manoel David dE SOUZA, QUE DARA ACESSO DENTRO DO SETOR BOA VISTA | GO | MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS - GO | MINISTERIO DAS CIDADES | 98200 | 2041 | 100241 | 91.95% | 91.95 | 2011-06-01 | 2015-12-30 | PARALISADA | INFRA-ESTRUTURA | ACAO APOIO A POLITICA NACION.DESENV.URBANO
CONSTURÇÃO DE UMA QUADRA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO | SE | MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 7500 | 251250 | 52.73% | 52.7275 | 2014-06-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
QUADRA DE ESPORTE DESCOBERTA NO MUNICIPIO DE CAJARI/MA | MA | MUNICIPIO DE CAJARI - MA | MINISTERIO DO ESPORTE | 100000 | 16375.62 | 116375.62 | 68.46% | 68.46 | 2001-09-11 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
QUADRA ESPORTIVA - SÃO GABRIEL (RS) | RS | MUNICIPIO DE SAO GABRIEL | MINISTERIO DO ESPORTE | 243750 | 41802.99 | 285552.99 | 9.912% | 9.9118 | 2016-06-30 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO DA INDEPENDENCIA | RJ | MUNICIPIO DE BARRA MANSA | MINISTERIO DO ESPORTE | 485750.94 | 42239.21 | 527990.15 | 1.339% | 1.3386 | 2015-12-17 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANTACAO MOD.INFRA.EST.ESP.EDU.LAZER
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | BA | MUNICIPIO DE IRAMAIA - BA | MINISTERIO DO ESPORTE | 200000 | 6000 | 206000 | 17.71% | 17.71 | 2006-09-01 |  | PARALISADA | EDUCACAO E DESP | IMPLANT NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO/LAZER
QUALIFICACAO DA GESTAO COOPERATIVAS CADEIA LEITE | RS | COOPERATIVA RIOGRANDENSE DE LATICINIOS E CORRELATOS LTDA - C | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 279505 | 8645 | 288150 | 51.95% | 51.95 | 2008-05-14 | 2015-04-30 | PARALISADA | AGRICULTURA | CAPACITACAO

## pac
UF | Municípios | Empreendimento | Tipo | Orgão | Estágio | % da Execução Física | % da Execução Financeira | Total PAC (Milhões R$) - valor do contrato | Data de Início Prevista | Data de Início Revisada | Data de Conclusão Prevista | Data de Conclusão Revisada | Executores | Latitude | Longitude
PA | ANAPU/PA | Anapu - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2014-02-10 | 2014-03-24 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 3°10'41.631600"S | 51°35'20.634000"O
BA | ANTAS/BA | Antas - BA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-29 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 10°23'12.685200"S | 38°19'23.012400"O
RJ | APERIBÉ/RJ | Aperibé - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2012-12-04 | 2013-03-30 | 2018-12-30 | Município | 21°38'44.620800"S | 42°5'48.631200"O
BA | ARACI/BA | Araci - BA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.408 | 2013-12-13 | 2013-12-26 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 11°20'11.972400"S | 38°57'14.094000"O
BA | ARACI/BA | Araci - BA - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.512 | 2013-12-13 | 2013-12-26 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 11°19'8.954400"S | 38°57'7.293600"O
TO | ARAGUAÍNA/TO | Araguaína - TO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 10% | 20% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-11-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°10'31.141200"S | 48°13'40.998000"O
TO | ARAGUAÍNA/TO | Araguaína - TO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 10% | 20% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-11-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°12'2.743200"S | 48°11'33.201600"O
MA | ARAIOSES/MA | Araioses - MA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 20% | 0.10995 | 2012-06-21 | 2013-05-31 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 2°58'21.252000"S | 41°55'24.042000"O
MA | ARAIOSES/MA | Araioses - MA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 20% | 0.12357 | 2013-11-20 | 2013-05-31 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 2°49'48.831600"S | 41°49'20.553600"O
MT | ARAPUTANGA/MT | Araputanga - MT - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 80% | 0.408 | 2014-03-10 | 2014-03-18 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°28'21.147600"S | 58°20'40.603200"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Araruama - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-07-29 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°52'55.866000"S | 42°21'37.306800"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Araruama - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-07-29 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°47'33.507600"S | 42°22'49.609200"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Araruama - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-07-29 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°52'9.177600"S | 42°19'23.822400"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Araruama - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-07-29 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°53'33.644400"S | 42°21'8.463600"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Araruama - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-06-26 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°52'28.538400"S | 42°21'57.081600"O
RJ | ARARUAMA/RJ | Araruama - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 20% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-06-26 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°52'27.397200"S | 42°20'34.274400"O
AM | AUTAZES/AM | Autazes - AM - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 100% | 0.11446 | 2013-12-10 | 2012-11-30 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 3°33'52.124400"S | 58°59'46.460400"O
AM | AUTAZES/AM | Autazes - AM - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 100% | 0.15573 | 2012-12-10 | 2012-11-30 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 3°33'30.286800"S | 59°6'54.745200"O
AM | AUTAZES/AM | Autazes - AM - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 100% | 0.11102 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 3°5'55.662000"S | 58°29'0.574800"O
MG | BARBACENA/MG | Barbacena - MG - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 1% | 20% | 0.14722 | 2014-06-16 | 2014-03-14 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 21°11'41.982000"S | 43°38'27.877200"O
MG | BARBACENA/MG | Barbacena - MG - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 1% | 20% | 0.1926 | 2014-06-16 | 2014-03-14 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 21°11'58.005600"S | 43°47'54.805200"O
SC | BLUMENAU/SC, GASPAR/SC, MASSARANDUBA/SC, NAVEGANTES/SC | BR-470/SC - Duplicação Navegantes - Blumenau | Rodovias | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Em obras | 12% | 0% | 870 | 2011-09-01 | 2013-07-30 | 2011-12-31 | 2022-07-04 | DNIT
PA | BRAGANÇA/PA | Bragança - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°26'0.837600"S | 46°38'40.257600"O
PA | BRAGANÇA/PA | Bragança - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°4'33.585600"S | 46°46'13.778400"O
PA | BRAGANÇA/PA | Bragança - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°7'23.808000"S | 46°54'27.003600"O
PA | BRAGANÇA/PA | Bragança - PA - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-07-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°3'35.334000"S | 46°46'46.880400"O
BA | JACOBINA/BA | CAATINGA - Cobertura de Quadra Escolar 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 92.34% | 86% | 0.23712 | 2013-09-02 | 2013-08-01 | 2015-05-10 | 2018-04-19 | Município | 10°58'35.000004"S | 40°45'41.000004"O
RS | CACHOEIRA DO SUL/RS | Cachoeira do Sul - RS - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 100% | 0.11533 | 2013-10-07 | 2013-10-09 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 30°15'20.365200"S | 52°48'6.210000"O
RS | CACHOEIRA DO SUL/RS | Cachoeira do Sul - RS - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 100% | 0.1302 | 2014-03-14 | 2014-03-14 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 30°4'41.361600"S | 52°45'32.972400"O
RS | CACHOEIRA DO SUL/RS | Cachoeira do Sul - RS - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-10-09 | 2013-04-06 | 2018-12-30 | Município | 29°59'57.285600"S | 52°54'16.131600"O
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Cachoeiro de Itapemirim - ES - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-03-20 | 2013-02-16 | 2018-12-30 | Município | 20°50'2.875200"S | 41°9'7.552800"O
AL | CAJUEIRO/AL | Cajueiro - AL - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 20% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-08-29 | 2013-03-22 | 2018-12-30 | Município | 9°23'43.976400"S | 36°8'52.576800"O
GO | CALDAS NOVAS/GO | Caldas Novas - GO - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 100% | 0.162 | 2012-10-24 | 2012-11-09 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 17°42'44.085600"S | 48°37'47.398800"O
MS | CAMPO GRANDE/MS | Campo Grande - MS - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 100% | 0.06135 | 2014-05-27 | 2015-05-11 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 20°25'29.510400"S | 54°34'9.559200"O
MS | CAMPO GRANDE/MS | Campo Grande - MS - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2013-03-14 | 2013-01-20 | 2018-12-30 | Município | 20°25'57.115200"S | 54°40'22.486800"O
MS | CAMPO GRANDE/MS | Campo Grande - MS - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2012-09-10 | 2013-01-20 | 2018-12-30 | Município | 20°24'16.815600"S | 54°35'30.033600"O
MS | CAMPO GRANDE/MS | Campo Grande - MS - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2012-09-10 | 2013-01-20 | 2018-12-30 | Município | 20°31'9.019200"S | 54°38'27.027600"O
SP | CÂNDIDO MOTA/SP | Cândido Mota - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-10-02 | 2015-03-02 | 2018-06-30 | Município | 22°44'18.988800"S | 50°22'50.242800"O
RS | CANGUÇU/RS | Canguçu - RS - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 20% | 100% | 0.07266 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 31°34'44.569200"S | 52°44'36.772800"O
MG | CAPITÃO ENÉAS/MG | Capitão Enéas - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-22 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 16°18'37.047600"S | 43°43'11.553600"O
AC | CAPIXABA/AC | Capixaba - AC - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-12-16 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 10°33'42.490800"S | 67°41'22.272000"O
GO | ANÁPOLIS/GO | Centro de Iniciação ao Esporte - Anápolis - GO - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 6% | 100% | 3.7834 | 2014-12-13 | 2015-09-11 | 2015-07-11 | 2018-12-30 | Município | 16°23'31.560000"S | 48°57'39.240000"O
MG | DIVINÓPOLIS/MG | Centro de Iniciação ao Esporte - Divinópolis - MG - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 0.4% | 17.04% | 3.7065 | 2014-12-13 | 2017-10-30 | 2015-07-11 | 2018-12-31 | Município | 20°7'13.800000"S | 44°51'0.720000"O
ES | GUARAPARI/ES | Centro de Iniciação ao Esporte - Guarapari - ES - Modelo II | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 0.01% | 10.39% | 3.5198 | 2016-12-30 | 2018-01-01 | 2017-08-01 | 2018-12-30 | Município | 20°40'14.880000"S | 40°30'57.240000"O
SE | ITABAIANA/SE | Centro de Iniciação ao Esporte - Itabaiana - SE - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 12% | 92.89% | 3.7369 | 2014-12-10 | 2015-06-16 | 2015-07-08 | 2018-12-30 | Município | 10°41'55.226400"S | 37°26'16.080000"O
RJ | ITABORAÍ/RJ | Centro de Iniciação ao Esporte - Itaboraí - RJ - Modelo II | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 10.1% | 25.64% | 3.7598 | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2017-08-01 | 2018-12-30 | Município | 22°47'12.840000"S | 42°56'18.600000"O
BA | ITABUNA/BA | Centro de Iniciação ao Esporte - Itabuna - BA - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 3% | 100% | 3.9132 | 2014-12-03 | 2015-09-11 | 2015-07-01 | 2018-12-31 | Município | 14°48'55.080000"S | 39°16'8.760000"O
PA | ITAITUBA/PA | Centro de Iniciação ao Esporte - Itaituba - PA - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 56% | 100% | 3.9692 | 2014-12-13 | 2015-09-11 | 2015-07-11 | 2018-12-30 | Município | 4°16'32.088000"S | 55°59'24.720000"O
SP | JUNDIAÍ/SP | Centro de Iniciação ao Esporte - Jundiaí - SP - Modelo I | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 0.01% | 11.33% | 3.2285 | 2016-12-30 | 2018-01-30 | 2017-08-01 | 2018-11-11 | Município | 23°10'48.360000"S | 46°59'8.520000"O
MA | PAÇO DO LUMIAR/MA | Centro de Iniciação ao Esporte - Paço do Lumiar - MA - Modelo I | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 0.01% | 45.54% | 3.1347 | 2014-12-13 | 2017-08-31 | 2015-06-11 | 2018-12-30 | Município | 2°32'23.064000"S | 44°9'49.320000"O
MG | PASSOS/MG | Centro de Iniciação ao Esporte - Passos - MG - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 24.3% | 100% | 4.139 | 2014-12-09 | 2015-10-15 | 2015-07-07 | 2018-12-30 | Município | 20°42'41.040000"S | 46°37'42.960000"O
CE | QUIXERAMOBIM/CE | Centro de Iniciação ao Esporte - Quixeramobim - CE - Modelo I | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 15% | 81.95% | 3.1335 | 2014-12-07 | 2015-10-07 | 2015-06-05 | 2018-12-30 | Município | 5°11'5.784000"S | 39°18'8.280000"O
MT | RONDONÓPOLIS/MT | Centro de Iniciação ao Esporte - Rondonópolis - MT - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 0.01% | 2.9% | 3.4497 | 2016-12-30 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2018-12-30 | Município | 16°25'57.255600"S | 54°40'11.413200"O
RJ | SÃO GONÇALO/RJ | Centro de Iniciação ao Esporte - São Gonçalo - RJ - Modelo II | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 8% | 57.78% | 3.5967 | 2014-12-10 | 2015-12-15 | 2015-06-08 | 2018-12-30 | Município | 22°49'16.680000"S | 43°2'42.000000"O
MG | SETE LAGOAS/MG | Centro de Iniciação ao Esporte - Sete Lagoas - MG - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 0.49% | 9.91% | 4.0312 | 2016-12-30 | 2017-06-29 | 2017-10-01 | 2018-12-30 | Município | 19°25'14.880000"S | 44°11'54.600000"O
PA | TUCURUÍ/PA | Centro de Iniciação ao Esporte - Tucuruí - PA - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 24% | 89.62% | 3.9122 | 2014-12-09 | 2015-01-16 | 2015-07-07 | 2018-12-30 | Município | 3°45'23.616000"S | 49°40'41.520000"O
RS | URUGUAIANA/RS | Centro de Iniciação ao Esporte - Uruguaiana - RS - Modelo III | Centro de Iniciação ao Esporte | Ministério do Esporte | Em obras | 47% | 100% | 4.1816 | 2014-12-06 | 2015-09-11 | 2015-07-04 | 2018-09-30 | Município | 29°46'41.880000"S | 57°6'37.440000"O
MA | NOVA OLINDA DO MARANHÃO/MA | CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO I | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 26.05% | 100% | 0.48997 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2013-09-19 | 2018-06-30 | Município | 2°48'20.999999"S | 45°42'24.999984"O
MG | FELIXLÂNDIA/MG | CESEC HUMBERTO JOSÉ ELIAS (31218685)) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 62.44% | 20% | 0.355 | 2014-12-11 | 2014-06-04 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 18°43'53.000004"S | 44°52'32.999988"O
PA | SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA | Cobertura da Quadra da Escola Bicho da Seda | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 90.58% | 68% | 0.20793 | 2014-12-02 | 2014-07-15 | 2016-08-08 | 2018-02-28 | Município | 1°7'59.000002"S | 48°15'41.000004"O
AL | ARAPIRACA/AL | COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR 01 DA ESCOAL DO BRISA DO LAGO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 50.6% | 50% | 0.18389 | 2014-09-15 | 2014-08-04 | 2016-05-04 | 2018-01-31 | Município | 9°46'50.000002"S | 36°40'32.000016"O
PE | CARPINA/PE | Cobertura de Quadra Anunciada | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 56.12% | 49.53% | 0.18471 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2014-06-12 | 2018-08-31 | Município | 7°51'6.999998"S | 35°14'16.000008"O
CE | MARANGUAPE/CE | Cobertura de Quadra da Escola Bárbara de Alencar | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 92.62% | 92% | 0.185 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-08-27 | 2018-04-30 | Município | 4°1'30.000000"S | 38°52'8.000004"O
RJ | ITALVA/RJ | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 68.8% | 63% | 0.18352 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2016-08-08 | 2018-01-30 | Município | 21°25'59.999988"S | 41°41'56.000004"O
CE | MERUOCA/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 53.55% | 50% | 0.24357 | 2014-12-22 | 2014-11-25 | 2016-08-08 | 2018-04-16 | Município | 3°34'50.000002"S | 40°29'31.999992"O
SP | UBATUBA/SP | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 74.03% | 74% | 0.15387 | 2015-03-23 | 2015-03-02 | 2016-06-21 | 2018-05-20 | Município | 23°26'8.000016"S | 45°4'50.999988"O
SP | ITATINGA/SP | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 47.93% | 45% | 0.14095 | 2015-01-09 | 2014-11-03 | 2016-04-28 | 2018-02-15 | Município | 23°6'25.999992"S | 48°36'24.000012"O
MG | SETE LAGOAS/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 1% | 15% | 0.24454 | 2015-11-09 | 2015-08-06 | 2016-09-18 | 2018-07-29 | Município | 19°28'32.999988"S | 44°15'24.999984"O
BA | RIBEIRA DO POMBAL/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 95.06% | 95% | 0.185 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 2016-10-02 | 2018-02-20 | Município | 10°42'50.000004"S | 38°32'2.000004"O
CE | MAURITI/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 13.15% | 20% | 0.17991 | 2014-08-30 | 2014-09-25 | 2017-02-22 | 2018-01-31 | Município | 7°15'15.999998"S | 38°45'29.000016"O
CE | BANABUIÚ/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 24.45% | 50% | 0.24078 | 2015-01-30 | 2014-05-30 | 2016-06-21 | 2018-02-28 | Município | 5°18'7.999999"S | 38°55'27.999984"O
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 17.41% | 20% | 0.18231 | 2015-07-04 | 2015-05-22 | 2015-08-30 | 2018-01-30 | Município | 21°44'30.999984"S | 41°20'39.999984"O
BA | JEQUIÉ/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.08% | 50% | 0.185 | 2014-12-23 | 2014-08-11 | 2015-04-12 | 2018-03-29 | Município | 13°52'40.000008"S | 40°3'51.999984"O
BA | IPIAÚ/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 91.24% | 85% | 0.185 | 2014-07-19 | 2014-07-10 | 2015-03-26 | 2018-02-27 | Município | 14°7'49.000008"S | 39°45'6.000012"O
BA | ALAGOINHAS/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 48.61% | 75% | 0.185 | 2014-06-20 | 2013-08-15 | 2015-03-26 | 2018-03-17 | Município | 12°8'22.999992"S | 38°24'59.000004"O
CE | AURORA/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 49.35% | 75% | 0.2341 | 2013-12-20 | 2013-12-02 | 2015-03-26 | 2018-02-20 | Município | 6°57'24.999998"S | 38°57'50.000004"O
MA | BALSAS/MA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 59.71% | 75% | 0.185 | 2014-04-12 | 2013-12-02 | 2015-03-26 | 2018-02-27 | Município | 7°31'9.000001"S | 46°2'26.999988"O
RJ | CABO FRIO/RJ | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 50.56% | 50% | 0.18236 | 2013-05-31 | 2014-07-07 | 2014-06-19 | 2018-03-13 | Município | 22°35'39.000012"S | 42°0'5.000004"O
MG | CORINTO/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.51% | 100% | 0.185 | 2014-10-23 | 2014-08-04 | 2014-06-16 | 2018-06-30 | Município | 18°24'14.000004"S | 44°27'33.000012"O
BA | MIGUEL CALMON/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.34% | 50% | 0.17975 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 2014-06-05 | 2018-05-30 | Município | 11°25'45.999984"S | 40°35'57.000012"O
BA | LAURO DE FREITAS/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 62.28% | 74% | 0.13527 | 2015-02-04 | 2014-10-30 | 2014-06-11 | 2018-03-08 | Município | 12°53'49.999992"S | 38°20'30.000012"O
PA | ÓBIDOS/PA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 90.78% | 80% | 0.24103 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2014-06-24 | 2018-01-30 | Município | 1°54'46.000001"S | 55°30'47.999988"O
PA | NOVA IPIXUNA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20% | 20% | 0.19269 | 2015-05-05 | 2014-12-22 | 2016-08-24 | 2018-05-30 | Município | 4°55'3.000000"S | 49°4'54.999984"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 47.96% | 20% | 0.2397 | 2014-09-02 | 2013-09-30 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°23'53.000002"S | 48°28'14.999988"O
MS | RIO BRILHANTE/MS | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 74.24% | 68% | 0.182 | 2014-11-07 | 2014-10-08 | 2016-09-22 | 2018-02-16 | Município | 21°39'15.999984"S | 54°25'40.000008"O
SC | TUBARÃO/SC | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 90.81% | 90% | 0.18494 | 2014-10-22 | 2014-09-29 | 2016-08-08 | 2018-04-30 | Município | 28°27'56.000016"S | 49°0'29.000016"O
MG | FRANCISCO SÁ/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 42.68% | 25% | 0.17991 | 2015-12-18 | 2015-06-02 | 2016-08-08 | 2018-04-08 | Município | 16°20'6.000000"S | 43°25'22.000008"O
BA | MURITIBA/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 31.74% | 31% | 0.18404 | 2015-07-10 | 2015-01-06 | 2016-08-08 | 2018-01-20 | Município | 12°37'30.000000"S | 39°9'2.000016"O
AL | MARIBONDO/AL | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 35.07% | 35% | 0.185 | 2014-10-22 | 2014-10-13 | 2016-08-08 | 2018-02-05 | Município | 9°34'21.000000"S | 36°18'15.000012"O
PB | CAPIM/PB | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 39.61% | 30% | 0.185 | 2015-06-16 | 2015-04-17 | 2016-08-08 | 2018-03-02 | Município | 6°54'55.000001"S | 35°9'39.999996"O
CE | PEREIRO/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 57.86% | 60% | 0.2435 | 2015-12-10 | 2015-05-08 | 2016-08-08 | 2018-04-15 | Município | 6°2'6.000000"S | 38°27'15.999984"O
CE | MISSÃO VELHA/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 53.94% | 20% | 0.2445 | 2014-12-23 | 2014-06-30 | 2016-08-08 | 2018-01-31 | Município | 7°15'24.999998"S | 39°8'53.000016"O
CE | MILAGRES/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 2.21% | 20% | 0.23601 | 2015-11-18 | 2014-07-02 | 2016-08-08 | 2018-01-30 | Município | 7°17'57.000001"S | 38°58'58.000008"O
MG | CRISTÁLIA/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 53.65% | 20% | 0.185 | 2015-06-23 | 2014-12-08 | 2016-08-21 | 2018-01-30 | Município | 16°42'47.999988"S | 42°51'57.999996"O
GO | NOVA CRIXÁS/GO | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 71.75% | 74% | 0.18347 | 2014-11-17 | 2014-10-01 | 2016-10-23 | 2018-04-20 | Município | 15°42'52.999992"S | 49°21'00.000000"O
MS | CASSILÂNDIA/MS | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 3.57% | 15% | 0.18498 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2017-09-19 | 2018-03-19 | Município | 18°59'35.000016"S | 52°22'9.000012"O
MS | BELA VISTA/MS | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 69.04% | 75% | 0.18279 | 2014-08-26 | 2014-06-16 | 2016-03-03 | 2018-07-30 | Município | 22°6'18.000000"S | 56°32'42.000000"O
RS | NOVA SANTA RITA/RS | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 66.92% | 67% | 0.18444 | 2015-05-13 | 2015-02-26 | 2017-03-28 | 2018-02-28 | Município | 29°52'35.000004"S | 51°15'00.000000"O
PR | BOM SUCESSO/PR | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 17.2% | 16% | 0.24249 | 2015-10-14 | 2015-03-20 | 2017-12-12 | 2018-03-15 | Município | 23°42'37.000008"S | 51°46'6.999996"O
PR | ALTÔNIA/PR | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 64.75% | 75% | 0.24493 | 2014-04-17 | 2014-06-18 | 2016-04-26 | 2018-08-01 | Município | 23°52'18.000012"S | 53°53'33.000000"O
SP | TAQUARITINGA/SP | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 80.88% | 75% | 0.1797 | 2015-02-19 | 2014-05-26 | 2015-12-29 | 2018-04-28 | Município | 21°24'15.000012"S | 48°29'45.999996"O
SP | JUQUIÁ/SP | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 66.33% | 66% | 0.17839 | 2015-07-16 | 2015-06-08 | 2016-04-26 | 2018-02-10 | Município | 24°19'18.000012"S | 47°38'7.000008"O
SP | CRUZEIRO/SP | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 76.22% | 70% | 0.185 | 2015-12-10 | 2015-10-15 | 2015-10-25 | 2018-02-10 | Município | 22°34'44.000004"S | 44°59'4.999992"O
MG | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 26.17% | 20% | 0.1367 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-12-29 | 2018-04-08 | Município | 18°17'40.999992"S | 42°22'55.999992"O
MG | RESPLENDOR/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 25.72% | 20% | 0.18408 |  | 2016-02-19 | 2016-03-03 | 2018-07-31 | Município | 19°10'28.999992"S | 41°15'30.999996"O
MG | POCRANE/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 68.23% | 68% | 0.1844 | 2014-07-02 | 2014-06-17 | 2015-12-29 | 2018-03-01 | Município | 19°33'1.000008"S | 41°35'18.999996"O
MG | PERIQUITO/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.02% | 65% | 0.18484 | 2015-04-20 | 2014-06-16 | 2016-03-03 | 2018-03-02 | Município | 19°8'47.000004"S | 42°13'44.000004"O
MG | NOVO CRUZEIRO/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 71.92% | 71% | 0.18448 | 2015-05-13 | 2014-10-10 | 2015-12-29 | 2018-10-22 | Município | 17°27'55.000008"S | 41°52'44.000004"O
MG | NEPOMUCENO/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 96.26% | 75% | 0.17986 | 2014-05-03 | 2014-02-24 | 2015-10-25 | 2018-04-30 | Município | 21°14'20.000004"S | 45°13'58.000008"O
MG | MUNHOZ/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 48.23% | 40% | 0.16403 | 2015-01-05 | 2014-04-03 | 2015-12-29 | 2018-02-01 | Município | 22°36'59.000004"S | 46°21'42.999984"O
MG | MANGA/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 38.29% | 50% | 0.18224 | 2014-11-03 | 2014-07-07 | 2015-12-29 | 2018-01-30 | Município | 14°48'2.000016"S | 44°7'59.999988"O
MG | CARMO DO RIO CLARO/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 55.42% | 50% | 0.16489 | 2014-12-08 | 2014-10-27 | 2015-12-29 | 2018-07-30 | Município | 20°58'31.000008"S | 45°57'42.999984"O
BA | UAUÁ/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 68.56% | 69% | 0.18273 | 2014-08-27 | 2014-05-12 | 2015-12-29 | 2018-03-30 | Município | 9°50'28.000000"S | 39°28'44.000004"O
BA | SANTA RITA DE CÁSSIA/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 30.07% | 20% | 0.18389 | 2015-01-16 | 2014-11-20 | 2016-08-22 | 2018-03-09 | Município | 11°0'30.999996"S | 44°31'4.000008"O
BA | IBIPITANGA/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 35.87% | 60% | 0.15181 | 2014-10-28 | 2014-09-03 | 2015-12-29 | 2018-02-27 | Município | 12°52'53.000004"S | 42°29'13.999992"O
BA | BROTAS DE MACAÚBAS/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 9.97% | 100% | 0.18497 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2017-04-23 | 2018-06-30 | Município | 12°12'33.999984"S | 42°16'44.000004"O
BA | BOQUIRA/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.79% | 54% | 0.18498 | 2015-06-03 | 2014-06-17 | 2016-04-26 | 2018-05-15 | Município | 12°34'54.000012"S | 42°48'51.000012"O
SE | NOSSA SENHORA DAS DORES/SE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 53.95% | 50% | 0.24496 | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 2016-06-21 | 2018-03-25 | Município | 10°22'41.999988"S | 37°13'36.000012"O
PB | CACIMBA DE DENTRO/PB | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 32.16% | 20% | 0.17724 | 2015-08-11 | 2015-01-02 | 2016-08-18 | 2018-04-18 | Município | 6°38'12.999998"S | 35°46'24.999996"O
CE | PALHANO/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 48.79% | 50% | 0.18474 | 2014-12-05 | 2014-04-02 | 2015-10-25 | 2018-07-20 | Município | 4°42'11.999999"S | 37°57'30.999996"O
CE | MORADA NOVA/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 9.4% | 20% | 0.18329 | 2015-06-25 | 2014-05-29 | 2016-02-29 | 2018-01-15 | Município | 4°54'43.999999"S | 38°25'44.000004"O
PI | SÃO JULIÃO/PI | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 58.15% | 30% | 0.18378 | 2015-05-20 | 2014-04-22 | 2016-03-27 | 2018-04-30 | Município | 7°4'53.000000"S | 40°51'36.000000"O
PI | PALMEIRAIS/PI | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 23.53% | 23% | 0.18492 | 2015-07-17 | 2015-02-02 | 2016-03-27 | 2018-03-10 | Município | 5°58'8.000000"S | 43°3'48.999996"O
PI | CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 59.33% | 50% | 0.245 | 2014-08-30 | 2014-06-05 | 2015-10-25 | 2018-09-29 | Município | 4°28'18.999998"S | 42°18'32.000004"O
MA | SERRANO DO MARANHÃO/MA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 25.99% | 20% | 0.24359 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2016-08-18 | 2018-06-30 | Município | 1°51'6.999998"S | 45°6'43.999992"O
MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 64.99% | 56% | 0.185 | 2014-07-10 | 2014-01-17 | 2016-01-03 | 2018-03-30 | Município | 2°8'3.999998"S | 45°53'49.999992"O
MA | DOM PEDRO/MA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 71.3% | 100% | 0.185 | 2014-07-14 | 2014-03-20 | 2017-09-30 | 2018-01-30 | Município | 5°1'54.999998"S | 44°26'11.000004"O
MA | CEDRAL/MA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 70% | 50% | 0.18491 | 2014-11-03 | 2014-06-30 | 2016-08-18 | 2018-01-14 | Município | 2°0'20.999999"S | 44°30'55.000008"O
PA | SOURE/PA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 9.18% | 15% | 0.18324 | 2015-08-31 | 2015-06-11 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Município | 0°43'9.999998"S | 48°31'27.999984"O
MG | MATO VERDE/MG | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 23.47% | 50% | 0.24433 | 2014-10-23 | 2014-07-03 | 2015-08-31 | 2018-04-30 | Município | 15°27'39.999996"S | 42°54'11.999988"O
BA | TERRA NOVA/BA | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 23.83% | 23% | 0.24491 | 2015-03-10 | 2014-09-17 | 2015-08-27 | 2018-07-30 | Município | 12°18'54.000000"S | 38°35'27.999996"O
AL | ANADIA/AL | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 52.88% | 66% | 0.185 | 2014-03-11 | 2014-02-03 | 2015-08-27 | 2018-02-19 | Município | 9°41'30.000001"S | 36°18'38.000016"O
PE | JATOBÁ/PE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 15.63% | 20% | 0.16573 | 2014-12-19 | 2014-04-01 | 2015-08-31 | 2018-01-30 | Município | 9°10'50.000002"S | 38°15'47.000016"O
PB | MATARACA/PB | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 60.44% | 60% | 0.17724 | 2014-04-21 | 2014-02-04 | 2015-08-27 | 2018-06-24 | Município | 6°36'6.999998"S | 35°2'53.999988"O
CE | LIMOEIRO DO NORTE/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 9.62% | 50% | 0.185 | 2015-04-15 | 2014-06-03 | 2015-10-25 | 2018-03-29 | Município | 5°13'21.000000"S | 37°53'6.000000"O
PI | SÃO JOSÉ DO DIVINO/PI | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 91.28% | 91% | 0.245 | 2014-10-16 | 2014-09-05 | 2015-08-26 | 2018-01-31 | Município | 3°42'11.000002"S | 41°54'41.000004"O
CE | SANTANA DO CARIRI/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Araponga | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 35.9% | 28% | 0.185 | 2015-05-27 | 2014-11-24 | 2017-07-27 | 2018-03-29 | Município | 7°8'2.000000"S | 39°46'27.000012"O
CE | BOA VIAGEM/CE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Distrito de Ibuaçu | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 79.78% | 50% | 0.18415 | 2015-05-06 | 2014-11-18 | 2015-12-29 | 2018-06-30 | Município | 4°53'39.000001"S | 39°40'45.999984"O
PE | PESQUEIRA/PE | Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 SANTO ANTONIO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 30.71% | 30% | 0.185 | 2015-11-16 | 2015-08-03 | 2016-10-02 | 2018-05-03 | Município | 8°22'3.000000"S | 36°41'53.000016"O
CE | PACAJUS/CE | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 96.94% | 95% | 0.185 | 2015-02-03 | 2014-10-07 | 2016-08-08 | 2018-03-31 | Município | 4°10'28.999999"S | 38°29'17.000016"O
BA | JEQUIÉ/BA | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.08% | 50% | 0.185 | 2014-12-11 | 2014-08-11 | 2015-04-12 | 2018-03-29 | Município | 13°50'39.999984"S | 40°5'48.000012"O
PA | ÓBIDOS/PA | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 99.15% | 95% | 0.17828 | 2014-05-28 | 2014-05-06 | 2015-06-28 | 2018-01-30 | Município | 1°54'27.000000"S | 55°31'1.999992"O
PR | CURITIBA/PR | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 66.18% | 50% | 0.185 | 2014-09-15 | 2014-08-22 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 25°21'39.999996"S | 49°12'29.999988"O
BA | LAURO DE FREITAS/BA | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 44.1% | 57% | 0.13527 | 2015-02-04 | 2014-10-29 | 2014-06-11 | 2018-03-08 | Município | 12°53'30.999984"S | 38°20'51.000000"O
CE | AURORA/CE | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 90.84% | 75% | 0.24481 | 2013-01-05 | 2013-12-02 | 2014-06-12 | 2018-01-30 | Município | 6°56'31.999999"S | 38°58'32.000016"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 50.65% | 20% | 0.2397 | 2014-01-24 | 2013-10-21 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°23'55.000000"S | 48°28'45.999984"O
GO | MATRINCHÃ/GO | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 13.19% | 24% | 0.18483 | 2015-06-15 | 2015-03-30 | 2016-08-08 | 2018-04-03 | Município | 15°26'7.000008"S | 50°44'57.000012"O
RS | PIRATINI/RS | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 68.51% | 68% | 0.245 | 2014-07-28 | 2014-07-06 | 2015-10-25 | 2018-02-10 | Município | 31°1'35.000004"S | 53°2'24.000000"O
RS | NOVA SANTA RITA/RS | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 70.9% | 54% | 0.185 | 2015-05-13 | 2015-02-26 | 2017-03-28 | 2018-02-28 | Município | 29°51'46.000008"S | 51°17'22.999992"O
SP | UBATUBA/SP | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 41.85% | 41% | 0.1468 | 2015-03-23 | 2015-03-02 | 2016-06-21 | 2018-05-20 | Município | 23°25'45.999984"S | 45°6'57.999996"O
BA | INHAMBUPE/BA | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 59.65% | 68% | 0.185 | 2015-01-29 | 2014-10-01 | 2015-12-29 | 2018-12-16 | Município | 11°47'30.000012"S | 38°21'3.999996"O
PE | SERTÂNIA/PE | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 1.36% | 20% | 0.2238 | 2015-08-24 | 2014-05-16 | 2016-08-21 | 2018-04-21 | Município | 7°59'58.999999"S | 37°25'8.000004"O
CE | MORADA NOVA/CE | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 16.45% | 20% | 0.18329 | 2015-06-25 | 2014-05-29 | 2016-02-29 | 2018-01-15 | Município | 4°54'42.999998"S | 38°25'39.000000"O
CE | MARCO/CE | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 47.92% | 50% | 0.18084 | 2015-02-10 | 2014-09-11 | 2016-08-22 | 2018-02-28 | Município | 3°7'32.000002"S | 40°8'52.000008"O
RS | BOM RETIRO DO SUL/RS | Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 69.96% | 100% | 0.1849 | 2015-02-12 | 2014-08-27 | 2015-08-30 | 2018-06-30 | Município | 29°36'1.000008"S | 51°56'12.000012"O
BA | JEQUIÉ/BA | Cobertura de Quadra Escolar 003 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.08% | 50% | 0.185 | 2014-12-23 | 2014-08-11 | 2015-04-12 | 2018-03-29 | Município | 13°50'57.999984"S | 40°5'20.000004"O
PE | SERTÂNIA/PE | Cobertura de Quadra Escolar 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 1.36% | 20% | 0.2238 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2016-08-21 | 2018-04-21 | Município | 8°8'4.999999"S | 37°28'21.000000"O
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Cobertura de Quadra Escolar 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 28.04% | 28.04% | 0.18231 | 2015-10-13 | 2015-08-05 | 2016-06-21 | 2018-06-20 | Município | 21°29'48.999984"S | 41°20'30.999984"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 87.96% | 20% | 0.2397 | 2014-01-24 | 2013-10-21 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°23'34.000001"S | 48°28'27.999984"O
PB | BAYEUX/PB | Cobertura de Quadra Escolar 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 46.59% | 35% | 0.17724 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2016-06-13 | 2018-06-30 | Município | 7°8'12.000001"S | 34°55'40.000008"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 006 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 28.32% | 20% | 0.1544 | 2015-02-13 | 2013-10-16 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°25'39.000000"S | 48°28'23.000016"O
PR | PINHAIS/PR | Cobertura de Quadra Escolar 010 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 21.02% | 50% | 0.18488 | 2014-10-24 | 2014-09-29 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 25°24'52.999992"S | 49°9'3.999996"O
PR | COLOMBO/PR | Cobertura de Quadra Escolar 018 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 95.37% | 50% | 0.185 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 25°20'35.999988"S | 49°11'48.999984"O
PR | CURITIBA/PR | Cobertura de Quadra Escolar 021 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 5.54% | 20% | 0.185 | 2014-11-06 | 2014-09-09 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 25°23'52.000008"S | 49°19'5.999988"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 031 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 53.69% | 20% | 0.2397 | 2014-10-10 | 2013-09-30 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°23'52.000001"S | 48°28'18.999984"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 032 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 47.54% | 80% | 0.18293 | 2014-06-30 | 2013-12-06 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°26'10.000000"S | 48°28'23.999988"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 033 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 86.18% | 20% | 0.1544 | 2014-06-30 | 2013-12-06 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°27'14.000000"S | 48°28'59.000016"O
PR | ARAUCÁRIA/PR | Cobertura de Quadra Escolar 057 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 70.06% | 50% | 0.185 | 2014-11-06 | 2014-09-29 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 25°31'13.000008"S | 49°27'7.999992"O
PA | CASTANHAL/PA | Cobertura de Quadra Escolar 058 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 44.42% | 64.83% | 0.18293 | 2014-04-30 | 2013-11-04 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°17'10.000000"S | 47°55'46.999992"O
PA | CASTANHAL/PA | Cobertura de Quadra Escolar 060 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 48.92% | 20% | 0.18293 | 2014-04-30 | 2013-11-04 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°16'54.000001"S | 47°55'17.000004"O
PR | CIANORTE/PR | Cobertura de Quadra Escolar 061 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 26.22% | 50% | 0.185 | 2014-07-16 | 2014-06-09 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 23°40'50.999988"S | 52°36'41.000004"O
PA | CASTANHAL/PA | Cobertura de Quadra Escolar 061 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 44.42% | 20% | 0.18293 | 2014-04-30 | 2013-10-29 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°17'28.000000"S | 47°57'1.000008"O
PR | CIANORTE/PR | Cobertura de Quadra Escolar 062 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 40.54% | 50% | 0.185 | 2014-07-16 | 2014-06-09 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 23°39'5.000004"S | 52°36'43.999992"O
PA | CASTANHAL/PA | Cobertura de Quadra Escolar 062 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 44.42% | 20% | 0.18293 | 2014-04-30 | 2013-11-01 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°17'8.999999"S | 47°55'41.999988"O
PR | CIANORTE/PR | Cobertura de Quadra Escolar 063 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 37.47% | 50% | 0.185 | 2014-07-16 | 2014-06-09 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 23°40'54.999984"S | 52°37'54.000012"O
PA | MARABÁ/PA | Cobertura de Quadra Escolar 072 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 87.29% | 20% | 0.18293 | 2015-02-16 | 2013-10-20 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 5°21'00.000000"S | 49°7'46.999992"O
PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | Cobertura de Quadra Escolar 073 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 69.58% | 50% | 0.185 | 2014-11-06 | 2014-09-15 | 2014-12-21 | 2018-12-21 | Estado | 25°36'19.000008"S | 49°10'6.999996"O
PA | SANTARÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 076 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 19.43% | 20% | 0.2397 | 2015-07-01 | 2013-11-01 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 2°25'16.000000"S | 54°43'50.000016"O
PA | SANTARÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 077 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 14.91% | 20% | 0.2397 | 2015-04-23 | 2013-10-23 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 2°25'35.000000"S | 54°43'50.999988"O
PA | MARAPANIM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 080 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 33.43% | 20% | 0.18293 | 2014-07-15 | 2013-10-29 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 0°42'38.000002"S | 47°41'52.000008"O
PA | SANTA ISABEL DO PARÁ/PA | Cobertura de Quadra Escolar 089 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20.55% | 20% | 0.2397 | 2014-04-30 | 2013-10-02 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°17'57.599998"S | 48°9'39.999996"O
PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 098 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 19.45% | 20% | 0.2397 | 2015-06-02 | 2013-10-21 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 8°15'29.000002"S | 49°16'9.999984"O
PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 099 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 99.15% | 20% | 0.18293 | 2015-02-13 | 2013-10-18 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 8°15'28.600002"S | 49°16'9.999984"O
PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 100 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 92.71% | 20% | 0.18293 | 2015-05-12 | 2013-10-21 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 8°15'28.200002"S | 49°16'9.999984"O
PA | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 101 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 16.88% | 20% | 0.2397 | 2015-02-13 | 2014-01-13 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 8°15'27.800002"S | 49°16'9.999984"O
PA | BRAGANÇA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 108 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.22% | 20% | 0.2397 | 2014-04-30 | 2013-09-18 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°3'41.000000"S | 46°46'42.999996"O
PA | BRAGANÇA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 109 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 10.72% | 20% | 0.1544 | 2013-04-30 | 2013-09-18 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°2'44.000002"S | 46°46'18.999984"O
PA | BRAGANÇA/PA | Cobertura de Quadra Escolar 110 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 47.48% | 20% | 0.18293 | 2014-04-30 | 2013-10-15 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°3'59.000000"S | 46°45'38.999988"O
PA | VISEU/PA | Cobertura de Quadra Escolar 112 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.75% | 20% | 0.18293 | 2014-07-10 | 2013-10-14 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°12'24.000001"S | 46°8'20.000004"O
PA | BELÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 113 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 53.69% | 20% | 0.2397 | 2013-12-16 | 2013-09-30 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 1°23'57.999998"S | 48°28'58.000008"O
PA | SANTARÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 126 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 12.15% | 20% | 0.2397 | 2013-12-13 | 2013-11-01 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 2°27'1.000001"S | 54°41'58.999992"O
PA | SANTARÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 127 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 11.19% | 20% | 0.18293 | 2013-10-07 | 2013-11-01 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 2°25'50.999999"S | 54°42'2.999988"O
PA | SANTARÉM/PA | Cobertura de Quadra Escolar 130 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 11.65% | 20% | 0.18293 | 2015-04-20 | 2013-10-23 | 2014-06-12 | 2018-08-01 | Estado | 2°26'58.999999"S | 54°42'6.000012"O
BA | FORMOSA DO RIO PRETO/BA | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - CENTRO 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 39.66% | 50% | 0.185 | 2015-02-19 | 2014-12-11 | 2016-07-26 | 2018-03-30 | Município | 11°2'21.000012"S | 45°11'35.999988"O
AL | ARAPIRACA/AL | Cobertura de Quadra Escolar do bairro Canafístula | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.98% | 50% | 0.18389 | 2014-09-24 | 2014-07-25 | 2016-05-04 | 2018-01-31 | Município | 9°45'34.999999"S | 36°38'17.000016"O
SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE | Complementação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia do Poxim | Saneamento | Ministério das Cidades | Em obras | 63.63% | 0% | 14.7779 | 2015-01-02 | 2015-03-11 | 2016-12-30 | 2018-12-31 | Estado | 10°51'17.640000"S | 37°7'33.600000"O
BA | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA | Conceição do Almeida - BA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 100% | 0.15591 | 2014-02-10 | 2014-02-21 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 12°48'37.663200"S | 39°8'41.287200"O
SP | RIO CLARO/SP | Construção de barragem de regularização de nível e ampliação da ETA | Saneamento | Ministério das Cidades | Em obras | 86.53% | 0% | 5.9604 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2012-10-30 | 2018-05-31 | Município | 22°19'40.299600"S | 47°32'42.900000"O
CE | BOA VIAGEM/CE | Construção de Quadra Coberta na Escola Francisco Lôbo Cavalcante | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 82.15% | 50% | 0.49329 | 2015-09-08 | 2014-03-10 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 5°9'37.000001"S | 39°51'46.000008"O
MA | CACHOEIRA GRANDE/MA | Construção de Quadra E.M Prof Maria Celeste Marques - Sede | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 37.63% | 50% | 0.50996 | 2015-09-22 | 2014-05-23 | 2016-04-26 | 2018-03-20 | Município | 2°55'41.000002"S | 44°3'1.000008"O
MA | CACHOEIRA GRANDE/MA | Construção de Quadra E.M São José Pov. Casca Grossa | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 50.3% | 50% | 0.50996 | 2015-01-10 | 2014-04-23 | 2016-01-03 | 2018-02-20 | Município | 2°59'16.000001"S | 44°2'27.999996"O
CE | CRATO/CE | Construção de Quadra Escolar - Monte Alverne | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 42.95% | 50% | 0.51 | 2013-07-15 | 2013-06-17 | 2014-01-30 | 2018-04-30 | Município | 7°7'16.000000"S | 39°31'19.999992"O
RJ | ITABORAÍ/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 22.47% | 20% | 0.48582 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2016-08-08 | 2018-02-28 | Município | 22°45'5.000004"S | 42°55'14.999988"O
BA | MURITIBA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 33.49% | 29% | 0.50533 | 2015-03-03 | 2014-09-06 | 2016-08-21 | 2018-02-17 | Município | 12°37'41.999988"S | 39°9'2.000016"O
PB | MATARACA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 22.26% | 20% | 0.50971 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2016-08-08 | 2018-06-30 | Município | 6°36'6.999998"S | 35°2'56.000004"O
MS | NIOAQUE/MS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 50.55% | 81.7% | 0.50565 | 2014-11-14 | 2014-10-06 | 2016-05-26 | 2018-03-24 | Município | 21°9'19.000008"S | 55°50'3.000012"O
SP | SÃO SEBASTIÃO/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 58.48% | 40% | 0.51 | 2014-08-11 | 2016-01-11 | 2015-12-29 | 2018-02-20 | Município | 23°46'12.000000"S | 45°37'59.999988"O
SP | BATATAIS/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 53.76% | 51% | 0.50998 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2016-04-26 | 2018-04-26 | Município | 20°52'46.999992"S | 47°35'31.999992"O
RJ | SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 88.83% | 80% | 0.50956 | 2015-08-13 | 2015-06-30 | 2015-12-29 | 2018-08-01 | Município | 22°50'7.000008"S | 42°8'11.000004"O
ES | CONCEIÇÃO DA BARRA/ES | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 44.66% | 50% | 0.51 | 2015-03-12 | 2015-03-02 | 2016-03-03 | 2018-03-30 | Município | 18°35'6.000000"S | 39°44'3.999984"O
BA | INHAMBUPE/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 72.89% | 62% | 0.51 | 2015-01-29 | 2014-10-01 | 2016-02-29 | 2018-03-19 | Município | 11°46'54.999984"S | 38°21'32.000004"O
PE | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 58.94% | 55% | 0.50977 | 2014-08-10 | 2013-12-10 | 2015-12-29 | 2018-03-30 | Município | 8°22'39.000000"S | 35°45'16.999992"O
CE | GUAIÚBA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 63.76% | 65% | 0.51 | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 2015-12-29 | 2018-06-30 | Município | 4°3'1.000001"S | 38°38'0.999996"O
CE | BARRO/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 42.29% | 26% | 0.51 | 2014-07-16 | 2014-07-16 | 2016-06-21 | 2018-12-12 | Município | 7°10'55.999999"S | 38°46'51.999996"O
MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 35.69% | 50% | 0.51 | 2014-10-28 | 2014-05-15 | 2015-12-29 | 2018-02-20 | Município | 2°4'50.000002"S | 45°47'39.999984"O
MA | ANAJATUBA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 93.58% | 92% | 0.50996 | 2014-08-22 | 2014-06-18 | 2016-04-26 | 2018-03-30 | Município | 3°16'4.000001"S | 44°37'9.999984"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 73.45% | 63% | 0.50963 | 2015-04-17 | 2014-10-09 | 2015-12-29 | 2018-03-28 | Município | 1°43'27.000001"S | 48°52'46.999992"O
AM | LÁBREA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.97% | 20% | 0.50993 | 2015-06-22 | 2014-08-25 | 2016-12-31 | 2018-09-30 | Município | 7°15'25.999999"S | 64°47'25.000008"O
GO | PIRACANJUBA/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 89.94% | 88% | 0.50052 | 2014-02-21 | 2014-01-10 | 2015-08-20 | 2018-07-18 | Município | 17°18'16.999992"S | 49°1'21.000000"O
GO | NOVO GAMA/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 82.3% | 25% | 0.51 | 2014-12-22 | 2014-07-23 | 2015-08-20 | 2018-09-20 | Município | 16°3'18.000000"S | 48°3'24.000012"O
BA | ENTRE RIOS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 43.47% | 50% | 0.49697 | 2014-09-12 | 2014-06-26 | 2015-08-09 | 2018-04-30 | Município | 11°57'3.999996"S | 38°4'5.000016"O
BA | APORÁ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 97.25% | 88% | 0.50974 | 2014-10-13 | 2014-07-03 | 2015-10-25 | 2018-01-30 | Município | 11°39'12.999996"S | 38°5'2.000004"O
PA | SANTA ISABEL DO PARÁ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 86.11% | 86% | 0.51 | 2014-03-07 | 2014-01-13 | 2015-08-19 | 2018-03-30 | Município | 1°18'37.000001"S | 48°9'25.999992"O
PA | ÓBIDOS/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 37.73% | 50% | 0.50953 | 2014-03-11 | 2014-01-03 | 2015-08-20 | 2018-03-31 | Município | 1°53'47.000000"S | 55°31'6.999996"O
RR | RORAINÓPOLIS/RR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 56.31% | 50% | 0.51 | 2014-05-27 | 2014-04-17 | 2015-08-19 | 2018-12-10 | Município | 0°56'16.000001"N | 60°26'12.999984"O
BA | SANTO AMARO/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 60.2% | 20% | 0.48946 | 2014-05-16 | 2013-08-27 | 2015-04-07 | 2018-06-20 | Município | 12°34'18.000012"S | 38°42'56.000016"O
BA | IPIAÚ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 62.7% | 60% | 0.49 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2015-03-26 | 2018-01-23 | Município | 14°7'46.999992"S | 39°44'21.999984"O
AL | MARAGOGI/AL | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 66.54% | 57% | 0.50966 | 2015-05-07 | 2015-02-09 | 2015-03-26 | 2018-04-01 | Município | 9°3'6.999998"S | 35°14'26.000016"O
PB | SÃO MIGUEL DE TAIPU/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 5% | 20% | 0.50946 | 2013-09-09 | 2013-09-09 | 2015-04-05 | 2018-02-27 | Município | 7°14'43.000001"S | 35°12'39.999996"O
PA | MEDICILÂNDIA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 65.53% | 75% | 0.50985 | 2014-06-26 | 2013-06-17 | 2015-04-12 | 2018-02-28 | Município | 3°25'41.000002"S | 52°48'20.999988"O
PR | CURITIBA/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 49.71% | 20% | 0.32892 | 2014-07-30 | 2014-07-21 | 2014-12-21 | 2018-03-21 | Estado | 25°22'19.999992"S | 49°16'6.999996"O
RS | IJUÍ/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 86.56% | 75% | 0.4903 | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 2014-06-16 | 2018-02-17 | Município | 28°22'9.999984"S | 53°56'9.999996"O
BA | URUÇUCA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 67.83% | 85% | 0.48388 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2014-06-02 | 2018-02-27 | Município | 14°34'44.000004"S | 39°17'27.999996"O
BA | SÃO DESIDÉRIO/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 63.9% | 50% | 0.4898 | 2012-08-24 | 2012-08-24 | 2014-06-02 | 2018-03-19 | Município | 12°45'51.000012"S | 45°56'53.000016"O
BA | ARACI/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 72.52% | 56% | 0.50996 | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 2014-06-02 | 2018-06-30 | Município | 11°19'54.000012"S | 38°57'15.999984"O
SE | MARUIM/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 89.75% | 75% | 0.50914 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2014-06-02 | 2018-12-27 | Município | 10°43'6.999996"S | 37°4'33.999996"O
PE | SÃO BENEDITO DO SUL/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 59.36% | 75% | 0.48795 | 2013-11-06 | 2013-09-20 | 2014-06-12 | 2018-12-20 | Município | 8°48'22.000000"S | 35°55'33.999996"O
MA | PIO XII/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 24.81% | 100% | 0.48257 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2014-08-27 | 2018-06-30 | Município | 3°53'42.000000"S | 45°10'23.999988"O
MA | BELA VISTA DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 58.73% | 75% | 0.50979 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 2014-06-26 | 2018-02-27 | Município | 3°44'57.000001"S | 45°15'45.000000"O
RO | ROLIM DE MOURA/RO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 93.26% | 100% | 0.51 | 2014-01-10 | 2013-11-29 | 2014-08-27 | 2018-03-03 | Município | 11°43'23.999988"S | 61°51'3.999996"O
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 60.37% | 60% | 0.50969 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 2014-01-13 | 2018-04-04 | Município | 21°53'44.999988"S | 41°17'17.999988"O
MG | BOCAIÚVA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 74.98% | 70% | 0.50248 | 2012-03-29 | 2012-03-29 | 2014-01-01 | 2018-02-28 | Município | 17°7'36.999984"S | 43°48'19.000008"O
BA | JEQUIÉ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 47.55% | 50% | 0.49 | 2015-06-03 | 2015-04-01 | 2014-01-05 | 2018-03-29 | Município | 13°51'20.000016"S | 40°3'45.000000"O
BA | CANAVIEIRAS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 64.51% | 100% | 0.50288 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 2014-01-05 | 2018-09-30 | Município | 15°40'21.000000"S | 38°56'49.999992"O
PB | SAPÉ/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 45.7% | 45% | 0.5067 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 2014-01-30 | 2018-03-30 | Município | 7°5'22.999999"S | 35°13'51.999996"O
PB | ALHANDRA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 90.5% | 90% | 0.51 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 2014-01-30 | 2018-03-30 | Município | 7°26'21.000001"S | 34°54'48.999996"O
PA | MONTE ALEGRE/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 86.86% | 86% | 0.50995 | 2012-03-17 | 2012-03-17 | 2014-01-30 | 2018-03-29 | Município | 1°36'15.999998"S | 54°5'3.999984"O
GO | PALMELO/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20.04% | 20% | 0.50081 | 2015-12-07 | 2015-11-02 | 2016-08-24 | 2018-03-30 | Município | 17°19'27.999984"S | 48°25'27.000012"O
MT | SERRA NOVA DOURADA/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 48.03% | 50% | 0.50986 | 2014-10-13 | 2014-07-25 | 2016-08-08 | 2018-02-28 | Município | 12°5'16.000008"S | 51°24'2.999988"O
MT | SÃO JOSÉ DO XINGU/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20.85% | 20% | 0.51 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2016-08-21 | 2018-04-25 | Município | 10°48'9.000000"S | 52°43'58.000008"O
MT | NOVO SANTO ANTÔNIO/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 62.75% | 62% | 0.50975 | 2015-02-18 | 2014-10-06 | 2016-08-08 | 2018-03-08 | Município | 12°17'27.999996"S | 50°58'1.999992"O
MT | ALTO GARÇAS/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 79.96% | 70% | 0.50508 | 2015-05-21 | 2014-11-24 | 2016-08-08 | 2018-03-30 | Município | 16°56'3.999984"S | 53°31'55.999992"O
RS | MARIANA PIMENTEL/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 43.67% | 42% | 0.50995 | 2015-07-28 | 2015-05-11 | 2016-08-08 | 2018-03-30 | Município | 30°21'15.000012"S | 51°35'4.999992"O
RS | BARÃO DO TRIUNFO/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 28.82% | 28% | 0.50068 | 2015-06-03 | 2015-06-20 | 2016-06-21 | 2018-04-20 | Município | 30°28'23.000016"S | 51°50'13.999992"O
MG | MÁRIO CAMPOS/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 45.36% | 45% | 0.46537 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-06-21 | 2018-12-30 | Município | 20°3'42.999984"S | 44°12'7.999992"O
MG | ALMENARA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 39.91% | 50% | 0.4688 | 2015-01-30 | 2014-11-27 | 2016-07-26 | 2018-03-02 | Município | 16°10'23.999988"S | 40°41'54.999996"O
BA | UAUÁ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 41.1% | 50% | 0.50289 | 2014-10-15 | 2014-08-13 | 2016-08-08 | 2018-04-20 | Município | 9°50'1.000000"S | 39°29'38.000004"O
BA | IBIQUERA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 22.71% | 20% | 0.50933 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2016-08-08 | 2018-03-09 | Município | 12°38'56.000004"S | 40°55'49.000008"O
SE | PIRAMBU/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 26.04% | 23% | 0.50946 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | 2016-08-08 | 2018-03-31 | Município | 10°44'9.999996"S | 36°51'11.999988"O
SE | NEÓPOLIS/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 24.32% | 24% | 0.51 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2016-08-08 | 2018-02-19 | Município | 10°17'38.000004"S | 36°42'47.999988"O
PB | TRIUNFO/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 46.82% | 50% | 0.50971 | 2015-01-29 | 2014-07-21 | 2016-06-21 | 2018-01-17 | Município | 6°34'35.000000"S | 38°35'49.999992"O
PB | MULUNGU/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 62.03% | 60% | 0.50952 | 2014-08-21 | 2014-07-02 | 2016-08-08 | 2018-01-30 | Município | 7°1'45.999998"S | 35°27'59.000004"O
RN | LAJES PINTADAS/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 31.4% | 20% | 0.50297 | 2015-08-15 | 2015-07-27 | 2016-08-08 | 2018-05-31 | Município | 6°10'5.000002"S | 36°10'51.999996"O
RN | FELIPE GUERRA/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 42.58% | 53% | 0.51 | 2014-12-04 | 2014-12-01 | 2016-07-26 | 2018-05-26 | Município | 5°35'55.000000"S | 37°41'54.999996"O
CE | PEREIRO/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 53.59% | 26% | 0.50914 | 2015-05-20 | 2015-04-28 | 2016-07-26 | 2018-03-30 | Município | 6°1'34.000000"S | 38°28'32.000016"O
PI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 50.77% | 50% | 0.50616 | 2014-10-21 | 2014-07-09 | 2016-08-08 | 2018-08-08 | Município | 8°14'3.999998"S | 42°22'5.000016"O
MA | MONTES ALTOS/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 13.89% | 20% | 0.50419 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2016-07-26 | 2018-04-30 | Município | 5°49'36.999998"S | 47°4'14.000016"O
MA | BOA VISTA DO GURUPI/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 22.27% | 20% | 0.50993 | 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2016-08-08 | 2018-02-28 | Município | 1°47'42.000000"S | 46°18'20.000016"O
MA | BACURI/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 24.12% | 20% | 0.50992 | 2015-07-13 | 2014-10-01 | 2016-08-08 | 2018-07-10 | Município | 1°48'33.999998"S | 45°8'38.000004"O
MA | ARAME/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 1.87% | 20% | 0.50999 | 2014-10-24 | 2014-10-24 | 2016-08-08 | 2018-03-30 | Município | 4°59'12.000001"S | 45°51'10.000008"O
TO | ARAGUAÇU/TO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 70.94% | 65% | 0.51 | 2014-12-17 | 2014-07-01 | 2016-08-08 | 2018-05-31 | Município | 12°55'41.999988"S | 49°49'36.999984"O
PA | NOVA IPIXUNA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 52.69% | 60% | 0.50375 | 2015-05-12 | 2014-12-22 | 2016-08-08 | 2018-04-30 | Município | 4°55'9.999998"S | 49°16'8.000004"O
RO | SERINGUEIRAS/RO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 34.27% | 20% | 0.51 | 2015-06-24 | 2014-10-20 | 2016-06-21 | 2018-04-02 | Município | 11°46'18.000012"S | 63°1'59.999988"O
GO | ITAJÁ/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20.19% | 20% | 0.50999 | 2015-06-03 | 2015-05-06 | 2015-12-29 | 2018-05-20 | Município | 19°3'59.000004"S | 51°33'3.999996"O
MT | TERRA NOVA DO NORTE/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 69.37% | 67% | 0.49797 | 2015-06-15 | 2014-12-16 | 2016-11-01 | 2018-03-30 | Município | 10°35'36.999996"S | 55°7'5.999988"O
MT | PARANATINGA/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 41.58% | 50% | 0.50995 | 2014-10-22 | 2014-09-22 | 2016-12-28 | 2018-02-28 | Município | 13°4'5.000016"S | 54°5'12.999984"O
MT | NOVA SANTA HELENA/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 55.17% | 55% | 0.50084 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2016-12-31 | 2018-03-30 | Município | 10°50'58.999992"S | 55°10'51.999996"O
MT | NOVA NAZARÉ/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 0.4% | 15% | 0.51 | 2015-08-11 | 2015-06-16 | 2015-12-29 | 2018-02-02 | Município | 13°59'24.000000"S | 51°47'53.000016"O
MT | IPIRANGA DO NORTE/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 25.52% | 24% | 0.49971 | 2015-07-22 | 2015-04-01 | 2016-08-30 | 2018-08-31 | Município | 12°14'20.000004"S | 56°9'18.000000"O
MT | CASTANHEIRA/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 85.59% | 80% | 0.50951 | 2014-08-28 | 2014-05-28 | 2017-03-30 | 2018-01-31 | Município | 11°8'27.999996"S | 58°36'21.999996"O
MT | ALTO PARAGUAI/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 17.89% | 50% | 0.51 | 2015-08-11 | 2014-09-22 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 14°30'48.999996"S | 56°29'35.999988"O
MS | MIRANDA/MS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.37% | 50% | 0.50832 | 2014-10-02 | 2014-07-08 | 2016-09-23 | 2018-08-23 | Município | 20°16'5.999988"S | 56°22'23.000016"O
MS | BELA VISTA/MS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 31.43% | 50% | 0.50942 | 2014-10-14 | 2014-06-16 | 2016-03-03 | 2018-03-30 | Município | 22°6'51.999984"S | 56°31'48.000000"O
RS | VIADUTOS/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 78.86% | 70% | 0.50982 | 2014-07-04 | 2014-06-16 | 2015-12-29 | 2018-04-08 | Município | 27°33'59.000004"S | 52°1'18.999984"O
RS | TRIUNFO/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 74.39% | 65% | 0.50999 | 2014-12-09 | 2014-12-09 | 2016-02-29 | 2018-03-03 | Município | 29°55'57.000000"S | 51°42'39.999996"O
RS | SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 62.53% | 61% | 0.45122 | 2015-09-23 | 2015-07-08 | 2015-09-23 | 2018-02-25 | Município | 33°31'59.999988"S | 53°20'57.000012"O
RS | PORTO XAVIER/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 89.4% | 88% | 0.49878 | 2014-10-22 | 2014-07-09 | 2016-06-21 | 2018-04-30 | Município | 27°54'10.000008"S | 55°10'5.999988"O
RS | OSÓRIO/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 17.46% | 20% | 0.49378 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2015-10-25 | 2018-05-03 | Município | 29°50'48.000012"S | 50°14'39.000012"O
RS | GRAMADO XAVIER/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 36.63% | 42% | 0.51 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-29 | 2018-05-30 | Município | 29°20'38.000004"S | 52°33'59.000004"O
RS | GARIBALDI/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.67% | 51% | 0.50992 | 2015-05-18 | 2015-01-08 | 2015-10-25 | 2018-01-25 | Município | 29°15'16.999992"S | 51°32'30.000012"O
RS | BALNEÁRIO PINHAL/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 38.26% | 38% | 0.50995 | 2014-12-10 | 2014-10-20 | 2015-12-29 | 2018-02-20 | Município | 30°17'30.999984"S | 50°15'29.000016"O
SC | MACIEIRA/SC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 57.39% | 46% | 0.50983 | 2015-01-20 | 2014-10-06 | 2015-12-29 | 2018-08-22 | Município | 26°51'6.999984"S | 51°22'31.000008"O
SC | LAGUNA/SC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 47.62% | 75% | 0.50953 | 2014-07-01 | 2014-05-05 | 2015-12-29 | 2018-04-30 | Município | 28°30'38.999988"S | 48°46'50.000016"O
SC | ENTRE RIOS/SC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 71.76% | 68% | 0.50825 | 2014-11-04 | 2014-10-13 | 2017-01-31 | 2018-03-15 | Município | 26°43'15.999996"S | 52°33'48.999996"O
SC | BOCAINA DO SUL/SC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 72.66% | 67% | 0.50153 | 2014-10-07 | 2014-07-30 | 2015-12-29 | 2018-07-05 | Município | 27°44'27.999996"S | 49°56'42.000000"O
SC | BIGUAÇU/SC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 32.67% | 20% | 0.50999 | 2014-11-03 | 2014-08-18 | 2016-04-26 | 2018-02-28 | Município | 27°32'17.999988"S | 48°38'52.000008"O
PR | TUNEIRAS DO OESTE/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 52.73% | 75% | 0.50996 | 2014-07-03 | 2014-04-03 | 2016-12-23 | 2018-07-01 | Município | 23°57'32.000004"S | 52°50'43.000008"O
PR | SANTO INÁCIO/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 42.98% | 39% | 0.50982 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 2015-12-29 | 2018-05-05 | Município | 22°41'36.999996"S | 51°47'31.999992"O
PR | MANOEL RIBAS/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 33.58% | 30% | 0.50988 | 2015-06-23 | 2015-05-21 | 2016-08-21 | 2018-02-27 | Município | 24°30'47.000016"S | 51°39'57.999996"O
PR | CARAMBEÍ/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 28.34% | 36% | 0.50963 | 2015-02-05 | 2014-12-15 | 2016-04-26 | 2018-08-15 | Município | 24°57'2.000016"S | 50°6'38.999988"O
PR | CAMPINA DA LAGOA/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 67.28% | 62% | 0.50992 | 2014-10-09 | 2014-06-09 | 2016-04-26 | 2018-07-10 | Município | 24°35'11.000004"S | 52°48'00.000000"O
SP | PALMITAL/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 57.58% | 53% | 0.48352 | 2014-12-19 | 2014-11-19 | 2016-05-26 | 2018-03-28 | Município | 22°46'50.000016"S | 50°13'14.000016"O
SP | BORBOREMA/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 31.15% | 31% | 0.48611 | 2015-05-30 | 2015-05-05 | 2016-10-02 | 2018-04-03 | Município | 21°37'14.000016"S | 49°4'54.000012"O
RJ | PARAÍBA DO SUL/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 21.12% | 20% | 0.48377 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2016-05-26 | 2018-07-24 | Município | 22°8'12.000012"S | 43°15'2.999988"O
ES | AFONSO CLÁUDIO/ES | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 34.28% | 65% | 0.49655 | 2014-11-03 | 2014-05-26 | 2015-12-29 | 2018-02-11 | Município | 20°4'32.999988"S | 41°7'37.999992"O
MG | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 60.2% | 70% | 0.5053 | 2014-05-15 | 2014-03-10 | 2016-01-03 | 2018-01-30 | Município | 15°10'18.000012"S | 42°45'14.000004"O
MG | PAINEIRAS/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 56.41% | 50% | 0.51 | 2014-11-14 | 2014-09-08 | 2015-12-29 | 2018-02-01 | Município | 18°54'33.999984"S | 45°31'54.000012"O
MG | PADRE PARAÍSO/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 40.02% | 38% | 0.509 | 2015-04-06 | 2015-03-24 | 2015-12-29 | 2018-06-27 | Município | 17°4'58.000008"S | 41°29'38.000004"O
MG | JORDÂNIA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 22.99% | 20% | 0.49059 | 2015-04-22 | 2014-12-15 | 2015-12-29 | 2018-07-12 | Município | 15°50'15.000000"S | 40°24'45.000000"O
MG | ITUETA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 84.43% | 81% | 0.50423 | 2014-04-16 | 2014-01-10 | 2015-12-29 | 2018-08-31 | Município | 19°24'29.999988"S | 41°14'31.999992"O
MG | CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 31.79% | 25% | 0.50993 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-12-29 | 2018-02-17 | Município | 19°43'39.000000"S | 44°52'19.999992"O
MG | CHAPADA GAÚCHA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 59.48% | 57% | 0.51 | 2014-01-01 | 2014-04-01 | 2015-12-29 | 2018-02-01 | Município | 15°28'6.999996"S | 45°25'6.999996"O
MG | CATUTI/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 23.14% | 20% | 0.5098 | 2015-08-14 | 2014-10-08 | 2016-05-26 | 2018-06-30 | Município | 15°21'47.000016"S | 42°57'37.000008"O
MG | CARMO DA MATA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.1% | 53% | 0.50429 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2016-01-03 | 2018-03-22 | Município | 20°33'45.000000"S | 44°52'1.999992"O
MG | BARROSO/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 42.98% | 38% | 0.50607 | 2015-05-29 | 2015-05-13 | 2015-12-29 | 2018-05-30 | Município | 21°11'33.000000"S | 43°57'56.999988"O
MG | ATALÉIA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 96.43% | 92% | 0.50981 | 2014-07-16 | 2014-02-11 | 2015-12-29 | 2018-02-22 | Município | 18°25'14.999988"S | 41°14'8.000016"O
BA | SEABRA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 62.62% | 45% | 0.51 | 2015-11-12 | 2015-10-07 | 2016-08-21 | 2018-05-04 | Município | 12°16'45.000012"S | 41°47'40.999992"O
BA | RODELAS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 53.54% | 57% | 0.50974 | 2014-06-25 | 2014-02-12 | 2015-12-29 | 2018-03-01 | Município | 8°50'37.000000"S | 38°45'59.000004"O
BA | PIRIPÁ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 30.5% | 50% | 0.51 | 2014-01-27 | 2014-01-20 | 2015-10-25 | 2018-03-30 | Município | 14°56'39.000012"S | 41°42'56.000016"O
BA | ITAPARICA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 28.24% | 50% | 0.51 | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 2015-12-29 | 2018-02-05 | Município | 12°55'45.000012"S | 38°37'33.999996"O
BA | IPIRÁ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 75.85% | 75% | 0.51 | 2014-06-09 | 2014-04-01 | 2016-06-21 | 2018-01-26 | Município | 12°11'15.000000"S | 39°44'3.999984"O
BA | IBIPITANGA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 65.65% | 65% | 0.51 | 2015-01-26 | 2014-09-05 | 2015-12-29 | 2018-02-27 | Município | 12°46'37.999992"S | 42°26'58.999992"O
BA | GLÓRIA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 37% | 50% | 0.488 | 2014-08-21 | 2016-02-03 | 2016-08-18 | 2018-02-08 | Município | 9°20'37.000000"S | 38°15'16.999992"O
BA | BROTAS DE MACAÚBAS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 25.39% | 20% | 0.50992 | 2015-02-17 | 2015-02-27 | 2015-12-29 | 2018-02-20 | Município | 12°0'14.000004"S | 42°37'50.000016"O
BA | BOQUIRA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 45.48% | 45% | 0.50919 | 2015-06-03 | 2014-06-17 | 2016-12-23 | 2018-06-22 | Município | 12°48'56.999988"S | 42°43'49.000008"O
SE | PROPRIÁ/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 58% | 50% | 0.50981 | 2014-09-03 | 2014-07-11 | 2016-06-21 | 2018-03-20 | Município | 10°13'49.000008"S | 36°48'28.000008"O
SE | NOSSA SENHORA DAS DORES/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 93.14% | 50% | 0.50999 | 2014-10-31 | 2014-10-22 | 2016-06-21 | 2018-03-20 | Município | 10°29'54.999996"S | 37°11'39.999984"O
SE | AREIA BRANCA/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 13.81% | 20% | 0.50922 |  | 2017-09-01 | 2016-08-23 | 2018-04-05 | Município | 10°48'20.000016"S | 37°19'41.999988"O
PB | SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 56.77% | 59% | 0.51 | 2015-09-17 | 2015-04-17 | 2016-08-22 | 2018-05-01 | Município | 7°6'19.000001"S | 35°52'5.000016"O
PB | SANTANA DOS GARROTES/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 22.08% | 20% | 0.50971 | 2015-08-13 | 2015-04-24 | 2017-03-20 | 2018-03-20 | Município | 7°23'11.000000"S | 37°59'20.000004"O
PB | SANTA INÊS/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 15.07% | 20% | 0.50971 | 2015-08-20 | 2014-09-09 | 2016-08-21 | 2018-08-21 | Município | 7°37'45.000001"S | 38°33'34.999992"O
PB | PILAR/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 16.48% | 20% | 0.50973 | 2015-05-25 | 2015-03-02 | 2016-09-21 | 2018-03-30 | Município | 7°16'14.000002"S | 35°15'7.999992"O
PB | PIANCÓ/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 39.57% | 50% | 0.50971 | 2015-06-08 | 2014-06-25 | 2016-06-21 | 2018-06-23 | Município | 7°12'9.000000"S | 38°2'42.000000"O
PB | LOGRADOURO/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 32.34% | 30% | 0.50988 | 2015-07-06 | 2015-03-02 | 2016-08-22 | 2018-01-20 | Município | 6°37'4.000001"S | 35°26'15.000000"O
PB | GADO BRAVO/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 31.25% | 30% | 0.50996 | 2014-11-01 | 2014-08-01 | 2016-04-26 | 2018-04-30 | Município | 7°33'33.000001"S | 35°48'14.000004"O
PB | DUAS ESTRADAS/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 48.3% | 100% | 0.51 | 2015-08-11 | 2015-05-28 | 2017-02-23 | 2018-06-30 | Município | 6°40'23.999999"S | 35°23'12.000012"O
PB | CATURITÉ/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 32.1% | 100% | 0.50825 | 2014-08-22 | 2014-03-13 | 2015-12-29 | 2018-06-30 | Município | 7°24'42.999998"S | 36°1'50.000016"O
PB | CACIMBA DE DENTRO/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 61.61% | 54% | 0.5097 | 2014-11-18 | 2014-09-08 | 2015-12-29 | 2018-03-18 | Município | 7°14'13.999999"S | 36°46'57.000000"O
RN | OLHO-D'ÁGUA DO BORGES/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 48.62% | 50% | 0.51 | 2014-10-29 | 2014-09-22 | 2016-03-09 | 2018-03-02 | Município | 5°57'11.000002"S | 37°42'30.999996"O
RN | MONTE DAS GAMELEIRAS/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.58% | 50% | 0.50997 | 2014-07-03 | 2014-05-05 | 2016-06-21 | 2018-04-30 | Município | 6°26'30.000001"S | 35°47'9.999996"O
RN | MARCELINO VIEIRA/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20.04% | 20% | 0.51 | 2015-09-09 | 2015-08-10 | 2016-04-26 | 2018-09-12 | Município | 6°17'37.000000"S | 38°9'50.000004"O
RN | CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 30.31% | 55% | 0.50808 | 2015-04-01 | 2015-02-23 | 2017-06-01 | 2018-05-30 | Município | 5°45'34.999999"S | 35°59'48.000012"O
CE | VÁRZEA ALEGRE/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 79.99% | 50% | 0.50859 | 2014-04-11 | 2014-01-06 | 2015-10-25 | 2018-03-30 | Município | 6°49'40.000001"S | 39°27'5.000004"O
CE | PARAMOTI/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 58.61% | 50% | 0.50548 | 2015-08-03 | 2014-04-01 | 2015-12-29 | 2018-06-20 | Município | 4°8'47.000000"S | 39°19'21.000000"O
CE | ORÓS/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 56.88% | 56% | 0.51 | 2015-09-04 | 2015-07-15 | 2016-08-18 | 2018-01-20 | Município | 6°22'31.000001"S | 39°2'45.999996"O
CE | MORADA NOVA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 19.76% | 20% | 0.50871 | 2014-08-21 | 2014-05-29 | 2015-12-29 | 2018-02-22 | Município | 4°54'11.000002"S | 38°25'36.999984"O
CE | MARCO/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 67.6% | 84% | 0.50861 | 2014-11-24 | 2014-09-11 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 3°7'16.000000"S | 40°8'58.999992"O
CE | CHAVAL/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 64.46% | 57% | 0.50986 | 2014-09-18 | 2014-05-05 | 2015-12-29 | 2018-07-05 | Município | 3°10'5.000002"S | 41°19'17.000004"O
CE | BATURITÉ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 26.93% | 40% | 0.51 | 2014-11-19 | 2014-05-27 | 2015-12-29 | 2018-02-27 | Município | 4°25'0.000001"S | 38°50'42.000000"O
PI | DOM INOCÊNCIO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 65.27% | 60% | 0.5094 | 2014-10-14 | 2014-06-04 | 2016-07-24 | 2018-01-21 | Município | 9°0'14.000000"S | 41°58'30.000000"O
PI | CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 26.86% | 20% | 0.51 | 2014-07-22 | 2014-05-30 | 2016-08-18 | 2018-11-14 | Município | 8°29'29.000000"S | 41°49'3.000000"O
PI | CANAVIEIRA/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 15.74% | 40% | 0.50992 | 2014-10-01 | 2014-06-09 | 2015-12-29 | 2018-02-20 | Município | 7°33'33.000001"S | 43°39'29.999988"O
MA | SERRANO DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 23.94% | 50% | 0.50992 | 2015-02-20 | 2014-09-15 | 2016-08-18 | 2018-04-30 | Município | 1°51'15.999998"S | 45°5'43.000008"O
MA | JUNCO DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 49.72% | 43% | 0.50978 | 2014-11-19 | 2014-07-30 | 2017-01-30 | 2018-01-31 | Município | 1°50'8.999999"S | 46°5'26.999988"O
TO | AXIXÁ DO TOCANTINS/TO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 45.92% | 50% | 0.50992 | 2014-09-19 | 2014-08-01 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 5°36'43.999999"S | 47°46'14.999988"O
PA | NOVA TIMBOTEUA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 71.52% | 75% | 0.5098 | 2014-07-12 | 2014-06-11 | 2016-01-03 | 2018-02-28 | Município | 1°12'51.999998"S | 47°23'8.999988"O
RR | CARACARAÍ/RR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 17.01% | 20% | 0.50999 | 2015-02-10 | 2014-12-11 | 2016-08-18 | 2018-02-01 | Município | 1°48'45.000000"N | 61°7'41.999988"O
AM | CAREIRO DA VÁRZEA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 72.26% | 63% | 0.50977 | 2015-05-28 | 2015-02-10 | 2016-08-21 | 2018-03-19 | Município | 3°5'39.999998"S | 59°42'57.999996"O
AC | MÂNCIO LIMA/AC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 30.68% | 35% | 0.50999 | 2015-01-30 | 2014-01-10 | 2015-12-29 | 2018-02-22 | Município | 7°37'32.000002"S | 72°52'49.000008"O
AC | CAPIXABA/AC | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 34.94% | 100% | 0.51 | 2015-06-29 | 2015-03-23 | 2015-12-29 | 2018-06-30 | Município | 10°26'39.000012"S | 67°42'39.999996"O
RO | CASTANHEIRAS/RO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 50.86% | 50% | 0.50851 | 2015-05-20 | 2014-10-20 | 2016-08-22 | 2018-03-05 | Município | 11°29'51.000000"S | 61°48'32.000004"O
RO | PRESIDENTE MÉDICI/RO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 40.41% | 40% | 0.50997 | 2015-02-05 | 2014-09-22 | 2016-04-26 | 2018-01-30 | Município | 11°10'18.999984"S | 61°54'19.000008"O
GO | GUARANI DE GOIÁS/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 57.14% | 50% | 0.50164 | 2014-07-07 | 2014-05-10 | 2015-08-20 | 2018-03-20 | Município | 13°56'11.000004"S | 46°28'50.000016"O
RS | MORRINHOS DO SUL/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 69.02% | 66% | 0.49819 | 2014-09-05 | 2014-07-14 | 2015-08-27 | 2018-04-02 | Município | 29°18'21.999996"S | 49°56'6.000000"O
PR | PEABIRU/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 72.87% | 50% | 0.50995 | 2014-10-07 | 2014-07-02 | 2015-08-23 | 2018-06-20 | Município | 23°54'36.000000"S | 52°20'48.000012"O
SP | LUCÉLIA/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 85.57% | 83% | 0.51 | 2014-06-30 | 2014-06-28 | 2015-09-23 | 2018-03-30 | Município | 21°44'3.000012"S | 51°1'0.999984"O
SP | JUQUIÁ/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 81% | 78% | 0.50984 | 2014-08-28 | 2014-08-04 | 2015-09-29 | 2018-05-30 | Município | 24°19'22.000008"S | 47°38'11.000004"O
MG | GAMELEIRAS/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 83.77% | 80% | 0.50945 | 2014-08-22 | 2014-05-12 | 2015-09-23 | 2018-03-24 | Município | 15°4'27.000012"S | 43°7'18.000012"O
BA | TERRA NOVA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 24.58% | 25% | 0.50976 | 2015-03-02 | 2014-09-18 | 2015-08-09 | 2018-06-05 | Município | 12°24'33.000012"S | 38°37'0.000012"O
BA | SAUBARA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 68.1% | 35% | 0.50895 | 2014-05-05 | 2013-12-23 | 2015-09-23 | 2018-12-30 | Município | 11°24'36.000000"S | 41°16'50.999988"O
BA | MARCIONÍLIO SOUZA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 95.2% | 95% | 0.50999 | 2014-07-01 | 2013-11-11 | 2015-09-23 | 2018-03-04 | Município | 12°59'53.999988"S | 40°31'59.999988"O
BA | GUARATINGA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 67.96% | 67% | 0.51 | 2013-12-20 | 2013-10-05 | 2015-08-09 | 2018-02-17 | Município | 16°33'25.999992"S | 39°46'53.000004"O
BA | CHORROCHÓ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 96.63% | 99% | 0.50974 | 2014-04-05 | 2014-02-24 | 2015-09-23 | 2018-02-20 | Município | 8°49'18.000001"S | 38°58'45.000012"O
PE | SERTÂNIA/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 37.14% | 50% | 0.50921 | 2014-05-05 | 2014-05-15 | 2015-08-23 | 2018-08-19 | Município | 8°10'45.999998"S | 37°17'9.999996"O
PE | CARNAUBEIRA DA PENHA/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 64.58% | 100% | 0.50964 | 2014-07-29 | 2014-09-29 | 2015-08-20 | 2018-06-30 | Município | 8°18'41.000000"S | 38°44'22.999992"O
PB | NOVA PALMEIRA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 68.61% | 75% | 0.51 | 2014-07-27 | 2014-05-12 | 2015-08-20 | 2018-05-16 | Município | 6°41'4.999999"S | 36°25'10.999992"O
PB | JERICÓ/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 98.07% | 83% | 0.51 | 2014-07-07 | 2014-04-07 | 2015-08-20 | 2018-02-18 | Município | 6°33'11.000002"S | 37°48'36.000000"O
PB | ALGODÃO DE JANDAÍRA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 23.65% | 20% | 0.51 | 2015-04-22 | 2014-03-25 | 2015-08-30 | 2018-03-30 | Município | 6°48'46.000001"S | 35°54'55.000008"O
CE | PACAJUS/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 55.72% | 53% | 0.51 | 2014-09-12 | 2014-07-16 | 2015-09-23 | 2018-03-31 | Município | 4°10'41.999999"S | 38°27'29.999988"O
CE | MULUNGU/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 37.5% | 100% | 0.51 | 2015-01-06 | 2013-11-12 | 2015-09-23 | 2018-06-30 | Município | 4°20'20.000000"S | 39°1'3.000000"O
CE | MISSÃO VELHA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 69.69% | 62% | 0.50985 | 2014-05-18 | 2014-03-06 | 2015-08-24 | 2018-04-21 | Município | 7°13'7.000000"S | 39°10'59.999988"O
PI | SOCORRO DO PIAUÍ/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.65% | 65% | 0.49936 | 2014-02-03 | 2013-10-22 | 2015-08-20 | 2018-12-31 | Município | 7°58'23.999999"S | 42°25'18.000012"O
PI | SIGEFREDO PACHECO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 52.03% | 50% | 0.50992 | 2014-09-16 | 2014-03-07 | 2015-09-23 | 2018-06-30 | Município | 4°54'55.000001"S | 41°43'50.999988"O
PI | SÃO JULIÃO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 58.15% | 100% | 0.50988 | 2013-12-05 | 2013-10-28 | 2015-08-20 | 2018-06-30 | Município | 7°7'12.000000"S | 40°49'4.000008"O
PI | SÃO JOSÉ DO DIVINO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 62.31% | 61% | 0.51 | 2014-10-16 | 2014-09-08 | 2015-09-23 | 2018-05-31 | Município | 3°47'1.000000"S | 41°54'48.999996"O
PI | RIBEIRA DO PIAUÍ/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 60.68% | 50% | 0.51 | 2014-07-21 | 2013-12-05 | 2015-08-20 | 2018-05-30 | Município | 7°41'30.999998"S | 42°42'45.000000"O
PI | MANOEL EMÍDIO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 49.03% | 60% | 0.51 | 2014-06-02 | 2013-10-21 | 2015-08-20 | 2018-10-15 | Município | 8°0'24.999998"S | 43°52'10.999992"O
MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 95.33% | 95% | 0.51 | 2014-11-04 | 2014-01-15 | 2015-09-23 | 2018-03-01 | Município | 4°29'39.000001"S | 44°46'39.000000"O
MA | SANTA HELENA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 24.57% | 20% | 0.50989 | 2014-04-07 | 2013-12-07 | 2015-09-23 | 2018-10-10 | Município | 2°12'41.000000"S | 45°5'27.999996"O
MA | MATINHA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 59.24% | 64% | 0.50996 | 2014-04-01 | 2013-10-18 | 2015-09-23 | 2018-01-30 | Município | 3°5'56.000000"S | 45°2'56.000004"O
PA | SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 62.17% | 50% | 0.51 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2015-09-23 | 2018-02-28 | Município | 1°1'48.000000"S | 48°4'44.000004"O
PA | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 42.45% | 50% | 0.49483 | 2015-02-27 | 2014-12-05 | 2016-08-08 | 2018-02-15 | Município | 1°36'15.000001"S | 47°28'44.000004"O
AL | SENADOR RUI PALMEIRA/AL | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 27.82% | 25% | 0.50986 |  | 2017-01-25 | 2015-12-29 | 2018-04-17 | Município | 9°27'29.999999"S | 37°27'15.000012"O
GO | NOVO GAMA/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 40.38% | 25% | 0.51 | 2014-12-22 | 2014-07-23 | 2015-08-20 | 2018-09-20 | Município | 16°4'32.999988"S | 48°4'36.000012"O
BA | ENTRE RIOS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 48.15% | 50% | 0.49606 | 2013-08-26 | 2012-08-28 | 2014-06-05 | 2018-01-30 | Município | 11°56'44.000016"S | 38°4'33.999996"O
SE | SÃO CRISTÓVÃO/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 65.49% | 50% | 0.50926 | 2014-03-19 | 2014-01-03 | 2014-06-19 | 2018-03-01 | Município | 11°0'33.999984"S | 37°12'47.999988"O
PA | TUCURUÍ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 63.14% | 100% | 0.50956 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 2014-01-13 | 2018-01-30 | Município | 3°45'15.999998"S | 49°39'57.999996"O
AM | IRANDUBA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 002 ERVILA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 62.07% | 50% | 0.50987 | 2013-12-16 | 2013-06-11 | 2015-03-26 | 2018-05-18 | Município | 3°17'3.999998"S | 60°11'8.999988"O
GO | ALVORADA DO NORTE/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 52.32% | 50% | 0.50965 | 2014-12-15 | 2014-10-07 | 2016-08-08 | 2018-05-20 | Município | 14°28'42.999996"S | 46°30'54.000000"O
BA | UMBURANAS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 46.13% | 63% | 0.51 | 2014-10-15 | 2014-08-14 | 2016-08-08 | 2018-06-30 | Município | 10°43'0.000012"S | 41°18'32.000004"O
BA | SANTA BRÍGIDA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 26.13% | 25% | 0.50992 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2016-08-21 | 2018-02-27 | Município | 9°43'19.999999"S | 38°7'27.000012"O
SE | NEÓPOLIS/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 27.09% | 20% | 0.51 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2016-08-08 | 2018-02-19 | Município | 10°17'39.000012"S | 36°42'46.000008"O
RN | SANTA CRUZ/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 38.08% | 26% | 0.50012 | 2015-12-15 | 2015-09-15 | 2016-06-21 | 2018-11-29 | Município | 6°13'41.999999"S | 36°1'48.000000"O
CE | PACAJUS/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 83.72% | 84% | 0.51 | 2014-09-14 | 2014-07-16 | 2016-07-26 | 2018-03-30 | Município | 4°9'42.000001"S | 38°28'26.000004"O
CE | MILAGRES/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 25.53% | 20% | 0.51 | 2015-09-24 | 2014-07-02 | 2016-08-08 | 2018-03-20 | Município | 7°20'51.000000"S | 38°52'21.000000"O
CE | MARCO/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 63.48% | 70% | 0.50168 | 2014-11-21 | 2014-09-11 | 2016-08-08 | 2018-01-30 | Município | 3°7'14.000002"S | 40°9'23.000004"O
CE | ALCÂNTARAS/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 90.77% | 88% | 0.51 | 2015-02-25 | 2014-06-18 | 2016-07-26 | 2018-01-26 | Município | 3°36'11.999999"S | 40°35'0.999996"O
PI | SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.26% | 20% | 0.50616 | 2014-10-21 | 2014-07-09 | 2016-08-08 | 2018-08-08 | Município | 8°21'43.999999"S | 42°15'3.999996"O
MA | SANTANA DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 30.31% | 20% | 0.51 | 2015-06-05 | 2014-10-15 | 2016-08-08 | 2018-03-20 | Município | 3°7'9.999998"S | 42°24'5.000004"O
MA | BACURI/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 21.97% | 50% | 0.50992 | 2015-07-13 | 2014-10-01 | 2016-08-08 | 2018-07-10 | Município | 1°42'15.000001"S | 45°7'41.999988"O
PA | CHAVES/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 3.49% | 20% | 0.50927 | 2016-03-26 | 2016-03-26 | 2016-08-08 | 2018-04-30 | Município | 0°13'9.000001"S | 49°57'3.999996"O
GO | ITAGUARI/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 24.56% | 31% | 0.50983 | 2015-08-31 | 2015-07-17 | 2015-12-29 | 2018-06-30 | Município | 15°55'36.000012"S | 49°36'29.000016"O
GO | CAMPOS BELOS/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 59.89% | 50% | 0.50624 | 2014-04-23 | 2014-01-06 | 2015-12-29 | 2018-03-09 | Município | 13°2'20.000004"S | 46°46'37.999992"O
MS | BELA VISTA/MS | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 68.75% | 70% | 0.50933 | 2014-10-14 | 2014-06-12 | 2016-03-03 | 2018-03-30 | Município | 22°5'17.999988"S | 56°35'56.000004"O
RS | BAGÉ/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 8.61% | 15% | 0.50166 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2017-02-07 | 2018-03-29 | Município | 31°20'40.999992"S | 54°5'44.000016"O
PR | CÂNDIDO DE ABREU/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 84.55% | 86% | 0.51 | 2014-07-03 | 2014-03-10 | 2015-12-29 | 2018-06-26 | Município | 24°33'47.000016"S | 51°20'9.999996"O
ES | IBATIBA/ES | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20.01% | 20% | 0.50941 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2017-02-24 | 2018-03-24 | Município | 20°13'51.999996"S | 41°30'16.999992"O
BA | SAUBARA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 21.84% | 20% | 0.50226 | 2015-02-16 | 2015-01-06 | 2016-08-21 | 2018-12-30 | Município | 12°44'12.999984"S | 38°46'1.999992"O
BA | SANTA LUZIA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 63.17% | 50% | 0.5058 | 2014-08-11 | 2014-06-20 | 2016-01-03 | 2018-02-28 | Município | 15°25'8.000004"S | 39°19'55.999992"O
BA | QUEIMADAS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 53.29% | 56% | 0.50967 | 2015-04-06 | 2015-01-22 | 2016-04-26 | 2018-03-29 | Município | 10°54'56.000016"S | 39°55'53.000004"O
BA | POÇÕES/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 59.78% | 57% | 0.51 | 2015-04-27 | 2015-02-26 | 2016-04-26 | 2018-03-30 | Município | 14°31'33.999996"S | 40°22'36.999984"O
BA | MURITIBA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 33.95% | 33% | 0.50959 | 2015-08-04 | 2014-07-11 | 2016-10-02 | 2018-02-27 | Município | 12°37'8.000004"S | 38°59'30.000012"O
BA | MORTUGABA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 58.58% | 50% | 0.50999 | 2014-09-19 | 2014-04-07 | 2016-05-31 | 2018-02-20 | Município | 15°2'4.999992"S | 42°22'9.999984"O
BA | MARCIONÍLIO SOUZA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 99.39% | 97% | 0.50998 | 2014-09-24 | 2014-06-26 | 2016-08-24 | 2018-03-03 | Município | 12°59'51.000000"S | 40°31'57.000000"O
BA | ITAMARI/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 61.07% | 50% | 0.51 | 2014-06-28 | 2014-01-06 | 2015-12-29 | 2018-01-26 | Município | 13°44'54.999996"S | 39°41'21.999984"O
BA | IPIRÁ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 98.85% | 97% | 0.51 | 2014-06-09 | 2014-04-01 | 2016-06-21 | 2018-01-26 | Município | 12°10'18.000012"S | 39°44'22.999992"O
BA | INHAMBUPE/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 71.88% | 71% | 0.51 | 2015-01-28 | 2014-10-01 | 2016-02-29 | 2018-03-19 | Município | 11°31'31.000008"S | 38°27'20.999988"O
BA | IBIPITANGA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 35.87% | 30% | 0.50998 | 2015-01-19 | 2014-09-05 | 2015-12-29 | 2018-02-27 | Município | 12°57'51.000012"S | 42°17'31.999992"O
SE | PROPRIÁ/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 17.5% | 20% | 0.50981 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2016-06-21 | 2018-03-20 | Município | 10°16'32.999988"S | 36°47'51.000000"O
SE | NOSSA SENHORA DAS DORES/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 7.66% | 50% | 0.50999 | 2015-02-23 | 2014-10-22 | 2016-06-21 | 2018-03-20 | Município | 10°31'19.999992"S | 37°17'33.000000"O
AL | ANADIA/AL | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 30.46% | 25% | 0.51 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2015-12-29 | 2018-10-01 | Município | 9°41'53.999999"S | 36°21'2.999988"O
PE | NAZARÉ DA MATA/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.61% | 40% | 0.50992 | 2015-01-09 | 2014-10-13 | 2016-03-27 | 2018-01-31 | Município | 7°44'8.000002"S | 35°13'53.000004"O
PE | CANHOTINHO/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 30.12% | 24% | 0.50999 | 2015-03-05 | 2014-12-29 | 2016-08-24 | 2018-03-18 | Município | 8°52'3.000000"S | 36°11'38.000004"O
PB | POCINHOS/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 11.76% | 25% | 0.49973 | 2015-05-28 | 2015-04-01 | 2017-06-23 | 2018-06-23 | Município | 7°4'34.000000"S | 36°3'29.999988"O
PB | PICUÍ/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 62.78% | 55% | 0.51 | 2014-10-11 | 2014-08-25 | 2016-04-26 | 2018-01-31 | Município | 6°33'2.000002"S | 36°15'6.999984"O
PB | FAGUNDES/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 55.16% | 50% | 0.50923 | 2014-08-19 | 2014-07-01 | 2017-06-23 | 2018-06-23 | Município | 7°20'44.999999"S | 35°47'44.999988"O
RN | SÃO TOMÉ/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 98.93% | 95.95% | 0.50755 | 2014-02-21 | 2014-01-28 | 2015-12-29 | 2018-03-30 | Município | 5°58'28.999999"S | 36°4'35.000004"O
CE | VÁRZEA ALEGRE/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 65% | 50% | 0.5086 | 2014-05-07 | 2014-03-12 | 2015-12-29 | 2018-03-20 | Município | 6°52'14.999999"S | 39°27'33.000012"O
CE | MORADA NOVA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 1.17% | 20% | 0.50871 | 2015-06-25 | 2014-05-29 | 2016-01-03 | 2018-06-30 | Município | 4°54'42.999998"S | 38°25'36.000012"O
CE | MISSÃO VELHA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 68.17% | 50% | 0.50985 | 2014-05-18 | 2014-03-06 | 2015-12-29 | 2018-01-31 | Município | 7°15'33.999998"S | 39°5'38.000004"O
CE | BATURITÉ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 32.02% | 40% | 0.51 | 2015-08-20 | 2014-05-27 | 2015-12-29 | 2018-02-27 | Município | 4°19'18.000001"S | 38°53'7.000008"O
MA | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 75.25% | 72% | 0.51 | 2015-06-15 | 2015-01-05 | 2016-03-09 | 2018-04-30 | Município | 4°22'45.999998"S | 44°40'6.999996"O
MA | MATINHA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 39.56% | 100% | 0.50997 | 2014-05-27 | 2013-10-18 | 2015-10-25 | 2018-06-30 | Município | 3°5'35.000002"S | 45°2'47.000004"O
MA | JUNCO DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 43.31% | 50% | 0.51 | 2015-06-08 | 2014-07-30 | 2017-01-30 | 2018-01-31 | Município | 1°50'8.999999"S | 46°5'22.999992"O
MA | CAPINZAL DO NORTE/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 37.05% | 80% | 0.50996 | 2014-09-19 | 2014-06-02 | 2016-06-21 | 2018-11-15 | Município | 4°36'38.999999"S | 44°20'35.000016"O
MA | ALTO PARNAÍBA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 16.47% | 17% | 0.50977 | 2015-10-09 | 2015-03-23 | 2016-10-02 | 2018-05-20 | Município | 9°6'36.000000"S | 45°56'21.000012"O
PA | PORTO DE MOZ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 18.27% | 100% | 0.51 | 2015-02-19 | 2014-04-02 | 2017-03-28 | 2018-06-30 | Município | 1°38'34.000001"S | 52°9'34.999992"O
RR | CARACARAÍ/RR | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 23.27% | 23% | 0.51 | 2015-02-10 | 2014-12-11 | 2016-08-18 | 2018-02-01 | Município | 1°50'2.000000"N | 61°7'59.999988"O
AM | LÁBREA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 8.03% | 20% | 0.50987 | 2015-07-21 | 2014-08-25 | 2016-12-31 | 2018-09-30 | Município | 7°16'17.000000"S | 64°48'3.999996"O
AM | CAREIRO DA VÁRZEA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 68.32% | 57% | 0.50977 | 2015-06-23 | 2015-02-10 | 2016-08-21 | 2018-03-19 | Município | 3°22'49.000001"S | 59°38'18.999996"O
AC | MÂNCIO LIMA/AC | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 39.51% | 50% | 0.50999 | 2014-09-25 | 2014-01-22 | 2015-12-29 | 2018-02-22 | Município | 7°35'21.999998"S | 72°56'9.999996"O
GO | SANTA BÁRBARA DE GOIÁS/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 61.62% | 50% | 0.50052 | 2014-03-12 | 2013-11-20 | 2015-08-20 | 2018-03-30 | Município | 16°34'50.999988"S | 49°41'48.999984"O
SP | JABOTICABAL/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 73.27% | 73% | 0.51 | 2014-07-28 | 2014-07-01 | 2015-10-25 | 2018-03-29 | Município | 21°15'12.999996"S | 48°20'15.000000"O
MG | JANAÚBA/MG | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 37.26% | 20% | 0.51 | 2015-06-25 | 2015-01-07 | 2015-12-29 | 2018-06-30 | Município | 15°43'41.999988"S | 43°19'33.999996"O
BA | UAUÁ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 39.09% | 50% | 0.50981 | 2014-08-29 | 2014-05-29 | 2015-09-23 | 2018-03-09 | Município | 9°50'12.000001"S | 39°29'30.999984"O
BA | GUARATINGA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 59.33% | 59% | 0.51 | 2014-02-05 | 2013-10-05 | 2015-08-09 | 2018-02-17 | Município | 16°33'45.000000"S | 39°47'12.999984"O
BA | BIRITINGA/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 29.72% | 27% | 0.50431 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2015-09-23 | 2018-04-18 | Município | 11°39'56.000016"S | 38°42'7.999992"O
SE | CARIRA/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 70.27% | 60% | 0.5096 | 2014-02-03 | 2013-11-25 | 2015-08-20 | 2018-09-01 | Município | 10°22'33.999996"S | 37°40'54.000012"O
PB | AREIA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 57.6% | 50% | 0.50972 | 2014-08-20 | 2014-02-24 | 2015-08-30 | 2018-02-28 | Município | 6°56'20.000000"S | 35°45'23.000004"O
CE | PARAMOTI/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 53.35% | 50% | 0.50548 | 2015-01-30 | 2014-04-01 | 2015-09-23 | 2018-05-01 | Município | 4°9'49.000000"S | 39°21'15.999984"O
CE | ACARAPÉ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 57.47% | 50% | 0.51 | 2014-03-18 | 2013-12-18 | 2015-10-25 | 2018-02-10 | Município | 4°13'28.999999"S | 38°42'27.000000"O
PI | URUÇUÍ/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 52.86% | 50% | 0.50992 | 2014-06-05 | 2013-12-02 | 2015-09-23 | 2018-02-13 | Município | 7°14'10.000000"S | 44°33'48.999996"O
PI | SIGEFREDO PACHECO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 50.71% | 50% | 0.50992 | 2014-09-16 | 2014-03-10 | 2015-09-23 | 2018-06-30 | Município | 5°6'50.000000"S | 41°49'31.000008"O
PI | ANGICAL DO PIAUÍ/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.64% | 50% | 0.47551 | 2014-03-15 | 2013-12-05 | 2015-08-23 | 2018-05-07 | Município | 6°5'11.000000"S | 42°44'8.000016"O
CE | MAURITI/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 90.66% | 88% | 0.50956 | 2014-08-30 | 2014-05-16 | 2015-08-20 | 2018-09-30 | Município | 7°15'2.999999"S | 38°44'9.999996"O
MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 32.62% | 50% | 0.51 | 2014-08-28 | 2014-01-17 | 2015-09-23 | 2018-08-31 | Município | 1°57'56.999999"S | 45°50'12.999984"O
PA | SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 43.97% | 50% | 0.50967 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2015-09-23 | 2018-02-28 | Município | 1°7'18.999998"S | 48°7'36.000012"O
RR | RORAINÓPOLIS/RR | Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 38.35% | 50% | 0.51 | 2014-04-20 | 2014-04-17 | 2015-08-19 | 2018-12-10 | Município | 0°39'9.000000"S | 60°32'31.999992"O
GO | NOVO GAMA/GO | Construção de Quadra Escolar Coberta 003 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 75.92% | 61% | 0.51 | 2014-12-22 | 2014-07-23 | 2015-08-20 | 2018-09-20 | Município | 16°5'11.000004"S | 48°2'13.999992"O
BA | JEQUIÉ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 81.09% | 81% | 0.49 | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 2014-01-05 | 2018-03-29 | Município | 13°51'23.000004"S | 40°3'20.999988"O
BA | JAGUARIPE/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 25.32% | 31% | 0.50955 | 2015-02-12 | 2015-01-27 | 2016-07-26 | 2018-03-30 | Município | 13°2'6.000000"S | 38°50'30.000012"O
CE | CARIRIAÇU/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 67.2% | 50% | 0.50719 | 2014-12-16 | 2014-11-03 | 2016-08-08 | 2018-02-06 | Município | 7°2'26.000002"S | 39°19'15.999996"O
CE | ALCÂNTARAS/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 73.16% | 53% | 0.51 | 2015-03-27 | 2014-06-25 | 2016-08-08 | 2018-02-25 | Município | 3°35'43.000001"S | 40°32'53.999988"O
MA | BACURI/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 31.89% | 20% | 0.50992 | 2015-07-13 | 2014-10-01 | 2016-08-08 | 2018-07-10 | Município | 1°42'11.999999"S | 45°7'45.999984"O
PA | ÓBIDOS/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 39.11% | 50% | 0.50979 | 2014-12-26 | 2014-11-17 | 2016-06-21 | 2018-03-20 | Município | 1°54'58.000000"S | 55°10'48.000000"O
RS | PORTÃO/RS | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 71.15% | 71% | 0.51 | 2014-11-12 | 2014-09-08 | 2015-10-25 | 2018-01-30 | Município | 29°42'39.999996"S | 51°13'41.000016"O
RJ | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.83% | 54% | 0.48918 | 2015-03-14 | 2014-09-08 | 2015-10-25 | 2018-06-04 | Município | 22°45'45.000000"S | 41°53'30.000012"O
BA | INHAMBUPE/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 42.79% | 50% | 0.50903 | 2015-01-09 | 2014-10-01 | 2016-02-29 | 2018-03-19 | Município | 11°53'52.000008"S | 38°21'48.999996"O
CE | MORADA NOVA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 18.89% | 20% | 0.50871 | 2015-06-25 | 2014-05-29 | 2016-01-03 | 2018-06-30 | Município | 4°54'29.999999"S | 38°25'36.000012"O
CE | BATURITÉ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 27.2% | 40% | 0.51 | 2014-11-19 | 2014-05-27 | 2015-12-29 | 2018-02-27 | Município | 4°24'51.000001"S | 38°53'22.999992"O
MA | SANTA HELENA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 56.99% | 59% | 0.50989 | 2014-07-25 | 2014-05-29 | 2016-01-03 | 2018-04-10 | Município | 2°27'19.000001"S | 45°29'36.999996"O
MA | PINDARÉ-MIRIM/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 14.06% | 20% | 0.50986 | 2015-05-04 | 2015-02-06 | 2017-02-28 | 2018-06-30 | Município | 3°37'10.999999"S | 45°22'36.999984"O
MA | MATÕES DO NORTE/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 86.17% | 77% | 0.50996 | 2015-01-20 | 2014-10-01 | 2016-04-26 | 2018-02-26 | Município | 3°48'54.000000"S | 44°34'28.999992"O
MA | IGARAPÉ DO MEIO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 38.78% | 49.98% | 0.50594 | 2015-01-26 | 2014-11-04 | 2016-09-21 | 2018-05-30 | Município | 3°36'52.999999"S | 45°10'41.000016"O
PA | SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 17.89% | 25% | 0.51 | 2015-08-28 | 2015-02-11 | 2016-04-26 | 2018-01-23 | Município | 0°45'2.999999"S | 48°1'15.999996"O
PA | PORTO DE MOZ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 13.77% | 100% | 0.51 | 2015-02-19 | 2014-04-02 | 2017-03-28 | 2018-06-30 | Município | 1°47'33.000000"S | 52°12'41.000004"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 87.83% | 85% | 0.50963 | 2015-02-10 | 2014-10-06 | 2015-12-29 | 2018-03-28 | Município | 1°43'36.000001"S | 48°51'52.999992"O
AM | MANICORÉ/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.26% | 40% | 0.51 | 2014-03-17 | 2013-11-28 | 2015-10-25 | 2018-05-21 | Município | 5°29'53.000002"S | 60°49'45.000012"O
BA | CAMAMU/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 41.32% | 40% | 0.51 | 2014-12-19 | 2014-09-20 | 2015-12-29 | 2018-01-10 | Município | 14°0'18.000000"S | 39°6'6.000012"O
CE | MISSÃO VELHA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 35.16% | 25% | 0.50985 | 2014-05-20 | 2014-03-06 | 2015-08-24 | 2018-04-21 | Município | 7°22'0.999998"S | 39°12'30.999996"O
PI | REGENERAÇÃO/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 57.71% | 50% | 0.51 | 2014-07-28 | 2014-03-11 | 2015-08-30 | 2018-03-01 | Município | 6°19'16.000000"S | 42°33'24.999984"O
PI | NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 61.88% | 50% | 0.51 | 2014-04-04 | 2014-02-28 | 2015-09-23 | 2018-03-13 | Município | 3°58'39.000000"S | 42°37'9.999984"O
MA | SANTANA DO MARANHÃO/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 44.52% | 50% | 0.51 | 2014-07-24 | 2014-02-28 | 2015-09-23 | 2018-11-20 | Município | 3°6'50.000000"S | 42°24'47.000016"O
CE | MAURITI/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 15.98% | 25% | 0.50956 | 2014-08-30 | 2014-05-16 | 2015-08-20 | 2018-09-30 | Município | 7°20'4.999999"S | 38°39'57.999996"O
MA | CAPINZAL DO NORTE/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 43.68% | 75% | 0.50998 | 2014-09-19 | 2014-01-03 | 2015-12-29 | 2018-08-30 | Município | 4°43'52.000000"S | 44°19'40.000008"O
RJ | SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 50.94% | 40% | 0.50956 | 2015-08-13 | 2015-06-30 | 2015-12-29 | 2018-08-01 | Município | 22°49'27.999984"S | 42°5'17.999988"O
PB | BAYEUX/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.76% | 55% | 0.50983 | 2015-07-18 | 2014-07-02 | 2015-12-29 | 2018-12-20 | Município | 7°7'31.000001"S | 34°55'23.000016"O
BA | JEQUIÉ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 39.36% | 35% | 0.49 | 2015-03-24 | 2015-03-23 | 2014-06-12 | 2018-03-30 | Município | 13°51'43.999992"S | 40°7'12.000000"O
SP | GUARULHOS/SP | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.61% | 66% | 0.48603 | 2014-05-22 | 2014-04-07 | 2014-01-13 | 2018-07-31 | Município | 23°25'0.000012"S | 46°30'28.000008"O
BA | PORTO SEGURO/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 94.21% | 100% | 0.5083 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2014-01-01 | 2018-02-28 | Município | 16°25'5.999988"S | 39°4'59.999988"O
BA | SENTO SÉ/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 28.91% | 50% | 0.5097 | 2014-10-27 | 2014-06-14 | 2014-01-01 | 2018-09-01 | Estado | 9°44'40.999999"S | 41°53'6.000000"O
AM | IRANDUBA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 004 Cicero Monteiro | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 62.63% | 25% | 0.50961 | 2014-01-09 | 2013-12-09 | 2015-08-19 | 2018-03-18 | Município | 3°4'54.999998"S | 60°14'0.999996"O
CE | CARIRIAÇU/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 35.48% | 50% | 0.50719 | 2015-01-15 | 2014-11-03 | 2016-08-08 | 2018-02-06 | Município | 7°5'48.000001"S | 39°16'59.999988"O
PB | SOUSA/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 42.03% | 50% | 0.5098 | 2015-04-15 | 2015-02-24 | 2017-02-23 | 2018-06-30 | Município | 6°46'32.999999"S | 38°14'48.999984"O
PB | SAPÉ/PB | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 34.92% | 100% | 0.51 | 2015-04-16 | 2014-05-28 | 2016-01-03 | 2018-06-30 | Município | 7°5'46.000000"S | 35°13'31.000008"O
CE | MORADA NOVA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 14.19% | 20% | 0.50871 | 2015-06-25 | 2014-05-29 | 2015-12-29 | 2018-02-22 | Município | 4°54'29.000002"S | 38°25'36.999984"O
PA | GURUPÁ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 17.48% | 20% | 0.50994 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 2017-01-30 | 2018-03-30 | Município | 1°24'36.000000"S | 51°38'12.000012"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 44.48% | 44% | 0.50963 | 2015-12-08 | 2015-07-08 | 2015-12-29 | 2018-03-28 | Município | 1°43'43.000000"S | 48°51'27.000000"O
CE | MISSÃO VELHA/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 57.5% | 50% | 0.50985 | 2014-05-20 | 2014-03-06 | 2015-09-23 | 2018-01-30 | Município | 7°25'57.000000"S | 39°5'12.999984"O
PI | ESPERANTINA/PI | Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.44% | 50% | 0.51 | 2014-06-30 | 2013-12-16 | 2015-09-23 | 2018-09-07 | Município | 3°45'28.000001"S | 42°10'33.999996"O
AM | IRANDUBA/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 005 Procópio Maranhão | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 38% | 25% | 0.50961 | 2014-01-15 | 2013-12-16 | 2015-08-19 | 2018-03-18 | Município | 3°10'10.999999"S | 60°6'5.000004"O
BA | ALAGOINHAS/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 32.64% | 50% | 0.51 | 2014-07-23 | 2014-11-18 | 2016-08-18 | 2018-02-06 | Município | 12°7'5.000016"S | 38°24'25.999992"O
MA | SANTA HELENA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta 005/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 66.91% | 60% | 0.50993 | 2014-04-09 | 2013-12-07 | 2015-09-23 | 2018-10-10 | Município | 2°37'1.999999"S | 45°27'33.999984"O
PR | PONTA GROSSA/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 006 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 25.62% | 20% | 0.32892 | 2015-03-19 | 2015-02-16 | 2014-12-21 | 2018-03-21 | Estado | 25°8'53.000016"S | 50°9'47.999988"O
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | Construção de Quadra Escolar Coberta 006 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 78.58% | 50% | 0.50969 | 2012-05-30 | 2012-04-18 | 2014-01-13 | 2018-04-04 | Município | 21°43'48.000000"S | 41°18'42.999984"O
BA | CATU/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 006 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 32.73% | 50% | 0.5097 | 2014-10-13 | 2014-06-14 | 2014-01-01 | 2018-09-01 | Estado | 12°21'20.999988"S | 38°23'54.999996"O
PE | ARARIPINA/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 64.58% | 64% | 0.50987 | 2014-07-27 | 2014-05-05 | 2015-12-29 | 2018-02-18 | Município | 7°42'25.999999"S | 40°33'43.999992"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 67.24% | 50% | 0.50963 | 2015-04-17 | 2014-10-06 | 2015-12-29 | 2018-03-28 | Município | 1°42'41.000000"S | 48°49'9.000012"O
BA | REMANSO/BA | Construção de Quadra Escolar Coberta 007 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 48.18% | 50% | 0.5097 | 2014-10-27 | 2014-06-14 | 2014-01-01 | 2018-09-01 | Estado | 9°37'8.000000"S | 42°4'58.000008"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Construção de Quadra Escolar Coberta 008 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 22.43% | 54% | 0.50999 | 2014-08-22 | 2014-07-16 | 2014-01-01 | 2018-03-12 | Estado | 15°37'53.000004"S | 56°9'59.000004"O
CE | MARACANAÚ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 009 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 1.22% | 50% | 0.48999 | 2013-01-29 | 2016-09-01 | 2014-01-01 | 2018-04-07 | Estado | 3°50'31.999999"S | 38°35'27.999996"O
AM | PARINTINS/AM | Construção de Quadra Escolar Coberta 009/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 78.93% | 65% | 0.50788 | 2015-10-01 | 2015-05-20 | 2016-08-08 | 2018-05-27 | Município | 2°35'35.000002"S | 56°34'36.000012"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 009/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 27.06% | 25% | 0.50963 | 2015-10-13 | 2015-07-08 | 2015-12-29 | 2018-03-11 | Município | 1°50'53.000002"S | 48°55'32.000016"O
PA | BANNACH/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 010 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20.51% | 20% | 0.50979 | 2015-05-12 | 2014-10-06 | 2014-12-21 | 2018-06-30 | Estado | 7°16'59.999999"S | 50°23'39.000012"O
CE | MARACANAÚ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 010 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 25.6% | 80% | 0.48999 | 2013-01-29 | 2016-09-01 | 2014-01-01 | 2018-04-07 | Estado | 3°50'58.999999"S | 38°36'51.000012"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 010/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 12.19% | 15% | 0.50963 | 2015-10-05 | 2015-07-08 | 2015-12-29 | 2018-03-11 | Município | 1°41'39.000001"S | 48°57'11.999988"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 011/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 14.54% | 15% | 0.50963 | 2015-10-05 | 2015-07-08 | 2015-12-29 | 2018-03-11 | Município | 1°38'58.999999"S | 48°56'44.999988"O
PA | ABAETETUBA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 012/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 12.19% | 15% | 0.50963 | 2015-10-05 | 2015-07-08 | 2015-12-29 | 2018-03-11 | Município | 1°34'36.000001"S | 48°52'49.000008"O
PR | RIO NEGRO/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 015 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 52.26% | 20% | 0.49443 | 2015-03-23 | 2015-02-23 | 2014-12-21 | 2018-03-21 | Estado | 25°57'59.000004"S | 49°51'6.000012"O
PR | CURITIBA/PR | Construção de Quadra Escolar Coberta 025 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 82.53% | 20% | 0.32892 | 2014-07-30 | 2014-07-21 | 2014-12-21 | 2018-03-21 | Estado | 25°23'31.999992"S | 49°18'2.000016"O
PA | OURÉM/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 026 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 73.28% | 100% | 0.50979 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2014-01-01 | 2018-03-28 | Estado | 1°32'53.999999"S | 47°6'38.000016"O
CE | CANINDÉ/CE | Construção de Quadra Escolar Coberta 026 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 0% | 50% | 0.48919 | 2013-01-29 | 2013-02-25 | 2014-01-01 | 2018-04-07 | Estado | 4°21'28.000001"S | 39°18'11.999988"O
PA | SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 040 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 88.41% | 100% | 0.50979 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 2014-01-01 | 2018-03-28 | Estado | 1°37'39.000000"S | 47°28'54.999984"O
PA | RURÓPOLIS/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 043 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 84.76% | 75% | 0.50979 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 2014-01-01 | 2018-03-28 | Estado | 4°5'17.000002"S | 54°54'51.000012"O
PA | ALTAMIRA/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 050 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 43.88% | 100% | 0.50979 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 2014-01-01 | 2018-03-28 | Estado | 3°11'37.000000"S | 52°12'18.000000"O
PA | MELGAÇO/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 061 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 94.13% | 15% | 0.27738 | 2014-09-01 | 2014-06-30 | 2014-12-21 | 2018-06-30 | Estado | 1°48'18.000000"S | 50°43'0.999984"O
PA | BREVES/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 063 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 1.58% | 50% | 0.50979 | 2014-09-02 | 2014-06-30 | 2014-12-21 | 2018-06-30 | Estado | 1°40'54.999998"S | 50°28'15.999996"O
PA | ANAJÁS/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 071 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 89.47% | 15% | 0.27738 | 2014-09-02 | 2014-06-30 | 2014-12-21 | 2018-06-30 | Estado | 0°59'13.999999"S | 49°56'26.000016"O
PA | CHAVES/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 079 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 86.12% | 15% | 0.27738 | 2014-10-01 | 2014-06-30 | 2014-12-21 | 2018-06-30 | Estado | 0°2'57.999998"S | 49°57'37.000008"O
PA | SANTARÉM/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta 087 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 9.89% | 0% | 0.17124 | 2013-09-23 | 2013-12-16 | 2014-06-05 | 2018-05-17 | Estado | 2°27'25.999999"S | 54°44'45.999996"O
RN | MOSSORÓ/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta - E.M. E.L.M | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 42.83% | 38% | 0.50997 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 2016-11-23 | 2018-04-30 | Município | 5°25'48.000000"S | 37°12'15.999984"O
AL | MARECHAL DEODORO/AL | Construção de Quadra Escolar Coberta ELEUZA GALVÃO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 32.54% | 50% | 0.51 | 2014-05-09 | 2013-09-23 | 2014-06-02 | 2018-05-24 | Município | 9°42'59.000000"S | 35°53'44.999988"O
PA | ALMEIRIM/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta - Eley Duarte | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 56.12% | 50% | 0.50892 | 2014-07-16 | 2014-02-24 | 2015-08-20 | 2018-04-16 | Município | 1°31'28.999999"S | 52°34'40.000008"O
PE | JUPI/PE | Construção de Quadra Escolar Coberta - Escola Mun. Pedro Cordeiro | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20.58% | 20% | 0.50992 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2016-04-26 | 2018-07-21 | Município | 8°46'1.999999"S | 36°22'57.000000"O
RR | ALTO ALEGRE/RR | Construção de Quadra Escolar Coberta - Escola São Silvestre | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 28.31% | 100% | 0.50999 | 2015-04-01 | 2014-10-21 | 2016-08-08 | 2018-06-30 | Município | 2°54'1.000001"N | 61°29'17.000016"O
PA | ALMEIRIM/PA | Construção de Quadra Escolar Coberta na escola frei constancio | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 56.93% | 60% | 0.50892 | 2014-07-16 | 2014-02-24 | 2015-08-20 | 2018-04-16 | Município | 1°31'30.000000"S | 52°34'12.000000"O
MA | ANAJATUBA/MA | Construção de Quadra Escolar Coberta Pov Afoga | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 35.69% | 75% | 0.50996 | 2014-08-22 | 2014-06-23 | 2016-04-26 | 2018-03-30 | Município | 3°7'27.999998"S | 44°33'41.000004"O
RN | MOSSORÓ/RN | Construção de Quadra Escolar Coberta -E.M.HLM - 007/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 16.24% | 20% | 0.50951 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2016-11-23 | 2018-04-30 | Município | 5°13'46.999999"S | 37°21'12.999996"O
AL | MARECHAL DEODORO/AL | Construção de Quadra Escolar Coberta JOVINIANO RODAS | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 35.63% | 50% | 0.51 | 2013-11-08 | 2013-09-23 | 2014-06-02 | 2018-05-24 | Município | 9°43'35.000000"S | 35°53'39.000012"O
SE | CARIRA/SE | Construção de Quadra Escolar Coberta no Povoado Massaranduba | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 71.36% | 70% | 0.5096 | 2014-10-08 | 2014-08-18 | 2016-04-26 | 2018-01-30 | Município | 10°21'23.000004"S | 37°41'24.000000"O
PE | TIMBAÚBA/PE | Construção de Quadra Escolar DUTRA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 99.79% | 100% | 0.50919 | 2014-05-02 | 2013-11-12 | 2015-03-26 | 2018-01-30 | Município | 7°30'6.999998"S | 35°18'32.000004"O
GO | PIRENÓPOLIS/GO | Construção do Centro de Convenções e Feiras - Pirenópolis | Infraestrutura Turística | Ministério do Turismo | Em obras | 5.3% | 5.27% | 36 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 2019-01-01 | 2018-10-30 | Município | 15°51'7.200000"S | 48°57'31.680000"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Construção OSX - UCN AÇU | Marinha Mercante | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Em obras | 0% | 0% | 3000.9846 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | OSX Construção Naval S.A.
AM | ANAMÃ/AM | Contenção de erosão fluvial em Anamã: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 35% | 30% | 8.9248 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2014-09-26 | 2018-12-15 | Estado | 3°34'48.000000"S | 61°24'14.040000"O
AM | EIRUNEPÉ/AM | Contenção de erosão fluvial em Eirunepé: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 85% | 70% | 8.3206 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2014-09-26 | 2019-11-15 | Estado | 6°39'36.000000"S | 69°52'26.040000"O
AM | HUMAITÁ/AM | Contenção de erosão fluvial em Humaitá: recomposição da margem do rio e revestimento parcial com geocélula de PEAD preenchida com concreto e fixada com grampos | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 11% | 11.15% | 11.6468 | 2015-04-30 | 2015-04-08 | 2014-09-26 | 2019-12-15 | Estado | 7°30'21.600000"S | 63°1'14.520000"O
AM | MANICORÉ/AM | Contenção de erosão fluvial em Manicoré: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 64% | 30% | 9.4471 | 2013-10-01 | 2013-09-03 | 2014-09-26 | 2019-11-15 | Estado | 5°48'32.400000"S | 61°17'58.920000"O
AM | NOVA OLINDA DO NORTE/AM | Contenção de erosão fluvial em Nova Olinda do Norte: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 51% | 30% | 6.5531 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2014-09-26 | 2019-11-30 | Estado | 3°53'16.800000"S | 59°5'37.680000"O
AM | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ/AM | Contenção de erosão fluvial em Santo Antônio do Içá: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 60% | 30% | 6.7893 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2014-09-26 | 2019-12-15 | Estado | 3°6'5.200000"S | 67°56'24.000000"O
AM | SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM | Contenção de erosão fluvial em São Paulo de Olivença: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 6% | 7.79% | 101.0629 | 2015-04-30 | 2015-04-08 | 2014-09-26 | 2019-12-15 | Estado | 3°22'40.000000"S | 68°52'22.800000"O
AM | TONANTINS/AM | Contenção de erosão fluvial em Tonantins: revestimento da margem do rio em geocélula de PEAD | Prevenção em áreas de risco | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 41% | 30% | 11.6528 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2014-09-26 | 2019-12-15 | Estado | 2°52'22.800000"S | 67°48'6.480000"O
RS | PORTO ALEGRE/RS | Corredor 3° Perimetral | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Em obras | 73.52% | 0% | 194.19 | 2010-01-01 | 2012-07-06 | 2012-06-01 | 2018-12-30 | Município
RS | PORTO ALEGRE/RS | Corredor Avenida Tronco | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Em obras | 38.52% | 0% | 155.98 | 2009-12-01 | 2012-05-28 | 2012-12-01 | 2020-12-30 | Município
SP | SÃO PAULO/SP | Corredor de Ônibus - São Paulo/SP - Capão Redondo-Vila Sônia | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Em obras | 0.14% | 0.21% | 209.22 | 2014-07-01 | 2016-05-06 | 2016-12-30 | 2021-01-30 | Município
RN | NATAL/RN | Corredor Estruturante - Zona Norte / Estádio Arena das Dunas | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Em obras | 74.53% | 0% | 370.94 | 2012-04-01 | 2012-05-10 | 2013-12-30 | 2018-12-30 | Município
RS | PORTO ALEGRE/RS | Corredor Padre Cacique / Av. Beira Rio (Av. Edvaldo Pereira Paiva) | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Em obras | 78.3% | 0% | 119.17 | 2010-01-01 | 2012-03-22 | 2012-12-01 | 2018-12-30 | Município
RS | PORTO ALEGRE/RS | Corredor Rua Voluntários da Pátria e Estação São Pedro | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Em obras | 21.29% | 0% | 95.29 | 2010-03-01 | 2012-07-06 | 2013-06-01 | 2020-12-30 | Município
SP | OSASCO/SP | Corredor Visconde de Granada/S.C. Corinthias Paulista | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Em obras | 15.5% | 0% | 201.43 | 2015-11-30 | 2014-10-20 | 2021-08-06 | 2020-12-30 | Município
MS | COXIM/MS | Coxim - MS - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 60% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-10-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°29'19.021200"S | 54°44'4.567200"O
RS | CRUZ ALTA/RS | Cruz Alta - RS - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-12 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 28°38'51.039600"S | 53°36'11.970000"O
RN | NATAL/RN | E. E. ARQUITETA ELIZABETH FATIMA ARAUJO GUILHERMINO_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 86.25% | 50% | 0.48962 | 2014-04-23 | 2014-03-25 | 2014-06-16 | 2018-04-20 | Estado | 5°44'13.999999"S | 35°15'55.000008"O
RN | NATAL/RN | E. E. DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SEN. JESSÉ PINTO FREIRE_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 1% | 20% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2013-12-17 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°47'3.999998"S | 35°12'9.000000"O
RN | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN | E. E. DIOGENES DA CUNHA LIMA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 69.81% | 50% | 0.48962 | 2014-04-23 | 2013-12-04 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 6°18'45.000000"S | 35°42'55.000008"O
RN | MOSSORÓ/RN | E. E. HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA_MOSSORO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 53.32% | 50% | 0.48962 | 2014-04-29 | 2014-03-11 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°9'15.999998"S | 37°21'38.000016"O
RN | MOSSORÓ/RN | E. E. MANOEL J. DE MELO_MOSSORO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 11.18% | 50% | 0.48962 | 2014-04-29 | 2014-03-11 | 2014-06-16 | 2018-04-20 | Estado | 5°11'21.000001"S | 37°20'9.999996"O
RN | NATAL/RN | E. E. MYRIAM COELI_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 75.3% | 50% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2013-12-17 | 2014-06-16 | 2018-04-20 | Estado | 5°44'12.999998"S | 35°15'56.000016"O
RN | JUCURUTU/RN | E. E. NEWMAN QUEIROZ_JUCURUTU | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 11.64% | 50% | 0.48962 | 2014-04-23 | 2014-03-25 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 6°2'1.000000"S | 37°1'14.000016"O
RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN | E. E. PADRE JOSÉ MARIA BIEZINGER_SÃO GONÇALO DO AMARANTE | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 1.2% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-03-12 | 2014-06-16 | 2018-04-20 | Estado | 5°46'35.000000"S | 35°15'32.000004"O
RN | TANGARÁ/RN | E. E. PREFEITO JOÃO ATAÍDE DE MELO_TANGARÁ | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 92.36% | 50% | 0.48962 | 2014-04-23 | 2014-02-28 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 6°11'57.000001"S | 35°48'3.999996"O
RN | NATAL/RN | E. E. PROF. ANTONIO PINTO DE MEDEIROS_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 56.1% | 55% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2014-03-12 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°51'22.000000"S | 35°14'26.000016"O
RN | NATAL/RN | E. E. PROF. ANTONO FAGUNDES_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 72.33% | 50% | 0.48962 | 2014-05-21 | 2014-03-25 | 2014-06-16 | 2018-04-20 | Estado | 5°44'44.999999"S | 35°15'38.999988"O
RN | NATAL/RN | E. E. PROF. JUDITH BEZERRA DE MELO_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 68.98% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-01-17 | 2014-06-16 | 2018-04-20 | Estado | 5°49'1.999999"S | 35°14'13.999992"O
RN | TANGARÁ/RN | E. E. PROFESSOR SEVERINO BEZERRA_TANGARÁ | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 83.01% | 83% | 0.48962 | 2014-04-23 | 2014-02-28 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 6°11'48.000001"S | 35°48'2.000016"O
RN | MACAÍBA/RN | E.E. ALFREDO MESQUITA FILHO_MACAÍBA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 79.72% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-03-12 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°51'20.999999"S | 35°21'30.999996"O
RN | NATAL/RN | E.E. DJALMA A. MARINHO_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 21.06% | 50% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2014-03-25 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°52'8.000000"S | 35°14'3.000012"O
RN | MACAÍBA/RN | E.E. PROFª MARILUZA ALMEIDA FLORENTINO_MACAÍBA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 71.83% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-01-14 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°50'39.000001"S | 35°20'57.000012"O
ES | ECOPORANGA/ES | Ecoporanga - ES - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 1% | 20% | 0.10197 | 2014-05-27 | 2016-06-02 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°22'43.680000"S | 40°48'24.580800"O
ES | ECOPORANGA/ES | Ecoporanga - ES - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 20% | 0.0687 | 2014-05-27 | 2014-11-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°19'35.400000"S | 40°49'40.591200"O
ES | ECOPORANGA/ES | Ecoporanga - ES - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 10% | 20% | 0.129 | 2014-05-27 | 2014-11-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°15'38.350800"S | 40°50'39.915600"O
ES | ECOPORANGA/ES | Ecoporanga - ES - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 20% | 0.12537 | 2014-05-27 | 2014-11-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°22'4.825200"S | 40°49'54.883200"O
MG | VARGINHA/MG | EE DR WLADIMIR DE REZENDE PINTO (31175030) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 39.99% | 0% | 0.30732 | 2015-09-29 | 2014-04-08 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°32'49.999992"S | 45°25'55.999992"O
RN | NATAL/RN | EE 15 DE OUTUBRO_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 74.27% | 50% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2013-12-04 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°44'22.999999"S | 35°15'11.999988"O
RN | NATAL/RN | EE ALDO FERNANDES DE MELO_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 70.33% | 50% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2014-01-17 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°43'41.000002"S | 35°15'11.999988"O
MG | URUCUIA/MG | EE Antônio Esteves dos Anjos (31063428) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 80.88% | 76.29% | 0.355 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 2014-01-01 | 2018-03-31 | Estado | 16°6'33.000012"S | 45°41'30.999984"O
MG | ARAGUARI/MG | EE ANTÔNIO NUNES CARVALHO FILHO (31166618) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 58.27% | 100% | 0.16434 | 2014-07-28 | 2014-04-03 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 18°36'16.999992"S | 48°7'41.999988"O
MG | BONFINÓPOLIS DE MINAS/MG | EE Cândido Ulhoa (31108243) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 21.27% | 0% | 0.30732 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 16°33'56.999988"S | 45°58'57.000000"O
MG | ARACITABA/MG | EE CEL. FRANCISCO HOMEM | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 40.45% | 20% | 0.32729 | 2014-11-18 | 2014-09-19 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°20'30.999984"S | 43°22'45.000012"O
MG | DOM VIÇOSO/MG | EE Cônego José Divino (31305375) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 50.37% | 30% | 0.14692 | 2014-07-22 | 2014-03-28 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°13'0.000012"S | 43°46'57.000000"O
MG | SÃO JOÃO DA MATA/MG | EE CONEGO PAULO MONTEIRO (31056642) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 39.83% | 50% | 0.24521 | 2014-05-28 | 2014-04-04 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°55'18.000012"S | 45°54'57.999996"O
MG | VARGINHA/MG | EE Coronel Gabriel Penha de Paiva (31174912) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 40.02% | 50% | 0.16434 | 2014-12-17 | 2014-09-25 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°32'40.999992"S | 45°26'35.999988"O
MG | MONTE CARMELO/MG | EE Coronel Vigílio Rosa (31200581)) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 73.5% | 50% | 0.14692 | 2014-07-25 | 2014-03-21 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 18°44'4.999992"S | 47°30'1.000008"O
MG | BOCAIÚVA/MG | EE Cristina Câmara (3179367) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 69.43% | 0% | 0.14692 | 2014-09-12 | 2014-06-30 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 17°6'54.000000"S | 43°49'14.999988"O
MG | CATUJI/MG | EE de Ensino Fundamental (31330591) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 77.05% | 80% | 0.355 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2014-01-01 | 2018-03-31 | Estado | 17°19'0.000012"S | 41°31'19.999992"O
MG | ITUMIRIM/MG | EE DE MACUCO DE MINAS (31134147) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 48.92% | 20% | 0.355 | 2014-10-31 | 2014-04-04 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°16'59.000016"S | 44°45'37.000008"O
MG | ALMENARA/MG | EE de Pedra Grande (31184608) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20.04% | 40% | 0.355 | 2015-03-18 | 2014-07-18 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 15°58'59.000016"S | 40°53'13.999992"O
MG | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG | EE Dom Othon Motta (31172146) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 60.51% | 57.47% | 0.2139 | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2014-06-12 | 2018-03-31 | Estado | 21°52'48.000000"S | 45°5'17.999988"O
MG | CLARO DOS POÇÕES/MG | EE Dona Valentina Alkimim (3179855) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 59.99% | 0% | 0.28635 | 2015-02-02 | 2014-04-24 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°46'48.000000"S | 46°33'7.999992"O
MG | RIO PARANAÍBA/MG | EE DR ADIRON GONÇALVES BOAVENTURA (31122629) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 60.15% | 20% | 0.355 | 2015-05-06 | 2014-04-22 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 19°11'53.000016"S | 46°14'20.000004"O
MG | GUAPÉ/MG | EE DR LAURO CORREA DO AMARAL (31172693) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.5% | 50% | 0.24521 | 2014-09-08 | 2014-04-09 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 20°45'41.000004"S | 45°55'5.999988"O
MG | CARANGOLA/MG | EE Dr. Jonas de Faria Castro (31096890) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 41.22% | 20% | 0.32729 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 20°43'54.999984"S | 42°1'53.000004"O
MG | BOTELHOS/MG | EE Ernesto Santiago (31123943) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20% | 20% | 0.16434 | 2014-12-15 | 2014-11-13 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°38'57.000012"S | 46°23'44.000016"O
RN | POÇO BRANCO/RN | EE EST JOSÉ FRANCISCO FILHO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 77.37% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-03-25 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°37'27.999998"S | 35°39'41.000004"O
RN | JOÃO CÂMARA/RN | EE FRANCISCO DE ASSIS BITTENCOURT_PARNAMIRIM | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 11.42% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-03-12 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°32'24.000000"S | 35°48'48.999996"O
MG | SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG | EE IMACULADA CONCEIÇÃO (31104116) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 62.16% | 50% | 0.355 | 2014-11-18 | 2014-10-30 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°6'6.000012"S | 45°48'24.999984"O
RN | ARÊS/RN | EE JACUMAÚMA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 70.16% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2014-01-14 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 6°11'39.999998"S | 35°9'37.000008"O
MG | BOTELHOS/MG | EE JOÃO DE SOUZA GONÇALVES (31123951)) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 39.98% | 50% | 0.355 | 2014-10-27 | 2014-06-03 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°38'56.000004"S | 46°23'31.999992"O
MG | LASSANCE/MG | EE JOSÉ SOARES DIAS (31080811) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 29.34% | 50% | 0.24521 | 2014-10-16 | 2014-06-05 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 17°53'45.999996"S | 44°34'40.000008"O
MG | POCRANE/MG | EE LEANIR DE ASSIS MAGALHÃES (3120818) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 61.21% | 55% | 0.355 | 2015-01-28 | 2014-05-30 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 19°35'34.000008"S | 41°37'59.999988"O
MG | COQUEIRAL/MG | EE MARIA DE ARAUJO M PINTO (31172294) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 68.89% | 15% | 0.14692 | 2014-12-12 | 2014-06-02 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°11'29.000004"S | 45°26'17.000016"O
MG | PASSA QUATRO/MG | EE Nossa Senhora Aparecida (31173762) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 80.34% | 80% | 0.30732 | 2013-09-03 | 2013-05-20 | 2014-06-12 | 2018-03-31 | Estado | 20°56'11.000004"S | 45°49'41.000016"O
MG | MONTE CARMELO/MG | EE Padre César (31200646) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 59.31% | 20% | 0.14692 | 2015-03-11 | 2014-03-24 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 18°43'59.999988"S | 47°29'38.000004"O
RN | NATAL/RN | EE PEREGRINO JUNIOR_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 69.9% | 50% | 0.48962 | 2014-04-24 | 2014-01-17 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°45'22.000000"S | 35°15'19.000008"O
MG | JEQUITINHONHA/MG | EE Pref. Epaminondas Ramos (31185001) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20.05% | 70.11% | 0.24521 |  | 2014-03-26 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 16°26'20.000004"S | 41°0'14.000004"O
MG | BRAZÓPOLIS/MG | EE PRESIDENTE WENCESLAU (3154470) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 39.16% | 0% | 0.14692 | 2014-07-21 | 2014-08-08 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 22°27'56.000016"S | 45°37'9.000012"O
RN | NATAL/RN | EE PROF ANA JULIA DE CARVALHO MOUSINHO_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 24.59% | 50% | 0.48962 | 2014-04-25 | 2014-03-11 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°45'47.000002"S | 35°16'53.000004"O
MG | POÇOS DE CALDAS/MG | EE Prof Arlindo Pereira (31124818) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20% | 20% | 0.30732 |  | 2014-12-17 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°47'35.999988"S | 46°35'42.000000"O
RN | CEARÁ-MIRIM/RN | EE PROF EDGAR BARBOSA_CEARA MIRIM | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 72.81% | 50% | 0.48962 | 2014-04-30 | 2013-12-04 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°39'1.000001"S | 35°25'1.999992"O
RN | NATAL/RN | EE PROF PAULO PINHEIRO DE VIVEIROS_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 82.13% | 50% | 0.48962 | 2014-04-24 | 2014-03-12 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°43'50.999999"S | 35°15'39.999996"O
MG | TRÊS PONTAS/MG | EE PROFA MARIA AUGUSTA V CORREA (31174769) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.59% | 26% | 0.14692 | 2015-12-01 | 2015-02-19 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°33'59.000004"S | 45°26'3.999984"O
MG | VARGINHA/MG | EE PROFESSOR ANTONIO DOMINGUES CHAVES (31175072) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 40.01% | 50% | 0.16434 | 2014-12-17 | 2014-09-24 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°33'54.000000"S | 45°25'27.000012"O
MG | RAUL SOARES/MG | EE Regina Pacis (31129313) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 40.02% | 40% | 0.30732 | 2014-10-27 | 2014-06-05 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 20°4'50.999988"S | 42°26'27.999996"O
MG | DIVISA NOVA/MG | EE SECRETÁRIO TRISTÃO DA CUNHA (31124419) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 19.99% | 20% | 0.24521 | 2015-02-09 | 2014-12-03 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°30'38.000016"S | 46°12'2.999988"O
MG | LIMA DUARTE/MG | EE Tiago Delgado (3169027) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 40.2% | 20% | 0.28635 | 2015-05-07 | 2014-09-01 | 2014-12-21 | 2018-03-31 | Estado | 21°50'43.000008"S | 43°48'20.999988"O
RN | NATAL/RN | EE TIRADENTES_NATAL | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 1.04% | 20% | 0.48962 | 2014-04-24 | 2013-12-16 | 2014-01-01 | 2018-02-17 | Estado | 5°48'11.000002"S | 35°12'30.999996"O
CE | MONSENHOR TABOSA/CE | EEFM POVO CACETEIRO ESCOLA DIFERENCIADA 038 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 10.01% | 50% | 0.35867 | 2014-11-02 | 2014-06-18 | 2014-12-21 | 2018-09-15 | Estado | 4°47'34.000001"S | 40°4'17.000004"O
CE | MONSENHOR TABOSA/CE | EEFM VICENTE RIBEIRO DO AMARAL - MONSENHOR TABOSA 034 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 37.21% | 50% | 0.5096 | 2014-11-02 | 2014-06-18 | 2014-12-21 | 2018-09-15 | Estado | 4°47'34.000001"S | 40°3'47.999988"O
CE | CAMPOS SALES/CE | EELM CAMPOS SALES 074 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 64.85% | 50% | 0.5096 | 2014-11-04 | 2014-07-24 | 2014-12-21 | 2018-09-15 | Estado | 7°4'27.999998"S | 40°22'33.999996"O
CE | CARIÚS/CE | EEM ADAHIL BARRETO 092 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 66.01% | 75% | 0.5096 | 2014-09-12 | 2014-07-24 | 2014-12-21 | 2018-09-15 | Estado | 6°32'13.999999"S | 39°29'48.000012"O
CE | GENERAL SAMPAIO/CE | EEM EDITE ALCANTARA MOTA 040 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 54.3% | 50% | 0.35867 | 2014-08-05 | 2014-06-18 | 2014-12-21 | 2018-09-15 | Estado | 4°3'7.999999"S | 39°26'12.999984"O
PE | FEIRA NOVA/PE | Feira Nova - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 20% | 20% | 0.408 | 2014-10-10 | 2015-07-29 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 7°54'49.366800"S | 35°25'7.392000"O
PE | FEIRA NOVA/PE | Feira Nova - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 1% | 20% | 0.408 | 2014-10-10 | 2015-07-29 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 7°53'31.016400"S | 35°18'18.288000"O
MG | FELIXLÂNDIA/MG | Felixlândia - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°42'6.706800"S | 44°48'39.603600"O
PE | FLORESTA/PE | Floresta - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.408 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°36'8.689200"S | 38°34'7.960800"O
PE | FLORESTA/PE | Floresta - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.408 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°36'9.089200"S | 38°34'7.960800"O
PE | FLORESTA/PE | Floresta - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 60% | 80% | 0.408 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°36'9.489200"S | 38°34'7.960800"O
PE | FLORESTA/PE | Floresta - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.408 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°36'9.889200"S | 38°34'7.960800"O
SC | FLORIANÓPOLIS/SC | Florianópolis - SC - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 100% | 0.24999 | 2014-09-27 | 2015-07-15 | 2015-07-01 | 2018-12-30 | Município | 27°36'13.251600"S | 48°35'45.632400"O
SC | FLORIANÓPOLIS/SC | Florianópolis - SC - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 60% | 100% | 0.0528 | 2014-09-27 | 2015-07-15 | 2015-07-01 | 2018-12-30 | Município | 27°36'57.787200"S | 48°29'3.224400"O
MG | GAMELEIRAS/MG | Gameleiras - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 80% | 0.408 | 2014-01-25 | 2014-04-09 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°3'14.673600"S | 43°11'42.972000"O
MG | GAMELEIRAS/MG | Gameleiras - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2014-01-25 | 2014-04-09 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°5'15.846000"S | 43°7'1.732800"O
SP | GENERAL SALGADO/SP | General Salgado - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-10-03 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 20°38'47.760000"S | 50°21'53.139600"O
GO | GOIÂNIA/GO | Goiânia - GO - UBS IV | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 75% | 0.773 | 2010-12-01 | 2013-08-30 | 2013-01-11 | 2018-12-30 | Município | 16°36'50.796000"S | 49°18'34.257600"O
GO | GOIÂNIA/GO | Goiânia - GO - UBS IV | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 75% | 0.773 | 2010-12-01 | 2013-08-30 | 2013-01-11 | 2018-12-30 | Município | 16°35'34.101600"S | 49°20'43.879200"O
GO | GOIÂNIA/GO | Goiânia - GO - UBS IV | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 60% | 75% | 0.773 | 2010-12-01 | 2013-08-30 | 2013-01-11 | 2018-12-30 | Município | 16°47'41.035200"S | 49°22'28.394400"O
CE | IGUATU/CE | GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA EEM 091 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 34.53% | 50% | 0.5096 | 2014-09-12 | 2014-07-24 | 2014-12-21 | 2018-09-15 | Estado | 6°21'6.000001"S | 39°18'19.000008"O
MA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - CE DIAS CARNEIRO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 21.01% | 20% | 0.50973 |  | 2016-12-02 | 2016-01-03 | 2019-01-30 | Estado | 5°18'42.000001"S | 44°14'44.000016"O
MG | GOVERNADOR VALADARES/MG | Governador Valadares - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 20% | 75% | 0.408 | 2010-12-01 | 2014-05-26 | 2013-03-23 | 2018-12-30 | Município | 18°50'35.746800"S | 41°59'35.908800"O
RN | GROSSOS/RN | Grossos - RN - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 20% | 0.0918 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 4°57'7.552800"S | 37°8'56.529600"O
RS | GUARANI DAS MISSÕES/RS | Guarani das Missões - RS - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 28°8'39.598800"S | 54°33'13.896000"O
MT | GUARANTÃ DO NORTE/MT | Guarantã do Norte - MT - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 100% | 0.075 | 2014-01-06 | 2014-01-15 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 9°57'6.645600"S | 54°54'21.855600"O
SP | GUARULHOS/SP | Guarulhos - SP - UPA III | UPA | Ministério da Saúde | Em obras | 1% | 90% | 2.6 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2014-09-04 | 2018-06-30 | Município | 23°27'15.289200"S | 46°32'1.676400"O
MA | IMPERATRIZ/MA | IMPERATRIZ - CE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 74.71% | 45% | 0.50904 |  | 2017-12-01 | 2014-12-21 | 2018-01-30 | Estado | 5°31'37.999999"S | 47°29'17.999988"O
MA | PINHEIRO/MA | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE PINHEIRO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 64.36% | 64% | 0.50988 | 2014-09-11 | 2014-01-20 | 2017-01-30 | 2018-07-31 | Município | 2°31'9.999998"S | 45°5'13.999992"O
MG | JUIZ DE FORA/MG | Interligação do SAA da Cidade Distrito Industrial ao SAA da Cidade Alta - São Pedro e adjacências | Saneamento | Ministério das Cidades | Em obras | 85% | 0% | 15.9178 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2012-12-30 | 2018-06-30 | CESAMA | 21°45'50.760000"S | 43°21'00.000000"O
AM RR | BOA VISTA/RR, MANAUS/AM | Interligação Manaus - Boa Vista | Transmissão de Energia Elétrica | Ministério de Minas e Energia | Em obras | 6.23% | 0% | 1121 | 2011-11-01 | 2013-08-30 | 2011-12-31 | 2050-12-31 | Transnorte Energia S.A.
PB | ITABAIANA/PB | Itabaiana - PB - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 1% | 20% | 0.0774 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 7°19'27.512400"S | 35°19'47.193600"O
PB | ITABAIANA/PB | Itabaiana - PB - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 1% | 20% | 0.0852 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 7°20'1.147200"S | 35°21'21.675600"O
MG | ITAJUBÁ/MG | Itajubá - MG - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 100% | 0.08225 | 2013-11-11 | 2013-12-12 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 22°25'57.964800"S | 45°28'11.258400"O
CE | ITAPIPOCA/CE | Itapipoca - CE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 80% | 0.408 | 2014-02-20 | 2014-04-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 3°35'50.966400"S | 39°36'9.529200"O
SP | ITÁPOLIS/SP | Itápolis - SP - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-13 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 21°26'45.722400"S | 48°47'17.808000"O
SP | ITÁPOLIS/SP | Itápolis - SP - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.408 | 2014-04-24 | 2014-04-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 21°31'12.885600"S | 48°41'11.043600"O
SE | ITAPORANGA D'AJUDA/SE | Itaporanga D'Ajuda - SE - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 100% | 0.13478 | 2014-05-27 | 2014-07-24 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 10°59'53.199600"S | 37°18'40.708800"O
SP | ITAQUAQUECETUBA/SP | Itaquaquecetuba - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 75% | 0.53333 | 2010-12-01 | 2014-03-14 | 2013-01-19 | 2018-12-30 | Município | 23°29'49.480800"S | 46°21'45.882000"O
SP | ITAQUAQUECETUBA/SP | Itaquaquecetuba - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 75% | 0.66667 | 2010-12-01 | 2014-03-14 | 2013-01-19 | 2018-12-30 | Município | 23°25'50.754000"S | 46°18'56.815200"O
AL | JACUÍPE/AL | Jacuípe - AL - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.408 | 2013-12-09 | 2013-12-10 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°52'10.419600"S | 35°26'57.040800"O
AL | JACUÍPE/AL | Jacuípe - AL - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.408 | 2014-01-20 | 2014-01-16 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°50'43.321200"S | 35°27'50.983200"O
MG | JAÍBA/MG | Jaíba - MG - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 100% | 0.12645 | 2014-05-27 | 2014-07-02 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°19'34.633200"S | 43°40'13.670400"O
MG | JANUÁRIA/MG | Januária - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-11-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°28'37.826400"S | 44°22'5.210400"O
GO | JARAGUÁ/GO | Jaraguá - GO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-08-19 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°44'57.188400"S | 49°19'31.652400"O
GO | JARAGUÁ/GO | Jaraguá - GO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 60% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-09-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°44'13.768800"S | 49°20'38.162400"O
GO | JARAGUÁ/GO | Jaraguá - GO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-08-19 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°45'0.756000"S | 49°20'18.078000"O
GO | JARAGUÁ/GO | Jaraguá - GO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-09-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°44'21.501600"S | 49°19'23.386800"O
BA | JUAZEIRO/BA | Juazeiro - BA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 1% | 20% | 0.0834 | 2014-05-27 | 2014-06-02 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 9°10'19.200000"S | 40°1'53.025600"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | Juazeiro do Norte - CE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-08-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°14'23.042400"S | 39°20'11.400000"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | Juazeiro do Norte - CE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 60% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-10-07 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°12'10.879200"S | 39°19'25.276800"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | Juazeiro do Norte - CE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-08-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°10'42.117600"S | 39°18'39.290400"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | Juazeiro do Norte - CE - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-08-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°13'9.840000"S | 39°16'46.315200"O
CE | JUAZEIRO DO NORTE/CE | Juazeiro do Norte - CE - UBS III | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.659 | 2014-05-27 | 2014-08-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 7°12'43.074000"S | 39°17'11.083200"O
SC | LAGES/SC | Lages - SC - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 10% | 20% | 0.408 | 2014-05-27 | 2015-01-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 27°47'47.004000"S | 50°16'57.450000"O
SC | LAGES/SC | Lages - SC - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 57% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 27°47'30.681600"S | 50°18'26.024400"O
AL | UNIÃO DOS PALMARES/AL | Laginha | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 18.14% | 50% | 0.50805 | 2015-07-22 | 2014-09-17 | 2016-08-08 | 2018-05-30 | Município | 9°10'59.000002"S | 36°2'15.000000"O
RJ | GUAPIMIRIM/RJ | Laura Magalhães Teixeira | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 1.43% | 20% | 0.48945 | 2014-12-12 | 2014-09-17 | 2013-10-18 | 2018-03-18 | Município | 22°35'47.000004"S | 43°0'24.999984"O
RJ | MAGÉ/RJ | Leque Azul | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 4.62% | 50% | 0.48742 | 2014-02-12 | 2013-12-05 | 2013-09-27 | 2018-01-31 | Município | 22°40'23.999988"S | 43°9'57.999996"O
MG | LUZ/MG | Luz - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-10-23 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 19°47'12.606000"S | 45°41'2.230800"O
PA | BELÉM/PA | Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova - Sub-bacia 2 - Ruas 14 de Março, Caripunas, Generalíssimo Deodoro, Dr Moraes e Quintino Bocaiúva | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 66.22% | 0% | 59.4239 | 2008-06-18 | 2008-06-18 | 2011-12-31 | 2018-12-30 | Município | 1°28'29.607600"S | 48°29'5.089200"O
MG | MURIAÉ/MG | Macrodrenagem em Muriáe | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 0.21% | 0% | 50.5014 | 2014-09-15 | 2015-08-28 | 2015-10-14 | 2019-09-30 | Estado | 21°7'46.999200"S | 42°21'39.999600"O
RS | PORTO ALEGRE/RS | Macrodrenagem na Bacia Hidrografica do Arroio Moinho reservatorio de detencao e canalizacao | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 0.7% | 0% | 41.145 | 2014-12-31 | 2014-04-23 | 2015-04-30 | 2018-06-30 | Município | 30°3'50.400000"S | 51°10'26.400000"O
GO | MARA ROSA/GO | Mara Rosa - GO - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 10% | 100% | 0.1096 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 14°1'57.972000"S | 49°10'51.200400"O
GO | MARA ROSA/GO | Mara Rosa - GO - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 10% | 100% | 0.11466 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 14°1'10.009200"S | 49°10'45.019200"O
GO | MARA ROSA/GO | Mara Rosa - GO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 14°0'59.749200"S | 49°9'29.188800"O
SP | MARACAÍ/SP | Maracaí - SP - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 100% | 0.075 | 2014-09-27 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 2018-12-30 | Município | 22°37'42.920400"S | 50°40'3.878400"O
CE | MARACANAÚ/CE | MARIA PEREIRA DA SILVA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 87.68% | 77% | 0.51 | 2013-11-05 | 2013-10-02 | 2014-01-30 | 2018-05-20 | Município | 3°51'47.999999"S | 38°35'4.999992"O
RJ | MARICÁ/RJ | Maricá - RJ - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 20% | 0.141 | 2014-03-14 | 2014-12-05 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 22°55'34.118400"S | 42°51'32.385600"O
RJ | MARICÁ/RJ | Maricá - RJ - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 20% | 20% | 0.141 | 2014-03-14 | 2014-12-05 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 22°56'58.776000"S | 42°41'34.990800"O
RJ | MARICÁ/RJ | Maricá - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 60% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-05-30 | 2013-03-30 | 2018-12-30 | Município | 22°55'13.335600"S | 42°49'34.723200"O
RJ | MARICÁ/RJ | Maricá - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 20% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-05-30 | 2013-03-30 | 2018-12-30 | Município | 22°55'11.424000"S | 42°38'56.691600"O
RJ | MARICÁ/RJ | Maricá - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-05-30 | 2013-03-30 | 2018-12-30 | Município | 22°55'54.361200"S | 42°57'52.358400"O
RJ | MARICÁ/RJ | Maricá - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-05-30 | 2013-03-30 | 2018-12-30 | Município | 22°54'18.522000"S | 42°47'44.372400"O
MA | MATA ROMA/MA | MATA ROMA - CE OLIVEIRA ROMA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 23.1% | 0% | 0.50973 |  | 2016-12-02 | 2016-11-29 | 2018-12-06 | Estado | 3°37'18.000001"S | 43°6'33.999984"O
GO | MAURILÂNDIA/GO | Maurilândia - GO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-07-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 17°58'50.491200"S | 50°20'27.240000"O
PA | MEDICILÂNDIA/PA | Medicilândia - PA - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 80% | 0.512 | 2014-10-10 | 2014-07-15 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 3°26'56.382000"S | 52°53'27.967200"O
PA | MEDICILÂNDIA/PA | Medicilândia - PA - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 80% | 0.512 | 2014-10-10 | 2014-07-15 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 3°26'46.514400"S | 52°53'21.786000"O
SP | PORTO FERREIRA/SP | Melhoria e Ampliação do SAA na Sede Municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Em obras | 92.24% | 0% | 9.3202 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 2016-05-30 | 2018-12-30 | Foz de Porto Ferreira S/A | 21°51'14.040000"S | 47°28'44.040000"O
MG | GOVERNADOR VALADARES/MG | Melhoria e Ampliação do SAA nos Bairros Vila Mariana/Altinópolis e Centro/Esplanada, SIR, Universitário e Santos Dumont | Saneamento | Ministério das Cidades | Em obras | 14.03% | 0% | 19.7866 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2013-08-30 | 2018-11-30 | Município | 18°54'41.655600"S | 41°56'36.999600"O
PI | TERESINA/PI | Melhoria e Reforço do Sisitema de Abastecimento D'água das Zonas 5A e 5B, na Zona Norte de Teresina - PI. | Saneamento | Ministério das Cidades | Em obras | 21.84% | 0% | 5.874 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-12-31 | 2018-12-30 | Município | 5°5'19.680000"S | 42°48'7.560000"O
RJ | MENDES/RJ | Mendes - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 1% | 20% | 0.408 | 2014-05-27 | 2016-03-18 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°31'34.550400"S | 43°43'48.417600"O
CE | FORTALEZA/CE | Metrô - Fortaleza/CE - Linha Leste | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Em obras | 1.1% | 1.08% | 3359.39 | 2013-07-01 | 2013-11-22 | 2019-12-30 | 2021-11-30 | Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos – METROFOR
MG | MIRABELA/MG | Mirabela - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 81% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-12-04 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 16°15'13.208400"S | 44°9'46.173600"O
RS | PORTO ALEGRE/RS | Monitoramento dos 3 Corredores | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Em obras | 3.68% | 0% | 14.43 | 2010-01-01 | 2012-05-15 | 2011-12-01 | 2020-12-30 | Município
PA | MONTE ALEGRE/PA | Monte Alegre - PA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 100% | 0.14784 | 2014-05-27 | 2014-09-11 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°34'39.237600"S | 54°17'18.934800"O
PA | MONTE ALEGRE/PA | Monte Alegre - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 21% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-09-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°28'37.707600"S | 53°55'9.688800"O
MA | MORROS/MA | Morros - MA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 100% | 0.10005 | 2014-05-27 | 2014-07-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 2°59'11.706000"S | 43°59'56.554800"O
MG | MUNHOZ/MG | Munhoz - MG - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-11-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°36'52.758000"S | 46°21'12.132000"O
AL | UNIÃO DOS PALMARES/AL | Nova Esperança (José Carrilho Pedrosa) | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 27.95% | 35% | 0.50805 | 2014-09-22 | 2014-08-22 | 2016-08-08 | 2018-03-22 | Município | 9°8'56.000000"S | 36°1'1.999992"O
PB | NOVA FLORESTA/PB | Nova Floresta - PB - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 10% | 20% | 0.05025 | 2014-05-27 | 2015-08-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 6°27'28.022400"S | 36°14'0.330000"O
PB | NOVA FLORESTA/PB | Nova Floresta - PB - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 100% | 0.0678 | 2014-05-27 | 2015-08-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 6°27'12.056400"S | 36°12'12.801600"O
PA | NOVA TIMBOTEUA/PA | Nova Timboteua - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°13'1.156800"S | 47°23'29.709600"O
PA | NOVA TIMBOTEUA/PA | Nova Timboteua - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°13'7.334400"S | 47°23'44.541600"O
ES | NOVA VENÉCIA/ES | Nova Venécia - ES - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 60% | 100% | 0.1047 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 18°54'31.755600"S | 40°42'14.540400"O
PA | NOVO REPARTIMENTO/PA | Novo Repartimento - PA - Ampliação - UBS | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 100% | 0.1488 | 2014-03-11 | 2014-03-11 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 4°24'33.832800"S | 50°38'44.156400"O
RN | SÃO BENTO DO TRAIRÍ/RN | NSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 30.4% | 30% | 0.50914 | 2015-11-30 | 2015-05-13 | 2016-06-21 | 2018-03-20 | Município | 6°20'44.999999"S | 36°4'57.000000"O
PE | ABREU E LIMA/PE | Obras de Contenção de encostas em Abreu e Lima - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 0.64% | 0% | 15.7395 | 2014-12-30 | 2014-12-12 | 2014-08-30 | 2018-12-31 | Município | 7°54'0.090000"S; 7°55'29.349984"S; 7°54'42.210000"S; 7°54'47.909988"S; 7°55'17.370012"S; 7°55'5.679984"S; 7°54'25.189992"S | 34°53'55.380012"O; 34°55'35.130000"O; 34°54'35.470008"O; 34°54'51.310008"O; 34°55'26.680008"O; 34°54'33.710004"O; 34°54'44.529984"O
MG | BETIM/MG | Obras de Contenção de encostas em Betim - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 1.03% | 0% | 30.3314 | 2014-11-14 | 2014-05-28 | 2015-10-01 | 2018-12-30 | Município | 19°58'3.144000"S | 44°12'2.160000"O
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Obras de Contenção de encostas em Cabo de Santo Agostinho - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 21.2% | 6.51% | 21.8482 | 2014-12-30 | 2015-01-14 | 2014-08-30 | 2018-12-30 | Município | 8°17'30.699996"S; 8°17'22.729992"S; 8°17'33.839988"S; 8°17'31.880004"S; 8°17'30.300000"S; 8°17'28.730004"S; 8°17'33.090000"S; 8°17'30.850008"S; 8°17'37.070016"S; 8°18'3.690000"S; 8°18'3.170016"S; 8°18'2.120004"S; 8°18'4.749984"S; 8°17'56.159988"S; 8°17'54.369996"S; 8°17'30.419988"S; 8°17'32.409996"S; 8°17'55.910004"S; 8°17'58.059996"S; 8°17'59.550000"S; 8°17'57.469992"S; 8°17'51.039996"S; 8°18'3.009996"S; 8°18'12.780000"S; 8°13'26.889996"S; 8°13'28.909992"S; 8°12'31.190004"S; 8°13'58.820016"S; 8°12'29.620008"S; 8°16'58.080000"S | 35°2'1.929984"O; 35°2'3.969996"O; 35°1'53.670000"O; 35°1'54.969996"O; 35°1'56.619984"O; 35°2'4.589988"O; 35°1'56.300016"O; 35°1'58.310004"O; 35°2'3.140016"O; 35°2'15.569988"O; 35°2'14.449992"O; 35°2'13.229988"O; 35°2'27.020004"O; 35°1'51.170016"O; 35°1'57.249984"O; 35°2'20.969988"O; 35°2'29.500008"O; 35°3'50.940000"O; 35°3'30.110004"O; 35°3'26.269992"O; 35°3'27.609984"O; 35°3'43.369992"O; 35°3'38.599992"O; 35°3'44.719992"O; 34°58'7.569984"O; 34°58'5.689992"O; 35°12'54.309996"O; 34°59'13.779996"O; 35°12'54.230004"O; 35°1'45.354000"O
SC | FLORIANÓPOLIS/SC | Obras de Contenção de Encostas em Florianópolis | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 95.06% | 95.06% | 10.8957 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2013-03-31 | 2018-09-30 | Município | 27°36'4.493016"S; 27°36'2.076984"S; 27°35'55.277016"S; 27°35'58.790004"S; 27°36'3.264984"S; 27°35'31.998984"S; 27°35'27.927996"S; 27°35'48.843996"S; 27°35'40.376004"S; 27°35'53.945016"S; 27°35'53.670984"S; 27°36'14.198004"S; 27°35'58.250004"S; 27°36'33.797016"S; 27°34'50.070000"S; 27°34'50.966004"S; 27°35'13.242984"S; 27°35'15.957996"S; 27°34'52.395996"S; 27°34'57.435996"S; 27°34'54.768000"S; 27°34'54.336000"S; 27°38'1.290984"S; 27°37'48.921996"S; 27°37'32.009016"S; 27°33'1.559016"S; 27°33'0.929016"S; 27°32'33.263016"S; 27°32'2.220000"S; 27°35'26.552004"S; 27°36'31.575996"S; 27°36'28.458000"S; 27°36'30.498984"S; 27°36'30.474000"S; 27°35'57.306984"S; 27°35'23.499996"S; 27°35'32.168400"S | 48°32'32.006004"O; 48°32'31.502004"O; 48°32'21.432984"O; 48°32'28.452984"O; 48°31'46.998984"O; 48°32'18.210984"O; 48°32'16.019016"O; 48°32'0.683016"O; 48°32'5.561016"O; 48°32'2.922000"O; 48°31'58.515996"O; 48°32'18.287016"O; 48°32'11.202000"O; 48°32'35.019996"O; 48°32'5.214984"O; 48°32'5.687016"O; 48°31'51.891996"O; 48°31'50.433996"O; 48°32'1.254984"O; 48°31'53.879016"O; 48°32'9.750984"O; 48°32'12.617016"O; 48°31'3.939996"O; 48°31'13.314000"O; 48°31'24.906000"O; 48°29'25.998000"O; 48°29'23.960004"O; 48°29'55.578984"O; 48°30'4.986000"O; 48°35'50.118000"O; 48°35'15.821016"O; 48°35'15.576000"O; 48°35'9.755016"O; 48°35'9.870000"O; 48°34'46.239996"O; 48°35'55.100004"O; 48°32'56.497200"O
MG | GOVERNADOR VALADARES/MG | Obras de Contenção de encostas em Governador Valadares - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 0.27% | 0% | 12.1334 | 2014-10-30 | 2014-09-17 | 2015-10-30 | 2020-12-30 | Município | 18°51'17.766000"S | 41°57'21.333600"O
AL | MACEIÓ/AL | Obras de Contenção de Encostas em Maceió | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 2.09% | 0% | 8.3798 | 2013-10-30 | 2013-10-28 | 2013-08-12 | 2018-02-28 | Município | 9°37'59.080008"S; 9°37'59.999988"S; 9°39'54.216000"S | 35°43'26.010012"O; 35°43'40.050012"O; 35°44'5.211600"O
AM | MANAUS/AM | Obras de Contenção de encostas em Manaus - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 45.67% | 43.89% | 32.6997 | 2014-01-06 | 2014-01-06 | 2014-06-30 | 2018-06-30 | Estado | 3°5'24.230004"S; 3°3'7.599996"S; 3°1'13.599984"S; 3°0'26.600004"S; 3°2'53.099988"S; 3°7'14.639988"S; 3°2'26.900016"S; 3°2'44.000016"S; 3°7'30.399996"S; 3°4'58.140012"S | 59°53'4.729992"O; 59°55'49.599984"O; 59°56'35.800008"O; 59°58'11.370000"O; 59°55'12.399996"O; 59°56'42.690012"O; 59°55'22.000008"O; 59°55'42.200004"O; 59°56'20.500008"O; 59°53'13.949988"O
RJ | NOVA FRIBURGO/RJ | Obras de Contenção de Encostas em Nova Friburgo | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 70% | 0% | 7.6395 | 2012-08-10 | 2012-08-10 | 2014-05-30 | 2018-06-30 | Município | 22°12'18.370800"S; 22°8'14.546400"S; 22°10'7.921200"S | 42°21'26.398800"O; 42°20'25.256400"O; 42°21'3.452400"O
PE | OLINDA/PE | Obras de Contenção de Encostas em Olinda | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 25.59% | 23.7% | 19.3541 | 2013-08-20 | 2013-08-20 | 2012-09-30 | 2018-12-30 | Município | 7°59'18.999996"S; 7°58'52.500000"S; 7°58'48.000000"S; 7°58'48.000000"S; 7°58'39.500004"S; 7°58'18.999984"S; 7°59'27.240000"S | 34°54'10.500012"O; 34°54'6.999984"O; 34°54'23.500008"O; 34°54'8.499996"O; 34°54'19.000008"O; 34°52'14.000016"O; 34°50'29.965200"O
PE | OLINDA/PE | Obras de Contenção de encostas em Olinda - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 0.07% | 0% | 50.5692 | 2015-03-30 | 2015-01-02 | 2014-08-30 | 2018-12-30 | Município | 7°59'31.559208"S; 7°59'39.226344"S; 7°59'42.541116"S | 34°50'31.272072"O; 34°52'4.676124"O; 34°52'33.425112"O
PE | PAULISTA/PE | Obras de Contenção de Encostas em Paulista | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 3.96% | 0% | 2.013 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2012-11-30 | 2018-12-30 | Município | 7°58'26.536800"S | 34°50'2.202000"O
PE | PAULISTA/PE | Obras de Contenção de encostas em Paulista - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 1.07% | 0% | 11.1986 | 2014-12-30 | 2014-07-01 | 2014-08-30 | 2018-12-18 | Município | 7°58'14.700000"S; 7°57'54.470016"S; 7°57'8.390016"S; 7°57'3.269988"S; 7°56'47.220000"S; 7°57'41.190012"S; 7°57'40.989996"S; 7°57'38.149992"S; 7°57'34.099992"S; 7°57'30.819996"S; 7°57'24.739992"S; 7°57'14.119992"S; 7°57'5.760000"S; 7°57'34.580016"S; 7°58'3.060012"S; 7°57'41.690016"S; 7°57'43.409988"S; 7°57'43.149996"S; 7°57'42.120000"S; 7°57'38.769984"S; 7°57'14.490000"S; 7°57'32.370012"S; 7°57'30.669984"S; 7°57'26.579988"S; 7°57'10.450008"S; 7°55'50.000016"S; 7°55'33.960000"S; 7°58'26.536800"S | 34°53'17.239992"O; 34°53'28.460004"O; 34°54'6.919992"O; 34°53'21.649992"O; 34°53'14.610012"O; 34°52'21.370008"O; 34°52'28.740000"O; 34°52'24.420000"O; 34°52'23.080008"O; 34°52'26.130000"O; 34°52'28.940016"O; 34°52'24.650004"O; 34°52'28.440012"O; 34°53'21.480000"O; 34°53'22.380000"O; 34°53'21.519996"O; 34°53'53.210004"O; 34°53'49.610004"O; 34°53'47.609988"O; 34°53'45.039984"O; 34°54'7.419996"O; 34°53'37.839984"O; 34°52'34.259988"O; 34°52'32.009988"O; 34°52'21.640008"O; 34°53'28.590000"O; 34°53'37.219992"O; 34°50'1.842000"O
PE | RECIFE/PE | Obras de Contenção de Encostas em Recife | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 79.92% | 100% | 29.6574 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 2013-05-30 | 2018-12-31 | Município | 8°1'23.360016"S; 8°1'48.950004"S; 8°0'0.950004"S; 8°0'40.820004"S; 8°0'41.410008"S; 8°1'40.209996"S; 8°0'18.929988"S; 7°59'54.679992"S; 8°6'57.669984"S; 8°6'59.540004"S; 8°6'57.570012"S; 8°6'59.199984"S; 8°7'9.260004"S; 8°8'14.200008"S; 8°7'26.850000"S; 8°7'59.840004"S; 8°6'53.939988"S; 8°7'44.400000"S; 8°8'5.449992"S; 8°8'5.049996"S | 34°57'49.700016"O; 34°58'34.780008"O; 34°55'0.819984"O; 34°54'4.010004"O; 34°54'26.179992"O; 34°55'38.809992"O; 34°56'6.540000"O; 34°55'47.510004"O; 34°57'35.049996"O; 34°57'32.709996"O; 34°57'31.129992"O; 34°57'4.629996"O; 34°57'9.960012"O; 34°57'12.780000"O; 34°57'17.769996"O; 34°56'5.460000"O; 34°57'25.089984"O; 34°56'58.869996"O; 34°56'51.380016"O; 34°56'44.440008"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 0.3% | 0% | 45.9332 | 2014-11-30 | 2015-01-01 | 2015-07-01 | 2019-12-30 | Município | 22°54'5.159988"S; 22°53'35.239992"S; 22°53'43.640016"S; 22°53'23.790012"S; 22°54'8.470008"S; 22°53'14.030016"S; 22°53'12.059988"S; 22°55'1.179984"S; 22°54'55.860012"S; 22°55'27.639984"S; 22°58'12.740016"S; 22°59'26.540016"S | 43°20'32.049996"O; 43°20'27.639996"O; 43°20'22.409988"O; 43°20'33.500004"O; 43°21'33.810012"O; 43°21'26.179992"O; 43°21'30.830004"O; 43°20'25.820016"O; 43°20'17.390004"O; 43°19'17.900004"O; 43°20'1.370004"O; 43°18'41.770008"O
RJ | RIO DE JANEIRO/RJ | Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 0.03% | 0% | 125.1187 | 2014-11-30 | 2014-12-17 | 2015-07-01 | 2018-12-30 | Município | 22°54'40.979988"S; 22°54'33.080004"S; 22°54'41.529996"S; 22°54'55.810008"S; 22°54'55.299996"S; 22°54'55.590012"S; 22°54'56.660004"S; 22°54'55.170000"S; 22°51'33.789996"S; 22°51'53.070012"S; 22°51'45.280008"S; 22°51'34.390008"S; 22°52'36.329988"S; 22°51'34.149996"S; 22°51'21.759984"S; 22°52'18.000012"S; 22°50'2.199984"S; 22°50'2.630004"S; 22°54'35.708400"S | 43°15'6.810012"O; 43°15'21.300012"O; 43°15'29.760012"O; 43°16'33.099996"O; 43°16'28.189992"O; 43°16'25.060008"O; 43°15'57.600000"O; 43°16'7.560012"O; 43°18'53.340012"O; 43°18'41.180004"O; 43°18'38.679984"O; 43°18'8.330004"O; 43°18'6.540012"O; 43°19'54.800004"O; 43°20'3.789996"O; 43°17'30.170004"O; 43°17'42.110016"O; 43°17'42.910008"O; 43°10'33.891600"O
PE | SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | Obras de Contenção de Encostas em São Lourenço da Mata | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 9.27% | 0% | 2.0234 | 2013-08-12 | 2013-08-12 | 2012-03-30 | 2018-12-30 | Município | 7°59'38.960016"S; 8°0'43.779996"S; 8°0'45.830016"S; 8°0'24.329988"S; 7°59'32.470008"S; 8°0'26.300016"S; 8°0'20.900016"S; 8°0'0.219996"S | 35°1'26.690016"O; 35°2'22.509996"O; 35°0'56.000016"O; 35°2'6.090000"O; 35°1'23.390004"O; 35°0'55.900008"O; 35°2'41.979984"O; 35°1'5.570004"O
ES | VITÓRIA/ES | Obras de Contenção de Encostas em Vitória | Prevenção em áreas de risco | Ministério das Cidades | Em obras | 22.04% | 0% | 2.3583 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 2012-09-01 | 2018-06-30 | Município | 20°18'33.040008"S; 20°19'2.359992"S; 20°17'45.139992"S; 20°16'31.059984"S; 20°19'3.650016"S; 20°18'11.099988"S; 20°18'33.279984"S; 20°18'20.450016"S; 20°19'9.339996"S; 20°18'59.310000"S; 20°18'36.680004"S | 40°19'46.959996"O; 40°21'13.399992"O; 40°20'47.310000"O; 40°19'18.519996"O; 40°18'7.300008"O; 40°18'32.990004"O; 40°18'22.380012"O; 40°18'13.349988"O; 40°19'38.970012"O; 40°19'36.120000"O; 40°20'53.540016"O
SP | ANDRADINA/SP | Obras de Drenagem e Pavimentação | Pavimentação | Ministério das Cidades | Em obras | 82.6% | 82.5% | 33.4137 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2017-06-07 | 2018-12-30 | Município | 20°53'45.200000"S | 51°22'44.400000"O
PA | OEIRAS DO PARÁ/PA | Oeiras do Pará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.408 | 2013-10-16 | 2013-12-05 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 2°0'39.898800"S | 49°51'39.790800"O
PA | OEIRAS DO PARÁ/PA | Oeiras do Pará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 80% | 0.408 | 2013-10-14 | 2013-12-05 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°59'56.936400"S | 49°51'26.881200"O
PA | OEIRAS DO PARÁ/PA | Oeiras do Pará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.408 | 2013-10-14 | 2013-11-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 2°0'41.724000"S | 49°51'40.845600"O
RN | PILÕES/RN | Pilões - RN - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 80% | 0.512 | 2014-01-14 | 2014-02-24 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 6°15'28.602000"S | 38°2'29.378400"O
RS | PINHAL DA SERRA/RS | Pinhal da Serra - RS - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-07-10 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 27°47'14.218800"S | 51°17'19.539600"O
BA | PIRAÍ DO NORTE/BA | Piraí do Norte - BA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.408 | 2014-02-17 | 2014-09-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 13°45'0.205200"S | 39°22'34.327200"O
GO | PORANGATU/GO | Porangatu - GO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-30 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 13°25'28.473600"S | 49°8'1.820400"O
GO | PORANGATU/GO | Porangatu - GO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 10% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-09-25 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 13°27'18.169200"S | 49°8'32.118000"O
GO | PORANGATU/GO | Porangatu - GO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-08-07 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 13°26'27.916800"S | 49°8'59.751600"O
AL | PORTO CALVO/AL | Porto Calvo - Construção de Quadra Escolar Coberta | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 34.06% | 32% | 0.50999 | 2015-02-11 | 2015-01-06 | 2015-10-25 | 2018-06-04 | Município | 9°3'18.000000"S | 35°23'47.000004"O
PA | PORTO DE MOZ/PA | Porto de Moz - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2013-12-11 | 2013-12-16 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 1°44'33.129600"S | 52°14'48.368400"O
RS | RIO GRANDE/RS | Porto de Rio Grande - Dragagem de Manutenção | Porto | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Em execução | 1% | 0% | 387.1 | 2015-10-30 | 2015-07-29 | 2016-07-30 | 2018-07-29 | Secretaria de Portos | 32°2'6.360000"S | 52°5'56.760000"O
SP | SANTOS/SP | Porto de Santos - Alinhamento do Cais de Outerinhos | Porto | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Em obras | 61% | 0% | 315 | 2011-11-08 | 2012-08-31 | 2011-12-31 | 2018-12-30 | Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 23°57'53.640000"S | 46°16'59.880000"O
PE | IPOJUCA/PE | Porto de Suape (Canal Externo) - Dragagem de Aprofundamento | Porto | Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | Em obras | 83% | 0% | 310 | 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2010-04-22 | 2019-12-30 | SUAPE | 8°24'3.096000"S | 34°57'53.640000"O
TO | PORTO NACIONAL/TO | Porto Nacional - TO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 80% | 0.512 | 2014-01-29 | 2014-02-21 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 10°12'13.179600"S | 48°27'44.992800"O
TO | PORTO NACIONAL/TO | Porto Nacional - TO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.512 | 2014-01-29 | 2014-02-21 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 10°41'26.343600"S | 48°24'1.422000"O
MA | SANTA LUZIA/MA | Povoado Vila do Incra | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.48% | 50% | 0.45999 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 2013-09-07 | 2018-06-26 | Município | 4°42'9.000000"S | 46°12'59.000004"O
PB | PUXINANÃ/PB | Puxinanã - PB - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2012-01-23 | 2013-01-11 | 2018-12-30 | Município | 7°10'12.594000"S | 35°58'18.166800"O
PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | Quadra Colégio Comercial | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 9.67% | 20% | 0.50918 |  | 2016-05-25 | 2016-08-08 | 2018-08-08 | Município | 8°7'18.999998"S | 35°19'21.000000"O
CE | FORTALEZA/CE | QUADRA - EMEIF JOSÉ MOREIRA LEITÃO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 43.75% | 50% | 0.50716 | 2014-08-20 | 2014-06-02 | 2014-01-30 | 2018-03-30 | Município | 3°51'6.000001"S | 38°30'6.999984"O
BA | ALAGOINHAS/BA | QUADRA 3 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 59.21% | 50% | 0.46661 | 2012-05-21 | 2014-01-02 | 2013-07-28 | 2018-02-16 | Município | 12°7'0.999984"S | 38°24'3.999996"O
AL | PARICONHA/AL | QUADRA ALTO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 26.53% | 24% | 0.50802 | 2014-08-13 | 2014-03-17 | 2015-03-30 | 2018-02-13 | Município | 9°15'27.000000"S | 38°0'32.000004"O
CE | ICÓ/CE | QUADRA COBERTA MANOEL ANTÔNIO NUNES EEF | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 10.24% | 100% | 0.51 | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 2014-06-12 | 2018-06-30 | Município | 6°24'32.000000"S | 38°51'52.999992"O
AM | JUTAÍ/AM | QUADRA COBERTA- PRESIDENTE TANCREDO NEVES | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 53.81% | 49.99% | 0.50999 | 2014-08-27 | 2014-07-01 | 2017-05-20 | 2018-03-05 | Município | 2°45'11.999999"S | 66°46'36.000012"O
CE | PORANGA/CE | Quadra Colégio 19 de Novembro II | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 97.18% | 100% | 0.50991 | 2014-03-18 | 2014-01-17 | 2015-10-25 | 2018-03-30 | Município | 4°44'48.000001"S | 40°56'8.999988"O
CE | IPUEIRAS/CE | QUADRA DA BAIXA DO FRADE | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 44.38% | 50% | 0.50999 | 2014-05-25 | 2014-04-30 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 4°32'26.999999"S | 40°51'57.999996"O
MG | CRISTINA/MG | Quadra da E. M. Maria da Glória F. Zaiden | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 67.07% | 69% | 0.51 | 2014-10-03 | 2014-08-20 | 2015-09-23 | 2018-02-28 | Município | 22°13'28.999992"S | 45°16'21.000000"O
CE | ALTO SANTO/CE | Quadra da EMEF. MARIA DO SOCORRO MAIA - JARDIM | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 44.08% | 50% | 0.51 | 2014-12-19 | 2014-09-05 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 5°29'53.999999"S | 38°15'42.999984"O
PA | SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA | Quadra da Escola Jocelina Barata | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 40.32% | 30% | 0.50243 | 2015-05-13 | 2014-07-15 | 2016-08-08 | 2018-02-28 | Município | 1°14'33.000000"S | 48°19'18.999984"O
PR | LUNARDELLI/PR | Quadra da Escola Municipal de Lunardelli | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 38.32% | 49.5% | 0.51 | 2015-03-03 | 2015-01-10 | 2017-06-23 | 2018-04-23 | Município | 24°4'36.999984"S | 51°44'25.000008"O
CE | ALTO SANTO/CE | Quadra da Escola Municipal Lira Maia Holanda - Castanhão | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 93.87% | 50% | 0.245 | 2014-09-12 | 2013-11-21 | 2015-08-27 | 2018-03-30 | Município | 5°28'0.000001"S | 38°24'30.999996"O
PB | PIANCÓ/PB | QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 41.49% | 50% | 0.18131 | 2014-08-25 | 2014-02-10 | 2015-08-27 | 2018-03-03 | Município | 7°12'9.000000"S | 37°55'5.000016"O
CE | IPUEIRAS/CE | QUADRA DA ESTAÇÃO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 66.8% | 65% | 0.51 | 2014-05-28 | 2014-04-14 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 4°32'6.000000"S | 40°43'27.000012"O
CE | ALTO SANTO/CE | QUADRA DO CAZUZA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 91.27% | 97% | 0.48454 | 2011-11-03 | 2011-11-03 | 2013-09-11 | 2018-01-31 | Município | 5°31'8.000000"S | 38°16'17.000004"O
RO | JI-PARANÁ/RO | Quadra do Centro Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Parque dos Pioneiros | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 19.54% | 18% | 0.51 | 2015-11-04 | 2015-10-20 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | Município | 10°54'24.000012"S | 61°54'43.999992"O
MA | AÇAILÂNDIA/MA | QUADRA DO PARQUE DAS NAÇÕES | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 17.76% | 50% | 0.50954 | 2015-01-21 | 2014-09-22 | 2015-12-29 | 2018-10-06 | Município | 4°56'12.999998"S | 47°27'55.000008"O
PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | Quadra Duque de Caxias | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 10.97% | 20% | 0.50983 |  | 2016-05-25 | 2015-12-29 | 2018-02-28 | Município | 8°4'27.999998"S | 35°21'27.000000"O
CE | ITAPAGÉ/CE | QUADRA ESCOLA ESCOLA ANGELICA VIEIRA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 29.15% | 50.1% | 0.49709 | 2014-06-07 | 2013-10-08 | 2015-08-20 | 2018-07-30 | Município | 3°44'4.999999"S | 39°32'43.000008"O
PE | INAJÁ/PE | Quadra Escolar Coberta da Escola Maria de Jesus | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 28.35% | 87.92% | 0.50992 | 2014-09-19 | 2014-01-14 | 2015-08-30 | 2018-02-20 | Município | 8°54'15.000001"S | 37°49'39.000000"O
PE | MARAIAL/PE | Quadra Escolar Escola Carlos Regis de Andrade | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 26.1% | 20% | 0.50892 | 2015-02-20 | 2015-01-05 | 2016-08-08 | 2018-06-27 | Município | 8°47'39.999998"S | 35°48'56.999988"O
PE | LAJEDO/PE | QUADRA ESCOLAR SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 79.19% | 68% | 0.50862 | 2015-01-26 | 2014-01-06 | 2015-12-29 | 2018-02-22 | Município | 8°40'13.000001"S | 36°19'46.999992"O
AP | PORTO GRANDE/AP | QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ADÃO FERREIRA DE SOUZA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 71.49% | 63% | 0.50994 | 2014-12-17 | 2014-11-03 | 2016-07-26 | 2018-02-28 | Município | 0°42'47.999999"N | 51°24'47.999988"O
PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | QUADRA JORNAL ASSIS CHATEAUBRIAND | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 56.38% | 52% | 0.51 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2016-08-08 | 2018-08-08 | Município | 8°7'30.000000"S | 35°20'11.000004"O
SP | SÃO VICENTE/SP | Quadra na EMEIEF Pref. Sebastião Ribeiro da Silva | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 83.09% | 78% | 0.48716 | 2012-08-15 | 2012-09-10 | 2013-09-08 | 2018-03-09 | Município | 23°56'24.000000"S | 46°25'5.999988"O
CE | ITAPAGÉ/CE | QUADRA PADRE MANUEL LIMA E SILVA | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 29.9% | 25% | 0.49942 | 2014-06-07 | 2013-10-08 | 2015-08-20 | 2018-07-30 | Município | 3°46'37.999999"S | 39°36'1.000008"O
RS | SÃO LOURENÇO DO SUL/RS | QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA EMEF PROFª MARINA VARGAS | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 51.63% | 50% | 0.48872 | 2014-01-24 | 2014-01-08 | 2013-09-07 | 2018-03-03 | Município | 31°21'19.000008"S | 51°59'13.999992"O
AL | SANTANA DO IPANEMA/AL | Quadra Senhora Santana | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 69.49% | 75% | 0.48948 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2013-11-06 | 2018-04-27 | Município | 9°22'1.999999"S | 37°14'52.000008"O
MA | SANTA LUZIA/MA | RAIMUNDO DOS REIS CAVALCANTE | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 13.14% | 20% | 0.5042 | 2015-05-13 | 2014-01-13 | 2016-01-03 | 2018-08-30 | Município | 4°11'40.999999"S | 46°8'8.999988"O
CE | CASCAVEL/CE | Readequação do SAA na sede municipal | Saneamento | Ministério das Cidades | Em obras | 76.92% | 0% | 5.8467 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-04-30 | 2018-12-30 | Estado | 4°7'31.328400"S | 38°13'31.699200"O
GO | RIO VERDE/GO | Rio Verde - GO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 10% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2013-10-21 | 2013-02-16 | 2018-12-30 | Município | 17°47'1.176000"S | 50°56'9.391200"O
GO | RIO VERDE/GO | Rio Verde - GO - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2013-10-21 | 2013-02-16 | 2018-12-30 | Município | 17°45'50.346000"S | 50°54'49.701600"O
CE | CASCAVEL/CE | RONALDO CAMINHA BARBOSA EEM 096 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 27.89% | 20% | 0.5096 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2015-12-29 | 2018-08-20 | Estado | 4°1'44.000400"S | 38°1'56.002800"O
MT | RONDONÓPOLIS/MT | Rondonópolis - MT - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 10% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 16°27'46.580400"S | 54°37'36.361200"O
SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | Rua João Batista Ortiz Monteiro | Pavimentação | Ministério das Cidades | Em obras | 30.98% | 30.98% | 4.1143 | 2015-02-20 | 2015-11-17 | 2016-12-31 | 2020-12-30 | Município | 23°10'44.040000"S | 45°53'13.200000"O
SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | Rua Lindaura Aparecida Ferreira de Souza | Pavimentação | Ministério das Cidades | Em obras | 54.36% | 54.36% | 20.3857 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2016-04-20 | 2020-06-30 | Município | 23°10'44.400000"S | 45°53'13.560000"O
PA | SANTA CRUZ DO ARARI/PA | Santa Cruz do Arari - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 80% | 0.408 | 2013-12-09 | 2013-12-13 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 0°40'9.451200"S | 49°10'25.086000"O
AL | UNIÃO DOS PALMARES/AL | Santa Fé | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 27.13% | 50% | 0.50805 | 2014-10-06 | 2014-09-17 | 2016-08-08 | 2018-05-30 | Município | 9°8'13.999999"S | 35°59'35.999988"O
SP | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | Santa Rita do Passa Quatro - SP - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-10-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 21°43'56.218400"S | 47°29'52.242000"O
MG | SANTANA DE PIRAPAMA/MG | Santana de Pirapama - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-12 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 18°43'38.233200"S | 43°56'47.065200"O
PA | SANTANA DO ARAGUAIA/PA | Santana do Araguaia - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.408 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 9°19'39.090000"S | 50°19'21.500400"O
MG | SANTANA DO PARAÍSO/MG | Santana do Paraíso - MG - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 19°24'45.421200"S | 42°33'5.245200"O
RJ | MAGÉ/RJ | São Francisco | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 24.07% | 50% | 0.48742 | 2014-04-28 | 2013-12-05 | 2013-09-27 | 2018-01-31 | Município | 22°42'16.999992"S | 43°7'3.000000"O
AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | São Gabriel da Cachoeira - AM - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-05-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 0°8'9.441600"S | 67°5'28.586400"O
AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | São Gabriel da Cachoeira - AM - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-05-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 0°8'6.968400"S | 67°5'42.183600"O
AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | São Gabriel da Cachoeira - AM - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-05-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 0°7'58.317600"S | 67°4'42.855600"O
AM | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM | São Gabriel da Cachoeira - AM - UBS III | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.659 | 2014-05-27 | 2014-05-31 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 0°8'14.384400"S | 67°4'57.687600"O
SC | SÃO JOSÉ/SC | São José - SC - UBS III | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 10% | 20% | 0.659 | 2014-05-27 | 2015-08-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 27°34'19.920000"S | 48°40'50.131200"O
MA | SÃO LUÍS/MA | SÃO LUIS - CE ALMIRANTE TAMANDARÉ | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 13.82% | 15% | 0.50973 |  | 2017-12-01 | 2015-12-29 | 2018-01-30 | Estado | 2°32'52.000001"S | 44°14'0.999996"O
PA | ITAITUBA/PA, TRAIRÃO/PA | São Luiz do Tapajós | Geração de Energia Elétrica | Ministério de Minas e Energia | Em execução | 95% | 0% | 78.45 | 2009-08-06 | 2009-08-06 | 2014-05-15 | 2018-12-30 | Consórcio Tapajós | 4°42'5.550012"S | 56°38'40.840008"O
RJ | SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ | São Pedro da Aldeia - RJ - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 60% | 80% | 0.408 | 2014-01-06 | 2014-01-15 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 22°50'55.186800"S | 42°2'15.136800"O
MG | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG | São Sebastião do Paraíso - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 60% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 20°54'1.051200"S | 46°58'35.907600"O
MG | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG | São Sebastião do Paraíso - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-11-28 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 20°54'30.837600"S | 47°0'20.113200"O
MA | SENADOR LA ROCQUE/MA | Senador La Rocque - MA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 60% | 80% | 0.408 | 2013-12-20 | 2014-04-01 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 5°26'41.215200"S | 47°17'38.079600"O
PE | SERRA TALHADA/PE | Serra Talhada - PE - UPA I | UPA | Ministério da Saúde | Em obras | 42% | 90% | 2.2 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-09-30 | 2018-06-30 | Município | 7°59'9.240000"S | 38°17'45.240000"O
PE | SERTÂNIA/PE | Sertânia - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-08-14 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°4'5.970000"S | 37°17'9.027600"O
PE | SERTÂNIA/PE | Sertânia - PE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-08-14 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 8°3'58.323600"S | 37°16'22.890000"O
BA | BOQUIRA/BA, CATURAMA/BA, IBIPITANGA/BA, IBITIARA/BA, MACAÚBAS/BA, PARAMIRIM/BA, RIO DO PIRES/BA | SIAA Boquira - Zabumbão | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 1% | 0.06% | 160.65 | 2014-06-30 | 2015-06-03 | 2016-06-30 | 2019-12-31 | Estado | 12°48'48.650400"S | 42°42'30.726000"O
BA | SIMÕES FILHO/BA | Simões Filho - BA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 5% | 10% | 0.2 | 2010-12-01 | 2013-12-06 | 2013-03-24 | 2018-12-30 | Município | 12°47'10.885200"S | 38°24'3.574800"O
BA | SIMÕES FILHO/BA | Simões Filho - BA - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 1% | 10% | 0.4 | 2010-12-01 | 2013-12-16 | 2013-03-24 | 2018-12-30 | Município | 12°47'13.297200"S | 38°24'19.645200"O
SE | ARACAJU/SE | Sinalização turística - Aracajú | Infraestrutura Turística | Ministério do Turismo | Em obras | 1.4% | 1.43% | 1 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2016-11-30 | 2018-06-30 | Município | 10°54'39.960000"S | 37°4'19.200000"O
MS | CORUMBÁ/MS | Sinalização turística - Corumbá | Infraestrutura Turística | Ministério do Turismo | Em obras | 22.4% | 50% | 0.5 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2016-09-20 | 2018-09-20 | Município | 19°0'32.040000"S | 57°39'9.360000"O
MG | OURO PRETO/MG | Sinalização turística - Ouro Preto | Infraestrutura Turística | Ministério do Turismo | Em obras | 31.9% | 35.94% | 0.65 | 2015-01-02 | 2015-06-09 | 2015-01-09 | 2018-12-31 | Município | 20°17'16.080000"S | 43°30'28.080000"O
CE | SOBRAL/CE | Sinalização turística - Sobral | Infraestrutura Turística | Ministério do Turismo | Em obras | 15% | 52.01% | 0.5 | 2014-12-30 | 2015-05-20 | 2015-04-30 | 2018-06-30 | Município | 3°40'25.680000"S | 40°14'20.760000"O
PB | ALCANTIL/PB, BARRA DE SÃO MIGUEL/PB, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO/PB | Sistema Adutor Boqueirão | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 22% | 49.39% | 22.2306 | 2013-07-01 | 2013-07-03 | 2020-12-31 | 2019-12-20 | Estado | 7°41'16.580040"S | 36°9'38.672280"O
PB | CAMALAÚ/PB, SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO/PB, ZABELÊ/PB | Sistema Adutor Camalaú | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 20% | 36.87% | 21.9857 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2019-12-31 | 2019-12-07 | Estado | 8°4'44.400000"S | 36°50'52.800000"O
BA | JACOBINA/BA | Sistema Adutor de Jacobina | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 65% | 70.94% | 34.26 | 2008-01-03 | 2008-01-03 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Estado | 11°10'51.600000"S | 40°31'4.800000"O
SP | FRANCA/SP | Sistema Adutor Sapucaí-Mirim | Saneamento | Ministério das Cidades | Em obras | 72.06% | 0% | 63.2131 | 2012-07-03 | 2012-07-03 | 2013-08-16 | 2018-02-28 | Franca Expansão S/A | 20°32'8.530800"S | 47°24'15.159600"O
MG | JANAÚBA/MG, JANUÁRIA/MG, MATO VERDE/MG, RIO PARDO DE MINAS/MG | Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 97% | 89.17% | 28.8353 | 2009-09-30 | 2009-11-26 | 2009-02-28 | 2019-12-31 | Estado | 15°36'36.000000"S | 42°32'24.000000"O
DF | BRASÍLIA/DF | Sistema de Transporte de Passageiros Eixo Sul | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Em obras | 87% | 0% | 761.39 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 2017-06-30 | 2018-12-30 | Governo do Distrito Federal - GDF
AL | COQUEIRO SECO/AL, SANTA LUZIA DO NORTE/AL, SATUBA/AL | Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco | Recursos Hídricos | Departamento de Obras Hídricas | Em obras | 72% | 61.99% | 27.4516 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | Estado | 9°38'16.800000"S | 35°48'10.800000"O
MG | JEQUITAÍ/MG | Sistema Jequitaí | Recursos Hídricos | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | Em obras | 55% | 43.04% | 311.313 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Codevasf | 17°14'9.600000"S | 44°26'45.600000"O
SP | FRANCA/SP | Sistema Produtor Sapucaí-Mirim | Saneamento | Ministério das Cidades | Em obras | 99.54% | 97.63% | 99.3578 | 2013-04-20 | 2013-04-20 | 2014-07-27 | 2018-01-30 | Sapucai Mirim S/A | 20°32'8.530800"S | 47°24'15.519600"O
BA | SOUTO SOARES/BA | Souto Soares - BA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2013-11-04 | 2013-11-29 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 12°5'26.480400"S | 41°38'14.370000"O
SP | SUZANO/SP | Suzano - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 50% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2013-12-16 | 2013-01-11 | 2018-12-30 | Município | 23°31'38.917200"S | 46°19'2.384400"O
SP | SUZANO/SP | Suzano - SP - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 75% | 0.4 | 2010-12-01 | 2013-12-16 | 2013-01-19 | 2018-12-30 | Município | 23°32'40.110000"S | 46°18'43.848000"O
TO | TAGUATINGA/TO | Taguatinga - TO - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 60% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2012-01-18 | 2013-01-26 | 2018-12-30 | Município | 12°9'19.850400"S | 46°27'3.715200"O
SP | SÃO PAULO/SP | Terminal Itaquera | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Em obras | 48% | 62.73% | 163.78 | 2014-03-30 | 2013-10-30 | 2016-06-30 | 2020-05-30 | Município
PB | CARRAPATEIRA/PB | Terreno da Escola Galdino Antonio da Silva | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20% | 20% | 0.50924 | 2015-03-27 | 2014-12-20 | 2015-09-29 | 2018-03-27 | Município | 7°2'26.000002"S | 38°20'39.999984"O
BA | RIACHÃO DO JACUÍPE/BA | TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEM SILVA - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 44.36% | 50% | 0.50991 | 2014-08-16 | 2014-06-25 | 2015-12-29 | 2018-01-20 | Município | 11°48'55.000008"S | 39°23'9.999996"O
AL | PASSO DE CAMARAGIBE/AL | Terreno da quadra | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 72.92% | 75% | 0.49 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2013-09-15 | 2018-09-30 | Município | 9°14'33.000000"S | 35°29'25.000008"O
AL | PASSO DE CAMARAGIBE/AL | Terreno em Bom Despacho | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 49.4% | 50% | 0.49 | 2011-11-14 | 2011-11-14 | 2013-11-06 | 2018-09-30 | Município | 9°16'54.000001"S | 35°25'51.999996"O
SE | PACATUBA/SE | Terreno Santa Maria | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 28.93% | 25% | 0.50802 | 2015-08-06 | 2015-03-26 | 2016-06-21 | 2018-03-15 | Município | 10°26'49.999992"S | 36°39'7.999992"O
SE | TOBIAS BARRETO/SE | Tobias Barreto - SE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2013-12-13 | 2013-12-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 11°10'52.172400"S | 38°0'11.347200"O
SE | TOBIAS BARRETO/SE | Tobias Barreto - SE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 80% | 0.408 | 2013-12-26 | 2013-12-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 11°0'37.425600"S | 38°0'12.708000"O
SE | TOBIAS BARRETO/SE | Tobias Barreto - SE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 80% | 0.408 | 2013-12-13 | 2013-12-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 10°51'51.217200"S | 38°7'8.745600"O
SE | TOBIAS BARRETO/SE | Tobias Barreto - SE - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2013-12-13 | 2013-12-27 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 10°54'43.167600"S | 38°9'29.520000"O
RN | TOUROS/RN | Touros - RN - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 20% | 80% | 0.408 | 2014-10-10 | 2015-02-05 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 5°13'7.107600"S | 35°37'0.238800"O
RN | TOUROS/RN | Touros - RN - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 80% | 0.408 | 2014-10-10 | 2015-02-05 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 5°18'4.082400"S | 35°28'59.656800"O
RN | TOUROS/RN | Touros - RN - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.408 | 2014-10-10 | 2015-02-05 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 5°11'29.234400"S | 35°27'50.104800"O
RN | TOUROS/RN | Touros - RN - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.408 | 2014-10-10 | 2015-02-06 | 2015-07-14 | 2018-12-30 | Município | 5°11'34.638000"S | 35°28'10.362000"O
MG | TRÊS MARIAS/MG | Três Marias - MG - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 99% | 75% | 0.2 | 2010-12-01 | 2012-11-21 | 2014-09-04 | 2018-12-30 | Município | 18°15'5.950800"S | 45°18'55.695600"O
MA | PINHEIRO/MA | UI JOSE ERIVAN CORDEIRO | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 58.62% | 57% | 0.50999 | 2014-09-05 | 2014-01-20 | 2017-01-30 | 2018-07-31 | Município | 2°32'13.999999"S | 45°5'53.999988"O
MA | SANTA LUZIA/MA | UI, DEURIS DE DEUS | Quadras Esportivas nas Escolas | Ministério da Educação | Em obras | 20.21% | 20% | 0.5042 | 2015-05-13 | 2014-01-13 | 2016-01-03 | 2018-08-30 | Município | 3°57'42.999998"S | 45°39'6.000012"O
PA | URUARÁ/PA | Uruará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 60% | 80% | 0.408 | 2014-02-03 | 2014-03-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 3°28'40.630800"S | 54°0'41.374800"O
PA | URUARÁ/PA | Uruará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 90% | 80% | 0.408 | 2014-01-28 | 2014-03-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 3°42'47.257200"S | 53°42'41.047200"O
PA | URUARÁ/PA | Uruará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 80% | 0.408 | 2014-02-03 | 2014-03-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 3°48'26.636400"S | 53°34'13.641600"O
PA | URUARÁ/PA | Uruará - PA - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 80% | 0.408 | 2014-02-03 | 2014-03-06 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 3°42'50.724000"S | 53°43'38.683200"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS I | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 80% | 0.408 | 2014-05-27 | 2014-05-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°37'26.328000"S | 56°6'16.286400"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-05-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°39'35.528400"S | 56°5'39.724800"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 40% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-05-19 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°39'4.770000"S | 56°10'25.057200"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS II | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.512 | 2014-05-27 | 2014-05-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°38'42.676800"S | 56°5'1.950000"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS III | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 80% | 80% | 0.659 | 2014-05-27 | 2014-05-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°40'20.294400"S | 56°11'10.467600"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS III | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 70% | 80% | 0.659 | 2014-05-27 | 2014-05-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°37'44.619600"S | 56°10'11.636400"O
MT | VÁRZEA GRANDE/MT | Várzea Grande - MT - UBS III | UBS | Ministério da Saúde | Em obras | 30% | 80% | 0.659 | 2014-05-27 | 2014-05-20 | 2015-03-02 | 2018-12-30 | Município | 15°40'10.448400"S | 56°5'7.123200"O
PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | Via Aeroporto / Rodoferroviária - (Gov.Estadual) | Mobilidade Urbana | Ministério das Cidades | Em obras | 72.06% | 0% | 58.08 | 2010-04-01 | 2011-04-20 | 2012-12-01 | 2018-12-30 | Estado

## mec_creches
UF | Município | Unidade Implantadora | Data de Início da Execução | Data de Término da Execução | Situação da Obra | Tipo de Paralisação | % Executado | Programa | Fonte | Esfera | Tipologia | Valor Contrato | Valor Previsto
MG | Poços de Caldas | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 17/12/2014 | 31/12/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 24.61% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROJETO PRÓPRIO | 354973.9 | 307321.43
MG | Visconde do Rio Branco | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 22/04/2014 | 30/06/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 28.02% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROJETO PRÓPRIO | 151924.71 | 146921.69
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 16/10/2013 | 21/10/2015 | Paralisada | Outros | 24.10% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROJETO PRÓPRIO | 152976 | 154395.88
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 06/12/2013 | 04/07/2014 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 78.98% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROJETO PRÓPRIO | 152977.74 | 154395.88
PA | Bragança | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 18/09/2013 | 21/05/2015 | Paralisada | Outros | 12.41% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROJETO PRÓPRIO | 152977.74 | 154395.88
MG | Passa Quatro | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 05/01/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 57.40% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR - PROJETO PRÓPRIO | 148679.04 | 307321.43
CE | Meruoca | PREF MUN DE MERUOCA | 25/11/2014 | 07/07/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 27.90% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238393.57 | 243571.86
CE | Milagres | PREF MUN DE MILAGRES | 02/07/2014 | 21/06/2016 | Inacabada | Outros |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 235325.37 | 236010.87
MA | Santo Amaro do Maranhão | PREF MUN DE SANTO AMARO DO MARANHAO | 04/02/2015 | 10/12/2016 | Paralisada | Outros | 22.30% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 242534.76 | 245000
PA | Irituia | PREF MUN DE IRITUIA | 10/12/2014 | 18/08/2015 | Inacabada | Outros |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 244656.38 | 244771.77
GO | Goiatuba | PREF MUN DE GOIATUBA | 03/11/2014 | 14/10/2015 | Paralisada | Outros | 19.45% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 222552.46 | 225427.56
CE | Pereiro | PREF MUN DE PEREIRO | 08/05/2015 | 28/06/2016 | Paralisada | Outros | 47.51% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 241480.59 | 243501.42
CE | Missão Velha | PREF MUN DE MISSAO VELHA | 30/06/2014 | 31/12/2014 | Paralisada | Outros | 61.44% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 240831.52 | 244503.37
RN | São Rafael | PREF MUN DE SAO RAFAEL | 29/01/2015 | 24/03/2017 | Paralisada | Outros | 25.23% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 243453.3 | 239272.77
RJ | Carapebus | PREF MUN DE CARAPEBUS | 29/03/2016 | 22/07/2016 | Inacabada |  | 8.14% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 298328.59 | 244993.51
SE | Riachão do Dantas | PREF MUN DE RIACHAO DO DANTAS | 22/04/2015 | 04/01/2017 | Paralisada |  | 77.81% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 215899.3 | 244489.78
CE | Apuiarés | PREF MUN DE APUIARES | 23/06/2014 | 05/01/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 75.84% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 240083.59 | 244986.78
SE | Nossa Senhora das Dores | PREF MUN DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 22/10/2014 | 18/08/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 59.76% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 249884.78 | 244960.98
MA | Jatobá | PREF MUN DE JATOBA | 20/01/2015 | 20/01/2017 | Paralisada | Outros | 59.49% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 244609.96 | 244840.04
PE | Sertânia | PREF MUN DE SERTANIA | 03/11/2017 | 17/05/2018 | Paralisada | Outros | 33.71% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 266446.99 | 223802.41
PE | Ribeirão | PREF MUN DE RIBEIRAO | 29/05/2014 | 26/09/2014 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 7.33% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 243657.12 | 243722.87
MG | Sete Lagoas | PREF MUN DE SETE LAGOAS | 06/08/2015 | 04/05/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 212747.53 | 244540.8
AM | Tabatinga | PREF MUN DE TABATINGA | 08/07/2014 | 26/06/2017 | Inacabada |  |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 225182.64 | 241662.09
MA | Colinas | PREF MUN DE COLINAS | 24/03/2014 | 25/05/2017 | Inacabada |  | 86.95% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 243657.14 | 244552.05
AM | Itapiranga | PREF MUN DE ITAPIRANGA | 10/12/2013 | 10/03/2014 | Inacabada |  |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 241800 | 243990.97
BA | Camamu | PREF MUN DE CAMAMU | 29/08/2014 | 01/07/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 11.40% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 215548.45 | 244941.42
PI | Redenção do Gurguéia | PREF MUN DE REDENCAO DO GURGUEIA | 14/11/2013 | 03/07/2016 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 0.92% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 244133.64 | 245000
TO | Carmolândia | PREF MUN DE CARMOLANDIA | 06/01/2014 | 03/07/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 55.42% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 243989.32 | 244932.56
MG | Mato Verde | PREF MUN DE MATO VERDE | 03/07/2014 | 19/06/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 23.47% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 244329.46 | 244329.46
CE | Alto Santo | PREF MUN DE ALTO SANTO | 21/11/2013 | 20/11/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 93.94% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 241365.01 | 244999.78
BA | Jacobina | PREF MUN DE JACOBINA | 20/04/2015 | 11/10/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 85.45% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 107704.81 | 237116.63
BA | Jacobina | PREF MUN DE JACOBINA | 20/04/2015 | 11/10/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 86.79% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 118665.85 | 237116.63
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 01/11/2013 | 05/01/2014 | Paralisada | Outros | 18.62% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 236565.97 | 239697.52
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/09/2013 | 11/12/2014 | Paralisada | Outros | 49.75% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238403.23 | 239697.52
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 21/10/2013 | 14/01/2014 | Paralisada | Outros | 45.81% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238403.23 | 239697.52
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 01/11/2013 | 05/01/2014 | Paralisada | Outros | 17.29% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 236565.97 | 239697.52
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 23/10/2013 | 14/01/2014 | Paralisada | Outros | 9.53% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 235780 | 239697.52
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/09/2013 | 11/12/2014 | Paralisada | Outros | 49.40% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238403.23 | 239697.52
PA | Conceição do Araguaia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 13/01/2014 | 16/01/2015 | Paralisada | Outros | 16.08% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238515.8 | 239697.52
PA | Conceição do Araguaia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 21/10/2013 | 29/05/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 16.08% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238515.8 | 239697.52
PA | Santa Isabel do Pará | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 02/10/2013 | 23/05/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 15.09% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 227733.37 | 239697.52
PA | Santa Isabel do Pará | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 02/10/2013 | 30/12/2014 | Paralisada | Outros | 19.39% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 233679 | 239697.52
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/09/2013 | 11/12/2014 | Paralisada | Outros | 49.84% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238403.23 | 239697.52
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 21/10/2013 | 27/03/2015 | Paralisada | Outros | 49.50% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238403.23 | 239697.52
PA | Bragança | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 18/09/2013 | 03/02/2015 | Paralisada | Outros | 51.84% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 238403.23 | 239697.52
PA | Ipixuna do Pará | PREF MUN DE IPIXUNA DO PARA | 01/01/2013 | 31/12/2015 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 26.37% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 241710 | 244780.9
PA | Óbidos | PREF MUN DE OBIDOS | 14/09/2012 | 09/08/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 75.70% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR GRANDE - PROJETO FNDE | 265088.07 | 241026.51
RS | Bom Retiro do Sul | PREF MUN DE BOM RETIRO DO SUL |  |  | Inacabada |  | 65.51% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE |  | 184900.34
CE | Nova Russas | PREF MUN DE NOVA RUSSAS | 02/07/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 29.79% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 162488.34 | 166654.71
SC | Tubarão | PREF MUN DE TUBARAO | 29/09/2014 | 31/10/2016 | Paralisada | Questões Climáticas | 81.93% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181031.93 | 184943.99
BA | Uibaí | PREF MUN DE UIBAI | 18/07/2015 | 18/05/2018 | Inacabada |  | 53.12% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 174376.1 | 183549.97
BA | Boa Nova | PREF MUN DE BOA NOVA | 04/07/2014 | 08/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 53.41% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 171459.59 | 171552.5
RJ | Nova Iguaçu | PREF MUN DE NOVA IGUACU | 16/08/2016 | 05/05/2018 | Paralisada |  | 58.44% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 176149.31 | 183488.8
PB | Capim | PREF MUN DE CAPIM | 17/04/2015 | 02/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.25% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183882.14 | 184997.01
GO | Goiatuba | PREF MUN DE GOIATUBA | 03/11/2014 | 10/10/2016 | Paralisada | Outros | 37.33% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 153610.84 | 170713.71
RN | Rio do Fogo | PREF MUN DE RIO DO FOGO | 05/09/2014 | 11/05/2017 | Inacabada |  | 63.12% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182483.3 | 184967.04
MG | Cristália | PREF MUN DE CRISTALIA | 08/12/2014 | 05/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 51.89% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 169990 | 184998.66
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 05/08/2015 | 30/07/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 29.98% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 208419.29 | 182313
SP | Itatinga | PREF MUN DE ITATINGA | 25/02/2016 | 21/12/2016 | Paralisada |  | 26.20% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 99607.3 | 140952.16
SP | Glicério | PREF MUN DE GLICERIO | 26/06/2015 | 06/12/2017 | Paralisada |  | 58.34% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 140019.04 | 164728.28
BA | Iramaia | PREF MUN DE IRAMAIA | 25/06/2014 | 19/08/2015 | Inacabada | Outros | 49.73% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184787.1 | 184856.07
BA | Itamaraju | PREF MUN DE ITAMARAJU | 26/06/2014 | 02/06/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 57.86% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183533.06 | 184584.18
BA | Nova Redenção | PREF MUN DE NOVA REDENCAO | 08/01/2015 | 22/11/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 22.05% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184452.68 | 184540.47
PI | São Julião | PREF MUN DE SAO JULIAO | 22/04/2014 | 29/03/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 44.79% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182717.63 | 183777.92
BA | Cocos | PREF MUN DE COCOS | 26/06/2014 | 27/05/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 46.89% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 168677.23 | 171681.02
PI | Palmeirais | PREF MUN DE PALMEIRAIS | 02/02/2015 | 10/01/2018 | Paralisada | Outros | 18.73% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184913.68 | 184923.18
BA | Brotas de Macaúbas | PREF MUN DE BROTAS DE MACAUBAS | 10/08/2015 | 06/05/2016 | Inacabada | Outros | 4.15% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184254.49 | 184971.34
PI | Miguel Leão | PREF MUN DE MIGUEL LEAO | 26/05/2014 | 23/09/2014 | Inacabada |  | 11.07% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183098 | 184923.18
PR | Xambrê | PREF MUN DE XAMBRE | 26/08/2014 | 30/06/2017 | Paralisada |  | 62.27% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184349.91 | 184999.93
PA | Soure | PREF MUN DE SOURE | 11/06/2015 | 04/02/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 1.19% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183241.11 | 183241.11
SC | Campo Belo do Sul | PREF MUN DE CAMPO BELO DO SUL | 29/10/2014 | 31/12/2016 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 92.54% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 169213.2 | 180925.37
RS | Cerro Branco | PREF MUN DE CERRO BRANCO | 17/12/2014 | 31/05/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 92.45% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 171997.97 | 172167.26
PB | Cacimba de Dentro | PREF MUN DE CACIMBA DE DENTRO | 02/01/2015 | 07/03/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 19.73% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 177192.13 | 177239.95
MA | Dom Pedro | PREF MUN DE DOM PEDRO | 20/03/2014 | 04/03/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 67.68% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184550 | 185000
PE | Pesqueira | PREF MUN DE PESQUEIRA | 03/08/2015 | 19/04/2018 | Paralisada | Outros | 27.21% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 207873.98 | 184995.03
PE | Palmeirina | PREF MUN DE PALMEIRINA | 12/11/2014 | 08/12/2015 | Inacabada |  | 26.64% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184000 | 184528.73
MS | Bela Vista | PREF MUN DE BELA VISTA | 16/06/2014 | 29/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 69.04% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182788.76 | 182788.76
CE | Morada Nova | PREF MUN DE MORADA NOVA | 29/05/2014 | 04/11/2015 | Paralisada | Abandono da empresa |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183291.69 | 183291.69
CE | Morada Nova | PREF MUN DE MORADA NOVA | 29/05/2014 | 04/11/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 13.68% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183291.69 | 183291.69
CE | Mauriti | PREF MUN DE MAURITI | 25/09/2014 | 30/03/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 4.00% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 178990.95 | 179913.78
CE | Caucaia | PREF MUN DE CAUCAIA | 10/12/2014 | 21/11/2016 | Inacabada |  | 16.58% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 161419.5 | 179545.39
AM | Fonte Boa | PREF MUN DE FONTE BOA | 13/11/2017 | 11/02/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 21.40% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 146157.1 | 180546.29
MT | Pontes e Lacerda | PREF MUN DE PONTES E LACERDA | 05/07/2016 | 28/03/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 60.90% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 190675.85 | 133817.36
AC | Assis Brasil | PREF MUN DE ASSIS BRASIL | 14/03/2014 | 10/03/2016 | Inacabada |  | 90.33% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183411.3 | 184999.14
MG | Santa Maria do Suaçuí | PREF MUN DE SANTA MARIA DO SUACUI | 30/03/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 19.22% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 120922.66 | 136696.04
MG | Novo Cruzeiro | PREF MUN DE NOVO CRUZEIRO | 10/10/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 58.91% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 156879.54 | 184476.21
MG | Manga | PREF MUN DE MANGA | 07/07/2014 | 07/07/2015 | Paralisada | Outros | 32.16% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 173137.22 | 182244.88
MG | Serranópolis de Minas | PREF MUN DE SERRANOPOLIS DE MINAS | 28/11/2014 | 11/04/2018 | Paralisada | Outros | 63.23% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183433.58 | 183626
MG | Catas Altas | PREF MUN DE CATAS ALTAS | 01/07/2014 | 07/12/2015 | Inacabada | Outros | 67.64% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 198353.78 | 184996.96
MG | Carmo do Rio Claro | PREF MUN DE CARMO DO RIO CLARO | 27/10/2014 | 23/07/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 54.07% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 151697.25 | 164888.32
MA | São João dos Patos | PREF MUN DE SAO JOAO DOS PATOS | 10/01/2014 | 06/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 37.00% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183984.49 | 184987.22
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 17/01/2014 | 05/05/2016 | Paralisada | Outros | 59.57% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184859.85 | 185000
AM | Juruá | PREF MUN DE JURUA | 09/12/2013 | 27/04/2016 | Inacabada |  | 38.83% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 178980 | 180546.29
SP | Sete Barras | PREF MUN DE SETE BARRAS | 27/05/2014 | 10/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 82.19% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184074.99 | 184999.99
SP | Embu das Artes | PREF MUN DE EMBU | 03/07/2017 | 11/07/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 10.47% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 280538 | 185000
BA | Carinhanha | PREF MUN DE CARINHANHA | 08/05/2014 | 05/09/2016 | Inacabada | Outros | 68.11% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 179450.05 | 185000
PB | Massaranduba | PREF MUN DE MASSARANDUBA | 08/01/2014 | 26/12/2015 | Inacabada |  | 59.05% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 176496.14 | 177239.95
MA | Tutóia | PREF MUN DE TUTOIA | 06/04/2014 | 31/03/2016 | Inacabada |  | 61.55% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 178023.46 | 179307.47
MA | Governador Luiz Rocha | PREF MUN DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 06/06/2016 | 29/09/2016 | Inacabada |  | 4.16% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 91751.5 | 185000
SP | Serra Azul | PREF MUN DE SERRA AZUL | 10/11/2014 | 10/09/2015 | Inacabada | Outros | 27.63% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 136976.82 | 136976.82
SP | Cruzeiro | PREF MUN DE CRUZEIRO | 15/10/2015 | 30/09/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 69.12% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 300985.15 | 184998.58
BA | Brejolândia | PREF MUN DE BREJOLANDIA | 30/12/2013 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 22.49% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181881.3 | 182760.97
MG | Nova Porteirinha | PREF MUN DE NOVA PORTEIRINHA | 23/06/2014 | 04/10/2016 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 45.35% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 157038.58 | 168858.68
PI | Piripiri | PREF MUN DE PIRIPIRI | 13/01/2016 | 11/04/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 84.55% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 138735.06 | 185000
PE | Jatobá | PREF MUN DE JATOBA | 01/04/2014 | 22/08/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 16.41% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 162278.19 | 165727.02
PB | Piancó | PREF MUN DE PIANCO | 13/07/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 30.78% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 118016.66 | 181313.5
PB | Mataraca | PREF MUN DE MATARACA | 04/02/2014 | 25/01/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 58.48% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 176264.21 | 177240.95
PB | Conde | PREF MUN DE CONDE | 30/11/2015 | 26/03/2016 | Paralisada | Outros | 15.20% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 147646.95 | 184896.42
MT | Juína | PREF MUN DE JUINA | 21/07/2014 | 22/08/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 76.24% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183436.6 | 183951.6
CE | Tejuçuoca | PREF MUN DE TEJUCUOCA | 07/01/2014 | 28/12/2015 | Inacabada |  | 13.15% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182223.91 | 185000
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 22/05/2015 | 19/09/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 20.71% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180346.94 | 182313.5
AL | Lagoa da Canoa | PREF MUN DE LAGOA DA CANOA | 22/12/2014 | 05/10/2017 | Inacabada |  | 53.20% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 141226.2 | 184999.69
PI | Nazária | PREF MUN DE NAZARIA | 17/02/2014 | 10/01/2018 | Inacabada |  | 76.07% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 163947.25 | 163989.48
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 22/11/2013 | 16/01/2015 | Inacabada |  | 42.18% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182290.81 | 184132.13
MG | São Francisco | PREF MUN DE SAO FRANCISCO | 25/04/2016 | 31/10/2016 | Inacabada |  | 95.11% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 36647.32 | 184549.68
MG | São Francisco | PREF MUN DE SAO FRANCISCO | 07/10/2014 | 26/03/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 30.52% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 183849.68 | 184551.3
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 02/12/2013 | 16/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 22.51% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184000.16 | 184999.99
BA | Jequié | PREF MUN DE JEQUIE | 11/08/2014 | 29/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 49.02% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184364.12 | 185000
BA | Jequié | PREF MUN DE JEQUIE | 11/08/2014 | 29/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 53.21% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184364.12 | 185000
PR | São José dos Pinhais | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 15/09/2014 | 22/04/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 51.42% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 300929.73 | 184999.93
PR | Araucária | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 29/09/2014 | 10/05/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 66.71% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 287276.93 | 184999.93
PR | Colombo | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 25/08/2014 | 19/04/2015 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 95.07% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 264484.67 | 184999.93
PR | Curitiba | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 22/08/2014 | 17/08/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 64.90% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 354426.02 | 184999.93
PR | Curitiba | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 09/09/2014 | 25/04/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 1.44% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 338048.43 | 184999.93
PR | Pinhais | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 29/09/2014 | 03/10/2016 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 21.10% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 330584.24 | 184876.87
PA | Castanhal | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 04/11/2013 | 22/11/2015 | Paralisada | Outros | 53.09% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180102.61 | 182929.22
PA | Marapanim | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 29/10/2013 | 25/11/2015 | Paralisada | Outros | 48.03% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180102.61 | 182929.22
PA | Marabá | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 20/10/2013 | 14/05/2014 | Paralisada | Outros | 81.20% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181907.33 | 182929.22
PA | Castanhal | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 04/11/2013 | 03/02/2015 | Paralisada | Outros | 27.16% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180102.61 | 182929.22
PA | Viseu | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 14/10/2013 | 16/12/2013 | Paralisada | Outros | 54.78% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181907.33 | 182929.22
PA | Tomé-Açu | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 02/10/2013 | 27/10/2014 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 0.96% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 178297.38 | 182929.22
PA | Conceição do Araguaia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 21/10/2013 | 14/01/2014 | Paralisada | Outros | 78.35% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182076.14 | 182929.22
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 01/11/2013 | 05/01/2014 | Paralisada | Outros | 9.03% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180510.07 | 182929.22
PA | Bragança | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 15/10/2013 | 30/08/2014 | Paralisada | Outros | 48.33% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181907.33 | 182929.22
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 23/10/2013 | 14/05/2014 | Paralisada | Outros | 11.65% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 179890.17 | 182929.22
PA | Castanhal | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 01/11/2013 | 25/12/2014 | Paralisada | Outros | 22.06% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180102.61 | 182929.22
PA | Belém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 06/12/2013 | 31/03/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 47.86% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181907.33 | 182929.22
PA | Castanhal | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 29/10/2013 | 03/05/2015 | Paralisada | Outros | 49.52% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 180102.61 | 182929.22
PA | Conceição do Araguaia | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 18/10/2013 | 09/06/2015 | Paralisada | Outros | 95.09% | Cobertura | PAC2 | Estadual | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182076.14 | 182929.22
SC | Biguaçu | PREF MUN DE BIGUACU | 11/08/2014 | 18/06/2016 | Inacabada |  | 67.08% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 230216.89 | 178764.97
PB | Santa Rita | PREF MUN DE SANTA RITA | 04/11/2013 | 15/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 52.94% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181696.36 | 161139.32
PB | Santa Rita | PREF MUN DE SANTA RITA | 04/11/2013 | 15/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 52.55% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 227672.9 | 161139.32
PA | Monte Alegre | PREF MUN DE MONTE ALEGRE | 20/07/2012 | 16/04/2013 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 68.39% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 179307.28 | 184199.38
RJ | Cabo Frio | PREF MUN DE CABO FRIO | 07/07/2014 | 01/10/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 48.77% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181262.4 | 182356.54
MG | Corinto | PREF MUN DE CORINTO | 04/08/2014 | 10/12/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 44.58% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 232111.87 | 184999.7
MA | Zé Doca | PREF MUN DE ZE DOCA | 02/07/2015 | 29/12/2015 | Inacabada |  |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 165549.22 | 184997.27
MA | Zé Doca | PREF MUN DE ZE DOCA | 02/07/2015 | 29/12/2015 | Inacabada |  |  | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 165549.22 | 184998.58
CE | Lavras da Mangabeira | PREF MUN DE LAVRAS DA MANGABEIRA | 10/09/2012 | 24/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 42.85% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 181856.62 | 183791.44
BA | Macajuba | PREF MUN DE MACAJUBA | 27/07/2012 | 27/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184724.46 | 184998.98
BA | Lauro de Freitas | PREF MUN DE LAURO DE FREITAS | 30/10/2014 | 25/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 62.28% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 163253.75 | 135270.85
BA | Lauro de Freitas | PREF MUN DE LAURO DE FREITAS | 29/10/2014 | 25/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 44.10% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 163253.75 | 135270.85
BA | Apuarema | PREF MUN DE APUAREMA | 03/07/2012 | 24/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 28.21% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 184320 | 185000
PA | Acará | PREF MUN DE ACARA | 15/08/2012 | 31/12/2015 | Paralisada | Outros | 90.56% | Cobertura | PAC2 | Municipal | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA - PROJETO FNDE | 182831.13 | 183777.84
AP | Laranjal do Jari | PREF MUN DE LARANJAL DO JARI | 04/08/2014 | 02/06/2018 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 23.58% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 130030.5 | 131030.5
MG | Itueta | PREF MUN DE ITUETA | 19/08/2015 | 17/12/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 20.98% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 133111 | 133193.14
RS | Hulha Negra | PREF MUN DE HULHA NEGRA | 20/01/2015 | 20/05/2015 | Paralisada |  | 10.75% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 126757.36 | 115246.78
RS | Hulha Negra | PREF MUN DE HULHA NEGRA | 20/01/2015 | 20/05/2015 | Paralisada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 145563.15 | 132330.87
MA | Serrano do Maranhão | PREF MUN DE SERRANO DO MARANHAO | 15/09/2014 | 23/02/2016 | Inacabada | Outros | 11.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 133045.69 | 133185.84
BA | Malhada | PREF MUN DE MALHADA | 23/11/2016 | 23/05/2018 | Inacabada |  | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 105554.98 | 132116.82
AM | Parintins | PREF MUN DE PARINTINS | 23/02/2015 | 01/04/2018 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 83.38% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 126553.28 | 133223.55
AM | Parintins | PREF MUN DE PARINTINS | 23/02/2015 | 01/04/2018 | Paralisada |  | 79.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 126553.28 | 133223.55
AM | Parintins | PREF MUN DE PARINTINS | 23/02/2015 | 01/04/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 14.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 126553.28 | 133223.55
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 30/10/2015 | 12/12/2017 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 119795.42 | 120035.51
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 01/12/2015 | 20/03/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 24.62% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 141822.45 | 133168.54
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 01/12/2015 | 20/03/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 35.98% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 141251.49 | 132568.9
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 139221.82 | 133199.96
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 13.53% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 135235.42 | 133001.42
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 27/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 135235.42 | 133182.76
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 139660.61 | 133193.38
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 01/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 9.92% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 139122.23 | 133001.42
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 142416.95 | 133128.77
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 01/12/2015 | 20/03/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 35.62% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 141777.59 | 133042.25
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 13.53% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 135235.42 | 132650.26
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 139234.35 | 132878.82
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 142175.87 | 133220.22
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 7.40% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 135235.42 | 132125.68
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 28/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 135235.42 | 132848.85
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 9.94% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 138785.54 | 133013.75
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 04/01/2016 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 10.01% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 140639.52 | 131468.78
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 01/09/2014 | 01/02/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 16.17% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 133029.4 | 133160.34
MA | Lagoa Grande do Maranhão | PREF MUN DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 29/07/2014 | 25/04/2015 | Paralisada | Outros | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 132443.7 | 132882.21
MA | Buriti Bravo | PREF MUN DE BURITI BRAVO | 01/08/2013 | 31/12/2015 | Inacabada |  | 81.20% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 132007.99 | 133141.31
MA | Buriti Bravo | PREF MUN DE BURITI BRAVO | 01/08/2013 | 31/12/2015 | Inacabada |  | 55.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 132007.99 | 133156.32
MA | Buriti Bravo | PREF MUN DE BURITI BRAVO | 01/08/2013 | 31/12/2015 | Inacabada |  | 84.89% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 132007.99 | 133145.59
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Inacabada |  | 22.97% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 128248.17 | 129100.48
TO | Praia Norte | PREF MUN DE PRAIA NORTE | 05/04/2013 | 31/12/2014 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 27.78% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 116931.07 | 117243.99
TO | Praia Norte | PREF MUN DE PRAIA NORTE | 05/04/2013 | 31/12/2014 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 23.78% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 116931.07 | 117244.17
TO | Praia Norte | PREF MUN DE PRAIA NORTE | 05/04/2013 | 31/12/2014 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 47.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 116931.07 | 117243.99
PI | José de Freitas | PREF MUN DE JOSE DE FREITAS | 23/07/2013 | 19/06/2016 | Inacabada |  | 56.97% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 01 Sala | 106767.67 | 130306.36
PR | Kaloré | PREF MUN DE KALORE | 08/02/2016 | 24/07/2018 | Inacabada |  | 64.24% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244240 | 244872
PA | Vigia | PREF MUN DE VIGIA | 11/12/2014 | 05/12/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 237732.57 | 238379.38
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 08/08/2014 | 30/01/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 0.42% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242189.55 | 242316.92
PI | Luís Correia | PREF MUN DE LUIS CORREIA | 09/09/2015 | 09/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 23.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 239651.71 | 244176.51
MT | Paranatinga | PREF MUN DE PARANATINGA | 18/12/2014 | 31/03/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 37.06% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 234710 | 244710.31
AM | Parintins | PREF MUN DE PARINTINS | 23/03/2015 | 18/03/2016 | Inacabada | Problemas de Infraestrutura |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238223.76 | 226953.67
AM | Parintins | PREF MUN DE PARINTINS | 23/03/2015 | 18/03/2016 | Inacabada | Problemas de Infraestrutura | 11.35% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238223.76 | 226953.67
AM | Boa Vista do Ramos | PREF MUN DE BOA VISTA DO RAMOS | 27/10/2014 | 01/06/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 6.22% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238662.44 | 240335.7
AM | Boa Vista do Ramos | PREF MUN DE BOA VISTA DO RAMOS | 13/03/2015 | 12/06/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 0.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 239998.19 | 240274.1
AM | Boa Vista do Ramos | PREF MUN DE BOA VISTA DO RAMOS | 13/03/2015 | 12/06/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 0.21% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 239998.19 | 240328.7
AP | Laranjal do Jari | PREF MUN DE LARANJAL DO JARI | 06/08/2014 | 02/06/2018 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 52.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 213094.17 | 214194.47
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 27/06/2014 | 19/12/2015 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 4.74% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242107.9 | 242316.93
MT | Santa Terezinha | PREF MUN DE SANTA TEREZINHA | 12/08/2014 | 29/04/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 55.59% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 209840.04 | 211960.52
MA | Marajá do Sena | PREF MUN DE MARAJA DO SENA | 18/08/2014 | 07/08/2015 | Inacabada |  | 25.06% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244466.7 | 242360.37
MA | São José dos Basílios | PREF MUN DE SAO JOSE DOS BASILIOS | 19/09/2014 | 19/11/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 19.67% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242825.86 | 244855.61
PE | Mirandiba | PREF MUN DE MIRANDIBA | 20/01/2015 | 03/06/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 32.27% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 229894.69 | 230394.62
PE | Mirandiba | PREF MUN DE MIRANDIBA | 02/12/2014 | 03/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 38.76% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 234149.69 | 234649.69
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA | 24/10/2014 | 08/02/2017 | Inacabada | Contrato Rescindido | 18.35% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242913.61 | 243252.53
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA | 24/10/2014 | 08/02/2017 | Inacabada | Contrato Rescindido | 18.44% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242913.61 | 244090.13
BA | Malhada | PREF MUN DE MALHADA | 19/02/2015 | 04/08/2017 | Inacabada |  | 13.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 239280.3 | 244062.22
RS | Hulha Negra | PREF MUN DE HULHA NEGRA | 20/01/2015 | 19/07/2015 | Paralisada |  | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 268753.78 | 244339.36
PB | Pitimbu | PREF MUN DE PITIMBU | 26/08/2015 | 30/01/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 241504.44 | 243943.84
PI | Simões | PREF MUN DE SIMOES | 01/09/2014 | 23/05/2016 | Inacabada |  | 22.85% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 223182.67 | 224795.24
TO | Filadélfia | PREF MUN DE FILADELFIA | 02/07/2014 | 28/04/2016 | Inacabada |  | 46.41% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 208301.08 | 208605.78
TO | Buriti do Tocantins | PREF MUN DE BURITI DO TOCANTINS | 08/12/2015 | 07/12/2016 | Inacabada |  | 9.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 144190.22 | 177604.94
MA | Itinga do Maranhão | PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO | 07/04/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 20.87% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 240011.46 | 244662.12
PR | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 03/06/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 57.74% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 202335.76 | 202335.76
MA | Santa Filomena do Maranhão | PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 18/07/2015 | 02/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 16.43% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 232422.35 | 244855.61
MA | Santa Filomena do Maranhão | PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 18/07/2015 | 02/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 55.27% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 232422.35 | 244856.72
MA | Tufilândia | PREF MUN DE TUFILANDIA | 04/11/2015 | 11/02/2017 | Paralisada | Outros | 9.52% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 236523.79 | 236523.79
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 09/09/2014 | 20/12/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 26.59% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238886.64 | 238886.64
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 30/10/2014 | 12/01/2017 | Inacabada |  | 30.10% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238072.65 | 238289.32
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 13/10/2015 | 17/07/2016 | Inacabada |  | 45.67% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238706.15 | 238886.64
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 30/10/2014 | 12/11/2016 | Inacabada |  | 60.07% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 237976.46 | 238886.64
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 08/01/2016 | 28/05/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238785.73 | 238888.08
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 18/02/2016 | 04/06/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238341.21 | 238887.05
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 29/10/2014 | 20/07/2015 | Inacabada | Outros |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 238882.86 | 238886.64
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 06/08/2014 | 21/01/2017 | Inacabada |  | 65.06% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 237699.01 | 238886.64
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 10.13% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 256402.63 | 244273.83
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 15/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 8.17% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 256233.97 | 244273.83
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 27/12/2015 | 16/05/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 248268.62 | 244273.83
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 01/12/2015 | 20/03/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 7.38% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 260325.88 | 244273.83
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 28/01/2016 | Inacabada |  | 16.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244277.99 | 244583.65
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 26/08/2016 | Inacabada |  | 17.63% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244406.01 | 244583.65
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 27/01/2017 | Inacabada |  | 22.82% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 243340.04 | 244583.65
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 03/10/2016 | Inacabada |  | 37.45% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244456.24 | 244583.65
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 26/08/2016 | Inacabada |  | 17.63% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244406.01 | 244583.65
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 19/06/2016 | Inacabada |  | 6.58% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242276.91 | 244583.65
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 26/08/2016 | Inacabada |  | 10.10% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242276.91 | 244583.65
PA | Medicilândia | PREF MUN DE MEDICILANDIA | 05/04/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 0.62% | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 192230.98 | 245021.05
PA | Medicilândia | PREF MUN DE MEDICILANDIA | 04/04/2016 | 30/12/2016 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 21.21% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 181900.97 | 245021.05
PA | Medicilândia | PREF MUN DE MEDICILANDIA | 04/04/2016 | 30/12/2016 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 17.50% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 236082.56 | 245021.05
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 19/08/2014 | 01/02/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 20.69% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 234930.48 | 235402.25
TO | Goiatins | PREF MUN DE GOIATINS | 25/03/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 58.71% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 243347.76 | 243729.96
PI | Campo Maior | PREF MUN DE CAMPO MAIOR | 29/07/2014 | 23/06/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 27.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242373.66 | 244871.99
PE | Calumbi | PREF MUN DE CALUMBI | 22/08/2014 | 20/04/2016 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 24.06% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 242186.1 | 244386.11
PA | Colares | PREF MUN DE COLARES | 14/05/2014 | 08/02/2015 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 226657.89 | 227804.31
MG | Serranópolis de Minas | PREF MUN DE SERRANOPOLIS DE MINAS | 23/05/2014 | 01/07/2018 | Paralisada | Outros | 59.57% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 216270.22 | 216445.57
PA | Bagre | PREF MUN DE BAGRE | 29/05/2014 | 25/08/2017 | Paralisada | Problemas de Infraestrutura | 26.20% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244120.35 | 244120.35
MA | Santo Amaro do Maranhão | PREF MUN DE SANTO AMARO DO MARANHAO | 04/08/2014 | 06/05/2017 | Paralisada | Outros | 25.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244139.49 | 244872
MA | Carolina | PREF MUN DE CAROLINA | 04/06/2014 | 13/05/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 12.40% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244058.13 | 244090.13
MA | Junco do Maranhão | PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO | 25/03/2014 | 28/09/2016 | Paralisada |  | 15.90% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244855.61 | 244233.15
MA | Junco do Maranhão | PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO | 25/03/2014 | 23/03/2016 | Paralisada |  | 25.28% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244855.61 | 244835.53
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 19/08/2014 | 01/02/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 26.24% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 234930.48 | 235402.25
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 19/08/2014 | 01/02/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 13.12% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 233392.83 | 233406.9
PA | Medicilândia | PREF MUN DE MEDICILANDIA | 05/04/2016 | 30/12/2016 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 39.66% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 142635 | 244605.65
BA | Pedro Alexandre | PREF MUN DE PEDRO ALEXANDRE | 03/06/2014 | 23/02/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 21.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 345369.65 | 244090.13
BA | Pedro Alexandre | PREF MUN DE PEDRO ALEXANDRE | 02/06/2014 | 23/02/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 16.47% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 338895.74 | 244090.13
MA | Lago Verde | PREF MUN DE LAGO VERDE | 27/12/2013 | 30/05/2016 | Paralisada | Outros | 69.82% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244121.18 | 244855.63
MA | Santa Helena | PREF MUN DE SANTA HELENA | 05/08/2015 | 20/07/2018 | Inacabada |  | 32.02% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 187765.16 | 244757.69
RS | Santana do Livramento | PREF MUN DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 08/09/2015 | 07/09/2016 | Inacabada |  | 31.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 245201.94 | 218638.65
PA | Santa Cruz do Arari | PREF MUN DE SANTA CRUZ DO ARARI | 25/09/2015 | 28/02/2017 | Paralisada | Questões Climáticas | 48.31% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 209274.57 | 209671.51
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 11.46% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 221934.64 | 222479.89
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Inacabada |  | 20.02% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 221934.64 | 222479.89
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Inacabada |  | 30.74% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 221934.64 | 222479.89
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 01/11/2013 | 30/06/2017 | Inacabada |  | 31.40% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 221934.64 | 222479.89
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 29/04/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 45.85% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 243103.31 | 244326.91
PI | José de Freitas | PREF MUN DE JOSE DE FREITAS | 14/08/2013 | 31/01/2016 | Inacabada |  | 25.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 247757.71 | 248920.45
PE | Gameleira | PREF MUN DE GAMELEIRA | 15/05/2015 | 17/03/2016 | Inacabada |  | 15.48% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 248994.32 | 249161.42
PB | São José de Espinharas | PREF MUN DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | 22/10/2013 | 22/09/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 96.03% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 199602.36 | 194313.71
BA | Iramaia | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 21/05/2014 | 07/09/2016 | Paralisada | Outros | 98.26% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 352399.06 | 240325.94
PA | Oriximiná | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 01/07/2010 | 12/09/2010 | Paralisada | Outros | 91.16% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 275765.62 | 279793.24
PA | Capitão Poço | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/09/2014 | 29/03/2015 | Paralisada | Outros | 55.47% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 256434.54 | 255733.22
PA | Capitão Poço | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/12/2014 | 29/03/2015 | Paralisada | Outros | 14.55% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 190254.91 | 255733.22
MA | Buriti | PREF MUN DE BURITI | 05/12/2014 | 20/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 11.28% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 244329.37 | 244490.32
RR | Uiramutã | SECRETARIA ESTADUAL - RR | 08/09/2010 | 05/02/2011 | Paralisada | Abandono da empresa | 21.55% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 248430.44 | 248430.44
RR | Pacaraima | SECRETARIA ESTADUAL - RR | 05/07/2010 | 13/06/2012 | Paralisada | Abandono da empresa | 11.74% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 226538.88 | 0
SE | Monte Alegre de Sergipe | PREF MUN DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 02/01/2012 | 01/04/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 89.68% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 183122.34 | 0
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Abandono da empresa |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 152608.64
AP | Laranjal do Jari | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 10/10/2011 |  | Inacabada | Abandono da empresa |  | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 151000.45 | 0
AM | São Gabriel da Cachoeira | PREF MUN DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 16/12/2011 | 15/12/2012 | Inacabada |  | 0.00% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 240028 | 0
MA | Barra do Corda | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 14/03/2011 | 11/08/2011 | Inacabada | Outros |  | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 145196.95 | 156158.42
MA | Barra do Corda | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 14/03/2011 | 11/08/2011 | Inacabada | Outros |  | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 145196.95 | 156158.42
MA | Barra do Corda | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 14/03/2011 | 11/08/2011 | Inacabada |  | 17.72% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 145196.95 | 156158.42
MA | Grajaú | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 23/03/2011 | 20/08/2011 | Inacabada |  | 0.00% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 140132 | 156935.42
MA | Grajaú | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 23/03/2011 | 20/08/2011 | Inacabada |  | 0.00% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 139717.02 | 156158.42
MA | Amarante do Maranhão | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 24/03/2011 | 21/08/2011 | Inacabada | Outros | 18.72% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 155935.42 | 156158.42
MA | Barra do Corda | SECRETARIA ESTADUAL - MA | 14/03/2011 | 11/08/2011 | Inacabada | Outros |  | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 02 Salas | 145196.95 | 156158.42
PI | Várzea Branca | PREF MUN DE VARZEA BRANCA | 04/03/2010 | 08/04/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 26.31% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 199800 | 199800
PI | Várzea Branca | PREF MUN DE VARZEA BRANCA | 04/03/2010 | 08/04/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 16.76% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 02 Salas | 199800 | 199800
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 08/08/2014 | 30/01/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 6.95% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942107.25 | 942321.8
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 08/08/2014 | 30/01/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 8.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942107.25 | 942321.8
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 08/08/2014 | 30/01/2016 | Inacabada |  | 0.11% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942107.25 | 942321.8
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 08/08/2014 | 30/01/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 0.09% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942107.25 | 942321.8
AM | Boa Vista do Ramos | PREF MUN DE BOA VISTA DO RAMOS | 19/08/2015 | 09/06/2018 | Paralisada | Questões Climáticas | 25.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 932555.56 | 942458.37
PA | Marapanim | PREF MUN DE MARAPANIM | 25/10/2014 | 24/09/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 13.46% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942050.92 | 941979.15
MA | Matões do Norte | PREF MUN DE MATOES DO NORTE | 05/01/2015 | 23/05/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 27.24% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 910264.55 | 932662.24
MA | Centro Novo do Maranhão | PREF MUN DE CENTRO NOVO DO MARANHAO | 01/12/2014 | 03/06/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 46.25% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 749161.64 | 940426.23
AM | Carauari | PREF MUN DE CARAUARI | 10/10/2014 | 27/03/2017 | Inacabada |  | 96.47% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942525.18 | 942647.18
BA | Itaguaçu da Bahia | PREF MUN DE ITAGUACU DA BAHIA | 11/07/2014 | 24/06/2018 | Paralisada |  | 93.13% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 858625.2 | 858976.76
MA | Buriti Bravo | PREF MUN DE BURITI BRAVO | 17/09/2014 | 17/08/2018 | Inacabada |  | 33.62% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 940097.96 | 940106.76
PI | Flores do Piauí | PREF MUN DE FLORES DO PIAUI | 22/07/2014 | 11/05/2016 | Inacabada |  | 19.56% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942647.99 | 942647.99
PA | Aveiro | PREF MUN DE AVEIRO | 10/12/2014 | 29/11/2016 | Inacabada |  | 10.04% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 939403.36 | 942408.82
GO | Mara Rosa | PREF MUN DE MARA ROSA | 02/01/2015 | 02/04/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 36.49% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 878650.08 | 887895.11
PE | Camocim de São Félix | PREF MUN DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 27/08/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 29.06% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 933956.54 | 942071.62
RS | Salto do Jacuí | PREF MUN DE SALTO DO JACUI | 17/08/2015 | 31/05/2017 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 938681.48 | 940996.32
SC | Itapoá | PREF MUN DE ITAPOA | 21/09/2017 | 01/08/2018 | Paralisada | Embargos | 15.50% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 984327.89 | 861408.81
PI | Prata do Piauí | PREF MUN DE PRATA DO PIAUI | 06/01/2015 | 22/02/2016 | Inacabada |  | 16.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 838400.93 | 840819.02
MA | Porto Rico do Maranhão | PREF MUN DE PORTO RICO DO MARANHAO | 09/05/2016 | 30/10/2017 | Inacabada |  | 1.85% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 727766.02 | 942325.86
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA | 24/10/2014 | 08/02/2017 | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 938873.07 | 942062.61
GO | Ivolândia | PREF MUN DE IVOLANDIA | 01/12/2014 | 27/12/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 41.56% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 940908.03 | 940908.03
BA | Anagé | PREF MUN DE ANAGE | 24/10/2014 | 01/05/2018 | Paralisada | Outros | 48.24% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 903285.71 | 904654.12
PA | Cachoeira do Arari | PREF MUN DE CACHOEIRA DO ARARI | 11/12/2014 | 27/12/2016 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 72.41% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 932346.05 | 934327.31
MA | Apicum-Açu | PREF MUN DE APICUM-ACU | 01/08/2014 | 12/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 22.98% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 939757.47 | 942189.42
MA | Apicum-Açu | PREF MUN DE APICUM-ACU | 01/08/2014 | 12/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.94% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 939757.47 | 942189.42
MG | Itueta | PREF MUN DE ITUETA | 30/06/2014 | 03/04/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 82.89% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 930967 | 930967.6
AL | Pão de Açúcar | PREF MUN DE PAO DE ACUCAR | 19/10/2015 | 17/05/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 53.04% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 813271.98 | 941974.27
TO | Palmeirante | PREF MUN DE PALMEIRANTE | 10/07/2014 | 25/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 51.34% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 941227.09 | 941774.57
RN | Pedra Preta | PREF MUN DE PEDRA PRETA | 24/11/2014 | 09/09/2015 | Paralisada | Outros | 21.77% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 893807.08 | 896567.56
PI | São João da Varjota | PREF MUN DE SAO JOAO DA VARJOTA | 08/10/2014 | 08/10/2016 | Inacabada |  | 3.73% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 932509.41 | 942648
MA | Santa Filomena do Maranhão | PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 18/07/2015 | 02/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 6.37% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 894096.46 | 942084.02
MA | Capinzal do Norte | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 01/04/2014 | 18/06/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 22.65% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937015.69 | 942011.7
MA | Capinzal do Norte | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 01/04/2014 | 20/06/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 31.79% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937015.69 | 942011.7
MA | Capinzal do Norte | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 01/04/2014 | 20/06/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 14.70% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937015.69 | 942011.7
MA | Capinzal do Norte | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 01/04/2014 | 20/06/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 55.41% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937015.69 | 942011.7
AM | Carauari | PREF MUN DE CARAUARI | 17/06/2014 | 01/06/2017 | Inacabada |  | 37.92% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 939475.39 | 942646.18
MA | Santa Filomena do Maranhão | PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 17/07/2015 | 02/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 46.12% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 894096.46 | 942083.83
SE | Arauá | PREF MUN DE ARAUA | 07/10/2014 | 30/06/2015 | Inacabada |  | 24.57% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 901889.74 | 916749.15
PB | Picuí | PREF MUN DE PICUI | 29/08/2014 | 17/08/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 64.46% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 867311.66 | 876080.94
PB | Baía da Traição | PREF MUN DE BAIA DA TRAICAO | 13/06/2014 | 05/11/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 70.31% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 938411.53 | 942628.02
MA | Tufilândia | PREF MUN DE TUFILANDIA | 05/11/2015 | 14/05/2017 | Paralisada | Outros | 21.65% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 911949.82 | 913786.16
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 25/08/2014 | 21/11/2016 | Inacabada |  | 95.87% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 865938.05 | 867044.12
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 22/08/2016 | 16/01/2017 | Inacabada |  | 41.13% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 748149.84 | 888300.7
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 03/10/2016 | Inacabada |  | 16.09% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 934327.05 | 934327.31
MG | Patis | PREF MUN DE PATIS | 25/07/2014 | 31/03/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 28.56% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 816391.68 | 907104.84
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 07/04/2014 | 30/07/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 16.78% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942646.46 | 942668.18
TO | Goiatins | PREF MUN DE GOIATINS | 18/03/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.34% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 845268.32 | 849329.47
TO | Goiatins | PREF MUN DE GOIATINS | 01/04/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 31.17% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 820589.85 | 821421.52
PA | Mocajuba | PREF MUN DE MOCAJUBA | 07/01/2015 | 31/12/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 13.44% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 898768.81 | 900268.81
MT | Alto Paraguai | PREF MUN DE ALTO PARAGUAI | 01/10/2014 | 17/03/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 25.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 865702.02 | 866001.55
MA | Godofredo Viana | PREF MUN DE GODOFREDO VIANA | 17/02/2014 | 18/07/2016 | Inacabada |  | 3.47% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 911970.29 | 913786.16
MA | Carolina | PREF MUN DE CAROLINA | 29/05/2014 | 13/05/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 4.90% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 941921.96 | 942062.61
MA | Pinheiro | PREF MUN DE PINHEIRO | 30/04/2014 | 12/04/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 917895.51 | 927425.9
MA | Governador Luiz Rocha | PREF MUN DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 24/03/2014 | 19/03/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 941846.44 | 941876.71
MA | Bom Jardim | PREF MUN DE BOM JARDIM | 12/05/2014 | 03/02/2015 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937031.8 | 941460.48
MA | Bom Jardim | PREF MUN DE BOM JARDIM | 12/05/2014 | 12/05/2017 | Inacabada | Abandono da empresa |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937031.8 | 942204.04
MA | Bom Jardim | PREF MUN DE BOM JARDIM | 12/05/2014 | 03/02/2015 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 937031.8 | 942421.17
MA | Lagoa Grande do Maranhão | PREF MUN DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 29/07/2014 | 30/11/2018 | Paralisada | Outros | 25.77% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 915646.78 | 918678.42
MA | Lagoa Grande do Maranhão | PREF MUN DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 29/07/2014 | 30/11/2018 | Paralisada | Outros | 25.79% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 916862.41 | 919898.07
CE | Alto Santo | PREF MUN DE ALTO SANTO | 04/07/2014 | 01/07/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 67.98% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 933510.43 | 942636.34
AM | Guajará | PREF MUN DE GUAJARA | 28/03/2014 | 22/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 68.04% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942770.06 | 942770.06
PA | Bagre | PREF MUN DE BAGRE | 28/02/2014 | 29/07/2016 | Inacabada |  | 24.84% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 940001.85 | 941655.49
PA | Bagre | PREF MUN DE BAGRE | 28/02/2014 | 29/07/2016 | Inacabada |  | 17.93% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 940001.85 | 941655.49
PA | Bagre | PREF MUN DE BAGRE | 28/02/2014 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 26.37% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 940001.85 | 941655.49
MG | Inconfidentes | PREF MUN DE INCONFIDENTES | 11/01/2016 | 07/02/2017 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 20.74% | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 861309.2 | 861609.2
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 05/06/2014 | 13/12/2016 | Inacabada |  | 1.17% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 924610.18 | 926897.51
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 30/05/2014 | 10/12/2016 | Inacabada |  | 2.36% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 924675.99 | 926897.51
PA | Vigia | PREF MUN DE VIGIA | 22/05/2014 | 06/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 47.45% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 873332.4 | 876606.38
PE | Camocim de São Félix | PREF MUN DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 13/03/2014 | 15/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 18.23% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 915023.98 | 926263.12
PA | Aveiro | PREF MUN DE AVEIRO |  |  | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas |  | 942408.82
PA | Aveiro | PREF MUN DE AVEIRO |  |  | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas |  | 942408.82
CE | Beberibe | PREF MUN DE BEBERIBE | 26/08/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 32.65% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 883741.4 | 942189.42
MA | Junco do Maranhão | PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO | 25/03/2014 | 18/09/2016 | Paralisada |  | 27.67% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 933744.91 | 941991.71
PI | São Félix do Piauí | PREF MUN DE SAO FELIX DO PIAUI | 07/02/2014 | 05/10/2014 | Inacabada |  | 17.21% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 942646.89 | 942648
MA | Matinha | PREF MUN DE MATINHA | 20/02/2014 | 20/02/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 24.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 870366.51 | 872711.65
PA | Breves | PREF MUN DE BREVES | 02/06/2014 | 30/04/2015 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 31.02% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 873729.57 | 874598.61
PI | Aroazes | PREF MUN DE AROAZES | 13/01/2015 | 23/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 21.82% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 941983.1 | 942083.83
BA | Jeremoabo | PREF MUN DE JEREMOABO | 09/05/2014 | 08/11/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 34.08% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 910749.31 | 939775.21
BA | Coronel João Sá | PREF MUN DE CORONEL JOAO SA | 02/04/2014 | 16/03/2017 | Inacabada |  | 51.43% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 867384.95 | 872172.44
MA | Santa Helena | PREF MUN DE SANTA HELENA | 05/08/2015 | 20/07/2018 | Inacabada |  | 19.99% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 707989.24 | 872285.09
BA | Central | PREF MUN DE CENTRAL | 26/06/2014 | 12/12/2016 | Inacabada |  | 25.85% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 472155.2 | 772000
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 29/04/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 23.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 896048.1 | 926026.72
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 14/02/2014 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 22.88% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 918000.1 | 926026.72
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 29/04/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 896048.1 | 926026.72
AM | Benjamin Constant | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 31/07/2012 | 17/04/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 83.86% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 1513401.94 | 0
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 25/06/2015 | 12/01/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 12.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 872736 | 872736
AM | Atalaia do Norte | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 09/07/2012 | 31/12/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 1181558.75 | 0
AM | Atalaia do Norte | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 09/07/2012 | 31/12/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 21.01% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 1125197.41 | 0
AM | Atalaia do Norte | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 09/07/2012 | 31/12/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 1179195.31 | 0
AM | Atalaia do Norte | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 09/07/2012 | 31/12/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 1162632.21 | 0
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 29/04/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 19.92% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 896048.1 | 926026.72
PB | Mari | PREF MUN DE MARI | 12/08/2013 | 03/11/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 67.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 835176.88 | 838531.89
MT | Paranatinga | PREF MUN DE PARANATINGA | 02/08/2013 | 31/03/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 73.42% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 850398.91 | 854363.36
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 28/12/2012 | 30/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 81.72% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 871289.82 | 863989.82
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 28/12/2012 | 30/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 32.85% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 871289.82 | 863989.82
PA | Oriximiná | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 16/05/2010 | 13/09/2010 | Paralisada | Outros | 25.63% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 870102.04 | 872050.09
PA | Capitão Poço | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 14/06/2010 | 11/12/2010 | Paralisada | Outros | 25.70% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 834350.63 | 838223.75
PA | Capitão Poço | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/09/2014 | 29/03/2015 | Paralisada | Outros | 32.88% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 835752.79 | 834232.47
PI | Angical do Piauí | PREF MUN DE ANGICAL DO PIAUI | 15/07/2013 | 15/09/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 41.55% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 867629.59 | 869388.96
RR | Pacaraima | SECRETARIA ESTADUAL - RR | 12/07/2010 | 15/05/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.26% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 04 Salas | 1101114.37 | 0
SE | Monte Alegre de Sergipe | PREF MUN DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 02/01/2012 | 02/06/2012 | Inacabada |  | 98.10% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 665774.56 | 0
MS | Bela Vista | PREF MUN DE BELA VISTA | 18/02/2013 | 29/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 75.44% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 799343.68 | 0
TO | Novo Acordo | PREF MUN DE NOVO ACORDO | 12/07/2011 | 07/01/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 52.90% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 667669.79 | 0
BA | Aratuípe | PREF MUN DE ARATUIPE |  |  | Inacabada |  | 59.59% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas |  | 713276.33
BA | Camamu | PREF MUN DE CAMAMU | 10/05/2011 | 05/11/2011 | Inacabada |  | 21.14% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 746301.75 | 750000
MA | Nina Rodrigues | PREF MUN DE NINA RODRIGUES | 13/01/2012 | 31/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 26.14% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 720135.69
BA | Taperoá | PREF MUN DE TAPEROA | 11/08/2008 | 13/04/2010 | Inacabada |  | 0.00% | Emenda Parlamentar |  | Municipal | Espaço Educativo - 04 Salas | 616600 | 329930.65
PR | Arapuã | PREF MUN DE ARAPUA | 30/06/2016 | 04/05/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 27.81% | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 893726.67 | 894426.29
GO | Ivolândia | PREF MUN DE IVOLANDIA | 28/01/2015 | 25/01/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 16.95% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021288.56 | 1021288.56
RS | Cacique Doble | PREF MUN DE CACIQUE DOBLE | 06/06/2016 | 30/09/2017 | Paralisada | Outros |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 919039.78 | 988330.37
PI | Campo Maior | PREF MUN DE CAMPO MAIOR | 23/02/2015 | 07/06/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 16.82% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1003778.06 | 1021955.98
PA | São Domingos do Capim | PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 30/03/2015 | 19/03/2016 | Inacabada |  | 10.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019775.89 | 1020318.83
PA | Vigia | PREF MUN DE VIGIA | 11/12/2014 | 10/01/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018276.91 | 1020960.72
MG | Barroso | PREF MUN DE BARROSO | 07/12/2015 | 30/06/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 51.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 949835.28 | 998444.9
MA | Alcântara | PREF MUN DE ALCANTARA | 31/10/2014 | 18/01/2017 | Inacabada |  | 80.30% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021420.07 | 1021832.33
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 08/08/2014 | 30/01/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 7.68% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020691.5 | 1020714.85
CE | Guaiúba | PREF MUN DE GUAIUBA | 12/12/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 51.48% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 949583.91 | 1020928.62
MT | Denise | PREF MUN DE DENISE | 05/05/2015 | 27/12/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1000535.15 | 1000535.16
AM | Boa Vista do Ramos | PREF MUN DE BOA VISTA DO RAMOS | 19/08/2015 | 05/11/2018 | Paralisada | Outros | 13.26% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1000308.48 | 1020714.85
SP | Buritama | PREF MUN DE BURITAMA | 19/06/2016 | 02/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 9.25% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 799505.04 | 1021884.19
PA | Vigia | PREF MUN DE VIGIA | 22/05/2015 | 10/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.23% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018276.91 | 1020960.82
PA | Vigia | PREF MUN DE VIGIA | 22/09/2015 | 08/06/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 19.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018257.2 | 1020949.92
MA | São João dos Patos | PREF MUN DE SAO JOAO DOS PATOS | 13/10/2014 | 25/09/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 14.03% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016821.2 | 1021869.45
MA | Santa Filomena do Maranhão | PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 30/09/2014 | 07/11/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 37.60% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020233.02 | 1021869.45
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA | 29/10/2014 | 11/12/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 21.05% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016710.57 | 1019096.22
MA | Junco do Maranhão | PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO | 09/09/2014 | 03/03/2016 | Paralisada |  | 33.03% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017061.02 | 1019820.65
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 24/10/2014 | 24/07/2016 | Inacabada | Outros |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020903.54 | 1021869.45
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 24/10/2014 | 24/07/2016 | Inacabada | Outros |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020903.54 | 1021869.45
CE | Crateús | PREF MUN DE CRATEUS | 25/11/2014 | 08/06/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 91.07% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1010750.1 | 1021563.77
BA | Chorrochó | PREF MUN DE CHORROCHO | 23/03/2015 | 26/03/2018 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 7.96% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020286.62 | 1020286.62
BA | Anagé | PREF MUN DE ANAGE | 24/10/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Outros | 48.76% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020067.54 | 1021701.62
AL | Pão de Açúcar | PREF MUN DE PAO DE ACUCAR | 19/10/2015 | 12/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 30.90% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 947945.68 | 1023640.82
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 24/10/2014 | 24/07/2016 | Inacabada | Outros | 14.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020903.54 | 1021869.45
AC | Bujari | PREF MUN DE BUJARI | 08/12/2014 | 07/06/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 71.81% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 899178.12 | 1015750.17
PI | Luís Correia | PREF MUN DE LUIS CORREIA | 09/07/2015 | 02/12/2016 | Inacabada |  | 36.94% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017292.91 | 1020619.72
MA | Buriti Bravo | PREF MUN DE BURITI BRAVO | 17/09/2014 | 16/08/2018 | Inacabada |  | 70.96% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1022212.02 | 1022226.14
MA | Arame | PREF MUN DE ARAME | 05/12/2014 | 06/08/2015 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017115.01 | 1022226.14
MA | Arame | PREF MUN DE ARAME | 05/12/2014 | 06/08/2015 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021715.03 | 1022226.14
MA | Arame | PREF MUN DE ARAME | 06/07/2014 | 02/01/2015 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017115.01 | 1022226.14
PI | Juazeiro do Piauí | PREF MUN DE JUAZEIRO DO PIAUI | 02/02/2018 | 28/12/2018 | Inacabada |  | 19.21% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 641783.38 | 1020621.46
PI | Coronel José Dias | PREF MUN DE CORONEL JOSE DIAS | 18/06/2014 | 19/05/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 46.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021612.75 | 1021956
MA | Gonçalves Dias | PREF MUN DE GONCALVES DIAS | 10/10/2015 | 29/03/2017 | Inacabada |  | 19.51% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 780628.21 | 877164.65
BA | Saúde | PREF MUN DE SAUDE | 02/03/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 42.09% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 897928.89 | 955229.34
PB | São José de Espinharas | PREF MUN DE SAO JOSE DE ESPINHARAS | 05/09/2014 | 11/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 30.79% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016332.82 | 1020601.22
SC | Calmon | PREF MUN DE CALMON | 28/07/2017 | 24/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 13.37% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 691746.05 | 1009382.04
PB | Riachão do Bacamarte | PREF MUN DE RIACHAO DO BACAMARTE | 29/12/2014 | 15/08/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 14.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 921389.11 | 923388.64
PB | Emas | PREF MUN DE EMAS | 30/09/2014 | 22/06/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 36.89% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1013307.16 | 1020610.58
GO | Pilar de Goiás | PREF MUN DE PILAR DE GOIAS | 24/09/2014 | 12/10/2018 | Inacabada |  | 57.10% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 907000 | 907788.42
MG | Monte Azul | PREF MUN DE MONTE AZUL | 15/04/2015 | 24/06/2018 | Paralisada | Outros | 52.75% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019627.68 | 1020538.29
MG | Caraí | PREF MUN DE CARAI | 21/12/2015 | 06/09/2017 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 21.58% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021470.56 | 1021470.6
MA | Arame | PREF MUN DE ARAME | 05/12/2014 | 07/08/2015 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019159.46 | 1022226.14
CE | Milagres | PREF MUN DE MILAGRES | 02/07/2014 | 30/03/2018 | Inacabada |  | 42.03% | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1010047.85 | 1015100
BA | Chorrochó | PREF MUN DE CHORROCHO | 01/11/2014 | 31/07/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 25.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020286.62 | 1020286.62
BA | Andorinha | PREF MUN DE ANDORINHA | 15/12/2014 | 21/02/2018 | Paralisada | Outros | 64.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017450.42 | 1019454.56
BA | Andorinha | PREF MUN DE ANDORINHA | 15/12/2014 | 21/02/2018 | Paralisada | Outros | 81.11% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017450.42 | 1019454.56
RS | Mostardas | PREF MUN DE MOSTARDAS | 16/03/2015 | 22/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 33.60% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1318936.11 | 1019917.29
MG | Dores de Campos | PREF MUN DE DORES DE CAMPOS |  |  | Inacabada |  | 78.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 982883.47
MA | São José dos Basílios | PREF MUN DE SAO JOSE DOS BASILIOS | 29/09/2014 | 09/12/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 7.05% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020233.02 | 1021869.45
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 03/11/2015 | 19/11/2016 | Inacabada | Abandono da empresa |  | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1011432.78 | 1021630.22
CE | Morrinhos | PREF MUN DE MORRINHOS | 10/03/2015 | 25/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 32.43% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 924683.21 | 1022250.22
CE | Crateús | PREF MUN DE CRATEUS | 25/11/2014 | 04/10/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 94.95% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 984632.29 | 995170.8
CE | Alto Santo | PREF MUN DE ALTO SANTO | 30/01/2015 | 16/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 58.39% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018637.23 | 1023839.13
BA | Chorrochó | PREF MUN DE CHORROCHO | 01/11/2014 | 31/07/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 19.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020286.62 | 1020286.62
MA | Godofredo Viana | PREF MUN DE GODOFREDO VIANA | 28/08/2014 | 17/06/2016 | Inacabada |  | 2.27% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018723.13 | 1021802.5
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 05/01/2015 | 18/12/2017 | Paralisada | Outros | 29.77% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017638.59 | 1021955.83
MA | Apicum-Açu | PREF MUN DE APICUM-ACU | 01/08/2014 | 12/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 25.58% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019220.13 | 1021832.33
PR | São Jerônimo da Serra | PREF MUN DE SAO JERONIMO DA SERRA | 27/04/2015 | 30/09/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 20.38% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 910386.34 | 912725.03
RS | Tapes | PREF MUN DE TAPES | 17/11/2014 | 28/12/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 84.88% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 723409.54 | 981517.85
PR | Centenário do Sul | PREF MUN DE CENTENARIO DO SUL | 05/04/2016 | 27/02/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 12.90% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 853793.09 | 1021956
GO | Minaçu | PREF MUN DE MINACU | 28/08/2017 | 03/02/2018 | Inacabada |  | 19.83% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 653573.25 | 1021636.07
SE | Pinhão | PREF MUN DE PINHAO |  |  | Inacabada |  | 17.39% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 1021832.33
PI | São Julião | PREF MUN DE SAO JULIAO | 25/08/2014 | 05/08/2015 | Inacabada |  | 23.46% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018559.98 | 1021692.19
PI | São João do Piauí | PREF MUN DE SAO JOAO DO PIAUI | 24/09/2014 | 23/09/2016 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 20.86% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 745760.59 | 745760.59
PI | São João da Varjota | PREF MUN DE SAO JOAO DA VARJOTA | 07/10/2014 | 01/09/2017 | Inacabada |  | 16.78% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1009279.02 | 1021956
PI | São Julião | PREF MUN DE SAO JULIAO | 10/03/2014 | 18/02/2017 | Inacabada |  | 70.38% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018559.98 | 1021255.13
PI | Francisco Macedo | PREF MUN DE FRANCISCO MACEDO |  |  | Inacabada |  | 8.39% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 1016299.12
GO | Itapuranga | PREF MUN DE ITAPURANGA | 04/07/2014 | 04/10/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 17.02% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 923912.97 | 925342.62
GO | Itapuranga | PREF MUN DE ITAPURANGA | 04/07/2014 | 04/12/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 16.03% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 922572.33 | 923906.08
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 23/07/2014 | 18/07/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1199106.57 | 936313.37
PR | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 09/06/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 43.84% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 930637.06 | 930637.06
MA | Tufilândia | PREF MUN DE TUFILANDIA | 08/02/2016 | 25/08/2016 | Paralisada | Outros | 11.07% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1006471.58 | 1007462.75
MA | Governador Eugênio Barros | PREF MUN DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 24/02/2014 | 18/03/2018 | Inacabada |  | 43.59% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1291712.38 | 1021956
PI | Sebastião Barros | PREF MUN DE SEBASTIAO BARROS | 17/06/2014 | 06/12/2016 | Inacabada |  | 78.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021956 | 1021956
PR | Luiziana | PREF MUN DE LUIZIANA | 19/09/2017 | 09/09/2018 | Inacabada |  | 24.13% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 779543.45 | 983391.71
MA | Mirinzal | PREF MUN DE MIRINZAL | 07/07/2014 | 21/04/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018832.13 | 1022226.14
MA | Anajatuba | PREF MUN DE ANAJATUBA | 01/04/2014 | 27/12/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 31.51% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021103.33 | 1021793.5
CE | Santa Quitéria | PREF MUN DE SANTA QUITERIA | 26/05/2014 | 21/05/2015 | Inacabada |  | 48.36% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1015335.34 | 1020487.88
ES | Afonso Cláudio | PREF MUN DE AFONSO CLAUDIO | 23/06/2014 | 30/12/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 75.92% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 772221.92 | 1016107.48
MG | Juatuba | PREF MUN DE JUATUBA | 20/09/2017 | 01/02/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 395970.64 | 1020558
MT | Comodoro | PREF MUN DE COMODORO | 09/06/2016 | 06/10/2016 | Inacabada |  | 25.88% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 585551.07 | 925571.54
MT | Alto Paraguai | PREF MUN DE ALTO PARAGUAI | 09/07/2014 | 12/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 11.74% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 961808.49 | 1023328.83
GO | Baliza | PREF MUN DE BALIZA | 30/05/2014 | 20/02/2018 | Inacabada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 40.09% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 990255 | 990376.46
BA | Jeremoabo | PREF MUN DE JEREMOABO | 09/05/2014 | 08/11/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 56.92% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1003223.18 | 1020186.62
TO | Goiatins | PREF MUN DE GOIATINS | 07/04/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 48.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 962055.37 | 964747.97
MA | Tufilândia | PREF MUN DE TUFILANDIA | 04/11/2015 | 05/04/2017 | Paralisada | Outros | 9.59% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018739.09 | 1022226.14
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 23/08/2016 | 15/02/2017 | Inacabada |  | 16.42% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 745232.32 | 1007923.96
PA | Baião | PREF MUN DE BAIAO | 12/08/2015 | 28/01/2017 | Inacabada |  | 13.56% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 994308 | 996381.01
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 03/02/2016 | Inacabada |  | 19.59% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020396.76 | 1020396.76
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 03/02/2017 | Inacabada |  | 32.98% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1013402.04 | 1019014.06
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 02/09/2016 | Inacabada |  | 19.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018356.7 | 1020396.76
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 02/09/2016 | Inacabada |  | 18.81% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1015129.89 | 1016985.24
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 21/01/2016 | Inacabada |  | 23.05% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019068.56 | 1020396.76
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 26/09/2016 | Inacabada |  | 13.07% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019160.24 | 1020453.19
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 03/02/2017 | Inacabada |  | 18.07% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1013402.04 | 1020409.66
PA | Curralinho | PREF MUN DE CURRALINHO | 03/07/2014 | 26/06/2017 | Inacabada |  | 25.73% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016115.08 | 1017135.01
PA | Breves | PREF MUN DE BREVES | 15/09/2014 | 30/06/2015 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 31.90% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 992964.42 | 993261.05
PB | Picuí | PREF MUN DE PICUI | 25/08/2014 | 19/06/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 43.04% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 931036.29 | 941952.12
PA | Tracuateua | PREF MUN DE TRACUATEUA | 03/11/2015 | 25/10/2016 | Inacabada |  | 2.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016499.98 | 1021956
PA | Tracuateua | PREF MUN DE TRACUATEUA | 04/11/2015 | 27/10/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016499.98 | 1021956
RS | São Gabriel | PREF MUN DE SAO GABRIEL | 25/01/2016 | 22/03/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1029211.47 | 1010495.3
PA | Colares | PREF MUN DE COLARES | 14/05/2014 | 14/02/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018545.91 | 1020960.72
MG | Virginópolis | PREF MUN DE VIRGINOPOLIS |  |  | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 1021956
MG | Ibiracatu | PREF MUN DE IBIRACATU | 02/06/2016 | 22/11/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 29.67% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 986214.76 | 1007071.23
BA | Serrinha | PREF MUN DE SERRINHA | 04/08/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 53.33% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016614.87 | 1019123.41
MA | São João do Carú | PREF MUN DE SAO JOAO DO CARU | 23/06/2014 | 22/05/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 11.15% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1006981.17 | 1008779.16
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 14/10/2015 | 16/04/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 27.19% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016543.37 | 1021997.1
MA | Godofredo Viana | PREF MUN DE GODOFREDO VIANA | 19/02/2014 | 07/02/2016 | Inacabada |  | 7.04% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019584.08 | 1021779.14
MA | Carolina | PREF MUN DE CAROLINA | 29/05/2014 | 13/05/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 5.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1022457.81 | 1022500.48
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA |  |  | Inacabada |  | 34.41% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 1022500.48
MA | Matões do Norte | PREF MUN DE MATOES DO NORTE | 17/10/2014 | 19/06/2017 | Paralisada | Outros | 70.20% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1010646.84 | 1021793.5
MA | Itapecuru Mirim | PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM | 17/02/2014 | 19/11/2017 | Paralisada | Outros | 25.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017087.7 | 1021793.5
MA | Governador Luiz Rocha | PREF MUN DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 02/05/2016 | 26/08/2016 | Inacabada |  | 0.36% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 678082.89 | 1020179.93
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 10/03/2015 | 23/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 1.17% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1006614.6 | 1021955.83
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 10/03/2015 | 23/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 15.12% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1006614.6 | 1021955.83
MA | Balsas | PREF MUN DE BALSAS | 10/03/2015 | 23/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 4.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1006614.6 | 1021955.83
MA | Axixá | PREF MUN DE AXIXA | 13/06/2014 | 01/03/2017 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 39.35% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1014748.52 | 1022500.48
CE | Alto Santo | PREF MUN DE ALTO SANTO | 07/07/2014 | 02/06/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 69.51% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1001523.58 | 1021956
AC | Tarauacá | PREF MUN DE TARAUACA | 03/04/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 72.41% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019932.61 | 1021955.21
MA | Matinha | PREF MUN DE MATINHA | 27/01/2014 | 26/07/2016 | Inacabada |  | 6.16% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 990221.26 | 1021883.56
PI | São João do Piauí | PREF MUN DE SAO JOAO DO PIAUI | 30/04/2014 | 19/04/2016 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 37.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 904714.47 | 745765.12
TO | Fortaleza do Tabocão | PREF MUN DE FORTALEZA DO TABOCAO | 18/06/2014 | 02/08/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 37.44% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021955.96 | 1021408.13
SE | Cumbe | PREF MUN DE CUMBE | 17/08/2017 | 06/02/2018 | Inacabada |  | 48.02% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 435302.55 | 926649.18
PA | Tracuateua | PREF MUN DE TRACUATEUA | 12/05/2014 | 31/12/2015 | Inacabada |  | 13.23% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021279 | 1021956
PA | Aveiro | PREF MUN DE AVEIRO |  |  | Inacabada |  | 5.62% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 1021212.7
SC | Ouro Verde | PREF MUN DE OURO VERDE | 27/11/2014 | 30/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 73.05% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 965200 | 1019765.36
PA | São Domingos do Araguaia | PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 13/05/2014 | 30/06/2016 | Inacabada |  | 24.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020078.61 | 1020546.89
MA | Nova Iorque | PREF MUN DE NOVA IORQUE | 15/05/2014 | 04/05/2016 | Inacabada |  | 19.45% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018695.61 | 1021869.45
RS | Gramado Xavier | PREF MUN DE GRAMADO XAVIER | 01/10/2015 | 01/03/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 38.48% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 971819.9 | 1021956
PA | Belterra | PREF MUN DE BELTERRA | 01/09/2014 | 30/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.66% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 999991.17 | 1021348.25
PI | Regeneração | PREF MUN DE REGENERACAO | 11/03/2014 | 30/12/2016 | Inacabada |  | 86.40% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018900.12 | 1021956
PE | São Caitano | PREF MUN DE SAO CAETANO | 02/07/2015 | 09/06/2018 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 46.64% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 960137.37 | 960647.37
PA | Santa Cruz do Arari | PREF MUN DE SANTA CRUZ DO ARARI | 27/06/2016 | 24/03/2017 | Paralisada | Questões Climáticas |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 984743.7 | 985517.96
PA | Quatipuru | PREF MUN DE QUATIPURU | 21/07/2014 | 11/02/2017 | Inacabada |  | 28.60% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016706.7 | 1020933.51
PA | Ponta de Pedras | PREF MUN DE PONTA DE PEDRAS | 13/06/2014 | 30/11/2015 | Inacabada |  | 59.62% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021427.6 | 1021482.03
PA | Ipixuna do Pará | PREF MUN DE IPIXUNA DO PARA | 03/07/2014 | 31/12/2015 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 12.62% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1018012.76 | 1021737
PE | Camocim de São Félix | PREF MUN DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 20/12/2013 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 46.38% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019123.41 | 1019123.41
PI | Nossa Senhora dos Remédios | PREF MUN DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 28/02/2014 | 14/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 47.54% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020706.67 | 1021956
MG | Patis | PREF MUN DE PATIS | 25/09/2014 | 31/03/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 50.99% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 920457.65 | 989837.93
PE | Itaquitinga | PREF MUN DE ITAQUITINGA | 17/09/2014 | 05/12/2016 | Paralisada | Outros | 39.03% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 986743.35 | 1018093.15
BA | Coronel João Sá | PREF MUN DE CORONEL JOAO SA | 02/04/2014 | 16/11/2016 | Inacabada |  | 47.57% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1151944.84 | 1022226.12
PA | Santo Antônio do Tauá | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO TAUA | 20/01/2014 | 30/12/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 25.09% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019245.09 | 1021412.89
MT | Paranaíta | SECRETARIA ESTADUAL - MT |  |  | Inacabada |  | 99.10% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 1073806.81
MA | Coelho Neto | PREF MUN DE COELHO NETO | 20/09/2013 | 09/11/2015 | Inacabada |  | 81.88% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019909.22 | 1021816.48
PA | Santa Cruz do Arari | PREF MUN DE SANTA CRUZ DO ARARI | 25/09/2015 | 28/02/2017 | Paralisada | Questões Climáticas | 15.40% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1017810.68 | 1018403.91
PA | Santa Cruz do Arari | PREF MUN DE SANTA CRUZ DO ARARI | 25/09/2016 | 28/03/2016 | Paralisada | Questões Climáticas |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 984743.7 | 985517.96
PA | Soure | PREF MUN DE SOURE | 06/08/2013 | 06/07/2016 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 39.03% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 925668.11 | 954231.99
GO | Paraúna | PREF MUN DE PARAUNA | 23/06/2015 | 22/06/2016 | Paralisada | Outros | 11.32% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 586303.79 | 1019695.27
AM | Tefé | PREF MUN DE TEFE | 12/08/2013 | 02/06/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 19.56% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1016166.95 | 1021166.95
AM | Manaus | PREF MUN DE MANAUS | 05/02/2014 | 31/01/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 22.73% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1423323.96 | 1022836.69
AM | Manaus | PREF MUN DE MANAUS | 05/02/2014 | 30/01/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 27.31% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1423073.96 | 1023018.28
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 29/04/2016 | Inacabada |  | 1.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020316.48 | 1021816.48
AM | Benjamin Constant | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 31/07/2012 | 17/04/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 21.37% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 1887956.65 | 0
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 20/05/2013 | 29/04/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 25.61% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 981554.74 | 1021729.78
AM | Atalaia do Norte | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 09/07/2012 | 31/12/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 1555877.86 | 0
AM | Atalaia do Norte | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 09/07/2012 | 31/12/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 1526221.55 | 0
AM | Autazes | PREF MUN DE AUTAZES | 16/08/2013 | 25/07/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 13.52% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1021572.05 | 1021816.48
AM | Tabatinga | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 31/07/2012 | 21/07/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 99.48% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 1544264.72 | 0
AM | Tabatinga | SECRETARIA ESTADUAL - AM | 31/07/2012 | 17/01/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 30.84% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 1515545.37 | 0
PI | Pedro II | PREF MUN DE PEDRO II | 07/08/2014 | 13/05/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 48.54% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1019741.94 | 1019743.88
PR | Adrianópolis | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 22/04/2014 | 16/05/2017 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 83.52% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 1379484.85 | 987247.99
RO | Pimenta Bueno | PREF MUN DE PIMENTA BUENO | 16/08/2013 | 29/02/2016 | Inacabada |  | 99.91% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 674602.4 | 845602.72
PB | Barra de Santana | PREF MUN DE BARRA DE SANTANA | 01/12/2011 | 27/08/2012 | Inacabada | Descumprimento de Contrato | 22.94% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 935916.63 | 938375.52
PA | Paragominas | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 01/06/2010 | 10/11/2010 | Paralisada | Outros | 43.21% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 950255.54 | 954763.15
GO | Planaltina | PREF MUN DE PLANALTINA |  |  | Paralisada |  | 52.31% | Outros | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas |  | 931784.18
CE | Madalena | PREF MUN DE MADALENA | 30/08/2012 | 07/07/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 75.56% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 898499.32 | 907978.95
CE | Madalena | PREF MUN DE MADALENA | 13/06/2012 | 21/05/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 56.86% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 898756.35 | 907978.95
BA | Itagimirim | PREF MUN DE ITAGIMIRIM | 07/05/2012 | 31/12/2012 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 62.98% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 765707.5 | 767773.4
PI | Betânia do Piauí | PREF MUN DE BETANIA DO PIAUI | 20/06/2013 | 25/04/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 34.47% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1020812.02 | 1020893.34
BA | Teolândia | TEOLANDIA PREFEITURA | 27/02/2012 | 27/12/2012 | Inacabada |  | 92.79% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 856944.03 | 0
MS | Miranda | PREF MUN DE MIRANDA | 04/07/2012 | 30/01/2013 | Inacabada |  | 15.44% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 867957.22 | 0
MS | Miranda | PREF MUN DE MIRANDA | 04/07/2012 | 28/08/2013 | Inacabada |  | 33.30% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 867957.22 | 0
AP | Oiapoque | SECRETARIA ESTADUAL - AP | 22/11/2010 | 26/12/2013 | Inacabada |  | 47.90% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 06 Salas | 720466.81 | 0
PE | Santa Maria da Boa Vista | PREF MUN DE SANTA MARIA DA BOA VISTA | 27/06/2012 | 18/12/2013 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 25.47% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 848405.12 | 0
RN | Sítio Novo | PREF MUN DE SITIO NOVO | 05/06/2012 | 30/05/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 21.86% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 932429.37 | 0
GO | Mambaí | PREF MUN DE MAMBAI | 07/05/2012 | 03/12/2012 | Inacabada | Contrato Rescindido | 77.65% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1071420.1 | 0
GO | Caçu | PREF MUN DE CACU | 20/11/2012 | 30/06/2017 | Inacabada |  | 98.31% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 1029269.46 | 0
TO | Bom Jesus do Tocantins | PREF MUN DE BOM JESUS DO TOCANTINS | 22/06/2016 | 17/02/2017 | Inacabada |  | 36.78% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 487433.55 | 0
AM | Urucurituba | PREF MUN DE URUCURITUBA | 05/03/2012 | 31/10/2012 | Inacabada |  | 56.39% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 888100 | 883575
TO | Arraias | PREF MUN DE ARRAIAS | 20/08/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 44.71% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 675430.91 | 0
PE | Afrânio | PREF MUN DE AFRANIO | 18/05/2016 | 12/02/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 33.10% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 883943.65 | 0
BA | Wenceslau Guimarães | PREF MUN DE WENCESLAU GUIMARAES | 04/01/2011 | 30/12/2011 | Inacabada |  | 97.01% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 854735 | 854735
MA | Icatu | PREF MUN DE ICATU | 01/10/2010 | 03/04/2012 | Inacabada |  | 37.09% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 745724.88 | 1500000
MA | Icatu | PREF MUN DE ICATU | 01/10/2010 | 03/04/2012 | Inacabada |  | 49.33% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 745724.88 | 1500000
AL | Viçosa | PREF MUN DE VICOSA | 21/05/2012 | 07/01/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 82.41% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 907763.2 | 909917.03
BA | Nova Fátima | PREF MUN DE NOVA FATIMA | 01/04/2011 | 22/09/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 26.64% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 857238.96
PA | Curuçá | PREF MUN DE CURUCA | 08/11/2010 |  | Inacabada | Abandono da empresa | 31.52% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 849852.42 | 0
CE | Palmácia | PREF MUN DE PALMACIA | 13/12/2013 | 03/09/2015 | Paralisada | Outros | 43.22% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 188897.35 | 907978.95
CE | Potiretama | PREF MUN DE POTIRETAMA | 03/06/2011 | 27/04/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 24.57% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 738750
PA | Quatipuru | PREF MUN DE QUATIPURU | 15/03/2011 | 09/03/2012 | Inacabada |  | 53.31% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 847808.4 | 858500
PA | Monte Alegre | PREF MUN DE MONTE ALEGRE | 27/06/2011 | 03/01/2012 | Inacabada |  | 59.09% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 849097.95 | 850000
PA | Curuçá | PREF MUN DE CURUCA | 08/11/2010 | 06/06/2011 | Inacabada | Abandono da empresa | 34.92% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 849852.42 | 0
CE | Itaitinga | PREF MUN DE ITAITINGA | 15/06/2011 | 30/11/2014 | Inacabada | Contrato Rescindido | 32.23% | PAR | MEC | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 900383.11
BA | Camamu | PREF MUN DE CAMAMU | 10/05/2011 | 05/11/2011 | Inacabada |  | 68.72% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 840964.93 | 850000
CE | Madalena | PREF MUN DE MADALENA | 23/08/2010 | 20/01/2011 | Inacabada |  | 89.17% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 745419.99 | 750000
MA | Santa Luzia | PREF MUN DE SANTA LUZIA | 02/03/2011 | 18/08/2013 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 9.26% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 747817.41 | 0
MA | Bela Vista do Maranhão | PREF MUN DE BELA VISTA DO MARANHAO | 14/03/2014 | 14/03/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 0.00% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 381397.31 | 0
MG | Formoso | PREF MUN DE FORMOSO | 13/08/2010 | 09/02/2011 | Inacabada | Contrato Rescindido | 57.51% | PAR |  | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 759985.36 | 759985.36
SE | Porto da Folha | PREF MUN DE PORTO DA FOLHA | 10/06/2012 | 08/10/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 16.60% | PAR | MEC | Municipal | Espaço Educativo - 06 Salas | 755114.52 | 841500
MT | Nobres | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 23/02/2010 | 18/02/2012 | Inacabada | Contrato Rescindido | 84.22% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 08 Salas | 1259874.96 | 1259874.96
CE | Missão Velha | PREF MUN DE MISSAO VELHA | 13/02/2014 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 64.05% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 3054924.16 | 3093954.57
CE | Fortim | PREF MUN DE FORTIM | 02/07/2012 | 29/05/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 69.45% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 2662612.15 | 223818.42
TO | Miranorte | SECRETARIA ESTADUAL - TO | 16/08/2010 | 17/01/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 79.98% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 08 Salas | 3671416.92 | 2599389.93
CE | Solonópole | PREF MUN DE SOLONOPOLE | 15/06/2016 | 09/10/2018 | Paralisada | Outros | 20.48% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 2222234.9 | 0
CE | Salitre | PREF MUN DE SALITRE | 16/12/2011 | 16/05/2014 | Inacabada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 21.64% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 3182120.71 | 0
CE | Milhã | PREF MUN DE MILHA | 09/06/2014 | 03/06/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido |  | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 897179.09 | 0
CE | Guaraciaba do Norte | PREF MUN DE GUARACIABA DO NORTE | 15/06/2012 | 05/03/2018 | Paralisada | Outros | 52.70% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 2257419.19 | 0
CE | Campos Sales | PREF MUN DE CAMPOS SALES | 20/03/2012 | 17/08/2012 | Inacabada | Outros | 2.42% | PAR | CONVENIO | Municipal | Espaço Educativo - 08 Salas | 3174581 | 0
MT | São Félix do Araguaia | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 04/08/2010 | 30/12/2012 | Paralisada | Abandono da empresa | 37.27% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 08 Salas | 1681317.72 | 1681317.72
CE | Tianguá | PREF MUN DE TIANGUA | 03/11/2016 | 27/04/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 7.16% | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3481115.15 | 3571059.13
AL | Lagoa da Canoa | PREF MUN DE LAGOA DA CANOA | 22/12/2014 | 05/10/2016 | Inacabada |  |  | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3553693.32 | 3558289.99
CE | Beberibe | PREF MUN DE BEBERIBE | 16/03/2015 | 30/06/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 23.21% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3392048.54 | 3533900.42
BA | Iuiú | PREF MUN DE IUIU | 23/04/2015 | 30/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 33.35% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3528008.76 | 3531540.95
RS | Imbé | PREF MUN DE IMBE | 02/02/2015 | 04/04/2018 | Paralisada | Outros | 38.27% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3310497.98 | 3524451.85
MA | Matões do Norte | PREF MUN DE MATOES DO NORTE | 05/01/2015 | 15/01/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 15.84% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3496887.27 | 3532923.86
PB | Ibiara | PREF MUN DE IBIARA | 01/12/2014 | 13/04/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 17.08% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 4173619.08 | 3532188.2
RS | Nova Prata | PREF MUN DE NOVA PRATA | 24/11/2014 | 20/08/2018 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 90.00% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3525856.25 | 3528669.77
RS | Não-Me-Toque | PREF MUN DE NAO-ME-TOQUE | 18/08/2016 | 05/05/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 6.37% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3162380.54 | 3534000
BA | Riachão do Jacuípe | PREF MUN DE RIACHAO DO JACUIPE | 22/10/2014 | 06/07/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 19.49% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3532968.1 | 3533396.51
PB | Conde | PREF MUN DE CONDE | 23/10/2014 | 20/07/2015 | Paralisada | Outros | 25.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3148893.13 | 3498770.13
BA | Mundo Novo | PREF MUN DE MUNDO NOVO | 15/09/2014 | 12/08/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 28.35% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3508998.62 | 3533961.04
RS | Arroio dos Ratos | PREF MUN DE ARROIO DOS RATOS | 20/03/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 24.68% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 4013428.33 | 3524451.85
AC | Jordão | PREF MUN DE JORDAO | 20/05/2015 | 11/11/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 39.02% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3426210.35 | 3533783.43
PR | Santa Tereza do Oeste | PREF MUN DE SANTA TEREZA DO OESTE | 23/06/2014 | 19/09/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 36.53% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3699715.89 | 3373841.47
SC | Navegantes | PREF MUN DE NAVEGANTES | 24/11/2017 | 06/11/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 25.53% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 2236725.47 | 3533892.99
PI | Luzilândia | PREF MUN DE LUZILANDIA | 02/04/2014 | 20/07/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 16.36% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3527410.84 | 3533775.34
PI | Aroazes | PREF MUN DE AROAZES | 13/01/2015 | 23/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 8.85% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3532299.29 | 3533775.34
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 03/11/2015 | 18/01/2017 | Paralisada |  |  | Outros | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3498628.09 | 3533951.39
MA | Milagres do Maranhão | PREF MUN DE MILAGRES DO MARANHAO | 04/06/2014 | 01/06/2016 | Inacabada |  | 1.43% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3529929.86 | 3532929.86
CE | Mauriti | PREF MUN DE MAURITI | 11/07/2014 | 30/06/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 20.92% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3355397.87 | 3425915.92
CE | Ipaporanga | PREF MUN DE IPAPORANGA | 24/06/2014 | 05/03/2018 | Inacabada |  | 41.67% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3528652.14 | 3533900.1
MA | Itinga do Maranhão | PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO | 22/04/2014 | 08/05/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 5.42% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3528615.52 | 3533633.28
PE | Vitória de Santo Antão | PREF MUN DE VITORIA DE SANTO ANTAO | 29/02/2016 | 12/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 8.27% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3654139.95 | 3533221.28
CE | Beberibe | PREF MUN DE BEBERIBE | 26/08/2014 | 31/01/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 32.36% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3330672.38 | 3547761.58
CE | Beberibe | PREF MUN DE BEBERIBE | 10/04/2015 | 12/07/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 27.94% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3534354.81 | 3547761.58
PI | Alto Longá | PREF MUN DE ALTO LONGA | 22/04/2014 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 15.14% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3531212.06 | 3533773.84
ES | São Domingos do Norte | PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO NORTE | 08/09/2014 | 30/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 57.19% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3972256.05 | 3456580.07
RR | Boa Vista | PREF MUN DE BOA VISTA | 26/01/2016 | 01/07/2017 | Inacabada |  | 90.70% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3892442.6 | 3540027.59
GO | Jataí | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 07/11/2013 | 17/03/2015 | Paralisada | Embargos | 28.62% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4210591.66 | 3485090.35
GO | Novo Gama | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 31/10/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 19.20% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4256325.25 | 3485090.35
GO | Alexânia | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 12/05/2016 | Paralisada | Outros | 18.48% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4253540 | 3485090.35
GO | Corumbá de Goiás | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 31/12/2016 | Paralisada | Embargos | 19.52% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4275809.13 | 3485090.35
GO | Novo Gama | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 31/10/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 12.78% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4278363.59 | 3485090.35
MA | Magalhães de Almeida | PREF MUN DE MAGALHAES DE ALMEIDA | 20/05/2013 | 30/12/2015 | Inacabada |  | 30.73% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3527970.5 | 3529981.72
GO | Cocalzinho de Goiás | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 20/10/2016 | Paralisada | Embargos | 20.69% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4234721.71 | 3485090.35
GO | Goianira | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 12/05/2016 | Paralisada | Embargos | 19.03% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4277509.19 | 3485090.35
GO | Goianira | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 25/11/2013 | 12/05/2016 | Paralisada | Embargos | 20.15% | PAR | TD | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 4297600.88 | 3485090.35
MA | Coelho Neto | PREF MUN DE COELHO NETO | 30/09/2013 | 19/12/2015 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 43.58% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3528890.03 | 3533313.25
PA | Belterra | PREF MUN DE BELTERRA | 12/02/2014 | 13/05/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 23.27% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3539090.51 | 3529306.92
AP | Laranjal do Jari | PREF MUN DE LARANJAL DO JARI | 28/06/2012 | 18/11/2017 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 59.29% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3348602.01 | 3371800.72
AP | Laranjal do Jari | PREF MUN DE LARANJAL DO JARI | 28/06/2012 | 16/02/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 84.58% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3351207.39 | 3371800.72
AP | Laranjal do Jari | PREF MUN DE LARANJAL DO JARI | 28/06/2012 | 18/11/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 66.48% | PAR | TD | Municipal | Espaço Educativo - 12 Salas | 3353954.95 | 3371800.72
GO | Barro Alto | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 30/08/2013 | 13/01/2015 | Paralisada | Embargos | 40.30% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 2922131.11 | 0
GO | Águas Lindas de Goiás | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 15/09/2013 | 16/01/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 28.54% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 3073357.71 | 0
GO | Goiânia | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 20/09/2013 | 20/05/2014 | Paralisada | Outros | 91.06% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 3509458.21 | 0
GO | Aparecida de Goiânia | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 15/08/2013 | 13/08/2014 | Paralisada | Outros | 1.07% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 3009002.05 | 0
GO | Aparecida de Goiânia | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 28/10/2013 | 23/09/2014 | Paralisada | Outros | 5.55% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 2905318.13 | 0
GO | Novo Gama | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - GO | 05/04/2010 | 13/12/2011 | Paralisada | Outros | 37.17% | PAR | CONVENIO | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas | 2409695.95 | 0
MT | Vila Bela da Santíssima Trindade | SECRETARIA ESTADUAL - MT |  |  | Paralisada | Abandono da empresa | 16.56% | PAR |  | Estadual | Espaço Educativo - 12 Salas |  | 1946601.1
SP | São Sebastião | PREF MUN DE SAO SEBASTIAO | 11/01/2016 | 16/02/2017 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 51.85% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 509995.06 | 509995.06
RJ | Armação dos Búzios | PREF MUN DE ARMACAO DE BUZIOS | 08/09/2014 | 04/08/2017 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 62.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 602530.19 | 489177.38
PA | Chaves | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/06/2014 | 27/03/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 83.98% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 273254.68 | 277382.74
MG | Passos | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 26/03/2014 | 31/10/2016 | Paralisada | Questões Climáticas | 32.25% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 308500 | 327291.73
PR | Curitiba | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 21/07/2014 | 27/11/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 77.65% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 504781.63 | 328919.36
PR | Curitiba | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 21/07/2014 | 21/09/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 57.26% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 583480.62 | 328919.36
PA | Melgaço | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/06/2014 | 27/03/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 90.09% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 273254.68 | 277382.74
PA | Anajás | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/06/2014 | 27/03/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 91.13% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 273254.68 | 277382.74
MG | Itumirim | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 04/04/2014 | 30/09/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 29.16% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 367412.51 | 355000
PR | Ponta Grossa | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 16/02/2015 | 28/06/2015 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 21.80% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 234314.62 | 328919.36
MG | Almenara | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 18/07/2014 | 30/09/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 12.46% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 300760.14 | 355000
CE | Monsenhor Tabosa | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 18/06/2014 | 23/02/2018 | Paralisada | Outros | 2.43% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 286127.42 | 358665.72
PA | Santarém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 16/12/2013 | 13/01/2014 | Paralisada | Outros | 14.67% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA - PROJETO PRÓPRIO | 169436.01 | 171241.71
MA | Alto Alegre do Pindaré | PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE | 28/02/2012 | 27/06/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 88.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 484848.57 | 489686.45
SP | Francisco Morato | PREF MUN DE FRANCISCO MORATO | 06/03/2012 | 03/08/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 17.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 464441.45 | 489519.8
PE | Goiana | PREF MUN DE GOIANA | 01/04/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 17.50% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 324503.53 | 482272.2
PA | Uruará | PREF MUN DE URUARA | 24/10/2011 | 30/01/2016 | Inacabada | Outros | 67.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489049.43 | 489999.99
SP | Juquitiba | PREF MUN DE JUQUITIBA | 27/12/2012 | 25/04/2014 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 22.95% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 519441.5 | 480316.74
MA | Coroatá | PREF MUN DE COROATA | 26/12/2011 | 30/04/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 29.43% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 484206.25 | 486568.33
MA | Conceição do Lago-Açu | PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO-ACU | 26/11/2011 | 31/03/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 70.57% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 484667.36 | 490000
PA | Oeiras do Pará | PREF MUN DE OEIRAS DO PARA | 14/11/2011 | 12/05/2012 | Inacabada | Outros | 65.42% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 494397.29 | 489990.1
MA | Nova Olinda do Maranhão | PREF MUN DE NOVA OLINDA DO MARANHAO | 01/12/2011 | 26/12/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 10.32% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489857.43 | 489965.82
BA | Piripá | PREF MUN DE PIRIPA | 21/10/2011 | 18/04/2013 | Inacabada | Outros | 27.28% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489944.8 | 489944.8
GO | Planaltina | PREF MUN DE PLANALTINA |  |  | Inacabada |  | 75.92% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE |  | 484018.15
AL | Santana do Ipanema | PREF MUN DE SANTANA DO IPANEMA | 27/10/2014 | 28/09/2018 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 10.10% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 161098.65 | 489475.62
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 13/02/2014 | 14/05/2014 | Inacabada |  | 47.10% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 215450.6 | 488952.44
CE | Ibaretama | PREF MUN DE IBARETAMA | 12/01/2012 | 11/04/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 26.18% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 485195.87 | 489133.6
RN | Sítio Novo | PREF MUN DE SITIO NOVO | 07/02/2012 | 12/10/2015 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 92.79% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 487735.35 | 489897.57
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 24/03/2014 | 13/07/2014 | Inacabada |  | 44.14% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 223353.06 | 488948.84
CE | Ibaretama | PREF MUN DE IBARETAMA | 12/01/2012 | 11/04/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 54.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 485195.87 | 489133.6
SE | Areia Branca | PREF MUN DE AREIA BRANCA | 19/03/2012 | 10/11/2012 | Inacabada | Outros | 84.87% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 558411.43 | 489993.58
MA | Cururupu | PREF MUN DE CURURUPU | 05/12/2011 | 26/08/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 31.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489970.84 | 489970.84
AL | Passo de Camaragibe | PREF MUN DE PASSO DE CAMARAGIBE | 14/04/2014 | 27/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 26.24% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 294321.4 | 489999.71
RN | Alto do Rodrigues | PREF MUN DE ALTO DO RODRIGUES | 25/06/2014 | 18/09/2016 | Inacabada |  | 89.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489897.57 | 489897.57
PB | Seridó | PREF MUN DE SERIDO | 14/11/2011 | 07/07/2012 | Inacabada |  | 78.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 483800.88 | 485642.04
PA | Uruará | PREF MUN DE URUARA | 24/10/2011 | 30/01/2016 | Inacabada | Outros | 69.68% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489049.43 | 490000
AM | Itapiranga | PREF MUN DE ITAPIRANGA | 11/11/2011 | 13/04/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 71.17% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 436983.92 | 445577.54
AL | Santana do Ipanema | PREF MUN DE SANTANA DO IPANEMA | 12/01/2015 | 28/09/2018 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 75.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 302846.45 | 489475.62
MA | Santa Luzia | PREF MUN DE SANTA LUZIA | 27/12/2011 | 24/04/2012 | Paralisada | Outros | 51.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 460724.26 | 459994.86
PA | São João de Pirabas | PREF MUN DE SAO JOAO DE PIRABAS | 27/02/2012 | 30/08/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 69.48% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 488725.23 | 489704.64
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 24/02/2014 | 13/07/2014 | Inacabada |  | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 142359.07 | 488962.09
MA | Araguanã | PREF MUN DE ARAGUANA | 30/12/2011 | 27/06/2012 | Inacabada |  | 16.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489600.1 | 489631.05
MA | Governador Edison Lobão | PREF MUN DE GOVERNADOR EDISON LOBAO | 14/11/2011 | 25/08/2016 | Inacabada |  | 65.13% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 491174.72 | 489999.89
PE | Goiana | PREF MUN DE GOIANA | 01/04/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 60.62% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 214082.07 | 482272.2
MA | Alto Alegre do Pindaré | PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE | 28/02/2012 | 27/06/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 90.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 484848.57 | 489686.45
MA | Alto Alegre do Pindaré | PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE | 28/02/2012 | 27/06/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 87.61% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 484848.57 | 489686.45
CE | Alto Santo | PREF MUN DE ALTO SANTO | 03/11/2011 | 17/10/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 86.06% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 470000.9 | 484537.01
PA | Uruará | PREF MUN DE URUARA | 24/10/2011 | 30/01/2016 | Inacabada | Outros | 80.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489049.43 | 489999.99
SP | Francisco Morato | PREF MUN DE FRANCISCO MORATO | 06/03/2012 | 03/08/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 19.92% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 464441.45 | 489519.8
SP | Francisco Morato | PREF MUN DE FRANCISCO MORATO | 06/03/2012 | 03/08/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 59.63% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 464441.45 | 489519.8
AL | Passo de Camaragibe | PREF MUN DE PASSO DE CAMARAGIBE | 14/04/2014 | 01/03/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 59.38% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 287875.4 | 489999.11
BA | São José do Jacuípe | PREF MUN DE SAO JOSE DO JACUIPE | 13/12/2011 | 13/06/2014 | Inacabada | Abandono da empresa | 84.60% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 485376.58 | 486862.86
MA | São Pedro da Água Branca | PREF MUN DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 21/11/2011 | 16/05/2012 | Inacabada |  | 86.36% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 488012.03 | 489999.89
MA | São Pedro da Água Branca | PREF MUN DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 14/11/2011 | 04/08/2012 | Inacabada |  | 83.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489633.65 | 489999.89
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 27/08/2013 | 24/01/2014 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489411.58 | 489411.58
MA | São Francisco do Brejão | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 06/11/2011 | 02/05/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 8.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489999.89 | 489999.89
PA | Breves | PREF MUN DE BREVES | 05/01/2012 |  | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 57.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 489236.35 | 489860.43
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 20/07/2012 | 07/12/2012 | Inacabada | Abandono da empresa | 23.13% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 403723.94 | 489411.58
AM | Manacapuru | PREF MUN DE MANACAPURU | 13/09/2012 | 10/02/2013 | Inacabada | Abandono da empresa | 21.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO- PROJETO FNDE | 398870.5 | 489411.58
PR | Cândido de Abreu | PREF MUN DE CANDIDO DE ABREU | 19/10/2015 | 31/07/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 24.13% | Emenda Parlamentar | EMENDAS | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 479400 | 510000
RN | Pedra Preta | PREF MUN DE PEDRA PRETA | 23/03/2015 | 09/12/2016 | Paralisada | Outros | 20.18% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489577.18 | 489998.75
RJ | Italva | PREF MUN DE ITALVA | 18/05/2015 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 15.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 492681.95 | 492709.76
MA | Trizidela do Vale | PREF MUN DE TREZIDELA DO VALE | 30/09/2014 | 18/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 49.36% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508765.5 | 509999.96
MA | Trizidela do Vale | PREF MUN DE TREZIDELA DO VALE | 30/09/2014 | 18/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 47.50% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508765.5 | 509999.96
GO | Palmelo | PREF MUN DE PALMELO | 02/11/2015 | 16/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 15.05% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500800 | 500806.74
RN | São Rafael | PREF MUN DE SAO RAFAEL | 29/01/2015 | 23/02/2019 | Paralisada | Outros | 20.32% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506965.87 | 510000
RN | Senador Elói de Souza | PREF MUN DE SENADOR ELOI DE SOUZA | 05/12/2016 | 13/03/2018 | Inacabada |  | 30.42% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 486032.96 | 509584.42
MT | Ribeirão Cascalheira | PREF MUN DE RIBEIRAO CASCALHEIRA | 18/03/2015 | 12/08/2016 | Inacabada |  | 7.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 586999.06 | 510000
MG | Piedade dos Gerais | PREF MUN DE PIEDADE DOS GERAIS | 05/11/2014 | 23/10/2015 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 14.25% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 484517.49 | 509999.75
SE | Japoatã | PREF MUN DE JAPOATA | 23/11/2015 | 23/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 96.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 457860.72 | 509812.66
PB | Mataraca | PREF MUN DE MATARACA | 25/11/2014 | 25/02/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 16.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 496400.87 | 509708.08
MT | Vila Bela da Santíssima Trindade | PREF MUN DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | 29/10/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 80.28% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509280.04 | 509973.76
MA | Turilândia | PREF MUN DE TURILANDIA | 14/07/2014 | 09/07/2015 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507806.85 | 509999.68
CE | Milagres | PREF MUN DE MILAGRES | 02/07/2014 | 13/12/2017 | Paralisada | Outros | 62.85% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507453.85 | 510000
CE | Milagres | PREF MUN DE MILAGRES | 02/07/2014 | 13/12/2017 | Paralisada | Outros | 19.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507453.85 | 510000
PA | Santana do Araguaia | PREF MUN DE SANTANA DO ARAGUAIA | 06/04/2015 | 31/12/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504900.28 | 509999.98
PE | Vitória de Santo Antão | PREF MUN DE VITORIA DE SANTO ANTAO | 25/05/2016 | 17/03/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 13.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 647274.58 | 509180.26
PE | Vitória de Santo Antão | PREF MUN DE VITORIA DE SANTO ANTAO | 10/11/2015 | 29/01/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 54.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 690733.14 | 509996.24
PE | Palmeirina | PREF MUN DE PALMEIRINA | 03/12/2014 | 26/05/2016 | Inacabada |  | 12.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508600 | 508622.08
PE | Maraial | PREF MUN DE MARAIAL | 05/01/2015 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 24.31% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504500 | 508916.35
MA | Santana do Maranhão | PREF MUN DE SANTANA DO MARANHAO | 15/10/2014 | 06/10/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 30.31% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509490 | 510000
MA | Poção de Pedras | PREF MUN DE POCAO DE PEDRAS | 29/08/2014 | 17/09/2017 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497745.29 | 499549.97
MA | Poção de Pedras | PREF MUN DE POCAO DE PEDRAS | 29/08/2014 | 16/09/2017 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497990.37 | 499549.97
MA | Peri Mirim | PREF MUN DE PERI MIRIM | 22/07/2014 | 17/01/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508163.83 | 509229.88
RR | Alto Alegre | PREF MUN DE ALTO ALEGRE | 21/10/2014 | 13/04/2016 | Inacabada |  | 30.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508093.07 | 509989.34
RN | Pedra Grande | PREF MUN DE PEDRA GRANDE | 16/03/2015 | 31/12/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 24.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508347.37 | 509940.39
RN | Lajes Pintadas | PREF MUN DE LAJES PINTADAS | 27/07/2015 | 31/12/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 31.60% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 501442.84 | 502970.47
RJ | Itaboraí | PREF MUN DE ITABORAI | 01/10/2015 | 01/12/2016 | Paralisada | Outros | 24.61% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 480058.11 | 485820.38
PR | Altônia | PREF MUN DE ALTONIA | 24/11/2014 | 16/10/2018 | Paralisada | Outros | 78.78% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508100 | 508153.4
CE | Lavras da Mangabeira | PREF MUN DE LAVRAS DA MANGABEIRA | 09/06/2015 | 20/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 25.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504894.78 | 510000
CE | Alcântaras | PREF MUN DE ALCANTARAS | 25/06/2014 | 09/02/2017 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 49.50% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497363.28 | 510000
BA | Nova Redenção | PREF MUN DE NOVA REDENCAO | 08/01/2015 | 24/06/2016 | Inacabada | Problemas de Infraestrutura |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509955.29 | 509989.76
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA | 11/12/2014 | 01/03/2017 | Inacabada | Contrato Rescindido | 52.15% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 501455.54 | 509935.69
MA | Palmeirândia | PREF MUN DE PALMEIRANDIA | 11/12/2014 | 01/12/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 55.25% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 501455.54 | 509935.69
MA | Paço do Lumiar | PREF MUN DE PACO DO LUMIAR | 30/03/2015 | 09/03/2018 | Paralisada | Outros | 44.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503338.11 | 509989.93
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 16/09/2015 | 30/12/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508000 | 510000
GO | Trindade | PREF MUN DE TRINDADE | 15/03/2017 | 31/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 8.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 275276.32 | 509593.37
SP | Santo Antônio do Jardim | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO JARDIM | 15/03/2017 | 10/01/2018 | Inacabada |  | 20.22% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 430165.32 | 509904.86
CE | Santa Quitéria | PREF MUN DE SANTA QUITERIA | 06/08/2015 | 20/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.10% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497093.44 | 503623.82
CE | Itapipoca | PREF MUN DE ITAPIPOCA | 09/02/2015 | 25/01/2016 | Inacabada |  | 6.70% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508825.69 | 509999.99
RS | Mariana Pimentel | PREF MUN DE MARIANA PIMENTEL | 11/05/2015 | 06/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 43.31% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 554000 | 509954.83
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 13/04/2016 | 13/12/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 58.81% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 771338.03 | 509974.2
PB | Mulungu | PREF MUN DE MULUNGU | 02/07/2014 | 20/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 49.86% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508007.08 | 509522.67
PB | Massaranduba | PREF MUN DE MASSARANDUBA | 16/09/2014 | 16/09/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 21.01% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509131.01 | 509713.38
PA | Chaves | PREF MUN DE CHAVES | 26/03/2016 | 23/08/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 3.47% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 539328.53 | 509267.36
PA | Cametá | PREF MUN DE CAMETA | 16/10/2015 | 14/07/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509679.59 | 509977.59
PA | Cametá | PREF MUN DE CAMETA | 16/10/2015 | 14/07/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502340.25 | 509547.48
MT | Alto Garças | PREF MUN DE ALTO GARCAS | 24/11/2014 | 25/06/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 72.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 694071.1 | 505082.16
MG | Pai Pedro | PREF MUN DE PAI PEDRO | 26/08/2014 | 22/10/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 58.87% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506142.12 | 506579.22
MA | Turilândia | PREF MUN DE TURILANDIA | 16/06/2014 | 11/06/2015 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504943.83 | 509999.68
BA | Itamaraju | PREF MUN DE ITAMARAJU | 26/06/2014 | 22/03/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508682.39 | 508798.44
BA | Boa Nova | PREF MUN DE BOA NOVA | 04/07/2014 | 01/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 52.20% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 476676.36 | 476840.06
BA | Boa Nova | PREF MUN DE BOA NOVA | 04/07/2014 | 01/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 55.06% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 479462.04 | 479625.74
AM | Manaquiri | PREF MUN DE MANAQUIRI | 25/07/2014 | 12/10/2016 | Inacabada |  | 27.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508621.97 | 509999.82
RN | Nísia Floresta | PREF MUN DE NISIA FLORESTA | 04/04/2016 | 10/06/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 638317.9 | 507584.4
CE | Crateús | PREF MUN DE CRATEUS | 06/06/2016 | 10/09/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 93.73% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 640641.88 | 509978.82
CE | Acarape | PREF MUN DE ACARAPE | 07/10/2014 | 30/09/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 22.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 537988.83 | 510000
MT | Novo Santo Antônio | PREF MUN DE NOVO SANTO ANTONIO | 06/10/2014 | 28/08/2018 | Paralisada | Outros | 55.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509750.6 | 509750.6
GO | Pires do Rio | PREF MUN DE PIRES DO RIO | 06/02/2017 | 06/06/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 23.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 440905.76 | 509942.37
CE | Pacajus | PREF MUN DE PACAJUS | 16/07/2014 | 26/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 73.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504914.23 | 510000
RN | Severiano Melo | PREF MUN DE SEVERIANO MELO | 06/10/2014 | 30/06/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 43.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 516140.15 | 480513.3
CE | Itapiúna | PREF MUN DE ITAPIUNA | 23/05/2016 | 09/05/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 60.04% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 151346.94 | 510000
PR | Clevelândia | PREF MUN DE CLEVELANDIA | 06/08/2014 | 06/12/2019 | Paralisada | Abandono da empresa | 75.24% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509997.88 | 509997.88
PB | Triunfo | PREF MUN DE TRIUNFO | 21/07/2014 | 18/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 25.98% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505626.31 | 509705.48
MG | Teixeiras | PREF MUN DE TEIXEIRAS | 30/06/2014 | 21/06/2015 | Inacabada | Embargos | 28.16% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509916.95 | 509916.95
BA | Jaguaripe | PREF MUN DE JAGUARIPE | 27/01/2015 | 22/05/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 25.31% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509011.66 | 509550.89
MA | Pedreiras | PREF MUN DE PEDREIRAS | 29/09/2014 | 20/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.50% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509999.32 | 510000
MA | Pedreiras | PREF MUN DE PEDREIRAS | 29/09/2014 | 20/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 14.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508756.5 | 509995.39
MA | Marajá do Sena | PREF MUN DE MARAJA DO SENA | 18/08/2014 | 07/08/2016 | Inacabada |  | 20.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508831.37 | 509637.09
TO | Natividade | PREF MUN DE NATIVIDADE | 05/01/2015 | 31/12/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 73.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505608.26 | 509861.29
SP | Ubatuba | PREF MUN DE UBATUBA | 02/03/2015 | 02/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 65.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 569991.17 | 481055.37
SP | Ubatuba | PREF MUN DE UBATUBA | 02/03/2015 | 02/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 53.08% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 593378.81 | 480885.37
PA | Óbidos | PREF MUN DE OBIDOS | 17/11/2014 | 06/11/2016 | Paralisada | Outros | 39.69% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 501599.78 | 509790.36
MG | Almenara | PREF MUN DE ALMENARA | 27/11/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 41.87% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 463449.64 | 468798.48
MA | Satubinha | PREF MUN DE SATUBINHA | 27/02/2015 | 20/02/2018 | Paralisada | Outros | 19.06% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505068.22 | 509963.76
RO | Seringueiras | PREF MUN DE SERINGUEIRAS | 16/04/2016 | 11/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 14.19% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 435094.16 | 509995.77
CE | Alcântaras | PREF MUN DE ALCANTARAS | 18/06/2014 | 08/02/2017 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 76.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 494435.01 | 510000
AC | Acrelândia | PREF MUN DE ACRELANDIA | 10/02/2015 | 30/10/2019 | Paralisada | Abandono da empresa | 56.78% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506952.45 | 508873.79
SE | Propriá | PREF MUN DE PROPRIA | 20/06/2014 | 20/07/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 17.68% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 492311.46 | 509810.52
SE | Propriá | PREF MUN DE PROPRIA | 11/07/2014 | 05/06/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 51.27% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499195.18 | 509810.52
PB | Pitimbu | PREF MUN DE PITIMBU | 30/03/2015 | 11/09/2015 | Inacabada |  | 24.20% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504957.69 | 509978.65
PI | São José do Piauí | PREF MUN DE SAO JOSE DO PIAUI | 23/05/2014 | 10/01/2019 | Inacabada |  | 22.81% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509702.48 | 509702.48
PI | Redenção do Gurguéia | PREF MUN DE REDENCAO DO GURGUEIA | 21/01/2014 | 10/01/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 8.92% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509999.81 | 510000
SP | Carapicuíba | PREF MUN DE CARAPICUIBA | 30/05/2016 | 17/08/2018 | Paralisada | Embargos | 84.89% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 638013.68 | 509900.46
PI | Flores do Piauí | PREF MUN DE FLORES DO PIAUI | 03/04/2014 | 23/03/2016 | Inacabada |  | 3.29% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
PI | Fartura do Piauí | PREF MUN DE FARTURA DO PIAUI | 06/10/2014 | 01/10/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 23.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508919.79 | 509875.24
PI | Dom Inocêncio | PREF MUN DE DOM INOCENCIO | 04/06/2014 | 26/11/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 60.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508585.52 | 509402
PR | Matinhos | PREF MUN DE MATINHOS | 02/01/2017 | 18/04/2018 | Paralisada | Outros | 53.63% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 380001.68 | 505924.86
PR | Lunardelli | PREF MUN DE LUNARDELLI | 10/01/2015 | 23/08/2015 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 45.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509796 | 510000
PI | Campo Maior | PREF MUN DE CAMPO MAIOR | 16/06/2014 | 03/07/2016 | Inacabada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 13.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502800.07 | 509484.39
TO | Palmeiras do Tocantins | PREF MUN DE PALMEIRAS DO TOCANTINS | 27/04/2015 | 18/09/2015 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506923.32 | 507126.26
PB | Sousa | PREF MUN DE SOUSA | 24/02/2015 | 02/08/2016 | Paralisada | Outros | 35.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505503.75 | 509804.9
PB | Soledade | PREF MUN DE SOLEDADE | 02/10/2014 | 04/05/2018 | Paralisada |  | 24.21% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508961.68 | 510000
RS | Porto Xavier | PREF MUN DE PORTO XAVIER | 09/07/2014 | 31/03/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 87.01% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 498473.82 | 498783.98
PR | Carambeí | PREF MUN DE CARAMBEI | 15/12/2014 | 19/08/2017 | Paralisada |  | 28.69% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508598.26 | 509632.17
TO | Combinado | PREF MUN DE COMBINADO | 06/11/2014 | 01/01/2017 | Inacabada |  | 56.14% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509776.06 | 510000
RS | Hulha Negra | PREF MUN DE HULHA NEGRA | 23/02/2015 | 20/11/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 18.67% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503670.13 | 503685.62
RO | Ji-Paraná | PREF MUN DE JI-PARANA | 20/10/2015 | 09/08/2017 | Paralisada | Outros | 10.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509475.27 | 509999.49
PB | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 09/09/2014 | 06/06/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 6.15% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 458662.44 | 509712.48
TO | Aurora do Tocantins | PREF MUN DE AURORA DO TOCANTINS | 04/05/2015 | 16/02/2019 | Paralisada | Abandono da empresa | 58.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 478951.41 | 478951.41
TO | Bernardo Sayão | PREF MUN DE BERNARDO SAYAO | 10/05/2016 | 06/10/2017 | Inacabada |  | 41.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 425816.3 | 509997.66
PB | Riachão do Bacamarte | PREF MUN DE RIACHAO DO BACAMARTE | 08/10/2014 | 04/04/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 28.59% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508409.07 | 509981.47
SE | Nossa Senhora das Dores | PREF MUN DE NOSSA SENHORA DAS DORES | 22/10/2014 | 18/08/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 1.29% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 554181.35 | 509988.6
PB | Pilar | PREF MUN DE PILAR | 02/03/2015 | 04/12/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 15.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 484391.94 | 509726.48
PB | Picuí | PREF MUN DE PICUI | 25/08/2014 | 16/02/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 57.35% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504197.86 | 510000
PB | Piancó | PREF MUN DE PIANCO | 25/06/2014 | 20/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 34.85% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489730.11 | 509712.48
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 02/04/2014 | 23/09/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 14.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509512.46 | 510000
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 02/04/2014 | 22/03/2017 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 19.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509506.05 | 510000
SC | Vargem | PREF MUN DE VARGEM | 04/04/2016 | 04/08/2016 | Inacabada |  | 1.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 407735.18 | 509668.98
MA | Urbano Santos | PREF MUN DE URBANO SANTOS | 21/02/2014 | 20/12/2016 | Inacabada |  | 13.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508500.94 | 509971.8
MA | Urbano Santos | PREF MUN DE URBANO SANTOS | 21/02/2014 | 20/12/2016 | Inacabada |  | 11.47% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508500.94 | 509971.8
MA | Turiaçu | PREF MUN DE TURIACU | 05/01/2014 | 31/12/2014 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499369.7 | 503369.03
MA | Turiaçu | PREF MUN DE TURIACU | 05/01/2014 | 22/12/2016 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499369.7 | 503529.99
MA | Serrano do Maranhão | PREF MUN DE SERRANO DO MARANHAO | 15/09/2014 | 25/11/2015 | Paralisada | Outros | 23.24% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508829.74 | 509915.1
PB | Fagundes | PREF MUN DE FAGUNDES | 01/07/2014 | 29/06/2016 | Paralisada |  | 35.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504135.96 | 509227.53
MA | São Luís Gonzaga do Maranhão | PREF MUN DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 30/05/2016 | 21/11/2016 | Paralisada | Outros | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 363459.03 | 510000
PA | Gurupá | PREF MUN DE GURUPA | 02/12/2015 | 28/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 18.02% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 487499.98 | 509944.53
PB | Duas Estradas | PREF MUN DE DUAS ESTRADAS | 28/05/2015 | 31/12/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 35.04% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508887.78 | 509996.95
PB | Diamante | PREF MUN DE DIAMANTE | 28/11/2014 | 17/11/2016 | Paralisada | Outros | 62.28% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505930.9 | 508446.08
SC | Gravatal | PREF MUN DE GRAVATAL | 26/05/2014 | 31/12/2016 | Paralisada |  | 99.85% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 470250.94 | 509384.45
MA | São Francisco do Brejão | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DO BREJAO | 01/12/2014 | 30/07/2017 | Inacabada |  | 75.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505136.66 | 509540.93
SC | Entre Rios | PREF MUN DE ENTRE RIOS | 13/10/2014 | 15/03/2018 | Paralisada |  | 69.29% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507870 | 508253.81
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 10/07/2014 | 07/03/2015 | Inacabada |  | 44.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505900 | 509984.93
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 01/09/2014 | 29/04/2015 | Inacabada |  | 40.42% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506950 | 509985.11
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 10/07/2014 | 16/07/2016 | Inacabada |  | 48.98% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505900 | 510000
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 10/07/2014 | 16/07/2016 | Inacabada |  | 20.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505900 | 509984.93
MA | Santa Inês | PREF MUN DE SANTA INES | 10/07/2014 | 16/06/2016 | Inacabada |  | 50.84% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505900 | 509984.93
PB | Alagoa Nova | PREF MUN DE ALAGOA NOVA | 17/01/2015 | 12/01/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 22.69% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488647.48 | 509697.47
PB | Alagoa Nova | PREF MUN DE ALAGOA NOVA | 17/01/2015 | 12/01/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 26.08% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488647.48 | 509712.48
MA | Pio XII | PREF MUN DE PIO XII | 04/09/2014 | 03/06/2018 | Paralisada | Outros | 22.30% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497428.67 | 497468.05
MA | Pio XII | PREF MUN DE PIO XII | 04/09/2014 | 03/06/2018 | Paralisada | Outros | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500958.31 | 507116.3
SC | Bocaina do Sul | PREF MUN DE BOCAINA DO SUL | 30/07/2014 | 13/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 67.87% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 485152.9 | 501525.81
MT | Vila Bela da Santíssima Trindade | PREF MUN DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | 29/10/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 85.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509280.04 | 509973.76
MA | Pindaré-Mirim | PREF MUN DE PINDARE MIRIM | 06/02/2015 | 01/02/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 10.89% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508715.23 | 509861.93
SC | Biguaçu | PREF MUN DE BIGUACU | 18/08/2014 | 18/06/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 33.25% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 587626.47 | 509992.34
MT | Paranatinga | PREF MUN DE PARANATINGA | 22/09/2014 | 28/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 37.67% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509946.11 | 509946.11
MT | Nova Nazaré | PREF MUN DE NOVA NAZARÉ | 16/06/2015 | 12/03/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 0.13% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509918.27 | 510000
MA | Matões do Norte | PREF MUN DE MATOES DO NORTE | 01/10/2014 | 10/07/2017 | Paralisada | Outros | 73.84% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500757.09 | 509963.76
MS | Nioaque | PREF MUN DE NIOAQUE | 08/06/2016 | 30/12/2017 | Paralisada |  | 55.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 118339.31 | 505652.04
MA | Lagoa Grande do Maranhão | PREF MUN DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 02/06/2014 | 31/07/2016 | Paralisada | Outros | 50.22% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509450.12 | 509963.76
MA | Junco do Maranhão | PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO | 30/07/2014 | 27/09/2016 | Paralisada |  | 51.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505722.83 | 509778.01
MA | Junco do Maranhão | PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO | 30/07/2014 | 27/09/2016 | Paralisada |  | 44.15% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505722.83 | 509999.98
RN | Tangará | PREF MUN DE TANGARA | 17/10/2014 | 31/12/2015 | Inacabada |  | 31.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502585.18 | 508974.44
RN | Olho-d'Água do Borges | PREF MUN DE OLHO-DAGUA DO BORGES | 22/09/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Outros | 48.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497248.82 | 509998.79
BA | Teodoro Sampaio | PREF MUN DE TEODORO SAMPAIO | 10/11/2015 | 02/04/2018 | Inacabada |  | 36.53% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488623.86 | 505402.12
RN | Mossoró | PREF MUN DE MOSSORO | 01/11/2015 | 15/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 49.25% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 701195.76 | 509968.68
RN | Mossoró | PREF MUN DE MOSSORO | 01/12/2015 | 16/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 15.98% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 700599 | 509513.79
RN | Monte das Gameleiras | PREF MUN DE MONTE DAS GAMELEIRAS | 05/05/2014 | 01/03/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 47.57% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 494795.81 | 509969.8
PE | Ribeirão | PREF MUN DE RIBEIRAO | 04/04/2014 | 05/10/2015 | Inacabada | Questões Climáticas | 8.28% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509649.29 | 509649.29
RN | Montanhas | PREF MUN DE MONTANHAS | 21/08/2014 | 25/10/2015 | Inacabada |  | 13.17% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500859.9 | 503369.03
RN | Marcelino Vieira | PREF MUN DE MARCELINO VIEIRA | 10/08/2015 | 15/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 17.25% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508660.61 | 510000
MG | Rio Acima | PREF MUN DE RIO ACIMA | 01/07/2014 | 27/11/2015 | Inacabada | Outros | 48.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 460701.48 | 509886.34
RN | Lagoa de Velhos | PREF MUN DE LAGOA DE VELHOS | 17/12/2014 | 14/06/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 21.61% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507035.2 | 509584.42
MA | Capinzal do Norte | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 02/06/2014 | 28/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 30.49% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506312.45 | 509963.49
PE | Nazaré da Mata | PREF MUN DE NAZARE DA MATA | 13/10/2014 | 03/06/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 41.72% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507705.3 | 509924.36
MA | Cachoeira Grande | PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE | 23/05/2014 | 18/11/2014 | Paralisada | Outros | 30.53% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 496857.45 | 509963.76
RN | Lagoa d'Anta | PREF MUN DE LAGOA DANTA | 22/01/2015 | 01/09/2015 | Inacabada |  | 16.93% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507134.05 | 509910.45
MS | Itaporã | PREF MUN DE ITAPORA | 28/08/2014 | 01/10/2018 | Paralisada | Embargos | 55.19% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508984.31 | 509752.3
RN | Jardim de Angicos | PREF MUN DE JARDIM DE ANGICOS | 30/12/2014 | 31/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 19.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507942.36 | 509142.6
MA | Brejo | PREF MUN DE BREJO | 17/07/2015 | 20/12/2016 | Inacabada |  | 54.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508772.53 | 509999.7
MA | Araioses | PREF MUN DE ARAIOSES | 06/08/2014 | 06/05/2015 | Inacabada |  | 12.63% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508831.5 | 509935.02
MA | Araioses | PREF MUN DE ARAIOSES | 11/08/2014 | 29/10/2016 | Inacabada |  | 62.53% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506908.98 | 507408.98
RN | Caiçara do Rio do Vento | PREF MUN DE CAICARA DO RIO DO VENTO | 23/02/2015 | 30/09/2016 | Paralisada | Outros | 23.84% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 584385.52 | 508076.71
MA | Apicum-Açu | PREF MUN DE APICUM-ACU | 07/04/2014 | 16/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 54.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504443.38 | 509916.89
CE | Paracuru | PREF MUN DE PARACURU | 16/05/2016 | 02/05/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 37.01% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 490643.36 | 500125.86
MS | Camapuã | PREF MUN DE CAMAPUA |  |  | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE |  | 491581.9
MA | Altamira do Maranhão | PREF MUN DE ALTAMIRA DO MARANHAO | 26/08/2014 | 28/02/2018 | Paralisada | Outros | 77.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503419.38 | 503462.46
MS | Bela Vista | PREF MUN DE BELA VISTA | 16/06/2014 | 29/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 31.42% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509418.37 | 509418.37
MS | Bela Vista | PREF MUN DE BELA VISTA | 12/06/2014 | 29/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 68.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508576.52 | 509331.48
GO | Posse | PREF MUN DE POSSE | 07/04/2014 | 27/10/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 79.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507050 | 507050.51
GO | Nova Iguaçu de Goiás | PREF MUN DE NOVA IGUACU DE GOIAS | 10/04/2014 | 31/12/2017 | Inacabada |  | 43.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506015.99 | 509571.81
CE | Orós | PREF MUN DE OROS | 15/07/2015 | 05/07/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 54.30% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497000.81 | 510000
CE | Mombaça | PREF MUN DE MOMBACA | 15/10/2014 | 08/08/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 57.24% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 578893.32 | 509968.2
BA | Rio Real | PREF MUN DE RIO REAL | 30/10/2017 | 22/05/2018 | Paralisada | Outros | 5.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 389943.82 | 509946.61
BA | Potiraguá | PREF MUN DE POTIRAGUA | 06/06/2014 | 24/02/2016 | Inacabada |  | 0.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509000 | 509997.77
BA | Poções | PREF MUN DE POCOES | 26/02/2015 | 30/03/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 57.81% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 484561.74 | 509999.99
BA | Poções | PREF MUN DE POCOES | 26/02/2015 | 24/04/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 60.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 457323.8 | 509999.99
BA | Pau Brasil | PREF MUN DE PAU BRASIL | 04/07/2014 | 03/12/2016 | Inacabada |  | 18.91% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
BA | Nilo Peçanha | PREF MUN DE NILO PECANHA | 25/08/2017 | 25/08/2018 | Inacabada |  | 46.36% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 254704.95 | 510000
BA | Itamaraju | PREF MUN DE ITAMARAJU | 19/05/2014 | 01/05/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 67.80% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507499.84 | 509612.99
BA | Iramaia | PREF MUN DE IRAMAIA | 25/06/2014 | 22/03/2015 | Inacabada | Descumprimento de Contrato | 33.27% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 494789 | 494941.1
BA | Ibipeba | PREF MUN DE IBIPEBA | 09/06/2014 | 27/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 19.73% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509052.38 | 509210.51
BA | Glória | PREF MUN DE GLORIA | 04/02/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 11.19% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 340472.06 | 487997.52
BA | Dário Meira | PREF MUN DE DARIO MEIRA | 09/12/2014 | 31/08/2015 | Inacabada |  | 0.17% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 482008.92 | 509999.98
BA | Chorrochó | PREF MUN DE CHORROCHO | 10/11/2014 | 27/10/2016 | Inacabada |  | 15.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509478.83 | 509737.46
BA | Carinhanha | PREF MUN DE CARINHANHA | 19/05/2014 | 19/08/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 37.69% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 458901.84 | 509900.49
BA | Brotas de Macaúbas | PREF MUN DE BROTAS DE MACAUBAS | 27/02/2015 | 27/11/2015 | Inacabada |  | 22.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509132.85 | 509915.4
AP | Pracuúba | PREF MUN DE PRACUUBA | 05/12/2014 | 13/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 30.62% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506946.16 | 510000
AM | Jutaí | PREF MUN DE JUTAI | 01/07/2014 | 16/03/2016 | Paralisada |  | 46.18% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509820.4 | 509994.21
AM | Careiro da Várzea | PREF MUN DE CAREIRO DA VARZEA | 10/02/2015 | 11/12/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 57.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504475.86 | 509774.77
AL | Palestina | PREF MUN DE PALESTINA | 18/05/2015 | 02/06/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 47.54% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 448036.41 | 509141.18
AL | Barra de Santo Antônio | PREF MUN DE BARRA DE SANTO ANTONIO | 03/09/2015 | 01/03/2016 | Inacabada |  | 23.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 360113.15 | 501767.94
AL | Barra de Santo Antônio | PREF MUN DE BARRA DE SANTO ANTONIO | 03/09/2015 | 01/03/2016 | Inacabada |  | 23.28% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 310283.83 | 509822.14
MG | São Francisco do Glória | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DO GLORIA | 15/09/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 97.14% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 511522.41 | 509946.41
SP | Santa Adélia | PREF MUN DE SANTA ADELIA | 05/02/2015 | 31/12/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 77.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 418172.54 | 509967.92
MG | São João da Mata | PREF MUN DE SAO JOAO DA MATA | 18/03/2014 | 30/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 81.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 470006 | 509738.56
MA | Açailândia | PREF MUN DE ACAILANDIA | 22/09/2014 | 26/05/2017 | Paralisada | Outros | 17.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 449000.15 | 509540.93
BA | Souto Soares | PREF MUN DE SOUTO SOARES | 20/06/2016 | 19/06/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 47.57% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 284298.6 | 509641.29
BA | Souto Soares | PREF MUN DE SOUTO SOARES | 20/06/2016 | 19/06/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 224210.26 | 509643.17
RO | Presidente Médici | PREF MUN DE PRESIDENTE MEDICI | 22/09/2014 | 10/12/2016 | Paralisada | Outros | 51.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504845.6 | 509970.16
MG | Senador José Bento | PREF MUN DE SENADOR JOSE BENTO | 01/09/2014 | 30/12/2014 | Paralisada | Abandono da empresa |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 598903.4 | 509738.35
MG | Paraopeba | PREF MUN DE PARAOPEBA | 29/06/2015 | 30/11/2016 | Paralisada | Outros | 26.79% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 460202.84 | 510000
MG | Paineiras | PREF MUN DE PAINEIRAS | 08/09/2014 | 30/10/2016 | Paralisada |  | 43.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 476849.98 | 509995.06
MA | Santa Luzia | PREF MUN DE SANTA LUZIA | 13/01/2014 | 31/12/2015 | Paralisada | Outros | 12.89% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503227.09 | 504199.04
MA | Santa Luzia | PREF MUN DE SANTA LUZIA | 13/01/2014 | 31/12/2015 | Paralisada | Outros | 19.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503227.09 | 504199.04
MA | Santa Luzia | PREF MUN DE SANTA LUZIA | 13/01/2014 | 31/12/2015 | Paralisada | Outros | 13.18% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503227.09 | 504199.04
SC | Laguna | PREF MUN DE LAGUNA | 05/05/2014 | 19/02/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 39.87% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508978.34 | 509527.24
RS | Três Forquilhas | PREF MUN DE TRES FORQUILHAS | 29/09/2014 | 01/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 66.81% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 539800 | 509999.06
PA | São Geraldo do Araguaia | PREF MUN DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 01/07/2017 | 23/06/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 15.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 423946.06 | 509646.21
PA | São Geraldo do Araguaia | PREF MUN DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 07/08/2017 | 23/06/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 18.18% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 423766.71 | 509646.21
MG | Barroso | PREF MUN DE BARROSO | 13/05/2015 | 30/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 33.51% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 482350.11 | 506068.2
PB | Areia | PREF MUN DE AREIA | 06/02/2014 | 24/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 39.62% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 587501.04 | 509717.51
PA | Irituia | PREF MUN DE IRITUIA | 13/05/2014 | 20/12/2017 | Inacabada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 82.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503457.34 | 509789.8
MA | Alcântara | PREF MUN DE ALCANTARA |  |  | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE |  | 509978.32
GO | Itaguari | PREF MUN DE ITAGUARI | 17/07/2015 | 07/07/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 24.56% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509828.43 | 509828.43
CE | Paramoti | PREF MUN DE PARAMOTI | 01/04/2014 | 24/03/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 53.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499996.53 | 505484.17
CE | Morada Nova | PREF MUN DE MORADA NOVA | 29/05/2014 | 07/09/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508708.76 | 508708.76
CE | Morada Nova | PREF MUN DE MORADA NOVA | 29/05/2014 | 07/09/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 12.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499477.38 | 508708.76
CE | Itaitinga | PREF MUN DE ITAITINGA | 27/04/2017 | 18/12/2018 | Paralisada | Outros | 6.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 859827.09 | 509653.73
BA | Santa Rita de Cássia | PREF MUN DE SANTA RITA DE CASSIA | 13/10/2014 | 31/12/2016 | Inacabada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 50.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504944 | 505449.45
BA | Riachão do Jacuípe | PREF MUN DE RIACHAO DO JACUIPE | 25/06/2014 | 29/03/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 42.48% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509985.45 | 509914.79
CE | Morada Nova | PREF MUN DE MORADA NOVA | 29/05/2014 | 07/09/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 16.36% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508708.76 | 508708.82
CE | Morada Nova | PREF MUN DE MORADA NOVA | 29/05/2014 | 07/09/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 17.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508708.76 | 508708.76
CE | Madalena | PREF MUN DE MADALENA | 10/06/2014 | 05/02/2015 | Paralisada | Outros | 10.63% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 554469.05 | 509998.31
PA | Abaetetuba | PREF MUN DE ABAETETUBA | 09/10/2014 | 06/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 53.49% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 461450.85 | 509625.13
PA | Abaetetuba | PREF MUN DE ABAETETUBA | 08/07/2015 | 08/11/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 52.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505464.58 | 509625.13
PB | Itaporanga | PREF MUN DE ITAPORANGA | 08/09/2014 | 20/06/2180 | Paralisada |  | 59.62% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 529032.43 | 509713.44
PB | Conde | PREF MUN DE CONDE | 16/11/2015 | 12/05/2017 | Paralisada | Outros | 21.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489062.32 | 509978.65
PB | Caturité | PREF MUN DE CATURITE | 13/03/2014 | 29/08/2016 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 28.39% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502993.7 | 508246.54
PB | Casserengue | PREF MUN DE CASSERENGUE |  |  | Inacabada |  | 19.27% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE |  | 510000
MA | Godofredo Viana | PREF MUN DE GODOFREDO VIANA | 06/01/2014 | 30/12/2015 | Inacabada |  | 12.88% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508948.34 | 509963.76
CE | Carnaubal | PREF MUN DE CARNAUBAL | 09/06/2014 | 08/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 71.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500022.63 | 509365.83
MA | Colinas | PREF MUN DE COLINAS | 27/06/2014 | 05/01/2017 | Inacabada |  | 96.59% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509000 | 509999.98
CE | Itapiúna | PREF MUN DE ITAPIUNA | 23/05/2016 | 09/05/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 85.73% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 216705.39 | 510000
TO | Axixá do Tocantins | PREF MUN DE AXIXA DO TOCANTINS | 01/08/2014 | 30/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 42.34% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508661.48 | 509916.89
PB | Cacimba de Dentro | PREF MUN DE CACIMBA DE DENTRO | 08/09/2014 | 13/03/2015 | Paralisada | Outros | 39.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508895.67 | 509696.46
PA | Abaetetuba | PREF MUN DE ABAETETUBA | 08/07/2015 | 08/05/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 14.39% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509139.67 | 509625.13
PA | Abaetetuba | PREF MUN DE ABAETETUBA | 16/01/2018 | 26/04/2018 | Inacabada |  | 13.95% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 440253.39 | 509625.13
PA | Abaetetuba | PREF MUN DE ABAETETUBA | 10/01/2018 | 26/04/2018 | Inacabada |  | 14.39% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 441734.04 | 509625.13
PA | Abaetetuba | PREF MUN DE ABAETETUBA | 08/07/2015 | 08/11/2016 | Inacabada | Contrato Rescindido | 16.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488350.22 | 509625.13
MG | Serranópolis de Minas | PREF MUN DE SERRANOPOLIS DE MINAS | 23/10/2014 | 04/07/2018 | Paralisada | Outros | 23.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508953.23 | 509920.62
CE | Chaval | PREF MUN DE CHAVAL | 05/05/2014 | 25/09/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 57.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509761.41 | 509860.18
CE | Beberibe | PREF MUN DE BEBERIBE | 31/01/2014 | 02/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 43.90% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502216.03 | 508251.82
BA | Itamari | PREF MUN DE ITAMARI | 06/01/2014 | 05/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 73.21% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508976.9 | 509996.89
AC | Manoel Urbano | PREF MUN DE MANOEL URBANO | 15/01/2016 | 25/06/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 29.57% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509686.19 | 509955.94
AC | Capixaba | PREF MUN DE CAPIXABA | 23/03/2015 | 12/09/2017 | Inacabada | Contrato Rescindido | 32.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506499.68 | 509999.97
PA | Aveiro | PREF MUN DE AVEIRO |  |  | Inacabada |  | 4.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE |  | 509942.44
MT | Alto Paraguai | PREF MUN DE ALTO PARAGUAI | 22/09/2014 | 15/03/2016 | Paralisada |  | 18.20% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507370.91 | 510000
PA | Nova Timboteua | PREF MUN DE NOVA TIMBOTEUA | 11/06/2014 | 31/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 55.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508478.87 | 509948.9
PA | Nova Timboteua | PREF MUN DE NOVA TIMBOTEUA | 11/06/2014 | 01/04/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 69.46% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508478.87 | 509795.66
MG | Itueta | PREF MUN DE ITUETA | 10/01/2014 | 03/04/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 79.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504225.21 | 504230.74
RS | Balneário Pinhal | PREF MUN DE BALNEARIO PINHAL | 20/10/2014 | 19/10/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 36.73% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 514546.45 | 509954.83
MA | Santo Amaro do Maranhão | PREF MUN DE SANTO AMARO DO MARANHAO | 05/02/2015 | 10/12/2017 | Paralisada | Outros | 25.35% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504778.58 | 510000
MA | Paulo Ramos | PREF MUN DE PAULO RAMOS | 09/05/2014 | 25/10/2016 | Inacabada |  | 21.08% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505068.22 | 509910.84
MA | Paulo Ramos | PREF MUN DE PAULO RAMOS | 09/05/2014 | 25/10/2016 | Inacabada |  | 21.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505068.22 | 509910.84
MA | Lago Verde | PREF MUN DE LAGO VERDE | 26/12/2013 | 27/03/2017 | Paralisada | Outros | 54.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504903.49 | 505703
MA | Lago Verde | PREF MUN DE LAGO VERDE | 26/12/2013 | 24/03/2017 | Paralisada | Outros | 65.68% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504903.49 | 505703
MA | Itapecuru Mirim | PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM | 18/12/2013 | 31/12/2017 | Paralisada | Outros | 95.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507408.04 | 509963.76
MA | Itapecuru Mirim | PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM | 18/12/2013 | 31/12/2017 | Paralisada | Outros | 66.80% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507408.04 | 509963.76
ES | Afonso Cláudio | PREF MUN DE AFONSO CLAUDIO | 26/05/2014 | 30/04/2018 | Paralisada | Atraso no Pagamento Construtora | 79.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 444844.91 | 496548.35
CE | Guaiúba | PREF MUN DE GUAIUBA | 20/03/2014 | 24/08/2015 | Paralisada | Outros | 62.75% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508470.25 | 510000
CE | Baturité | PREF MUN DE BATURITE | 27/05/2014 | 31/12/2014 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 22.55% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499800 | 510000
CE | Baturité | PREF MUN DE BATURITE | 27/05/2014 | 31/12/2014 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 17.20% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499800 | 510000
CE | Baturité | PREF MUN DE BATURITE | 27/05/2014 | 03/11/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 30.86% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499800 | 510000
CE | Alto Santo | PREF MUN DE ALTO SANTO | 05/09/2014 | 02/09/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 29.90% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504917.68 | 510000
BA | Ibipitanga | PREF MUN DE IBIPITANGA | 05/09/2014 | 27/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 24.93% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509314.25 | 509979.28
BA | Ibipitanga | PREF MUN DE IBIPITANGA | 05/09/2014 | 27/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 60.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509334.35 | 509999.47
MG | Guapé | PREF MUN DE GUAPE | 11/06/2014 | 10/04/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 53.86% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 377833.58 | 424042.1
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 15/05/2014 | 09/11/2015 | Inacabada | Outros | 38.18% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509681.98 | 510000
MG | Delfinópolis | PREF MUN DE DELFINOPOLIS | 05/02/2015 | 30/11/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 69.29% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 464845.2 | 467377.88
PE | Vitória de Santo Antão | PREF MUN DE VITORIA DE SANTO ANTAO | 25/05/2016 | 17/03/2017 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 17.32% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 639332.13 | 509827.42
PE | Lagoa dos Gatos | PREF MUN DE LAGOA DOS GATOS | 03/01/2014 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 27.36% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503401.46 | 510000
PE | Camocim de São Félix | PREF MUN DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 10/12/2013 | 31/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 50.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509773.03 | 509773.03
AM | Fonte Boa | PREF MUN DE FONTE BOA | 13/11/2017 | 12/05/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 23.73% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 409052.96 | 509613.08
AM | Fonte Boa | PREF MUN DE FONTE BOA | 13/11/2017 | 12/05/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 12.17% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 388970.47 | 509613.08
AM | Boca do Acre | PREF MUN DE BOCA DO ACRE | 01/07/2014 | 15/06/2017 | Inacabada |  | 46.47% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508916.27 | 509999.98
AM | Guajará | PREF MUN DE GUAJARA | 29/12/2014 | 19/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 15.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509612.08 | 509613.08
TO | Goiatins | PREF MUN DE GOIATINS | 20/11/2013 | 31/12/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 66.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509618.63 | 509618.63
AM | Tabatinga | PREF MUN DE TABATINGA | 13/01/2014 | 12/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 14.84% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508293 | 509613.08
AM | Tabatinga | PREF MUN DE TABATINGA | 13/01/2014 | 12/06/2018 | Paralisada | Abandono da empresa | 17.30% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508550.37 | 509613.08
RS | Osório | PREF MUN DE OSORIO | 01/03/2016 | 28/09/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 12.67% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 631880.1 | 493781.26
MA | Vitória do Mearim | PREF MUN DE VITORIA DO MEARIM | 08/06/2014 | 05/12/2014 | Inacabada |  |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509992.38 | 509992.38
MA | Matinha | PREF MUN DE MATINHA | 18/10/2013 | 13/04/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 34.42% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508336.13 | 509965.19
AM | Rio Preto da Eva | PREF MUN DE RIO PRETO DA EVA | 20/05/2014 | 10/08/2016 | Inacabada |  | 8.35% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509870.4 | 509870.4
AL | Santa Luzia do Norte | PREF MUN DE SANTA LUZIA DO NORTE | 24/10/2014 | 20/02/2017 | Inacabada |  | 34.73% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509128.39 | 509999.33
AL | Porto Calvo | PREF MUN DE PORTO CALVO | 06/01/2015 | 05/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 32.08% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504870.92 | 509990.88
RN | São Tomé | PREF MUN DE SAO TOME | 28/01/2014 | 27/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 94.67% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505760.81 | 507553.91
MA | Tufilândia | PREF MUN DE TUFILANDIA | 10/07/2014 | 05/11/2014 | Paralisada | Outros | 18.59% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508509.62 | 509233.68
MA | Cajari | PREF MUN DE CAJARI | 11/11/2013 | 05/05/2015 | Inacabada |  | 58.67% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509633.11 | 509999.17
CE | Quixadá | PREF MUN DE QUIXADA | 01/04/2014 | 31/12/2014 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 41.01% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499065.6 | 509999.98
PB | Sapé | PREF MUN DE SAPE | 28/05/2014 | 28/11/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 22.30% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
CE | Mombaça | PREF MUN DE MOMBACA | 05/07/2014 | 19/05/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 75.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504332.29 | 509968.2
PB | Carrapateira | PREF MUN DE CARRAPATEIRA | 20/12/2014 | 02/09/2016 | Paralisada | Outros | 17.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505448.26 | 509241.33
CE | Mombaça | PREF MUN DE MOMBACA | 05/07/2014 | 19/05/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 44.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504332.29 | 509968.2
MA | Afonso Cunha | PREF MUN DE AFONSO CUNHA | 04/12/2013 | 18/11/2016 | Inacabada |  | 22.78% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509957.83 | 510000
RJ | Araruama | PREF MUN DE ARARUAMA | 01/07/2014 | 23/09/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 71.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 486372.88 | 509292.97
RJ | Araruama | PREF MUN DE ARARUAMA | 01/07/2014 | 27/09/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 62.14% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502729.56 | 509347.87
PI | São João da Varjota | PREF MUN DE SAO JOAO DA VARJOTA | 17/12/2013 | 18/06/2017 | Inacabada |  | 9.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
PI | Prata do Piauí | PREF MUN DE PRATA DO PIAUI | 06/01/2014 | 01/07/2016 | Inacabada |  | 81.20% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508517.19 | 509917.28
PI | Juazeiro do Piauí | PREF MUN DE JUAZEIRO DO PIAUI | 28/04/2014 | 07/12/2016 | Paralisada | Outros | 17.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509699.16 | 510000
SP | Monte Mor | PREF MUN DE MONTE MOR | 21/01/2016 | 05/09/2018 | Inacabada |  | 51.44% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 349710.32 | 509871.85
PB | Conde | PREF MUN DE CONDE | 16/08/2014 | 21/06/2016 | Paralisada | Outros | 34.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 540590.8 | 509978.65
PI | Canavieira | PREF MUN DE CANAVIEIRA | 09/06/2014 | 04/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 15.74% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502933.77 | 509917.28
MG | Chapada Gaúcha | PREF MUN DE CHAPADA GAUCHA | 01/04/2014 | 30/06/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 60.05% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508540.3 | 510000
MG | Santo Antônio do Retiro | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO RETIRO | 10/03/2014 | 31/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 62.80% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504878.32 | 505298.97
MA | Paulo Ramos | PREF MUN DE PAULO RAMOS | 10/12/2013 | 27/07/2016 | Inacabada |  | 32.31% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505065.56 | 509910.84
MA | Capinzal do Norte | PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE | 03/01/2014 | 02/03/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 36.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506312.45 | 509980.4
MA | Cachoeira Grande | PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE | 23/04/2014 | 16/09/2014 | Paralisada | Outros | 44.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509963.76 | 509963.76
BA | Maiquinique | PREF MUN DE MAIQUINIQUE | 14/01/2014 | 14/07/2017 | Inacabada |  | 20.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509633.35 | 509633.35
MG | Janaúba | PREF MUN DE JANAUBA | 07/01/2015 | 07/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 13.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 493231.98 | 509998.08
MG | Juatuba | PREF MUN DE JUATUBA | 04/08/2014 | 29/12/2017 | Paralisada | Outros | 74.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 609535.24 | 508938.35
SP | Santo Antônio de Posse | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DE POSSE | 06/04/2015 | 06/04/2018 | Paralisada |  | 69.47% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 634359.61 | 509671.06
SP | Sabino | PREF MUN DE SABINO | 29/05/2014 | 05/07/2018 | Paralisada | Outros | 86.69% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 424324.48 | 510000
PI | Uruçuí | PREF MUN DE URUCUI | 02/12/2013 | 21/12/2015 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 41.79% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509917.28 | 509917.28
PI | São Raimundo Nonato | PREF MUN DE SAO RAIMUNDO NONATO | 16/05/2014 | 07/11/2015 | Inacabada |  | 31.02% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506890.49 | 509890.08
PI | São Raimundo Nonato | PREF MUN DE SAO RAIMUNDO NONATO | 16/05/2014 | 07/11/2015 | Inacabada |  | 31.80% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506890.49 | 509890.08
PI | Regeneração | PREF MUN DE REGENERACAO | 11/03/2014 | 30/12/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 58.54% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506208.09 | 510000
PI | Nossa Senhora dos Remédios | PREF MUN DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 28/02/2014 | 19/01/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 51.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
MA | Santana do Maranhão | PREF MUN DE SANTANA DO MARANHAO | 28/02/2014 | 20/08/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 44.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508949.39 | 510000
BA | Biritinga | PREF MUN DE BIRITINGA | 14/05/2014 | 01/04/2017 | Paralisada | Outros | 26.15% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 471743.16 | 504310.2
BA | Alagoinhas | PREF MUN DE ALAGOINHAS | 18/11/2014 | 30/10/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 28.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499810.09 | 510000
SP | Jaboticabal | PREF MUN DE JABOTICABAL | 01/07/2014 | 30/11/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 70.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 485769.6 | 509997
SP | Glicério | PREF MUN DE GLICERIO | 20/07/2015 | 24/11/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 22.43% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 411718.01 | 502052.07
PI | Valença do Piauí | PREF MUN DE VALENCA DO PIAUI | 09/12/2013 | 21/07/2016 | Inacabada |  | 12.80% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507454.86 | 510000
PI | Sigefredo Pacheco | PREF MUN DE SIGEFREDO PACHECO | 07/03/2014 | 14/02/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 43.57% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507547.87 | 509917.28
PI | Esperantina | PREF MUN DE ESPERANTINA | 27/08/2015 | 20/08/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 48.72% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 451843.99 | 510000
PI | Curralinhos | PREF MUN DE CURRALINHOS | 25/11/2013 | 18/07/2015 | Inacabada |  | 12.24% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509040.67 | 509917.28
PI | Barra D'Alcântara | PREF MUN DE BARRA D`ALCANTARA | 23/04/2014 | 12/04/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 34.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505417.28 | 509917.28
PI | Avelino Lopes | PREF MUN DE AVELINO LOPES | 07/10/2016 | 01/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 31.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 542539.42 | 509917.28
PE | São Bento do Una | PREF MUN DE SAO BENTO DO UNA | 03/04/2017 | 19/03/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 50.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 208510.8 | 509771.75
MG | Capitão Enéas | PREF MUN DE CAPITAO ENEAS | 09/07/2014 | 26/01/2017 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 63.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 480655.25 | 508022.06
MA | Raposa | PREF MUN DE RAPOSA | 28/02/2014 | 27/02/2017 | Paralisada | Outros | 60.54% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509750 | 509993.75
CE | Redenção | PREF MUN DE REDENCAO | 13/03/2014 | 01/07/2016 | Inacabada |  | 37.80% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502157.39 | 508154.13
MG | Gameleiras | PREF MUN DE GAMELEIRAS | 12/05/2014 | 25/12/2017 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 68.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 529726.16 | 509453.95
MA | Sucupira do Norte | PREF MUN DE SUCUPIRA DO NORTE | 21/11/2013 | 22/11/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 27.39% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507000 | 509999.74
MA | São Luís Gonzaga do Maranhão | PREF MUN DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 15/01/2014 | 20/10/2016 | Paralisada | Outros | 87.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509957.18 | 510000
MA | Matinha | PREF MUN DE MATINHA | 18/10/2013 | 18/01/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 55.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508336.13 | 509957.99
MA | Itapecuru Mirim | PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM | 18/12/2013 | 31/12/2017 | Paralisada | Outros | 22.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507408.04 | 509963.76
MA | Governador Nunes Freire | PREF MUN DE GOVERNADOR NUNES FREIRE | 17/01/2014 | 06/07/2016 | Paralisada | Outros | 24.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509793.19 | 510000
CE | Paramoti | PREF MUN DE PARAMOTI | 01/04/2014 | 24/03/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 55.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499996.53 | 505484.17
CE | Pacajus | PREF MUN DE PACAJUS | 16/07/2014 | 26/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 50.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504914.23 | 510000
CE | Mulungu | PREF MUN DE MULUNGU | 12/11/2013 | 26/02/2016 | Inacabada | Atraso no Pagamento Construtora | 38.65% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507722.47 | 510000
BA | Saubara | PREF MUN DE SAUBARA | 23/12/2013 | 07/10/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 61.61% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 465250.65 | 508948.41
BA | Marcionílio Souza | PREF MUN DE MARCIONILIO SOUZA | 11/11/2013 | 26/10/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 95.04% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507799 | 509989.36
PI | Uruçuí | PREF MUN DE URUCUI | 02/12/2013 | 05/01/2016 | Inacabada |  | 18.05% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509917.28 | 509917.28
PI | São Gonçalo do Piauí | PREF MUN DE SAO GONCALO DO PIAUI | 31/03/2016 | 09/05/2018 | Inacabada |  | 43.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 332700.67 | 510000
PI | São Félix do Piauí | PREF MUN DE SAO FELIX DO PIAUI | 25/10/2013 | 22/06/2014 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 41.37% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509782.33 | 509890.08
BA | Chorrochó | PREF MUN DE CHORROCHO | 24/02/2014 | 09/04/2018 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 96.63% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509478.83 | 509737.46
PI | Regeneração | PREF MUN DE REGENERACAO | 11/03/2014 | 30/12/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 54.33% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506208.09 | 510000
BA | Boa Vista do Tupim | PREF MUN DE BOA VISTA DO TUPIM | 12/10/2015 | 31/03/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 93.54% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 352715.32 | 509896.17
BA | Acajutiba | PREF MUN DE ACAJUTIBA | 28/11/2013 | 28/07/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 24.14% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509934.23 | 509934.23
PI | Nazária | PREF MUN DE NAZARIA | 17/02/2014 | 29/10/2017 | Inacabada |  | 52.92% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509797.68 | 509917.28
PI | Jacobina do Piauí | PREF MUN DE JACOBINA DO PIAUI | 07/11/2013 | 06/11/2016 | Inacabada |  | 17.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509602.08 | 509890.08
PE | Inajá | PREF MUN DE INAJA | 14/01/2014 | 13/01/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 97.03% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509921.6 | 509921.58
PB | Areia | PREF MUN DE AREIA | 24/02/2014 | 24/11/2014 | Paralisada | Abandono da empresa | 57.50% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 614285.38 | 509717.51
PB | Algodão de Jandaíra | PREF MUN DE ALGODAO DE JANDAIRA | 25/03/2014 | 30/06/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 18.24% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509997.9 | 510000
PA | São João da Ponta | PREF MUN DE SAO JOAO DA PONTA | 22/01/2014 | 17/12/2016 | Inacabada |  | 17.27% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508167.89 | 509877.28
PA | Santo Antônio do Tauá | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO TAUA | 20/01/2014 | 30/10/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 36.59% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508469.08 | 509999.08
PA | Santo Antônio do Tauá | PREF MUN DE SANTO ANTONIO DO TAUA | 20/01/2014 | 30/04/2018 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 23.61% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506885.95 | 509665.86
BA | Itanhém | PREF MUN DE ITANHEM | 14/09/2015 | 21/11/2016 | Inacabada |  | 0.72% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508673.09 | 509706.97
AM | Juruá | PREF MUN DE JURUA | 24/09/2013 | 08/09/2016 | Inacabada |  | 34.91% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507829.43 | 509613.08
TO | Tocantínia | PREF MUN DE TOCANTINIA | 02/12/2013 | 31/05/2016 | Inacabada |  | 70.46% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509988.04 | 510000
TO | Rio da Conceição | PREF MUN DE RIO DA CONCEICAO | 06/01/2014 | 06/08/2016 | Inacabada | Atraso no Pagamento Construtora | 4.15% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509909 | 509994.61
SE | Porto da Folha | PREF MUN DE PORTO DA FOLHA | 01/07/2014 | 18/09/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 38.68% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 503052.25 | 509999.98
SE | Porto da Folha | PREF MUN DE PORTO DA FOLHA | 01/07/2014 | 18/09/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 53.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497260.82 | 509999.98
RR | Rorainópolis | PREF MUN DE RORAINOPOLIS | 17/04/2014 | 05/07/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 47.89% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509818.08 | 510000
RR | Rorainópolis | PREF MUN DE RORAINOPOLIS | 17/04/2014 | 04/10/2016 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 33.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509818.08 | 510000
RO | Espigão D'Oeste | PREF MUN DE ESPIGAO DOESTE | 03/11/2014 | 20/05/2018 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 90.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509430.75 | 509702.51
PR | Peabiru | PREF MUN DE PEABIRU | 01/02/2016 | 05/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 68.86% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 388707.83 | 509946.75
PR | Diamante D'Oeste | PREF MUN DE DIAMANTE DOESTE | 22/12/2014 | 18/07/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 65.87% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509000 | 509383.9
PI | Socorro do Piauí | PREF MUN DE SOCORRO DO PIAUI | 22/10/2013 | 12/10/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 50.46% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 499236.04 | 499355.29
PI | São Julião | PREF MUN DE SAO JULIAO | 28/10/2013 | 22/03/2017 | Inacabada | Abandono da empresa | 58.15% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509872.24 | 509875.24
PI | São João da Canabrava | PREF MUN DE SAO JOAO DA CANABRAVA | 02/12/2013 | 31/07/2016 | Inacabada |  | 16.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507949.07 | 509175.73
PI | Ribeira do Piauí | PREF MUN DE RIBEIRA DO PIAUI | 05/12/2013 | 01/06/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 54.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509292.09 | 510000
PI | Picos | PREF MUN DE PICOS | 28/01/2014 | 11/05/2016 | Inacabada |  | 53.93% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508667.29 | 510000
PI | Curral Novo do Piauí | PREF MUN DE CURRAL NOVO DO PIAUI | 31/10/2013 | 08/05/2016 | Inacabada | Abandono da empresa | 51.45% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509872.24 | 509872.24
PI | Curimatá | PREF MUN DE CURIMATA | 07/10/2013 | 24/03/2017 | Inacabada |  | 33.88% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 491947.49 | 492439.93
PI | Colônia do Gurguéia | PREF MUN DE COLONIA DO GURGUEIA | 14/10/2013 | 30/03/2017 | Inacabada |  | 64.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508137.78 | 508966.04
PI | Angical do Piauí | PREF MUN DE ANGICAL DO PIAUI | 05/12/2013 | 30/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 25.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 473501.03 | 475506.23
PE | Ribeirão | PREF MUN DE RIBEIRAO | 04/11/2013 | 20/10/2016 | Inacabada | Falha na execução de serviços | 34.60% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509327.16 | 509342.19
PE | Jatobá | PREF MUN DE JATOBA | 01/10/2014 | 25/05/2015 | Inacabada | Abandono da empresa | 4.94% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 482453.29 | 509074.44
PE | Carnaubeira da Penha | PREF MUN DE CARNAUBEIRA DA PENHA | 29/09/2014 | 31/12/2016 | Inacabada | Outros | 64.66% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509041 | 509641
PB | Nova Palmeira | PREF MUN DE NOVA PALMEIRA | 12/05/2014 | 02/07/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 66.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506424.46 | 510000
PB | Amparo | PREF MUN DE AMPARO | 30/01/2014 | 31/12/2017 | Inacabada |  | 24.45% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508371.93 | 509645.01
PA | Santa Isabel do Pará | PREF MUN DE SANTA ISABEL DO PARA | 13/01/2014 | 30/07/2017 | Paralisada | Outros | 91.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509935.91 | 509999.08
PA | Quatipuru | PREF MUN DE QUATIPURU | 04/11/2013 | 15/02/2014 | Inacabada |  | 18.85% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508918.99 | 509279.08
PA | Óbidos | PREF MUN DE OBIDOS | 03/01/2014 | 03/07/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 39.04% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 526100.03 | 509529.36
PA | Almeirim | PREF MUN DE ALMEIRIM | 24/02/2014 | 17/02/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 59.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505858.67 | 508916.82
PA | Almeirim | PREF MUN DE ALMEIRIM | 03/11/2015 | 30/07/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 47.69% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 426704.21 | 508916.82
GO | Piracanjuba | PREF MUN DE PIRACANJUBA | 10/01/2014 | 24/10/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 87.33% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 494588.67 | 500524.34
GO | Novo Gama | PREF MUN DE NOVO GAMA | 07/08/2016 | 03/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 27.51% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 219495.04 | 510000
GO | Novo Gama | PREF MUN DE NOVO GAMA | 07/06/2016 | 04/12/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 342971.76 | 510000
GO | Novo Gama | PREF MUN DE NOVO GAMA | 07/08/2016 | 03/02/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 15.43% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 177457.84 | 510000
GO | Guarani de Goiás | PREF MUN DE GUARANI DE GOIAS | 10/05/2014 | 07/10/2014 | Paralisada | Outros | 47.77% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 446094.3 | 501635.78
GO | Cezarina | PREF MUN DE CEZARINA | 12/10/2015 | 08/09/2016 | Inacabada |  | 19.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 368493.39 | 507835.4
CE | Mauriti | PREF MUN DE MAURITI | 16/05/2014 | 30/09/2017 | Paralisada | Outros | 21.60% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506666.65 | 509563.97
CE | Mauriti | PREF MUN DE MAURITI | 16/05/2014 | 30/09/2017 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 76.68% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506666.67 | 509563.97
CE | Mauriti | PREF MUN DE MAURITI | 16/05/2014 | 30/09/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 14.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506666.65 | 509563.97
BA | Utinga | PREF MUN DE UTINGA | 15/06/2016 | 11/02/2017 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 67.88% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 91306.08 | 509979.25
BA | Terra Nova | PREF MUN DE TERRA NOVA | 18/09/2014 | 16/01/2018 | Paralisada | Contrato Rescindido | 24.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509764.74 | 509764.74
AL | Pariconha | PREF MUN DE PARICONHA | 17/03/2014 | 07/01/2018 | Paralisada | Outros | 24.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508000 | 508020.97
RN | São José de Mipibu | PREF MUN DE SAO JOSE DE MIPIBU | 09/05/2014 | 04/05/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 80.64% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 633948.04 | 505850.16
PE | Panelas | PREF MUN DE PANELAS | 01/04/2014 | 30/03/2017 | Inacabada |  | 94.64% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 635103.8 | 491282.19
PB | São Miguel de Taipu | PREF MUN DE SAO MIGUEL DE TAIPU | 09/09/2013 | 14/02/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 1.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504242.49 | 509458.17
PA | Medicilândia | PREF MUN DE MEDICILANDIA | 01/06/2016 | 31/12/2016 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 44.12% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 127463.57 | 509854.27
MG | São Francisco | PREF MUN DE SAO FRANCISCO | 04/02/2014 | 30/09/2018 | Paralisada | Outros | 69.89% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509991.96 | 509991.96
CE | Crato | PREF MUN DE CRATO | 23/07/2014 | 12/07/2016 | Inacabada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 32.08% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 571997.25 | 510000
BA | Camamu | PREF MUN DE CAMAMU | 05/09/2015 | 08/04/2016 | Inacabada |  | 9.41% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 349999.2 | 509995.67
PR | Rio Negro | SECRETARIA ESTADUAL - PR | 23/02/2015 | 26/10/2015 | Paralisada | Irregularidades na gestão anterior | 27.53% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 449868.3 | 494431.71
CE | Monsenhor Tabosa | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 18/06/2014 | 23/02/2018 | Paralisada | Outros | 33.65% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 553132.9 | 509600.15
PA | Bannach | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 06/10/2014 | 15/01/2015 | Paralisada | Outros | 17.66% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507743.77 | 509789.8
PA | Breves | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 30/06/2014 | 28/10/2014 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 1.06% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507743.82 | 509789.8
MA | Pio XII | PREF MUN DE PIO XII | 23/04/2013 | 16/03/2015 | Inacabada | Contrato Rescindido | 20.59% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 483924.6 | 482568.16
AL | Monteirópolis | PREF MUN DE MONTEIROPOLIS | 14/01/2015 | 13/05/2016 | Inacabada |  | 16.79% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488422.51 | 493448.38
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 25/03/2014 | 13/02/2016 | Paralisada | Outros | 72.30% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 571738.9 | 489622.49
RN | São Gonçalo do Amarante | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 12/03/2014 | 25/11/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 1.06% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 487553 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 17/01/2014 | 29/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 51.62% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 537614.78 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 25/03/2014 | 12/10/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 73.75% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 546392.04 | 489622.49
RN | Mossoró | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 11/03/2014 | 26/11/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.00% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 486102.82 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 17/12/2013 | 04/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 74.52% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 527465.56 | 489622.49
AL | Branquinha | PREF MUN DE BRANQUINHA | 11/09/2013 | 30/09/2017 | Inacabada | Questões Climáticas | 97.13% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 395674.55 | 509845.77
AL | Atalaia | PREF MUN DE ATALAIA | 11/09/2012 | 10/03/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 14.35% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 481777.6 | 509999.33
AL | Atalaia | PREF MUN DE ATALAIA | 11/09/2012 | 10/03/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 24.71% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 481777.6 | 509999.33
AL | Atalaia | PREF MUN DE ATALAIA | 11/09/2012 | 10/03/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 32.30% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 481777.6 | 509999.05
AL | Atalaia | PREF MUN DE ATALAIA | 11/09/2012 | 10/03/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 28.26% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 481777.6 | 504743.33
BA | Wenceslau Guimarães | PREF MUN DE WENCESLAU GUIMARAES | 28/06/2012 | 25/12/2012 | Inacabada |  | 6.89% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507082.5 | 509668.95
BA | Uruçuca | PREF MUN DE URUCUCA | 29/06/2012 | 26/06/2013 | Inacabada |  | 67.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 479036.82 | 483875.6
BA | Uruçuca | PREF MUN DE URUCUCA | 23/11/2017 | 22/05/2018 | Inacabada |  | 12.32% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 369942.71 | 483875.6
BA | Anagé | PREF MUN DE ANAGE | 03/06/2015 | 30/05/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 35.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 413907.27 | 507482.29
BA | Jequié | PREF MUN DE JEQUIE | 23/03/2015 | 21/05/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 30.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508911.57 | 490000
CE | Carnaubal | PREF MUN DE CARNAUBAL | 18/06/2013 | 07/02/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 75.38% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 502627.84 | 507704.88
CE | Icó | PREF MUN DE ICO | 17/09/2012 | 08/01/2013 | Inacabada | Descumprimento de Contrato | 11.23% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507404.87 | 509997.99
CE | Limoeiro do Norte | PREF MUN DE LIMOEIRO DO NORTE | 08/06/2015 | 06/12/2016 | Inacabada |  | 4.91% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 427694.36 | 509999.99
CE | Limoeiro do Norte | PREF MUN DE LIMOEIRO DO NORTE | 08/06/2015 | 06/12/2016 | Inacabada |  | 10.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 327856.77 | 509999.99
CE | Limoeiro do Norte | PREF MUN DE LIMOEIRO DO NORTE | 08/06/2015 | 06/12/2016 | Inacabada |  | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 410558.8 | 509999.99
MA | Bela Vista do Maranhão | PREF MUN DE BELA VISTA DO MARANHAO | 24/09/2012 | 14/09/2013 | Paralisada | Contrato Rescindido | 26.19% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508417.51 | 509785.19
MA | Turiaçu | PREF MUN DE TURIACU | 27/07/2012 | 22/01/2013 | Inacabada |  | 53.93% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506123.93 | 507748.64
MA | Bom Jesus das Selvas | PREF MUN DE BOM JESUS DAS SELVAS |  |  | Inacabada |  | 58.01% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE |  | 509447.89
PE | São Benedito do Sul | PREF MUN DE SAO BENEDITO DO SUL | 20/09/2013 | 30/12/2015 | Paralisada | Outros | 64.62% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 607216.07 | 487946.29
PI | Pedro II | PREF MUN DE PEDRO II | 23/09/2013 | 19/05/2016 | Paralisada | Paralisação por falta de pagamento à empresa executora | 67.52% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489058.94 | 489987.36
PI | Porto | PREF MUN DE PORTO | 08/10/2012 | 05/07/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 16.08% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500580.76 | 500811.06
SE | Maruim | PREF MUN DE MARUIM | 27/08/2015 | 27/08/2017 | Paralisada | Outros | 37.56% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 186280.24 | 509141.38
PA | Eldorado dos Carajás | PREF MUN DE ELDORADO DOS CARAJAS | 07/08/2012 | 15/11/2017 | Inacabada |  | 43.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506414.24 | 506921.16
PA | Oriximiná | PREF MUN DE ORIXIMINA | 10/09/2013 | 13/07/2016 | Inacabada |  | 14.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488292.48 | 489671.95
PA | Alenquer | PREF MUN DE ALENQUER | 27/09/2012 | 03/09/2015 | Inacabada |  | 24.34% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 531603.53 | 401401.65
PA | Alenquer | PREF MUN DE ALENQUER | 27/09/2012 | 03/09/2015 | Inacabada |  | 85.70% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 531603.53 | 401401.65
PA | Alenquer | PREF MUN DE ALENQUER | 27/09/2012 | 03/09/2015 | Inacabada |  | 74.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 531603.53 | 401401.65
PA | Jacundá | PREF MUN DE JACUNDA | 23/07/2012 | 01/08/2017 | Paralisada | Outros | 83.90% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 509999.99
PA | Jacundá | PREF MUN DE JACUNDA | 23/07/2012 | 01/08/2017 | Paralisada | Outros | 67.14% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 509999.99
PA | Jacundá | PREF MUN DE JACUNDA | 23/07/2012 | 01/08/2017 | Paralisada | Outros | 96.64% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
PA | Jacundá | PREF MUN DE JACUNDA | 23/07/2012 | 01/08/2017 | Paralisada | Outros | 79.95% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 510000 | 510000
PA | Acará | PREF MUN DE ACARA | 25/09/2012 | 31/12/2015 | Inacabada | Outros | 53.48% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500014.22 | 507088.95
PA | Acará | PREF MUN DE ACARA | 25/09/2012 | 31/12/2015 | Inacabada | Outros | 66.97% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500014.22 | 509220.22
PA | Acará | PREF MUN DE ACARA | 25/09/2012 | 31/12/2015 | Inacabada | Outros | 67.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500014.22 | 507073.02
MT | Várzea Grande | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 16/07/2014 | 17/03/2017 | Paralisada | Outros | 21.26% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 994566.46 | 509995
MT | Santo Antônio do Leverger | SECRETARIA ESTADUAL - MT | 16/07/2014 | 30/01/2018 | Paralisada | Descumprimento de Contrato | 85.99% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 896140.81 | 509995
SP | Guarulhos | PREF MUN DE GUARULHOS | 07/04/2014 | 12/11/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 68.47% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 1945426.67 | 486029.06
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 18/04/2012 | 25/12/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 72.40% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 631129.44 | 509689.88
RJ | Campos dos Goytacazes | PREF MUN DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | 10/12/2013 | 10/09/2014 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 35.05% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 390439.52 | 509689.88
RJ | Cabo Frio | PREF MUN DE CABO FRIO | 07/07/2014 | 31/10/2014 | Inacabada | Problemas de Infraestrutura | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497613.38 | 499603.62
MG | Bocaiúva | PREF MUN DE BOCAIUVA | 29/03/2012 | 30/01/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 50.99% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500021.86 | 502482.43
BA | Sento Sé | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 14/06/2014 | 17/07/2016 | Paralisada | Outros | 27.56% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 781308.36 | 509701.63
BA | Remanso | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 14/06/2014 | 17/07/2016 | Paralisada | Outros | 49.21% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 842637.14 | 509701.63
BA | Piraí do Norte | PREF MUN DE PIRAI DO NORTE | 02/03/2012 | 19/12/2016 | Inacabada |  | 80.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508318.7 | 509680
BA | Jequié | PREF MUN DE JEQUIE | 01/11/2015 | 25/11/2016 | Paralisada | Abandono da empresa | 0.00% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 106333.61 | 490000
BA | Jequié | PREF MUN DE JEQUIE | 01/04/2015 | 23/11/2015 | Paralisada | Abandono da empresa | 53.85% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508911.57 | 490000
BA | Ibicoara | PREF MUN DE IBICOARA | 17/05/2012 | 13/11/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 13.05% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509400 | 509625.13
BA | Catu | SECRETARIA ESTADUAL - BA | 14/06/2014 | 21/02/2016 | Paralisada | Outros | 20.98% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 795092.73 | 509701.63
BA | Canavieiras | PREF MUN DE CANAVIEIRAS | 11/06/2012 | 20/11/2012 | Paralisada | Outros | 68.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 547954.39 | 502881
AL | Cacimbinhas | PREF MUN DE CACIMBINHAS | 14/02/2014 | 12/08/2014 | Inacabada |  | 82.76% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 97499.59 | 509222.58
PE | Itapissuma | PREF MUN DE ITAPISSUMA | 05/07/2012 | 31/12/2018 | Inacabada |  | 75.27% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497898.08 | 503855.83
PE | Escada | PREF MUN DE ESCADA | 18/07/2012 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 29.46% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 498686.31 | 505180.92
PE | Escada | PREF MUN DE ESCADA | 23/07/2012 | 31/12/2016 | Inacabada |  | 10.61% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 498980.17 | 504025.57
PB | Sapé | PREF MUN DE SAPE | 20/06/2012 | 05/09/2017 | Paralisada | Abandono da empresa | 9.11% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505996.79 | 506700.87
PB | Ingá | PREF MUN DE INGA | 26/05/2014 | 10/03/2017 | Inacabada |  | 65.96% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 507661.27 | 509700.07
RN | Tangará | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 28/02/2014 | 18/11/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 77.44% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 519908.14 | 489622.49
RN | Tangará | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 28/02/2014 | 17/11/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 78.75% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 501662.32 | 489622.49
RN | Serra do Mel | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 12/03/2014 | 21/02/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 78.91% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 484736.17 | 489622.49
RN | São José do Campestre | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 04/12/2013 | 10/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 71.42% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 557634.86 | 489622.49
RN | Poço Branco | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 25/03/2014 | 16/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 70.95% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489034.16 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 18/07/2016 | 08/02/2017 | Paralisada | Outros | 49.79% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 579145.32 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 12/03/2014 | 28/04/2015 | Paralisada | Contrato Rescindido | 74.72% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 567096.06 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 25/03/2014 | 16/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 16.23% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489442.42 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 04/12/2013 | 04/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 71.99% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 544043.8 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 17/01/2014 | 07/03/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 70.30% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 527229.62 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 17/01/2014 | 30/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 49.65% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 535680.37 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 16/12/2013 | 01/08/2014 | Paralisada | Outros | 0.00% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 487711.14 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 11/03/2014 | 01/12/2014 | Paralisada | Outros | 23.04% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 489034.16 | 489622.49
RN | Natal | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 17/12/2013 | 01/08/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.26% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 487711.14 | 489622.49
RN | Mossoró | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 18/07/2016 | 17/11/2016 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 38.35% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 568358.22 | 489622.49
RN | Macaíba | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 14/01/2014 | 31/08/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 67.05% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 541904.94 | 489622.49
RN | Macaíba | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 12/03/2014 | 25/11/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 70.15% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 487553 | 489622.49
RN | Jucurutu | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 25/03/2014 | 20/12/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 10.84% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 486197 | 489622.49
RN | João Câmara | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 12/03/2014 | 25/11/2014 | Paralisada | Contrato Rescindido | 0.55% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 485705.6 | 489622.49
RN | Bodó | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 22/12/2014 | 13/04/2018 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 36.41% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 603643.61 | 489622.49
RN | Ceará-Mirim | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 04/12/2013 | 04/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 66.32% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 526390 | 489622.49
RN | Arês | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - RN | 14/01/2014 | 01/09/2016 | Paralisada | Contrato Rescindido | 67.86% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 529169.28 | 489622.49
CE | Solonópole | PREF MUN DE SOLONOPOLE | 02/10/2015 | 07/03/2018 | Paralisada | Outros | 70.07% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 249918.13 | 510000
CE | Canindé | SECRETARIA ESTADUAL - CE | 25/02/2013 | 24/03/2014 | Paralisada |  |  | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 439143.98 | 489185.31
CE | Canindé | PREF MUN DE CANINDE | 25/04/2016 | 09/01/2017 | Inacabada |  | 71.84% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504385.4 | 509735.91
MA | Pindaré-Mirim | PREF MUN DE PINDARE MIRIM | 04/04/2012 | 26/01/2015 | Inacabada |  | 45.33% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 500688.03 | 504858.42
MA | Cururupu | PREF MUN DE CURURUPU | 07/02/2013 | 06/08/2013 | Inacabada | Abandono da empresa |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 506489.29 | 509125.93
MA | Carolina | PREF MUN DE CAROLINA | 06/03/2012 | 02/09/2012 | Inacabada | Abandono da empresa |  | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 418255.58 | 418255.58
MA | Cândido Mendes | PREF MUN DE CANDIDO MENDES | 23/01/2012 | 11/07/2012 | Inacabada | Irregularidades na gestão anterior | 17.42% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508000 | 509918.86
PA | Tucuruí | PREF MUN DE TUCURUI | 16/05/2012 | 15/05/2013 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 77.45% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508309.84 | 509563.67
PA | Trairão | PREF MUN DE TRAIRAO | 21/03/2012 | 31/12/2014 | Inacabada |  | 87.82% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 466557.04 | 468562.24
PA | São Miguel do Guamá | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 19/10/2012 | 05/04/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 97.83% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 508837.22 | 509789.8
PA | Rurópolis | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 21/09/2012 | 13/01/2014 | Paralisada | Outros | 63.61% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504724.89 | 509789.8
PA | Porto de Moz | PREF MUN DE PORTO DE MOZ | 23/02/2012 | 22/07/2012 | Inacabada | Outros | 79.20% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 488746.53 | 509979.05
PA | Ourém | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 23/07/2012 | 13/01/2015 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 63.93% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 497902.23 | 509789.8
PA | Muaná | PREF MUN DE MUANA | 25/06/2012 | 22/12/2012 | Inacabada | Outros | 37.92% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 505898.56 | 510000
PA | Muaná | PREF MUN DE MUANA | 20/08/2012 | 17/05/2013 | Inacabada | Outros | 21.62% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509421.23 | 510000
PA | Muaná | PREF MUN DE MUANA | 16/04/2012 | 13/10/2012 | Inacabada | Outros | 33.90% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504907.06 | 510000
PA | Monte Alegre | PREF MUN DE MONTE ALEGRE | 09/08/2016 | 30/04/2017 | Paralisada | Medidas Administrativas do Estado/Município | 70.09% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 215485.65 | 509949.72
PA | Altamira | SECRETARIA ESTADUAL - PA | 14/09/2012 | 06/05/2014 | Paralisada | Outros | 48.92% | Quadras | PAC2 | Estadual | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 496947.38 | 509789.8
AM | Novo Airão | PREF MUN DE NOVO AIRAO | 05/03/2012 | 28/02/2013 | Inacabada | Contrato Rescindido | 18.78% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 509742.32 | 509870.4
AM | Alvarães | PREF MUN DE ALVARAES | 14/05/2012 | 31/01/2019 | Paralisada | Falha na execução de serviços | 88.06% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 504346.74 | 509478.3
GO | Planaltina | PREF MUN DE PLANALTINA | 23/09/2014 | 06/01/2015 | Inacabada |  | 76.58% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 159390.51 | 485541.83
BA | Alagoinhas | PREF MUN DE ALAGOINHAS | 02/01/2014 | 19/12/2017 | Paralisada | Outros | 54.83% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 466181.12 | 466611.9
PB | Cabedelo | PREF MUN DE CABEDELO | 01/06/2016 | 18/11/2017 | Paralisada | Contrato Rescindido | 39.04% | Quadras | PAC2 | Municipal | QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO- PROJETO FNDE | 492453.76 | 488875

## mec_educacao_superior
UF | MUNICÍPIO | DESCRIÇÃO | SIGLA | NOME | DESCRIÇÃO DA OBRA | SITUAÇÃO | % DE EXECUÇÃO | TIPO | TIPOLOGIA | CAMPUS | VALOR PREVISTO (R$) | NOME2 | CNPJ | INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA | TÉRMINO DA EXECUÇÃO DA OBRA | TÉRMINO DA EXECUÇÃO DA OBRA PÓS ADITIVO | VALOR CONTRATO | VALOR EMPENHO | VALOR LIQUIDADO
MT | Cuiabá | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 001/2014 - CONSTRUÇÃO DE BLOCO DIDÁTICO MULTIUSO | A obra trata-se da construção de um Bloco Multiuso no Campus Cuiabá. A edificação possui três pavimentos e área construída total de 2798,07 m². O pavimento térreo possui cinco salas de aula de 76,29 m², área de convicência de 170,55 m², salas de apoio e conjunto de banheiros. No segundo e terceiro pavimento, cinco salas de aula, um mini auditório de 137,20 m² com capacidade para 112 pessoas e conjunto de banheiros. | Paralisada | 97.06 | Construção | Sala de Aula | Campus Cuiabá | 5521552.57 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 24/02/2014 | 21/12/2014 | 24/03/2017 | 6058666.64 | 6058666.64 | 5290989.36
MT | Sinop | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 081/2014 - Construção do Centro de Ciências Farmacêuticas | Edificação térrea com área construída de 2.503,9 m² e coberta 2.518,65. A obra será dividida em 4 blocos compostos de laboratórios, salas de apoio almoxarifado, salas de aula, salas de reuniões, salas de atendimentos, salas de observação, circulação, banheiros, entre outros. Os ambientes serão: Fitoquímica; Análises Clínicas; Fármacos, Medicamentos e Alimentos; e Farmacotécnica. | Paralisada | 94.68 | Construção | Multifuncional | Campus Universitário de Sinop | 4998942.48 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 24/09/2014 | 24/07/2015 | 24/09/2017 | 2501561.43 | 2501561.43 | 2368476.76
MT | Sinop | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 093/2014 - Ampliação da Biblioteca do Campus de Sinop | A obra em questão consiste na Ampliação da Biblioteca do Campus Universitário do Campus Universitário de Sinop, cujo prédio existente possui área aproximada de 330m². A ampliação conta com área para acervo técnico de 1170,25m², salas de atendimento, conjunto de banheiros e uma sala para a gerência. | Paralisada | 93.23 | Ampliação | Biblioteca | Campus Universitário de Sinop | 2311141.01 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 14/11/2014 | 13/09/2015 | 14/05/2017 | 2475955.2 | 2475955.2 | 2276208.12
MT | Cuiabá | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 100/2012 - Ampliação do Centro Cultural | A obra é composta por uma área de vivência denominada UFMT Parque que é interligada fisicamente ao centro cultural, servindo como uma estrutura de apoio de exposições e eventos. | Paralisada | 82.89 | Ampliação | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus Cuiabá | 5131214.91 | NORMANDIA ENGENHARIA LTDA. | 02776570000101 | 10/01/2013 | 06/11/2013 | 25/07/2017 | 7225362.62 | 7225362.62 | 4310226.34
MT | Sinop | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 105/2014 Const. do Centro de Engenharia Agrícola e Ambiental | Edificação terrea com 1.649,81 m² de área coberta, com 10 laboratórios, 1 sala de treinamento e 1 área de testes e 5 salas de apoio. | Paralisada | 91.4 | Construção | Multifuncional | Campus Universitário de Sinop | 2873733.8 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 04/12/2014 | 04/10/2015 | 04/12/2016 | 1578719.08 | 1578719.08 | 879124.55
MT | Várzea Grande | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 164/2013 - CONST. DO CAMPUS DE VG - LOTE 01 - BIBLIOTECA | Bloco da Biblioteca: Prédio com dois pavimentos que sediará a Biblioteca e o setor administrativo do Campus. O pavimento terro possui 7 salas de coordenação de 19,82 m² e recepção de 16,05m², sala de reunião com 36,62 m², sala de vivência de 36,61 m², sala de arquivo cm 36,65 m², registro escolar 74,32 m² e o ambiente da Biblioteca possui área de 963,38 m². No 1º andar, 12 salas de professores de 47,35 m² e ambiente da Biblioteca com 922,77 m². | Paralisada | 91.64 | Construção | Biblioteca | Câmpus Várzea Grande | 6054206.2 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 24/02/2014 | 24/12/2014 | 24/08/2017 | 6473115.71 | 6473115.71 | 6023409.73
MT | Várzea Grande | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 164/2013 - CONST. DO CAMPUS DE VG - LOTE 02 - SALAS DE AULA | Trata-se da Construção do Bloco de Salas de Aula no Campus de Várzea Grande. O pavimento térreo possui 8 salas de aula de 94,85 m², 4 de 104,29 m² e conjunto de banheiros. No pavimento superior 12 salas de aproximadamente 73,30 m² e um conjunto de banheiros. | Paralisada | 88.51 | Construção | Sala de Aula | Câmpus Várzea Grande | 6151064.16 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 24/02/2014 | 24/12/2014 | 24/02/2016 | 6398946.82 | 6398946.82 | 5399831.96
MT | Várzea Grande | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 164/2013 - CONST. DO CAMPUS DE VG - LOTE 03 - LABORATÓRIOS | Bloco de Laboratórios e salas de aula: O pavimento terro possui 8 laboratórios de 110,65 m² cada e um conjunto de banheiros. No 1º andar, 12 salas de aula cuja área varia entre 94 e 104 m² e conjunto de banheiros. | Paralisada | 91.73 | Construção | Laboratório | Câmpus Várzea Grande | 6028466.04 | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 10505889000112 | 24/02/2014 | 24/12/2014 | 24/02/2016 | 6007635.8 | 6007635.79 | 5342531.55
SC | Chapecó | Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | Abrigo aos Veículos Oficiais no Campus | O abrigo dos veículos oficiais serão instalados em estacionamentos existentes e pavimentados nos campi da UFFS para oferecer abrigo aos veículos oficiais da UFFS contra intempéries e demais condições climáticas. A cobertura será com estrutura metálica, totalizando 133,63m² de área coberta. | Paralisada | 0 | Construção | Instalações Prediais complementares | Campus de Chapecó | 29064.86 | CORREA E KOCH LTDA. - ME | 19436961000171 | 07/08/2017 | 21/09/2017 |  | 23832.86 | 23832.86 | 0
PR | Realeza | Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | Abrigo aos Veículos Oficiais no Campus | O abrigo dos veículos oficiais serão instalados em estacionamentos existentes e pavimentados nos campi da UFFS para oferecer abrigo aos veículos oficiais da UFFS contra intempéries e demais condições climáticas. A cobertura será com estrutura metálica, totalizando 133,63m² de área coberta. | Paralisada | 0 | Construção | Instalações Prediais complementares | Campus de Realeza | 29638.15 | CORREA E KOCH LTDA. - ME | 19436961000171 | 07/08/2017 | 21/09/2017 |  | 23354.83 | 23354.83 | 0
RS | Erechim | Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | Abrigo dos Veículos Oficiais no campus | Os abrigos serão instalados em estacionamentos existentes e pavimentados nos campi da UFFS para oferecer abrigo aos veículos oficiais contra intempéries e demais condições climáticas. A cobertura será com estrutura metálica, totalizando 133,63m² de área coberta. | Paralisada | 0 | Construção | Instalações Prediais complementares | Campus de Erechim | 29213.25 | CORREA E KOCH LTDA. - ME | 19436961000171 | 07/08/2017 | 21/09/2017 |  | 24232.07 | 24232.07 | 0
RS | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Acessibilidade Setor 1-Módulo 1 e Setor 2-Módulo 7 | A obra justifica-se pela necessidade de cumprir a Legislação Vigente de Acessibilidade Universal em Órgãos Públicos. Execução de rampas, substituição do pisos e colocação de pisos podotáteis. | Paralisada | 28.67 | Reforma | Infraestrutura | Unidade do Vale | 283464.95 | ESFINGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 04788682000108 | 18/08/2014 | 16/12/2014 | 14/07/2015 | 268904.17 | 268904.17 | 86136.15
RS | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Acessibilidade Setor 2 - Módulos 1, 2 e 3 - Campus do Vale | Infraestrutura | Paralisada | 22.61 | Reforma | Infraestrutura | Unidade do Vale | 564961.22 | ESFINGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 04788682000108 | 25/08/2014 | 23/12/2014 | 21/07/2015 | 528359.42 | 528359.42 | 110963.99
RS | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Acessibilidade Setor 2 - Módulos 4, 5 e 6 do Campus do Vale | A obra justifica-se pela necessidade de cumprir a Legislação Vigente de Acessibilidade Universal em Órgãos Públicos. Execução de rampas e plataforma elevatória, substituição do pisos e colocação de pisos podotáteis. | Paralisada | 80.67 | Reforma | Infraestrutura | Unidade do Vale | 241505.5 | NEIVA B.C. SILVEIRA | 10390941000132 | 06/05/2014 | 03/09/2014 | 30/06/2015 | 231784.18 | 231784.18 | 208807.73
PB | Bananeiras | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Adequação da guarita de entrada e centro de informações | Readequação da guarita de acesso da chã de bananeiras e pavimentação do acesso composto dos seguintes ambientes: guarita com 10,31m², WC Guarita com 2,20m² e pavimentação de acesso e estacionamentos com 1.186m² | Paralisada | 0 | Ampliação/Reforma | Infraestrutura | Campus de João Pessoa | 168111.13 | STC - CONSTRUCOES, SERVICOS E ADMINISTRADORA LTDA | 05455228000190 | 25/02/2013 | 25/06/2013 | 23/10/2013 | 151116.16 | 0 | 0
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Adequação do Prédio da faculdade de Ciências Agrárias | Trata-se de um edifício administrativo, de dois pavimentos, com os seguintes ambiente e características: 1&#730; Pavimento: escada; plataforma de P.N.E; copa; banheiros femino masculino e PNE; sala de reuniões; sala para o diretor; com um banheiro privativo; Uma sala de espera; Uma sala para a secretaria e Uma sala para o Vice-diretor com um banheiro privativo. 2&#730; Pavimento: central de impressão; secretaria ; arquivo acadêmico; depósito | Paralisada | 30.44 | Construção | Administração | Campus JK | 1542850.97 | RMX CONSTRUTORA LTDA - EPP | 08036804000152 | 30/10/2012 | 29/03/2013 | 29/12/2013 | 1159647.89 | 1159647.89 | 452254.91
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | Alojamento Estudantil - Reforma | EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE À REFORMA DOS HALLS, ESCADAS E PAVIMENTOS DO ALOJAMENTO ESTUDANTIL DA UFRJ, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO. Referência: Contrato 18/2013; processo: 23079.057598/2016-76. Sito o Lg Wanda de Oliveira. Reforma dos 2 blocos existentes cada um contém 3 pavimentos de alojamento e 1 pavimento de cobertura. Cada pavimento contém 28 módulos com 3 quartos cada (84 quartos/pavimento), 1 circulação e 1 sala de estar. Cada bloco contém 252 quartos. Construção de escada de escape em concreto armado com fundação e aprovação no corpo de bombeiros CBMERJ. O projeto previu a reforma de layout, instalações elétricas, informática, hidrossanitárias e revestimentos de ambos os blocos. O projeto da reforma do telhado tratou das telhas, madeiramento de ambos blocos e do reservatório superior do bloco 1. Houve uma supressão durante o contrato, retirando todas as intervenções do bloco 2 do escopo, passando apenas a reforma do bloco 1 descrita acima. Atendimento final portanto a 252 alunos do Bloco 1. | Paralisada | 93.26 | Reforma | Moradia Estudantil | Campus Universitário Ilha do Fundão | 10115421.11 | ENGENEW ENGENHARIA LTDA. | 01001193000168 | 07/04/2013 | 29/09/2014 | 16/07/2016 | 8820497.81 | 8579031.18 | 8293031.18
RS | Porto Alegre | Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | UFCSPA | Alteração nos acessos da UFCSPA | Infraestrutura | Paralisada | 6.35 | Ampliação/Reforma | Infraestrutura | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | 48337 | GARCIA & NAGEL - CONSTRUCOES LTDA - ME | 17671431000182 | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 48337 | 0 | 0
PR | Curitiba | Universidade Federal do Paraná | UFPR | Ampliação do Anexo B - Edifício Teixeira Soares | Para esta edificação, será aproveitado parte da estrutura já existente no Edifício Teixeira Soares em 3(três) pavimentos, elevando-se sobre esta mais 6 (seis) pavimentos, resultando ao final um bloco de 9 (nove) pavimentos. O ANEXO B, deverá ser ocupado primeiramente por salas de aula e gabinetes, abrigando o programa de necessidades que visa atender aos cursos que demandarão o uso deste campus. | Paralisada | 7.4 | Construção | Sala de Aula | Campus Centro | 17590351.72 | NOMINAL ENGENHARIA LTDA | 09195685000143 | 27/11/2013 | 22/11/2014 | 19/08/2015 | 18375647.17 | 15222734.13 | 1865267.48
AP | Macapá | Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | Ampliação do prédio do Centro de Letras e Artes | Obra de ampliação do prédio do bloco de Letras e Artes. Área construída:1090m² TÉRREO: -03 Salas de Aula -02 Salas para DCE -01 Lanchonete com depósito + área de vivência PAV. SUPERIOR: - Lab. Estúdio Rádio - Sala de controle Estúdio Rádio - Lab. Estúdio Televisão - Sala de controle Estúdio Televisão - Lab. Informática - Lab. Multimídia - 03 Salas de apoio (Almoxarifado, Reuniões, Servidores) | Paralisada | 40.91 | Ampliação | Multifuncional | Campus Marco Zero do Equador | 816236.75 | MASTER EMPREENDIMENTOS LTDA | 07618123000130 | 01/07/2013 | 16/01/2014 |  | 828117.28 | 828117.28 | 338782.32
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | Ampliação e Modernização do Bloco 917 - Campus do Pici | Ampliação e Modernização do Bloco 917 - Campus do Pici Bloco 917 - Área construída: 668,55m² - 02 pavimentos; - Térreo: circulação, 09 gabinetes de professores e banheiros masculino, feminino e PNE; - Superior: circulação e 10 gabinetes de professores. | Paralisada | 21.9 | Ampliação | Multifuncional | Unidade do Pici | 1064116.83 | NOVA ENGENHARIA LTDA | 41573981000143 | 15/03/2017 | 12/08/2017 | 07/08/2018 | 909938.61 | 909938.61 | 199282.7
RS | Rio Grande | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Ampliação e Reforma do Biotério Central e do Canil | Obra de reforma geral do biotério central e do canil do Campus Carreiros, para adequar o prédio às normas de biossegurança. Serão reformadas todas as dependências administrativas, com a criação de novos vestiários para os funcionários, e renovação geral nos acabamentos do prédio, totalizando uma área de reforma de 817,08m². Nas ampliações, serão construídas uma nova guarita, um prédio para a futura instalação de um gerador de energia elétrica, um depósito geral anexo ao prédio do biotério e novos banheiros no prédio do canil, somando 130,01m² de ampliação. | Paralisada | 50.8 | Ampliação/Reforma | Multifuncional | Campus Carreiros | 839527.07 | CONSTRUTORA KNUTH LTDA - ME | 11756638000173 | 04/02/2013 | 04/07/2013 | 18/08/2013 | 951378.88 | 895923.49 | 483264.97
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | Biblioteca do Centro de Tecnologia | Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos e construção da Biblioteca Unificada do Centro de Tecnologia da UFRJ. ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA UNIFICADA DO CENTRO DE TECNOLOGIA. Referência: Contrato 27/2011; processo: 23079.015959/2010-13. Biblioteca em térreo e 2 pavimentos, prevista como ampliação dentro do pilotis do Bloco A do Centro de Tecnologia (CT/UFRJ), sito a Av Athos da Silveira Ramos. Com área de leitura externa, acervo e leitura interna, 4 salas de estudos, 1 laboratório de informática, banheiros, áreas de processamento e áreas administrativas, escadas e elevador, com pavimento técnico. Previsão de 588 postos de leitura (conforme assentos do layout). Projetos de arquitetura, estrutura, com reforço e instalações (hidrossanitária, elétricas, subestação, telefonia, lógica, segurança eletrônica, CFTV). Ar condicionado central. | Paralisada | 45.61 | Ampliação | Biblioteca | Campus Universitário Ilha do Fundão | 13104606.43 | CP-2 ENGENHARIA LIMITADA | 35848894000159 | 01/06/2011 | 25/09/2015 | 25/08/2017 | 8930293.3 | 4615146.6 | 4356396.52
PB | Rio Tinto | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | BLCO DE PÓS GRADUAÇÃO - Ecologia e Antropologia | Obra prevista para 03 pavimentos. Área total 1.767,00m². Deverão funcionar os cursos de pós graduação em Ecologia e antropologia | Paralisada | 33.68 | Construção | Multifuncional | Campus Litoral Norte | 1647094.67 | CONSTRUNOR CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA | 09292012000101 | 11/10/2012 | 10/03/2013 | 18/06/2013 | 1118851.47 | 1118851.47 | 377969.77
MG | Uberlândia | Universidade Federal de Uberlândia | UFU | Bloco 1ACG - Construção | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ARMADO, INCLUINDO: SONDAGEM DO TERRENO, ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÃO, EXECUÇÃO DA PROVA DE CARGA, EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO, ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA IN LOCO E PRÉ-MOLDADA DO BLOCO DE LABORATÓRIOS DE PESQUISAS COM 4 PAVIMENTOS EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E ESTRUTURA METÁLICA PARA APOIO DOS BRISES, COM AS SEGUINTES ÁREAS APROXIMADAS A SEREM CONSTRUÍDAS: PAVIMENTO TÉRREO  2.200,00 M², 2º PAVIMENTO  2.000,00 M²); 3º PAVIMENTO COM AUDITÓRIO  2.400,00 M², 4º PAVIMENTO  2.200,00; TOTALIZANDO 8.800,00 M², COMPOSTO POR LABORATÓRIOS SANITÁRIOS, AUDITÓRIO, COPA, SALA TÉCNICA, COORDENAÇÕES, SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA, SALA DE REUNIÕES, CIRCULAÇÕES COMUNS E VERTICAIS A SER LOCALIZADO NO CAMPUS GLÓRIA | Paralisada | 82.95 | Construção | Multifuncional | Campus Santa Mônica | 10397114.51 | LJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02223482000174 | 23/01/2014 | 21/09/2014 | 31/07/2018 | 8719829.88 | 7232976.83 | 7232976.83
MG | Patos de Minas | Universidade Federal de Uberlândia | UFU | Bloco 1APM - Construção do bloco multiuso | EXECUÇÃO COMPLETA DA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DENOMINADO 1APM, MULTIUSO, TIPO PADRÃO A SER EDIFICADO NO CAMPUS DE PATOS DE MINAS EM MINAS GERAIS, INCLUINDO-SE NA EXECUÇÃO OS ACESSOS, ENTORNOS, RAMPAS E DEMAIS ITENS CONSTANTES DO PROJETO FORNECIDO, COM AS SEGUINTES ÁREAS APROXIMADAS A SEREM CONSTRUÍDAS: PAVIMENTO TÉRREO  1.265,00 M², PILOTIS  513,00 M², 2º PAVIMENTO  1.552,75 M², 3º PAVIMENTO  762,34 M²; 4º PAVIMENTO  762,34 M², TOTALIZANDO 4.855,43 M² | Paralisada | 23.37 | Construção | Multifuncional | Campus de Patos de Minas | 17102062.12 | TFF CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA | 08080291000187 | 08/03/2012 | 30/10/2017 | 05/12/2018 | 18024954.62 | 4212756.17 | 4212756.17
RS | Frederico Westphalen | Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | BLOCO 5 - SALAS DE AULA - CESNORS FW | Construção do Bloco 5, com área total de 1.765,32 m², situado no Campus de Frederico Westphalen - RS. | Paralisada | 36.16 | Construção | Sala de Aula | Campus de Frederico Westphalen | 2523988.39 | NL CONSTRUCOES LTDA | 81601171000178 | 26/08/2014 | 17/04/2016 | 26/06/2017 | 2260173.27 | 851429.05 | 817789.33
RS | Palmeira das Missões | Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | BLOCO 5 FINEP - CESNORS PALMEIRA DAS MISSÕES | Construção do prédio Bloco 5 FINEP, com área total de 615,40 m², situado no CESNORS(Centro de Ensino Superior do Norte do RS) de Palmeira das Missões - RS. O prédio é constituído de : -6 laboratórios; -3 salas administrativas; -4 sanitários; -3 salas de apoio. | Paralisada | 46.26 | Construção | Sala de Aula | Campus de Palmeira das Missões | 1321616.19 | NL CONSTRUCOES LTDA | 81601171000178 | 25/08/2014 | 20/08/2015 | 15/07/2017 | 1197763.02 | 631206.02 | 415582.24
MG | Uberlândia | Universidade Federal de Uberlândia | UFU | Bloco 8DJU - Ampliação do Hospital de Clinicas da UFU | Execução completa da construção de um bloco denominado de 8DJU, destinado a ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, a ser edificado no Campus Umuarama, com área total de 26.210,96 m2. | Paralisada | 31.12 | Construção | Multifuncional | Unidade Umuarama | 94738085.56 | IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 33607565000190 | 21/05/2012 | 21/05/2016 | 19/08/2016 | 117922566.13 | 36701496.37 | 36701496.37
PA | Capanema | Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | Bloco Acadêmico De Agronomia | Construção do bloco acadêmico de Engenharia Ambiental, de dois pavimentos composto por 03 salas de aulas com 60 m² aproximadamente cada, 06 laboratórios multiusos com 62,90 m² cada, 02 salas de pesquisa para apoio de laboratório, 04 banheiros sendo 02 femininos e 02 masculinos, 02 banheiros P.N.E. e 01 copa. | Paralisada | 83.14 | Construção | Sala de Aula | Campus de Capanema | 1446450.74 | HYH CONSTRUCAO CIVIL E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 16971570000169 | 05/01/2015 | 16/11/2015 | 08/08/2017 | 1255795.31 | 1244263.8 | 1049946.85
PA | Capanema | Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | Bloco Acadêmico de Ciências Contábeis | Construção do bloco acadêmico de Ciências Contábeis, de dois pavimentos composto por 07 salas de aulas com 60 m² aproximadamente cada, 04 gabinetes com 7,60 m² cada, 04 banheiros, sendo 02 femininos e 02 masculinos, 02 banheiros PNE e 01 auditório com 100 m² aproximadamente para 100 pessoas. | Paralisada | 70.04 | Construção | Administração | Campus de Capanema | 1530101.41 | T C ENGENHARIA LTDA | 07930910000112 | 05/01/2015 | 08/10/2015 | 06/10/2016 | 1271493.89 | 1258144.1 | 1094173.44
AP | Macapá | Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | BLOCO ACADÊMICO DE DOIS PAVIMENTOS - ENGENHARIA CIVIL | BLOCO DE SALAS DE COM DOIS PAVIMENTOS, NO CAMPUS MARCO ZERO, MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP. Área Construída: 2.463,74 m² Contrato 34/2013 - Entre UNIFAP (Contratante) e a empresa M. D. Costa (Contratada). Edificação prevista para atender ao curso de Engenharia Civil. Edificação com capacidade aproximada para 840 alunos em cada turno. Assim previsto 2.520 alunos (matutino e noturno). PAVIMENTO TÉRREO: 3 - Salas de aulas de 94,03m²; 1 - Centro acadêmico - 10,15m²; 1 - Reprografia - 15,71m²; 1 - Biblioteca - 161,05m²; 1 - Conjunto de Sanitários Masculino - 15,35m²; 1 - Conjunto de Sanitários Feminino - 18,77m²; Circulação Escada Plataforma Elevatória Passarela PAVIMENTO SUPERIOR: 6 - Salas de aulas de 62,39m²; 1 - Sala de pesquisa - 40,45m²; 2 - Laboratórios de Informática de 62,65m² (capacidade de 30 alunos cada); 1 - Sala de Gabinetes dos Professores I - 81,40m²; 1 - Sala de Gabinetes dos Professores II - 52,70m²; 1 - Sala de Reuniões 21,36m²; 1 - Secretária com copa e banheiros 29,31m²; 1 - Depósito 5,39m²; 1 - Conjunto de Sanitários Masculino - 15,35m²; 1 - Conjunto de Sanitários Feminino - 18,77m²; Circulação Previsto ar condicionado para todas salas. | Paralisada | 46.77 | Construção | Sala de Aula | Campus Marco Zero do Equador | 3580719.5 | M D COSTA | 84410364000130 | 01/09/2014 | 25/12/2014 | 10/10/2017 | 3252816.04 | 3268032.84 | 1488910.74
PA | Capanema | Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | Bloco Acadêmico de Engenharia Ambiental | Construção do bloco acadêmico de Engenharia Ambiental, de dois pavimentos composto por 05 salas de aulas com 60 m² aproximadamente cada, 04 laboratórios com 60 m² cada, 04 banheiros, sendo 02 femininos e 02 masculinos, 02 banheiros P.N.E. e 02 salas de apoio para o laboratório | Paralisada | 64.37 | Construção | Sala de Aula | Campus de Capanema | 1591663.52 | T C ENGENHARIA LTDA | 07930910000112 | 08/01/2015 | 08/10/2015 | 06/10/2016 | 1340381.44 | 1333473.87 | 1104829.78
PB | Rio Tinto | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Bloco de Garagens Rio Tinto | Bloco de Garagens para os veículos da Instituição, tem 120,00m² . capacidade para 06 veiculos e 01 ônobus | Paralisada | 4.97 | Construção | Infraestrutura | Campus Litoral Norte | 65938.37 | RGM CONSTRUTORA LTDA | 24281776000195 | 10/10/2008 | 07/02/2009 |  | 65154.17 | 0 | 0
AM | Manaus | Fundação Universidade do Amazonas | UFAM | BLOCO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - ICOMP 2 | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - ICOMP DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM Obra : Construção do Bloco Icomp 2 do Instituto de Computação  ICOMP da UFAM Serviço: Construção de Edificação Endereço: Av Rodrigo Otávio, 3000, Campus Universitário Arthur Virgilio Filho, Manaus, AM. A obra é composta de: 1. BLOCO ICOMP 2 2.246,94 M2 2. PASSAGENS COBERTAS 3. INSTALAÇÕES EXTERNAS 4. IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 2.246,94 M2 PAVIMENTOS: 03 LABORATÓRIOS: 07 SALAS DE AULA: 08 SALAS DE ADMINISTRAÇÃO: 07 SALA DE ESTUDOS: 06 | Paralisada | 0 | Construção | Laboratório | Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho | 3252903.48 | POLITRADE COM.REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |  | 04/11/2013 | 30/10/2014 |  | 2559781.92 | 0 | 0
PA | Juruti | Universidade Federal do Oeste do Pará | UFOPA | BLOCO MODULAR JURUTI | Edificação com 4 pavimentos - área 6.760m² Prédio Modular Multiuso em quatro andares, destinado a abrigar dois institutos e todas as atividades necessárias para o funcionamento do campus avançado, a saber: laboratórios, salas de aula, salas de professores e coordenações, salas de estudo, biblioteca, auditório, áreas de convivência, áreas utilitárias e local para as atividades administrativas. | Paralisada | 60.17 | Construção | Multifuncional | Campus de Juruti | 14149260.29 | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 04115756000137 | 17/06/2013 | 02/01/2016 | 02/01/2016 | 15592831.03 | 15592831.03 | 9381611.97
PA | Santarém | Universidade Federal do Oeste do Pará | UFOPA | BLOCO MODULAR TAPAJÓS | Para o Campus Tapajós, na sede, em Santarém, estamos prevendo uma obra com 8 Blocos Modulares Multiuso e 4 Blocos modulares de Ligação, dividida em 4 fases, previstas inicialmente para serem executadas uma a cada ano. A cada fase de construção será edificado um conjunto de Blocos Modulares contendo dois módulos de blocos multiuso e um módulo de bloco de ligação, sendo os dois multiuso com 2.500 m² cada, e o de ligação com 1.760 m², totalizando 6.760 m² o conjunto. A partir da segunda fase, também será acrescentada uma cobertura para fechamento na parte interna entre os blocos, e após a conclusão das quatro fases o prédio totalizará 27.040 m² de área construída. | Paralisada | 21.72 | Construção | Multifuncional | Campus de Santarém | 57521583.56 | MAZ-CONSTRUCOES LTDA. | 05145171000122 | 11/03/2013 | 11/03/2017 | 08/07/2017 | 52081664.39 | 11775453.04 | 10344192.25
PA | Altamira | Universidade Federal do Pará | UFPA | BLOCO MULTIUSO TIPO III FACULDADE DE GEOGRAFIA E LINGUA IN | BLOCO MULTIUSO TIPO III FACULDADE DE GEOGRAFIA E LINGUA INGLESA - CAMPUS DE ALTAMIRA/PA A SER CONSTRUIDA EM CONCRETO ARMADO, FECHAMENTO EM ALVENARIA, DIVISÓRIAS INTERNAS TIPO DRAW WALL E INSTALAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES. ÁREA TOTAL: 1.133,70M² AUDITÓRIO - 254,00M²; SALAS DE AULA -205,17M²; LABOARATÓRIOS- 135,92M²; BIBLIOTECA- 51,66M²; ÁREA ADMINISTRATIVA -60,90M²; ÁREAS COMUNS- 426,05M². A SER EDIFICADO EM TERRENO DE PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CAMPUS DE ALTAMIRA, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSÉ PORFÍRIO, Nº 2515, NO BAIRRO DE SÃO SEBASTIÃO, FAZENDO FRENTE PARA A RUA JOSÉ PORFÍRIO, LADO DIREITO COM A TRAVESSA PEDRO GOMES, PELA ESQUERDA ÁREA RESIDENCIAL E PELOS FUNDOS COM A RUA DO AEROPORTO VELHO. | Paralisada | 3.82 | Construção | Sala de Aula | Campus de Altamira | 1775803.61 | CONSTRUTORA EMOB LTDA | 14057640000142 | 22/03/2012 | 22/11/2012 |  | 1574000.47 | 1574000.47 | 60058.49
PB | Campina Grande | Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | Captação e adução de efluentes, construção lagoa anaeróbica | INFRAESTRUTURA | Paralisada | 18.17 | Construção | Infraestrutura | Campus de Campina Grande | 330268.92 | COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA - EPP | 17754333000109 | 10/10/2016 | 02/06/2017 |  | 330531.48 | 0 | 0
RS | Santo Antônio da Patrulha | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Casa do Estudante - Santo Antônio da Patrulha | Construção de um prédio em alvenaria e estrutura de concreto armado, localizado no Campus Bom Princípio da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, com área total construída de aproximadamente 926,20m². A edificação será composta em bloco único de três pavimentos. A estrutura disponibilizada contará com 30 quartos duplos, sanitários coletivos, copa e sala de estudos. | Paralisada | 42.16 | Construção | Moradia Estudantil | Campus Santo Antônio da Patrulha | 1541713.63 | CONSTRUTORA ROSA BERNARDO LTDA | 07988914000151 | 06/07/2015 | 01/05/2016 | 15/07/2016 | 1554472.87 | 1554472.87 | 655248.5
RS | São Gabriel | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | CASA DO ESTUDANTE JOÃO DE BARRO | Moradia Estudantil | Paralisada | 68.65 | Construção | Moradia Estudantil | Campus São Gabriel | 2730760.76 | CONSTRUTORA SOTRIN LTDA | 89828487000109 | 03/02/2014 | 24/01/2016 | 23/05/2016 | 2935384.63 | 2017138.27 | 1925865.06
RS | Alegrete | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | CASA DO ESTUDANTE JOÃO DE BARRO | Área Construída: 2.168,00 Prédio com 20 unidades habitacionais, sendo 16 com 1 dormitório para 4 pessoas, 1 banheiro e 1 sala/cozinha e 4 com 1 dormitório para 2 pessoas, 1 banheiro e 1 sala adaptado para portador de deficiência 2 dormitórios coletivos com capacidade para abrigar 9 pessoas cada e com banheiros coletivos. 2 salas de estudo. Com plataforma elevatória e sem ar-condicionado Capacidade para abrigar 90 alunos | Paralisada | 73.9 | Construção | Infraestrutura | Campus Alegrete | 2705780.65 | CONSTRUTORA SOTRIN LTDA | 89828487000109 | 03/02/2014 | 24/01/2016 | 23/05/2016 | 2840662.73 | 2085224.58 | 2085214.58
RS | Bagé | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | CASA DO ESTUDANTE JOÃO DE BARRO | Área Construída: 2.168,00 Prédio com 20 unidades habitacionais, sendo 16 com 1 dormitório para 4 pessoas, 1 banheiro e 1 sala/cozinha e 4 com 1 dormitório para 2 pessoas, 1 banheiro e 1 sala adaptado para portador de deficiência 2 dormitórios coletivos com capacidade para abrigar 9 pessoas cada e com banheiros coletivos. 2 salas de estudo. Com plataforma elevatória e sem ar-condicionado Capacidade para abrigar 90 alunos | Paralisada | 79.35 | Construção | Moradia Estudantil | Campus Bagé | 2828069.7 | SISTEMA ENGENHARIA LTDA | 89118772000136 | 05/12/2014 | 24/11/2016 |  | 3601938.56 | 2916353.53 | 2915433.01
RS | Palmeira das Missões | Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | CASA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - PRÉDIO 2 PM | Construção do prédio da Casa dos Estudantes de Palmeira das Missões - Prédio 2 - CESNORS, com área total de 903,80m², situado no Campus de Palmeira das Missões - UFSM/RS. | Paralisada | 40.2 | Construção | Moradia Estudantil | Campus de Palmeira das Missões | 1488439.15 | NL CONSTRUCOES LTDA | 81601171000178 | 06/04/2015 | 01/03/2016 | 19/06/2017 | 1371560.67 | 691635.43 | 551357.78
RS | Capão do Leão | Fundação Universidade Federal de Pelotas | UFPel | CC 04/08 Construção de prédio para Biblioteca CCL | Construção de prédio para Biblioteca das Ciências Agrárias. Área: 1476 m² Espaço construído para abrigar a Biblioteca das Ciências Agrárias. Local: Campus Capão do Leão | Paralisada | 64.97 | Construção | Biblioteca | Campus Capão do Leão | 2826234.84 | LOKI ENGENHARIA LTDA | 08760781000124 | 02/09/2013 | 04/07/2014 | 15/12/2014 | 2826234.83 | 1936530.38 | 1835811.7
ES | Alegre | Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | CCA - Reforma e Ampliação do Refeitório do RU | Reforma e ampliação do refeitório do edifício do Restaurante Universitário do Campus de Alegre-ES. ÁREA CONSTRUÍDA: 1.541,56m² 01 SALA ADMINISTRATIVA: ÁREA 18,72m² 01 SALA DE REUNIÃO: ÁREA 17,46m² 01 REFEITÓRIO: ÁREA 442,31m² - 280 LUGARES | Paralisada | 8.33 | Ampliação/Reforma | Restaurante Universitário | Campus de Alegre | 1232369.23 | TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA ME | 01070171000150 | 11/04/2017 | 06/04/2018 |  | 1232369.23 | 1232369.23 | 9727.33
ES | Vitória | Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | CCJE - Reforma do predio ED V adaptação para acessibilidade | Reforma do prédio ED-V, para adaptação para acessibilidade da edificação, reforma geral e adequação à segurança | Paralisada | 72.62 | Reforma | Infraestrutura | Campus Alaor Queiroz de Araújo | 521189.99 | L H P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05366418000130 | 29/01/2016 | 25/09/2016 |  | 393950 | 393950 | 186075.72
PR | Foz do Iguaçu | Universidade Federal da Integração Latino Americana | UNILA | CENTRAL DE UTILIDADES | O Prédio da Central de Utilidades Técnica consiste em uma edificação enterrada no formato retangular de 50X70 metros. Encontram-se na central uma subestação, reservatórios de água, compartimentos para bombas, telecomunicações, manutenção e geradores. Área construída 4.174,22 m2. Edificação subterrânea que irá abrigar a casa de maquinas do campus. Subestação principal do Campus 34,5/13,8kV 15MVA Subestações secundarias Casa do Gerador; Central de Água Gelada; Central de esgoto a Vácuo; Estações de bombeamento e reservatórios de água potável e água de reuso; Central do sistemas de proteção contra incêndio por hidrantes, chuveiros e automáticos; Estação de aquecimento e bombeamento de água; Salas de telecomunicações. | Paralisada | 37.67 | Construção | Infraestrutura | Campus de Foz do Iguaçu | 20547479.73 | CONSORCIO MENDES JUNIOR SCHAHIN | 13809986000197 | 06/07/2011 | 26/05/2013 |  | 17951053.97 | 17772567.66 | 6269612.47
MG | Lavras | Universidade Federal de Lavras | UFLA | Centro de Eventos | O edifício terá uma área bruta total de 9.479,56 m² distribuídos em dois pavimentos. No Pavimento Térreo, com área bruta total de 4.513,03m², estão distribuídos, os seguintes ambientes: . 04 Salas de Aula com área de 160,20m² com capacidade de 147 alunos; . 01 Sala de Aula com área de 144,61m² com capacidade de 141 alunos; . 04 Salas de Aula com área de 142,60m² com capacidade de 121 alunos; . 02 Instalações Sanitárias Masculino para alunos; . 02 Instalações Sanitárias Feminino para alunos; . Instalações Sanitárias Masculino e Feminino para servidores docentes e técnicos-administrativos; . Sala dos Professores, com copa, local para estudos e área de convívio; . 04 Salas Administrativas; . Cozinha para apoio de eventos; . Depósito para mesas, cadeiras, som, bebidas e palcos móveis. No 1º Pavimento, com área bruta total de 4956,53 m², estão distribuídos os seguintes ambientes: . Grande salão para eventos com área total de 2.050,00m², com 2.480 lugares, com flexibilidade de divisão em até 04 salões com 622 lugares; . Instalações Sanitárias Masculino e Feminino para o público; . 04 Camarins; . 02 Salas de Reuniões; . 02 Secretarias; . Praça de Garçom; . 02 espaços com Guichês de Informações; . entrada principal do salão com cobertura em espelho dágua totalizando 762,92m². | Paralisada | 67.51 | Construção | Multifuncional | Campus de Lavras | 12317041.57 | FONTE CONSTRUCOES, SERVICOS E MEIO AMBIENTE LTDA. | 10595386000185 | 17/06/2013 | 09/10/2014 | 27/07/2017 | 17565523.41 | 13125310.95 | 11607566.5
TO | Araguaína | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | CONST DE BLOCO COM 3 (TRÊS) PAVIMENTOS NO CAMPUS ARAG (EMVZ) | Construção de Bloco composto por três pavimentos tipo, destinado ao uso de salas de aula. Totalizando 18 salas de aula as quais ocupam uma área de aproximadamente 2040 m². | Paralisada | 43.74 | Construção | Sala de Aula | Campus de Araguaína | 4621463.99 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 38146510000144 | 12/02/2014 | 12/06/2015 | 08/06/2016 | 4788153.88 | 2208743.19 | 2208743.19
PE | Recife | Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | Const. Núcleo de Inovações Terapêuticas -NUPIT 3ª etapa | Laboratório Área construída 1984m² Para o desenvolvimento do Projeto de Construção do Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica  3ª Etapa - do Campus Recife da UFPE, tomou-se como base serviços que não foram contemplados nas outras duas fases e necessários ao pleno funcionamento da edificação. Sistema Construtivo Desta forma o sistema construtivo adotado considera: - Estrutura de concreto para toda a edificação; - Fechamento externo das salas em alvenaria de bloco cerâmico comume esquadria em vidro temperado; - Laje do tipo cabacinha; - Coberta em telha de alumínio perfil ondulado espessura 0.5mm . Especificação dos Materiais: PISO:  Piso em granilite espessura 8mm com juntas de dilatação plásticas PAREDES INTERNAS:  Emassamento base látex acrílica e pintura com tinta látex acrílica;  Emassamento base látex pva e pintura com tinta látex pva;  Emassamento base epóxi e pintura com tinta epóxi. PAREDES EXTERNAS / FACHADAS:  Emassamento base látex acrílica e pintura com tinta látex acrílica.  Pastilha cerâmica esmaltada quadrada dimensão 5x5cm assentada com argamassa pré- fabricada de cimento colante. TETO:  Forro fixo em placa de gesso em placas 60x60cm espessura 1,2cm fixado através de arame. COBERTA:  Telha em alumínio perfil ondulado espessura 0.5mm inclinação de acordo com projeto. DIVERSOS:  Bancada em granito natural polido cor preto espessura 20mm.  Revestimento e cubas de bancada em material sólido mineral tipo Cor | Paralisada | 23.91 | Construção | Laboratório | Campus Joaquim Amazonas | 3136139.13 | HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 12272426000183 | 07/11/2016 | 02/09/2017 | 01/12/2017 | 3187226.62 | 3187226.62 | 760889.62
MA | São Luís | Fundação Universidade Federal do Maranhão | UFMA | Constr. do Predio do Instituto de Engenharia II, na Cid. Uni | Estrutura física para compor ambientes laborais para atendimento de cursos de engenharia mecânica, civil, ambiental e de computação / salas de aula, auditórios, laboratórios de ensino, sala para atendimento administrativos, ambientes de convivência, banheiros e estacionamento. | Paralisada | 11.42 | Construção | Sala de Aula | Campus de São Luis | 20736383.52 | J.MENESES CONSTRUCOES LTDA | 00258683000181 | 01/07/2015 | 19/08/2017 |  | 15932094.01 | 3400000 | 2912230.44
PA | Belém | Universidade Federal do Pará | UFPA | Constr. Prédios para o Laboratório de Eng. Civil-Bl B-UFPA | Construção de prédios para o funcionamento do laboratório de Engenharia Civil - Bloco b - UFPA. 2 pavimentos (térreo + 1) área construída: 1114,72 m2 11 salas de aula, gabinetes, wc feminino, masculino e pne, Hall, copa... Capacidade para atender cerca de 440 pessoas. | Paralisada | 66.71 | Construção | Laboratório | Campus de Belém | 1917388.78 | S MONTORIL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 10394065000112 | 09/01/2013 | 08/10/2013 | 28/04/2014 | 2032316.27 | 2032316.27 | 1339414.68
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | CONSTR. RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS Nº 1665 E 2142 - 2ª ETAPA | CONSTRUÇÃO DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS Nº 1665 E 2142 - CAMPUS DO BENFICA (2ª ETAPA) ÁREA DE INTERVENÇÃO NA RESIDÊNCIA Nº 1665: 1.240,12 m²; ÁREA DE INTERVENÇÃO NA RESIDÊNCIA Nº 2142: 2.006,65 m²; ÁREA DE INTERVENÇÃO TOTAL: 3.246,77 m². RESIDÊNCIA 1655: 29 ALOJAMENTOS COM CAPACIDADE PARA 57 ESTUDANTES, SALA DE INFORMÁTICA, SALAS DE ESTUDO EM GRUPO E INDIVIDUAL, SALA DE JOGOS, COZINHA/ REFEITÓRIO, ÁREA DE SERVIÇO, SALA DE REUNIÕES, ADMINISTRAÇÃO, ÁREAS EXTERNAS. RESIDÊNCIA 2142: 32 ALOJAMENTOS COM CAPACIDADE PARA 64 ESTUDANTES, SALA DE ESTUDO EM GRUPO E INDIVIDUAL, SALA DE JOGOS, SALA DE TV, COZINHA, REFEITÓRIO, SALA DE REUNIÃO, ADMINISTRAÇÃO, REDÁRIO, ÁREA DE SERVIÇO, JARDINS. | Paralisada | 63.04 | Construção | Moradia Estudantil | Campus do Benfica | 3294000.44 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA | 35246560000105 | 11/06/2013 | 07/04/2014 | 02/04/2015 | 4717526.17 | 4717526.17 | 2973804.76
PA | Belém | Universidade Federal do Pará | UFPA | Constr.Prédio posto Avançado do Corpo de Bombeiros-CampusIII | Construção do prédio do Posto Avançado do Corpo de Bombeiros no Campus III da UFPA. 2 pavimentos (térreo + 1) Areá construída: 211,32 m2 alojamento masculino e feminino , wc masculino e feminino, copa, sala de espera, estacionameto ... | Paralisada | 59.34 | Construção | Administração | Campus de Belém | 639774.18 | S MONTORIL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 10394065000112 | 07/05/2013 | 04/12/2013 |  | 543608.73 | 543608.73 | 333040.27
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção 1ª Etapa do NEPEM - CT | Laboratório | Paralisada | 52.73 | Construção | Laboratório | Campus de João Pessoa | 785252.69 | CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA |  | 29/11/2013 | 28/05/2014 |  | 785212.69 | 0 | 0
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE HIDROTERAPIA, VESTIÁRIO E COBERTURA | Construção de piscina junto à piscina semi-olímpica existente, com volume de 912.000 litros mais execução de coberta metálica, uma edificação que abriga (vestiários masculino e feminino, auditório, depósito e casa de bombas) e uma sala de observação no subsolo, junto à piscina. - Área da piscina de hidroterapia: 96,28m² - Área dos vestiários/ depósito/ casa de bombas: 226,79m² - Área da coberta: 1.202m² - Área Total de intervenção (edificação, piscina, coberta, passeios): 1.499,41m² | Paralisada | 32.17 | Construção | Prática Esportiva | Unidade do Pici | 1458170.77 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA JMV LTDA | 35246560000105 | 28/04/2014 | 25/10/2014 |  | 1432060.02 | 1432060.02 | 460729.73
BA | Cruz das Almas | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | Construção da primeira etapa da Estação Agroecológica- Anexo | Apoio à Comunidade e Serviços Obra destinada a abrigar atividades do Curso de Agoecologia. A edificação terá 4 sanitários,área multiuso, 2 depósitos e 1 sala de aula. Totalizando 199,16 metros quadrados. Capacidade de atendimento 200 alunos. | Paralisada | 32.64 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus de Cruz das Almas | 179770 | DINAMICA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | 17488325000168 | 11/10/2016 | 09/04/2017 |  | 179770 | 179770 | 0
AL |  | Universidade Federal de Alagoas | UFAL | CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO E LT DE 69KV DO CAMPUS A. C. SIMÕES | Subestação de 69kV com dois transformadores de 5/6,2MVA (área cercada de 57x28m e casa de comando em alvenaria de 9,3x9,9 de área), conforme projetos e Linha de transmissão de 69kV, com três cabos distribuidos verticalmente conforme projeto e comprimento de 6,9km. | Paralisada | 80.63 | Construção | Infraestrutura | Campus Sede | 4961991.63 | PRENER-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00930087000104 | 03/02/2014 | 29/01/2015 | 22/09/2017 | 5789518.79 | 5816520.28 | 4309196.09
PA | Tucuruí | Universidade Federal do Pará | UFPA | Construção de 2 blocos de salas de aula no Campus de Tucurui | 02 BLOCOS DE SALAS DE AULA NO CAMPUS DE TUCURUÍ A SER CONSTRUIDO EM CONCRETO ARMADO, FECHAMENTO EM ALVENARIA, DIVISÓRIAS INTERNAS TIPO DRY WALL E INSTALAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES. ÁREA TOTAL: 1243,20M² COM 03 PAVIMENTOS E OS SEGUINTES AMBIENTES. TÉRREO: 04 LABORATÓRIOS -34,15M²; COORDENAÇÃO/GABINETES -13,00M²; BIBLIOTECA -33,57M²; HALL= 42,90M² 02 WC\'S : 01 FEMININO E 01 MASCULINO COM APROX. 14 M² E 20 M² RESPECTIVAMENTE. 1º PAVIMENTO 04 SALAS DE AULA COM 555,96M² ALMOXARIFADO- 20,42M² HALL- 42,90 M² 02 WC\'S : 01 FEMININO E 01 MASCULINO COM APROX. 14 M² E 20 M² RESPECTIVAMENTE. SACADA- 5,36 M² 2º PAVIMENTO 04 SALAS DE AULA COM 555,96M² ALMOXARIFADO- 20,42M² HALL- 42,90 M² 02 WC\'S : 01 FEMININO E 01 MASCULINO COM APROX. 14 M² E 20 M² RESPECTIVAMENTE. SACADA- 5,36 M² A SER EDIFICADO EM TERRENO DE PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CAMPUS DE BELÉM, LOCALIZADO NA CIDADE UNIVERSITÁRIA JOSÉ DA SILVEIRA | Paralisada | 44.48 | Construção | Sala de Aula | Campus de Tucuruí | 6804373.73 | S PERES DA SILVA E CIA LTDA ME | 11117259000133 | 14/09/2015 | 26/07/2016 |  | 7297641.69 | 4323309.31 | 3429687.47
BA | São Francisco do Conde | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | UNILAB | Construção de Dois Blocos Didáticos no Campus dos Malês | Construção de 2 blocos didáticos novos, contendo salas de aula, laboratórios, biblioteca setorial, área administrativa e áreas de convivência para o Campus dos Malês. A edificação é composta por um total de 04 pavimentos (térreo + três). Bloco Anexo Área Construída: 5.152,36m²; 12 salas de aula com 480 lugares; 15 laboratórios com 300 lugares; 09 salas para administração com 26 lugares para funcionários; 01 biblioteca com capacidade para cerca de 21.600 volumes; Capacidade para atender a cerca de 780 alunos em cada turno; Dois elevadores; Ar condicionado tipo split em todas as salas, laboratórios e área administrativa; Baterias de banheiros em cada pavimento; Área de convivência no térreo sob pilotis, com espaço para cantina. | Paralisada | 70.03 | Construção | Sala de Aula | Campus São Francisco do Conde | 14608824.12 | RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA | 15143548000168 | 29/07/2015 | 19/01/2017 |  | 16170847.85 | 11544946.55 | 9484479.97
AP | Macapá | Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | Construção de dois predios para atividades da PROEAC | Prédio da PROEAC: auditório 168 lugares 195,52m²; 09 salas de aula 64m²; 01 conj. sanitários, reprografia, copa e DML. Salão de jogos: 01 salão 156,10m² e 01 sala 116,80m². Anexo UMAP: copa, DML, sala 15m². | Paralisada | 99.93 | Construção | Multifuncional | Campus Marco Zero do Equador | 1398726.17 | PRIME NORTE CONSTRUCOES LTDA - EPP | 11928845000168 | 02/05/2012 | 28/11/2012 | 23/12/2013 | 1450979.86 | 1450979.86 | 1449979.8
TO | Porto Nacional | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | Construção de Edificação destinada a Biblioteca | Obra destinada à construção da Biblioteca do campus de Porto Nacional a qual é composta por três pavimentos totalizando uma área de aproximadamente 2725m² | Paralisada | 45.13 | Construção | Biblioteca | Campus de Porto Nacional | 4400000 | NASA CONSTRUTORA LTDA | 07361619000170 | 05/02/2014 | 06/05/2015 | 31/03/2017 | 4400000 | 1985554.96 | 1985554.96
TO | Gurupi | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | Construção de edificação destinada a biblioteca | Construção destinada à biblioteca contendo 3 pavimentos os quais totalizam uma área de aproximadamente 2725m² | Paralisada | 46.44 | Construção | Biblioteca | Campus de Gurupi | 4590000 | NASA CONSTRUTORA LTDA | 07361619000170 | 05/02/2014 | 06/05/2015 | 27/09/2017 | 4646162.06 | 2288684.82 | 2157691.26
TO | Palmas | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESTINADA A REITORIA | BLOCO COMPOSTO POR TRÊS PAVIMENTOS O QUAL DISPÕE DE SALAS DESTINADAS A ALOCAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA REITORIA O BLOCO POSSUI APROXIMADAMENTE 6.278,84 m² DE ÁREA CONSTRUIDA | Paralisada | 49.52 | Construção | Administração | Campus de Palmas | 8550000 | RODES ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA. | 07454750000182 | 27/01/2014 | 28/05/2015 | 25/05/2018 | 8493303.32 | 4205937.16 | 4205937.16
PE | Recife | Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | CONSTRUÇÃO DE MURO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO | CONSTRUÇÃO DE MURO COM MOURÕES DE CONCRETO EM PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, PERFAZENDO UM TOTAL ESTIMADO DE 2.581,00 METROS LINEARES e 6.194,40 METROS QUADRADOS. | Paralisada | 49.32 | Construção | Infraestrutura | Campus de Dois Irmãos | 1904668.49 | CONSTRUSEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | 02350293000162 | 15/08/2017 | 14/04/2018 |  | 1904668.49 | 939524.48 | 939524.48
RJ | Niterói | Universidade Federal Fluminense | UFF | Construção de Prédio Faculdade de Medicina | Construção do novo prédio ara Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, que sera situado no Campus do Hospital Antônio Pedro. A edificação será constituída por nove pavimentos, sendo um subsolo e oito pavimentos, mais terraço, a serem construídos em uma única etapa de obra, com projeção de 702,75m², perfazendo um total de 6.779,79m² de área edificada, inclusive áreas de balcões/sacadas. do pavimento de subsolo e terraço. | Paralisada | 47.61 | Construção | Sala de Aula | Campus de Niterói | 25194806.6 | CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO SA | 60853934000106 | 16/03/2012 | 16/09/2013 | 13/02/2018 | 28046442.74 | 13196373.13 | 13196373.13
RJ | Seropédica | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NA ÁREA DE EXPANSÃO | Restaurante Universitário de 01 pavimento para atendimento de 3.000 refeições diárias (café, almoço e jantar). Compreendendo uma área total de 3.957,75m², sendo distribuido em: refeitório para 110 mesas, sendo 15 PNE - 880 pessoas sentadas; cozinha: área de cocção 229,49m²; área de pré-preparo 85,60m²; higienização 325,69m²; câmaras frigoríficas 113,29m²; área de serviço:165,29m²; área administrativa: 100,87m² sanitários funcionários: 21,51m² vestiários funcionários: 50,90m² sanitários alunos: 56,09m² anexo - caldeiras, central de gases e área de treinamento: 190,50m² | Paralisada | 4.07 | Construção | Restaurante Universitário | Campus Seropédica | 5785484.87 | ATPENG ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. | 07148367000104 | 24/01/2011 | 24/06/2012 |  | 4848662.24 | 4848662.24 | 63298.8
AC | Cruzeiro do Sul | Fundação Universidade Federal do Acre | UFAC | CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO ACADÊMICO | Sala de Aula | Paralisada | 13.32 | Construção | Sala de Aula | Campus da Floresta | 2010000 | EQUIPE TECNICA ENGENHARIA LTDA | 05759506000100 | 07/01/2016 | 18/12/2016 |  | 2010000 | 2010000 | 0
AP | Tartarugalzinho | Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | Construção de um bloco de salas | Edificação em estrutura de concreto, cobertura metálica, alvenaria de tijolos furados e piso industrial de alta resistência. Comporta uma sala de coordenação de 16,40m², uma sala de aula de 77,20m² para 50 alunos, um laboratório de informática de 61,62m² para 28 máquinas e 02 sanitários p/ PNE de 3,15m² cada. | Paralisada | 81.43 | Construção | Multifuncional | Campus Marco Zero do Equador | 500000 | B. S. CONSTRUCOES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | 07711531000131 | 05/03/2013 | 13/08/2013 |  | 429381.59 | 429381.59 | 349656.54
AP | Macapá | Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DE SALAS DE SALAS DE AULA EM CALÇOENE | Construção de um prédio com duas salas de aulas, uma coordenação e um conjunto sanitário em Calçoene, medindo 312,80 m². Terá 05ar-condicionado tipo janela de 21.000 btus. Cobertura em telha cerâmica tipo plan. Piso em Korodur. Muro ao entorno do terreno, incluindo guarita para vigilância. | Paralisada | 56.56 | Construção | Sala de Aula | Campus Marco Zero do Equador | 629701.53 | ROBERTO EMILIO LOPES | 32959900000157 | 17/04/2015 | 06/10/2015 | 23/04/2018 | 677823.66 | 492122.13 | 386105.03
RN | Mossoró | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | UFERSA | Construção do Laboratório de Pós-Colheita do Milho LAPOM | Laboratório projetado para dar suporte ao adequado funcionamento das atividades práticas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa cadastrado no CNPq sob a denominação Melhoramento genético e ambiental de culturas do semiárido\", que em seus 35 anos de existência já publicou mais de 140 artigos e o realizou o treinamento de mais de 100 estudantes da ESAM/ UFERSA nas modalidades de iniciação científica, especialização, mestrado e doutorado. O laboratório conta com 158,00 m2 de área. | Paralisada | 17.14 | Construção | Laboratório | Campus de Mossoró | 840018.23 | ANTARTIDA REFRIGERACAO, SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA | 08705550000118 | 12/01/2015 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 709000 | 709000 | 121557.77
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA PRPPG/ CAMPUS DO PICI | Construção do Anexo da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/ Campus do Pici/ UFC. Área construída: 286,89 m² O programa de necessidade da edificação apresenta os seguintes ambientes: - Auditório - 105 lugares; - Hall; - Banheiros; - Sala de aula - 24 alunos; - Copa. | Paralisada | 5.77 | Construção | Multifuncional | Unidade do Pici | 430431.33 | FERRARA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP | 16552800000155 | 10/08/2015 | 08/12/2015 | 04/08/2016 | 384359.42 | 384359.42 | 22163.98
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Construção do Anexo do Inst. Física e do Inst. Química | Construção do Anexo e Modernização do Complexo de Química - Física no Campus Universitário da Federação/Ondina da UFBA. O Complexo de Química e Física tem uma área de 12.834,00 m², com a possibilidade da construção do anexo e modernização do Complexo de QUI-FIS, localizado no Campus Universitário Fed/Ondina, no projeto compõe como indicador físico uma área de 5.884,20 m² p/ o Prédio de Física, 6.440,68 p/ o Prédio de Química e p/ o Anexo 5.091,40. | Paralisada | 49.18 | Construção | Multifuncional | Campus Salvador | 18510246.05 | CONSTRUTORA LINK LTDA | 96803747000157 | 20/01/2011 | 15/01/2012 | 06/06/2013 | 19185266.26 | 18853201.76 | 9173471.18
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO BL. DE PÓS-GRAD. DE ODONTOLOGIA E NUTRIÇÃO CCS | Construção do bloco de pós-graduação de Odontologia e Nutrição - CCS - Campus I com a construção dos seguintes ambientes: PAVIMENTO TÉRREO: 01 Auditório com 104,63m²; 02 WCs (Masculino e Feminino) com 10,29m² cada; 01 Foyer/Circulação com 111,62m²; 01 Almoxarifado com 8,83m²; 01 Biomol. com 18,52m²; 01 Copa/WC com 9,26m²; 01 Clínica integrada com 38,02m²; 01 Cultura Celular com 18,52m²; 01 Físico-Química com 24,36m²; 01 Histologia com 24,52m²; 01 Lavagem/Autoclave com 13,85m²; 01 Sala de Reunião com 14,80m²; 01 Sala de Estudos com 14,80m²; 02 Salas de Aulas com 38,00m² cada; 01 Secretaria com 18,83m²; e 01 Coordenação com 18,83m²; PAVIMENTO SUPERIOR: 01 Circulação/Hall com 107,35m²; 02 Salas de Aulas com 38,00m² cada; 01 Secretaria com 18,83m²; 01 Coordenação com 18,83m²; 01 Epidem. Aplicada à Nutrição com 37,98m²; 01 Sala Monitor com 6,68m²; 01 Sala Professor com 6,84m²; 01 Sala de Análises Clínicas com 22,32m²; 01 Sala de Anáslises Instrumentais com 27,72m²; 01 Sala de Reagentes com 7,12m²; 01 Sala de Professor com 7,15m²; 01 Sala de Nutrição experimental com 26,63m²; 01 Sala de Professores com 10,40m²; 01 Sala Manutenção Animais com 18,52m²; 01 Almoxarifado com 8,83m²; 01 Copa/WC com 9,26m²; e 02 WCs (Masculino e Feminino) com 10,29m² cada. | Paralisada | 0 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 1637559.08 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 04/09/2014 | 30/08/2015 |  | 1431633.21 | 0 | 0
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO BLOCO \"D\" DO CENTRO DE EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE BLOCO COM 03 PAVIMENTOS, COM AREA DE 2.870,00 m². Contém no terreo 04 salas de aula, 04 salas de pesquisa, 01 auditório e 01 biblioteca. No pav superior contém 03 salas de aula, 02 salas de estudo, 02 laboratório e coordenações e secretarias de mestrados e 2 salas de reunião | Paralisada | 62.89 | Construção | Sala de Aula | Campus de João Pessoa | 1824195.39 | EQUILIBRIUM, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 09502686000193 | 17/03/2011 | 08/08/2012 |  | 1824195.39 | 910061.7 | 572449.16
AM | Humaitá | Fundação Universidade do Amazonas | UFAM | CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3 NO CAMPUS DE HUMAITÁ/AM | O PROJETO ARQUITETÔNICO É CONSTITUÍDO POR UMA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DE 4 (QUATRO) PAVIMENTOS, COMPOSTA POR SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS DIDÁTICOS E DE PESQUISA E SETOR ADMINISTRATIVO, TOTALIZANDO UMA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 4.554,92 M², ASSIM DISPOSTA: - PAVIMENTO TÉRREO (NÍVEL 1 = +0,00M)  1.138,73 M²; SALAS DE AULA; SANITÁRIOS P. C. D., FEMININO E MASCULINO. - 1º PAVIMENTO (NÍVEL 2 = + 3,25M)  1.138,73 M²; LABORATÓRIOS; SANITÁRIOS P. C. D., FEMININO E MASCULINO. - 2º PAVIMENTO (NÍVEL 3 = + 6,50M)  1.138,73 M²; LABORATÓRIOS; SALAS DE AULA; SANITÁRIOS P. C. D., FEMININO E MASCULINO. - 3º PAVIMENTO (NÍVEL 4 = + 9,75M)  1.138,73 M²; SALAS DE PROFESSORES; SANITÁRIOS P. N. R. A., FEMININO E MASCULINO. ÁREA TOTAL EDIFICADA = 4.554,92 M² | Paralisada | 85.78 | Construção | Multifuncional | Campus do Vale do Rio Madeira | 6323949.25 | ESAC ENGENHARIA LTDA | 00892637000130 | 11/05/2015 | 10/05/2016 | 05/05/2017 | 5797755.02 | 4876870.46 | 4528976.85
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Bloco D do CCSA | Trata-se de uma nova construção com 3.058,00 m2 de área construída, distribuídos em 04 pavimentos, conforme segue: Pav Térreo: 01 Biblioteca Setorial de 147,68 m2, 02 salas de multimídia de 70 m2 cada, 01 auditório de 110 m2, 01 Laboratório de Informática de 70 m2, sala de equipamentos (12,60 m2), Secretaria Administrativa (24,50 m2), copa(7,56 m2), bateria de Wc e escada com plataforma de elevador para portador de necessidades especiais. Primeiro Pavimento: 10 salas de aula (área total de 439,5 m2), 04 arquivos com 17,60 m2 cada, 01 terraço, bateria de Wc e escada com plataforma de elevador para portador de necessidade especial; Segundo Pavimento: 01 sala de aula com 36 m2, 03 salas de reunião com 36 m2 cada, 04 Coordenações e Secretarias de Curso, com 36 m2 cada, 01 Sala de Estudos com 36 m2, 01 copa e 01 reprografia, bateria de Wc e escada com plataforma de elevador para portador de necessidade especial; Terceiro Pavimento: 04 laboratórios com 34,08 m2 cada (área total de 439,5 m2), 04 salas de estudo com 36 m2 cada, bateria de Wc e escada com plataforma de elevador para portador de necessidade especial. | Paralisada | 71.64 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 2383714.87 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA. | 03395789000115 | 19/03/2014 | 15/09/2014 |  | 1767351.06 | 0 | 0
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Bloco da Pós-Graduação do CCHLA | Obra de construção do bloco de pós-graduação do CCHLA com área total construída de 1.961,90m², composta de salas de aulas e laboratórios. | Paralisada | 55.01 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 1820546.38 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | 41203514000121 | 25/11/2011 | 22/07/2012 | 19/03/2013 | 1811494.68 | 0 | 0
AC | Rio Branco | Fundação Universidade Federal do Acre | UFAC | Construção do bloco de Medicina | Bloco de 4 Pavimentos Área Construída: 4.500 m² 01 auditório 240 lugares 72 gabinetes individuais para professores 11 salas de aula 13 laboratórios | Paralisada | 11.05 | Construção | Sala de Aula | Campus Áulio Gélio Alves de Souza | 5600000 | E. CASTRO OLIVEIRA - ME | 09410701000173 | 04/08/2014 | 03/10/2015 |  | 5506544.65 | 1753688 | 966619.45
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE PÓS GRADUAÇÃO DE QUÍMICA  CCEN  CAM | Construção do bloco de pós-graduação de química dotados dos seguintes ambientes: Pav. Térreo: Laboratório 01 107,36m² / Laboratório 02 102,56m² / Sala de equipamentos 11,06m² / Sala absorção atômica 7,11m² / Sala do infravermelho 8,98m² / Sala de quipamentos 2 13,97m² / Comunicação laboratórios 8,66m² / 02 WCs Prof. com 2,22m² cada / Casa Compressor 5,39m² / Almoxarifado 14,82m² / WCs Fem. e Masc. 15,40m² / Áreas de circulação e Escada 78,68m² Pav. Superior: Auditório 64,57m² / Sala de equipamentos 44,44m² / Copa 10,05m² / WCs Masc., Fem. e Prof. 9,82m² / Sala de balança 8,22m² / Sala limpa 7,63m² / Sala do cromatógrafo 7,60m² / Laboratório 03 138,13m² / Área de circulação 75,77m² | Paralisada | 14.22 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 253625.05 | IMA CONSTRUCOES LTDA | 09009815000106 | 13/10/2014 | 11/01/2015 |  | 224900.37 | 0 | 0
PB | Areia | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Bloco de Pós-Graduação de Veterinária - SEMA | Multifuncional | Paralisada | 27.94 | Construção | Multifuncional | Campus de Areia | 1043248.97 | ODARGAS ENGENHARIA, CONSULTORIA E OBRAS LTDA | 10587732000183 | 25/03/2014 | 21/09/2014 |  | 614394.39 | 0 | 0
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Bloco de Pós-Graduação do Centro de Tecnologia | Multifuncional | Paralisada | 10.98 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 699980.08 | LCA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA - EPP | 13347576000171 | 06/12/2012 | 02/10/2013 | 30/04/2014 | 689703.78 | 0 | 0
RR | Boa Vista | Fundação Universidade Federal de Roraima | UFRR | Construção do Bloco de Salas de Professores ETAPA II | Etapa II da obra de edificação da sala de professores que contempla 66 gabinetes distribuídos em dois pisos, com área de 1062,12 m2. A obra contempla também bateria de banheiros masculino e feminino nos dois pisos e elevador tipo plataforma de acesso. | Paralisada | 24.5 | Construção | Administração | Campus do Paricarana | 900000 | CONSTRUTORA MIZULA LTDA - EPP | 13589595000104 | 04/01/2016 | 31/08/2016 |  | 900000 | 900000 | 183193.24
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DIDÁTICO DO CURSO DE LIBRAS - C.H. | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DIDÁTICO DO CURSO DE LETRAS LIBRAS - CENTRO DE HUMANIDADES - ÁREA 1/ CAMPUS DO BENFICA/ UFC ÁREA CONSTRUÍDA APROXIMADA: 1.900,00m² Nº DE PAVIMENTOS: 05 | Paralisada | 91.87 | Construção | Administração | Campus do Benfica | 3036747.36 | CONSTRUTORA BELA VISTA LTDA | 01013113000194 | 01/10/2014 | 26/09/2015 |  | 3125214.53 | 3125214.53 | 2871272.19
PE | Recife | Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | Construção do Campus Avançado do CETEM - CTG | Ampliação composta de 02 pavimentos com laboratórios, sala úmida, sala do pesquisador, sala para preparo de amostras, copa e depósito | Paralisada | 0 | Ampliação/Reforma | Laboratório | Campus Joaquim Amazonas | 1172000 | DHF ENGENHARIA LTDA | 01663476000175 | 06/01/2017 | 01/01/2018 |  | 1157518.31 | 1157518.31 | 0
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Centro de Arte e Cultura - Campus I | Construção do centro de arte e cultura com 11.820m² de área de construção | Paralisada | 52.1 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 11820 | SG Incorporação Construção e Planejamento Ltda | 01732658000150 | 17/11/2010 | 10/02/2012 | 29/07/2014 | 10745809.33 | 0 | 0
PB | Bananeiras | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Centro de Extensão do Campus III - CCHSA | Construção do centro de extensão do campus III da UFPB - CCHSA - constando dos seguintes ambientes: Área de apresentações com 166,20m², Almoxarifado com 25,80m², Sala de equipamentos com 25,80m², WCM com 14,00m², WCF com 14,00m², Hall com 35,76m², Mini-Auditório com 68,31m², Laboratório de Extensão com 110,40m², Sala de Estudos e Impressões com 17,30m², Copa com 17,30m², Sala de Espera com 14,40m², Secretaria com 14,62m² e Assessoria da extensão com 10,85m², totalizando uma área de 534,78m². | Paralisada | 15.12 | Construção | Multifuncional | Campus de Bananeiras | 577324.16 | ODARGAS ENGENHARIA, CONSULTORIA E OBRAS LTDA | 10587732000183 | 05/12/2013 | 04/05/2014 |  | 337428.72 | 0 | 0
RS | Pelotas | Fundação Universidade Federal de Pelotas | UFPel | CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS HOSPICE | A Obra de Construção do Centro Regional de Cuidados Paliativos caracteriza-se numa reforma, cuja área total de intervenção é de 1.544,43m², sendo distribuída em 562,08m² no subsolo, 577,60m² no primeiro pavimento, e 404,75m² no segundo pavimento. | Paralisada | 77.09 | Reforma | Apoio à Comunidade e Serviços | Unidade da Saúde | 2258143.25 | LOKI ENGENHARIA LTDA | 08760781000124 | 26/02/2014 | 18/09/2017 | 18/09/2017 | 3174404.91 | 3119392.81 | 2432748.79
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Construção do Complexo do IHAC - BLOCO B | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA EDIFICAÇÃO O projeto de construção do Complexo IHAC  Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia, constando de: Prédio Administrativo; Prédio de Laboratórios e Subestação, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos. O Instituto de Humanidades, Artes e Ciências  IHAC esta situado à Rua Barão de Jeremoabo, s/n, no Campus Universitário da Ondina/Federação e consta de dois blocos, sendo um bloco administrativo (Bloco B), outro bloco de laboratórios (atividades docentes) e uma subestação. O nível térreo do IHAC foi concebido para o uso do campus em geral (Arena, Sala de Exposições, Serviços de Gráfica, etc.) de forma integrada com os usos previstos nas edificações do entorno imediato. Nos outros pavimentos, se dispõem as atividades específicas do IHAC (Secretaria Conjunta, Laboratórios de Informática, Salas Multiuso, Gabinetes, Laboratórios em geral, etc.). A construção do IHAC engloba uma área construída de 9.418,04 m². | Paralisada | 79.4 | Construção | Multifuncional | Campus Salvador | 13499890.8 | LEC-LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 73539678000110 | 22/03/2011 | 02/09/2012 | 10/01/2013 | 12735816.02 | 12411394.58 | 10072549.87
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | CONSTRUÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO C. PICI | CONSTRUÇÃO BLOCO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NO CAMPUS DO PICI/ UFC. ÁREA CONSTRUÍDA: 742,50m² Distribuído em 02 pavimentos, o bloco possui a seguinte configuração: 1) Térreo: - Hall; - Banheiros; - Sala de seminários - 35 lugares; - 06 laboratórios para 06 alunos; - 02 laboratórios para 07 alunos; - Secretaria; - Sala do coordenador. 2) Pavimento Superior: - Hall; - Banheiros; - 19 gabinetes de professores; - Copa; - Sala de reuniões. | Paralisada | 73.65 | Construção | Multifuncional | Unidade do Pici | 1940431.01 | CONSTRUTORA CAMPOS OLIVEIRA LTDA |  | 26/05/2014 | 22/12/2014 |  | 1678103.85 | 1678103.85 | 1235851.35
MA | São Luís | Fundação Universidade Federal do Maranhão | UFMA | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO NÚCLEO DE ARTES | Construção do edifício do núcleo de artes desta universidade para compor ambientes laborais para atendimento do curso. A obra é composta de salas de aula, auditórios, laboratórios de ensino, sala para atendimento administrativos, ambientes de convivência, banheiros e estacionamento. | Paralisada | 30.86 | Construção | Sala de Aula | Campus de São Luis | 12949885.19 | ENGEPEC ENGENHARIA GEREN PLANEJ DE CONSTRUCOES LTDA | 69414167000103 | 24/11/2014 | 22/05/2016 |  | 12757088.26 | 3546565.26 | 3228405.57
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Construção do Edifício Sede da Escola de Música | Composto por 03 (três) blocos, interligados por um pátio central com os seguintes ambientes: Bloco 01: Hall de chegada com dimensões de 116,65m², em paredes circulares, dando acesso a portão em aço decorado conforme desenhos apresentados. Sala de ensaio da orquestra com tratamento acústico, com 98,17m², tendo em seu interior uma sala para acervo (22,04m²). Sala de guarda instrumentos, contígua a sala de orquestra. Sala de ensaio do côro, com 89,62m². Sala de acervo didático, com 49,43 | Paralisada | 53.39 | Construção | Sala de Aula | Campus Salvador | 4302670.93 | MMA ENGENHARIA LTDA - EPP | 10258963000143 | 20/01/2011 | 19/07/2011 | 06/09/2013 | 4005452.86 | 3080000 | 2118393.57
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO LAB. DE SIST. DE REFRIGERAÇÃO ADSORÇÃO - CEAR | Construção do Laboratório de Sistemas de Refrigeração por Adsorção - LABRADS - LES - CEAR - Campus I com a construção dos seguintes ambientes: 04 Salas com 15,53m² cada; 04 Salas com 16,90m² cada; 01 Laboratório com 76,50m²; 01 Corredor com 22,00m² | Paralisada | 22.91 | Construção | Laboratório | Campus de João Pessoa | 58000 | TM CONSTRUCOES LTDA | 03378633000126 | 30/10/2014 | 28/01/2015 |  | 58000 | 58000 | 0
PB | Areia | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | Construção do Laboratório de Bioclimatologia Animal - Campus II - consistindo na construção dos seguintes ambientes 01 Laboratório para Manipulação, Avaliação e Armazenamento de Carcaça com 32,25m²; 01 sala de professores com 8,36m²; 02 WCs (Masculino e Feminino) com 2,55m² cada; 01 Sala de estudo com 7,46m²; 01 área de circulação com 9,45m²; 01 Área de convívio com 15,60m² | Paralisada | 5.93 | Construção | Laboratório | Campus de Areia | 283726.07 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 03/02/2014 | 02/08/2014 |  | 277822.64 | 277822.64 | 79220.86
PB | Bananeiras | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Laboratório de Pesquisas Avançadas | Laboratório de pesquisas avançadas do campus III com área total construída de 329,18m² | Paralisada | 21.29 | Construção | Laboratório | Campus de Bananeiras | 394581.87 | CONSTRUNOR CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA | 09292012000101 | 18/11/2013 | 16/07/2014 |  | 418876.15 | 0 | 0
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTOTIPAGEM - CEAR - CAMPUS I | Construção do Laboratório de Prototipagem - CEAR - Campus I com a construção dos seguintes ambientes: 01 Sala de prototipagem com 20,25m²; 01 WC com 3,96m²; 01 Sala de Prototipagem Mecânica com 50,25m²; 01 Sala de Prototipagem de PCI com 20,25m². | Paralisada | 44.97 | Construção | Laboratório | Campus de João Pessoa | 166073.82 | TM CONSTRUCOES LTDA | 03378633000126 | 30/10/2014 | 28/04/2015 | 27/06/2015 | 166073.82 | 166073.82 | 40818.73
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO DE MORFOLOGIA  CCS | Construção do novo bloco de morfologia - CCS - Campus I com área total de construção de 1.390,00m² | Paralisada | 2.1 | Construção | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 1551767.72 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 04/09/2014 | 30/08/2015 |  | 1524465.77 | 1524465.77 | 43097.24
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Portal de Entrada do CTDR | construção do portal de acesso do CTDR com 155,70m² de área construída | Paralisada | 0 | Construção | Infraestrutura | Campus de João Pessoa | 200341.81 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA | 70093687000132 | 25/11/2011 | 24/03/2012 |  | 184367.92 | 0 | 0
PB | Bananeiras | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Posto de Vendas e Urbanização - Campus III | Construção do posto de vendas do campus III - CCHSA - composto pelos seguintes ambientes: setor plantas com 18,22m², WC Adaptado com 4,05m², Setor alimentício com 53,41m², Setor artesanato com 10,80m², Acesso principal com 17,50m², totalizando uma área total a ser construída de 113,10m². Pavimentação e urbanização de estacionamento com 200m² | Paralisada | 27.79 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus de Bananeiras | 164102.92 | STC - CONSTRUCOES, SERVICOS E ADMINISTRADORA LTDA | 05455228000190 | 25/02/2013 | 25/06/2013 | 23/10/2013 | 147828.83 | 0 | 0
PA | Belém | Universidade Federal do Pará | UFPA | Construção do Predio da Lavanderia do HUJBB - UFPA | Área construída: 649,50 m² Dois pavimentos 1° Pavimento: Rouparia e armazenagem, Processamento/Área de Limpeza, área de costura, Lav. de carros, Banheiros, hall, copa, área de separação/lavagem, Vestiários (Masc. e Fem.) 2º Pavimento (mezanino): Hall, chefia, secretaria, WC e depósito. | Paralisada | 96.55 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus de Belém | 1431499.29 | CONSTRUTORA MAKRONORTE LTDA | 83276444000181 | 01/06/2013 | 30/01/2014 |  | 1216097.82 | 1216097.82 | 1138689.05
RS |  | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Construção do Prédio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura | Prédio destinado a abrigar a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, compreendendo uma área total de 1980 m². O Prédio será composto por salas de atendimento, salas de aula, auditório, salas de trabalho, arquivo e salas de coordenadores. | Paralisada | 33.04 | Construção | Administração | Campus Carreiros | 2056376.02 | RVT CONSTRUTORA LTDA - ME | 08996551000320 | 07/03/2016 | 27/07/2016 |  | 2356126.19 | 1342383.01 | 865664.24
RS | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Construção do Prédio do Almoxarifado dos RUs | Área da cobertura maior - 639,84 m² Área da cobertura menor - 56,16 m² Área total de construção - 696,00 m² 1- Relação da área externa que compõe o prédio: (cobertura menor) - Plataforma de embarque/desembarque 2 - Relação das salas internas que compõem o prédio: (cobertura maior) - Sala de conferência de entrada de materiais - Sala de conferência de saída de materiais - Depósito de genéricos estocáveis - Sala da administração - Circulação para sanitários - Sanitário/Vestiário masculino - Sanitário/Vestiário feminino - Cozinha - Manutenção - Depósito da manutenção - Garagem - Depósito de camas e colchões - Depósito de material de limpeza | Paralisada | 73.02 | Construção | Restaurante Universitário | Unidade do Vale | 997791.84 | ASIL ENGENHARIA LTDA | 93580249000102 | 26/11/2012 | 26/03/2013 | 22/05/2015 | 1052116.61 | 789583.29 | 789583.29
RS | Rio Grande | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Construção do Prédio do Laboratório de Topografia | prédio de dois pavimentos com área total construída de 597,52m², galpão coberto de 375,99m² e área de pavimentação externa de 298,94m². O programa do prédio contempla os seguintes setores: galpão coberto para aulas práticas de topografia, depósito de materiais, salas de permanência, sala de reuniões, copa e demais dependências de apoio. | Paralisada | 1.48 | Construção | Laboratório | Campus Carreiros | 880665.19 | CONSTRUTORA ROSA BERNARDO LTDA | 07988914000151 | 18/01/2016 | 13/12/2016 |  | 880665.19 | 500000 | 0
RS | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Construção do Prédio PPGS Multidisciplinares | O prédio Multidisciplinar é uma demanda da Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFRGS e visa atender os diferentes programas de Pós-graduação da Universidade que atuam de modo integrado. Pavimento 01 - Salas/Circulação/Sanitários 634,97 m² Pavimento 02 - Salas/Circulação/Sanitários 554,84 m² Auditório - 77,04 m² Cobertura - Reservatório - 38,08 Total 1.304,93 m² | Paralisada | 2.25 | Construção | Sala de Aula | Unidade do Vale | 2502172.34 | A & L SERVICE LTDA - ME | 14752105000101 | 28/04/2014 | 23/04/2015 |  | 2257782.73 | 113244.09 | 113234.09
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Construção do Restaurante Universitário do Campus I | Construção do Restaurante Universitário do Campus I da UFPB composto dos seguintes ambientes: Pavimento Térreo: Circulação com 6,46m², Cozinha com 244,87m², Escada 8,92m², Hall com 3,50m², Plataforma com 2,32m², Recepção com 26,00m², Repouso com 11,21m², Salão Térreo com 198,72m², WC Fem. com 18,34m² e WC Masc. com 18,34m². Pavimento Superior: Circulação com 6,39m², Salão 1º Pav. 494,92m², WC Fem. com 12,86m², WC Masc. com 12,86m², Patamar com 6,43m², Patamar com 2,78m² e Terraço descoberto com 174,45m². Totalizando uma área total construída de 1.445,23m². | Paralisada | 28.37 | Construção | Restaurante Universitário | Campus de João Pessoa | 1223426.38 | BR PROTENSAO LTDA - EPP | 12375411000140 | 08/02/2012 | 06/08/2012 |  | 1105167.9 | 0 | 0
PB | Areia | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA | Construção laboratório de biotecnologia: 01 Ambiente 01 8,50m² 01 Ambiente 02 8,50m² 01 Ambiente 03 8,50m² 01 WC Feminino 8,40m² 01 WC PNE 3,40m² 01 WC Masculino 7,00m² 01 Circulação 46,60m² 01 Ambiente 04 17,15m² 01 Lab. Genética I 31,10m² 01 Lab. Genética II 18,60m³ 01 Lab. Genética III 21,30m² 01 Laboratório 22,30m² 01 Laboratório Microbiologia 25,50m² 01 Sala de Aula 59,50m² | Paralisada | 17.12 | Construção | Laboratório | Campus de Areia | 486577.02 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 03/02/2014 | 02/08/2014 |  | 413246.26 | 413246.26 | 95424.19
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | CONSTRUCAO NOVO PREDIO ANEXO COLEGIO JOAO XXIII DA UFJF | Infraestrutura | Paralisada | 0 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 14026500.15 | CONSTRUTORA GUIA LTDA | 05504833000103 | 04/07/2014 | 29/06/2015 |  | 14026500.15 | 10798416.35 | 0
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | ESCOLA DE MÚSICA - CONSTRUÇÃO DO ANEXO | Esta obra consiste em construir o Anexo da Escola de Música, com aproximadamente 1.500,00 m2, para abrigar os novos cursos, gerados pelo programa do Reuni. Os espaços do Anexo se resumem em diversos módulos funcionais de laboratórios e espaços de apoio, que são: 1º Pavimento: - 2 Antecâmaras; - 1 Laboratório de Percussão; - 4 Laboratórios de Prática Individual de Percussão; - 1 Laboratório de Música Popular; - 2 Laboratórios de Educação Musical; - 2 Laboratórios de Treinamento Auditivo; - 2 Instalações Sanitárias Acessíveis; - 1 Depósito de Material Limpeza; - Circulação Horizontal; - Escada e Elevador. 2º Pavimento: - 9 Laboratórios com Antecâmaras (Lab. de Baixo Elétrico, Lab. de Guitarra, Lab. de Prática Metais; - 2 Instalações Sanitárias Acessíveis; - 1 Depósito de Material de Limpeza; - Circulação Horizontal; - Escada e Elevador. 3º Pavimento: - 1 Laboratório de Ensaio de Orquestra; - 1 Laboratório de Música de Câmara; - 1 Laboratório de Coro; - 2 Instalações Sanitárias Acessíveis; - 1 Depósito de Material Limpeza; - Circulação Horizontal; - Escada e Elevador. - 1 Passarela de Ligação Coberta entre a Escola Existente e o Anexo no 1º e no 2º Pavimentos. | Paralisada | 30.28 | Construção | Laboratório | Campus Pampulha | 9080815.09 | SENGEL CONSTRUCOES LIMITADA | 17723933000100 | 06/05/2013 | 01/05/2014 | 13/06/2017 | 10648642.98 | 5500161.09 | 2996037.22
MG | Ituiutaba | Universidade Federal de Uberlândia | UFU | Execução completa da construção do bloco 1JCP | EXECUÇÃO COMPLETA DA CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO DENOMINADO 1JCP, BLOCO DE LABORATÓRIOS, SALA DE DOCENTES E AUDITÓRIO, LOCALIZADO NO CAMPUS PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, NA CIDADE DE ITUIUTABA - MG. INCLUINDO A EXECUÇÃO DO BLOCO COMPLETO, ALÉM DE ACESSOS, ENTORNOS, RAMPAS, ESCADAS, PRAÇA EXTERNA , ESTACIONAMENTO E DEMAIS ITENS CONSTANTES DO PROJETO. ÁREA TOTAL APROXIMADA 7.755,25 M² divididos em: Pavimento térreo: 3.338,50 m² 1º pavimento: 2.575,90 m² 2º pavimento: 1.840,84 m² Praça externa: 1.700,00 m² | Paralisada | 45.07 | Construção | Multifuncional | Campus do Pontal | 19714777.5 | FRANCO RIBEIRO CONSTRUCOES LTDA | 36874048000257 | 19/01/2015 | 19/07/2016 | 19/07/2017 | 21348462.18 | 9553798.37 | 9553798.37
RS | Itaqui | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | Execução de Urbanização do Campus Itaqui - Fase 1 | Infraestrutura Área pavimentada: 5001,90m² Drenagem Superficial: 126,00m Pavimentação com blocos de concreto Drenagem pluvial | Paralisada | 82.61 | Construção | Infraestrutura | Campus Itaqui | 775125.3 | J S LOTEADORA E URBANIZADORA LTDA | 00526578000186 | 08/01/2013 | 05/09/2013 | 04/11/2013 | 875220.35 | 875220.35 | 723031.27
RJ | Duque de Caxias | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | EXPANSÃO ACADÊMICA CAMPUS XERÉM - AULÁRIO 1 - ETAPA 2 | EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ACADÊMICO DO POLO DE XERÉM  UFRJ. Referências: Contrato 33/2012; processo 23079.004079/2011-39. A 2ª etapa consiste na elaboração, coordenação e compatibilização de projetos executivos, incluindo plataforma para PNE, guarita, subestação, seccionadora, cisternas dentre outras. Compatibilização dos projetos com o projeto executivo de climatização fornecido pela UFRJ. Execução de terraplenagem, fundações, estrutura e cobertura metálica. O prédio contemplará, conforme descrito em seu projeto básico, térreo e 2 pavimentos, sendo 1 pavimento técnico. Sito a Rua Nossa Senhora das Graças, município Duque de Caxias. Contempla 8 salas de aula (60 lugares cada), 4 laboratórios (práticos e de computação), 1 auditório (206 lugares), 1 biblioteca, áreas de administração, direção e cantina, escadas, plataforma elevatória de PNE e banheiros. Projeto prevê expansão futura. | Paralisada | 7.01 | Construção | Multifuncional | Campus Xerém | 5527949.69 | CONSTRUTORA FADO LOPES LTDA | 03587294000198 | 26/09/2012 | 22/08/2013 |  | 5218925.89 | 393155.01 | 393155.01
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | EXPANSÃO ACADÊMICA-CCMN-INSTITUTO DE MATEMÁTICA | EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA. Referência: Contrato 03/2010; processo: 23079.047202/2009-09. Prédio com térreo e quatro pavimentos, sendo o quarto um terraço. Sito a rua Av Athos da Silveira Ramos (entre o prédio do CCMN e o Instituto de Física). O prédio abriga 121 gabinetes de professores, 1 sala de aula, 1 auditório, 1 laboratório de informática com área de manutenção, áreas para administração, secretaria e banheiros. Previsão de atendimento a 196 professores, 201 alunos e 33 funcionários (considerando assentos disponíveis no layout). Instalação de ar condicionado com fan coil, reuso de água. | Paralisada | 88.83 | Construção | Multifuncional | Campus Universitário Ilha do Fundão | 9282803.3 | ENGENEW ENGENHARIA LTDA. | 01001193000168 | 22/02/2010 | 26/12/2011 | 28/03/2013 | 9801478.75 | 8841451.01 | 8841451.01
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | EXPANSÃO ACADÊMICA-CLA-ESCOLA DE BELAS ARTES | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE BELAS ARTES DA UFRJ. Referência: contrato 07/2010; processo: 23079.051044/2009-65. O prédio possui térreo com mezanino e um pavimento. Sito a Av Horácio Macedo (voltado para os fundos da Reitoria). A edificação será composta por 05 ateliers com pé-direito duplo de aproximadamente 200m² cada, que funcionam no térreo como oficinas para aulas de pintura, escultura em madeira, pedra e metais; cada uma com sua própria sala de apoio aos atelieres (aprox.100m² cada) no nível do mezanino. Os ateliers no total possuirão 125 lugares de bancada com computadores para apoio. Possuirá também átrio de aprox.800m² e pé direito duplo com possibilidade de exposições. No pavimento superior existirão 8 salas de aula com aproximadamente 50m² cada e 2 salas de aula com aproximadamente 80m², gabinete de professor, áreas administrativas. Ainda prevê escadas, rampas, copa-cantina e banheiros. Pavimento técnico com área para ar condicionado central. | Paralisada | 8.52 | Construção | Multifuncional | Campus Universitário Ilha do Fundão | 11509681.96 | Construtora Lytorânea Ltda. | 07792269000105 | 26/03/2010 | 25/12/2011 |  | 9768984.16 | 832128.54 | 832128.54
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | FACULDADE DE DIREITO, ALMOXARIFADO e OUTROS | Infraestrutura | Paralisada | 12.38 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 42780629.52 | CONSTRUTORA RV LTDA | 36768943000106 | 19/05/2014 | 12/08/2015 |  | 37212012.39 | 24947339.46 | 4605113.33
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | FACULDADE DE EDUCAÇÃO - EXPANSÃO DO BLOCO B | No Anexo da FAE - Faculdade de Educação, será construída a expansão do atual Bloco B, e visa atender aos novos cursos a serem implantados pelo Programa REUNI. Esse anexo será construído contínuo ao atual Bloco B, com previsão de área de 2.367,27 m² distribuídas em 6 pavimentos. Conta com um programa que abrangem salas de aulas, gabinetes para professores e espaços administrativos. As reformas dos sanitários do 1º ao 4º pavimentos do edifício existente contabilizam 139,92 m². | Paralisada | 48.56 | Construção | Multifuncional | Campus Pampulha | 7603179.43 | TECAENGE ENGENHARIA LTDA | 65177537000177 | 25/11/2013 | 19/01/2015 | 17/08/2016 | 7518180.27 | 3629401.85 | 3629401.85
AP | Macapá | Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | Farmácia Escola | Prédio de 1387,88m²; possui: atendimento, conjunto de sanitários públicos, atend. farmacêutico, conf., copa/DML, Labs. de sólido químico cápsula, plantas fitoterápicas, semi-sólidos e cremes, líquidos, 03 salas de lavagem, Quar., 03 almoxarifados, gerência, carga/descarga, conjunto de sanitários com paramentação, Lab. de antibióticos, segregação, 02 salas de orientação, 02 salas de aula, Lab. de homeopatia, complexo de tecnologia farmacêutica, auditório. | Paralisada | 92 | Construção | Multifuncional | Campus Marco Zero do Equador | 3200000 | GLOBAL SERVICOS LTDA -EPP | 06900721000134 | 23/04/2013 | 16/01/2014 |  | 3450517.74 | 3450517.74 | 3174474.03
PR | Foz do Iguaçu | Universidade Federal da Integração Latino Americana | UNILA | GALERIA TÉCNICA | O Prédio da Galeria Técnica consiste em uma edificação enterrada no formato quadrado de dimensões internas de 4,0 X 4,05 metros e 3,0 X 3,05 metros que interliga os prédios. ÁREA CONTRUIDA: 4267,63M2 Galeria subterrânea que liga todas edificações do complexo. Por ela passaram todos as ligações dos sistemas elétricos, hidráulicos e telecomunicações. | Paralisada | 75.55 | Construção | Infraestrutura | Campus de Foz do Iguaçu | 21685655.53 | CONSORCIO MENDES JUNIOR SCHAHIN | 13809986000197 | 16/07/2011 | 05/06/2013 |  | 18255264.98 | 18255264.98 | 9410520.6
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | HESFA - Restauração completa dos prédios 7 e 7A | Restauração Completa dos prédios 7 e 7A do Hospital Escola São Francisco de Assis - HESFA. | Paralisada | 46.32 | Reforma | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus Universitário Ilha do Fundão | 5962671.41 | STUDIO G CONSTRUTORA LTDA | 30149702000100 | 31/12/2014 | 22/08/2016 | 18/02/2017 | 6056162.67 | 2804574.17 | 2804574.17
PB | Mamanguape | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | HOTEL ESCOLA DE MAMANGUAPE | Hotel Escola com área construída de 2255 m² Dispõe de toda a infraestrutura de Hotel para treinamento de alunos do Curso de Hotelaria: recpção, gerência, quartos, salas de espera, cozinha, copa, Restaurante. | Paralisada | 55.12 | Construção | Laboratório | Campus Litoral Norte | 1470955.64 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 22/10/2012 | 19/02/2013 | 19/06/2013 | 1449508.53 | 1449508.53 | 798821.77
PB | Areia | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DE CARCAÇAS | Construção laboratório de tipificação de carcaças: 01 Câmara (0ºC) 7,13m² 01 Câmara (-20ºC) 7,12m² 01 Lab. de Avaliação Carcaças 14,25m² 01 Lab. Vísceras 8,50m² 01 Ambiente de abate 23,30m² | Paralisada | 8.21 | Construção | Laboratório | Campus de Areia | 185629.13 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 03/02/2014 | 03/07/2014 |  | 157212.81 | 157212.81 | 73611.1
MS | Dourados | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | LABORATORIO DE PSICULTURA FAECA/UFGD | Laboratório de Piscicultura da FAECA na Unidade III, em Dourados/MS Área construída: 788,20m² Edificação térrea contendo: a) Laboratórios de área molhada Laboratório de produção e recirculação; Laboratório de temperatura controlada; Laboratório de reprodução; Laboratório de larvicultura; b) Laboratórios de área seca Laboratório de Análises microbiológicas, físicas e químicas; Laboratório de diagnóstico e desafio; Laboratório de Limnologia; Laboratório de Patologia; Laboratório de Processamento e Análise sensorial; c) Demais salas: Sala de microscopia; Sala de genética; Sala de coordenação; Copa; Banheiros; | Paralisada | 45.55 | Construção | Laboratório | Campus de Dourados | 1226194.4 | LETY OBRAS LTDA | 11001307000123 | 18/03/2013 | 13/01/2014 | 02/05/2016 | 1206699.91 | 1206699.91 | 549712.93
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | LAM-LADIR | Expansão da Estrutura Laboratorial da escola de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional da da UFMG Área Construída: 300,15 m² Construção de prédio de um pavimento para abrigar os Laboratórios de Análise de Movimento e de Dores e Inflamações em Reabilitação (LAM-LADIR). | Paralisada | 74.36 | Construção | Laboratório | Campus Pampulha | 2522050.25 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18720938000141 | 05/08/2014 | 19/07/2017 | 28/11/2019 | 2522050.25 | 1851079.18 | 1747507.97
RS | Dom Pedrito | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO E SUBESTAÇÃO | Instalações Prediais complementares | Paralisada | 32.14 | Construção | Instalações Prediais complementares | Campus Dom Pedrito | 376443.72 | ENIO ALBINO BIRKHAN & CIA LTDA | 08533925000100 | 25/11/2013 | 24/05/2014 |  | 325381.82 | 70817.98 | 70817.98
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Moradia Estudantil | Moradia Estudantil A Moradia foi projetada para atender 948 alunos e tem como objetivo possibilitar uma morada de qualidade aos estudantes menos favorecidos sócio-economicamente, proporcionando um espaço de: convivência, discussão e reflexão; produção e divulgação de saberes culturais e científicos; integração com a comunidade interna e externa. Área de 19.842,60 m2 O complexo tem capacidade para 918 alunos carentes. Está dividida em 5 blocos com duas tipologias, 4 blocos compreendem a tipologia 01 e 1 bloco a tipologia 02. Cada bloco contendo apartamentos individuais com uma instalação sanitária e vestiário para cada 3 dormitórios na tipologia 01 e uma instalação sanitária e vestiário para cada 4 dormitórios na tipologia 02 e os apartamentos para portadores de necessidades especiais serão suítes na tipologia 01. | Paralisada | 35.89 | Construção | Moradia Estudantil | Campus JK | 22355594.7 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 20501854000169 | 10/02/2015 | 01/11/2016 | 09/05/2017 | 20411716.43 | 7593653.21 | 7326923.7
MS |  | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | Multi projetos Finep: CINPROBIO, BIOPROSPEC, CP-BIAGRO | Laboratório FINEP CINPROBIO, BIOPROSPEC, CP-BIAGRO Área construída: 2.402,60m² 36 Laboratórios pesquisa 01 Laboratório de T.I com 6 lugares 01 Auditório para 58 pessoas Capacidade para atender cerca de 36 pesquisas simultaneamente em diferentes áreas Ar condicionado central para todas as salas | Paralisada | 47.04 | Construção | Laboratório | Campus de Dourados | 2846756 | POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 03492162000182 | 01/02/2015 | 26/01/2016 |  | 4746039.29 | 2375786.08 | 2232357.53
RN | Mossoró | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | UFERSA | NOVA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA UFERSA - MOSSORÓ | Com a finalidade de atender a crescente demanda de abastecimento de água a nova rede de abastecimento de água no campus da UFERSA na cidade de Mossoró atenderá alunos de vários cursos garantindo o abastecimento das novas edificações. A metragem total dessa rede de abastecimento é de 66.562,64 metros. | Paralisada | 94.42 | Instalações | Infraestrutura | Campus de Mossoró | 1313211.52 | POLY CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 05806903000188 | 06/01/2014 | 05/07/2014 | 05/07/2014 | 1505156.46 | 1505066 | 1370768.17
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | NOVA REITORIA | Construção da Nova Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora. | Paralisada | 9.94 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 64227000 | CONSTRUTORA RV LTDA | 36768943000106 | 19/05/2014 | 08/05/2016 |  | 56431299.34 | 47520688.96 | 18606797.05
RS | Uruguaiana | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | NUPEVI 2ª FASE | Fase de conclusão da obra, sendo que na primeira fase da obra contemplando a estrutura, alvenarias, reboco e cobertura. | Paralisada | 7.08 | Construção | Laboratório | Campus Uruguaiana | 1822997.7 | HARTMANN ENGENHARIA LTDA | 87360806000179 | 03/02/2014 | 30/11/2014 |  | 1822997.7 | 140997.69 | 140997.69
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HU-UFJF | Administração | Paralisada | 39.15 | Ampliação | Administração | Campus de Juiz de Fora | 244301292.65 | TRATENGE ENGENHARIA LTDA | 06098460000180 | 27/08/2012 | 27/08/2014 |  | 244301292.65 | 120171663.3 | 95288600.97
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Obra de Constr. da Ampl. e Ref. - 1ª Etp. da Escola de Dança | Tem partido arquitetônico em forma de pavilhão com 3 pavimentos (térreo + 2 pavimentos). No Térreo será constituída por um conjunto salas administrativa, lanchonete, área de convivência, conjunto de sanitários para publico e PNE e novo acesso alem da reforma da ala existente com criação de copa apoio de camarim e estúdio de condicionamento físico e escada de emergência e escada aberta de público. Na área externa uma pequena arena de espetáculo. No 1º pavimento construção de conjunto de 05 salas. | Paralisada | 74.57 | Ampliação/Reforma | Instalações Prediais complementares | Campus Salvador | 5003938.46 | CONSTRUTORA LINK LTDA | 96803747000157 | 27/01/2010 | 23/12/2010 | 17/01/2012 | 4394296.35 | 4394296.35 | 3249514.37
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Obra de Constr. da Sede do Inst. de Ciências da Informação | Edificação composta de 04 pavimentos (térreo, 1º, 2º e 3º pavimentos) dotada de auditório com 107 lugares, 03 salas de aulas com capacidade para 20 alunos, cada e 03 salas para grupo de pesquisa,, 10 laboratórios, sala do técnico, 04 salas de estudos, 40 gabinetes, reprografia e serviços, cantina, refeitórios, dispensa, 03 depósitos, sala de serviços, 02 diretórios acadêmicos, sala de suporte, sala dos TECLAB, sala técnica de TEL/REDE, 04 secretarias. * Ver campo de Observações sobre a Obra. | Paralisada | 0.09 | Construção | Instalações Prediais complementares | Campus Salvador | 4808873.4 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | 05867351000118 | 03/10/2012 | 31/05/2013 | 31/12/2014 | 4885524.84 | 1437527.76 | 964457.15
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO COPESE/TV | Prédio de 01 Pavimento com os seguintes espaços: COPESE: 01 Sala para Gráfico, 03 Gabinetes, 01 Sala para Apoio Pedagógico, 01 Sala de Coordenação, 01 Sala de Recepção, 01 Sala para Arquivo. TV: 01 Sala de Reunião, 01 Sala do Diretor, 01 Sala da Secretaria, 01 Sala Centro de Documentação, 01 Sala Produção e Redação, 01 Sala Ilha de Edição, 01 Garagem. | Paralisada | 9.78 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus JK | 938880.41 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 20501854000169 | 04/08/2015 | 31/01/2016 |  | 938880.41 | 93490.73 | 93490.73
PA | Belém | Universidade Federal do Pará | UFPA | Obra de Fornec.e Instalação de Estação Compacta deTratamen | A Estação Compacta de Tratamento de Efluentes(ECTE) utilizará um tratamento biológico contendo Reator Anaeróbico de Fluxo Ascendente(RAN), seguido de Filtro Submerso Aerado(FSA) e sistema de desinfecção química (TCD) do efluente final, utilizando solução química. | Paralisada | 96.38 | Construção | Infraestrutura | Campus de Belém | 1339000 | SENENGE ENGENHARIA LTDA | 00654914000176 | 02/07/2014 | 30/10/2014 |  | 1339000 | 1339000 | 1329000.01
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | OBRAS CIVIS NO ANEL VIARIO DA UFJF | Infraestrutura | Paralisada | 0 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 7967367.47 | CONSTRUTORA ENGETRAN LTDA | 00494516000130 | 02/01/2013 | 11/02/2014 |  | 7967367.47 | 7967367.47 | 0
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO E TRENÓ NO J. BOT. | Obras de Implantação de Teleférico/Trenó no Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora, situado na Mata do Krambeck. | Paralisada | 57.5 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 24589697.71 | TOPUS CONSTRUTORA S/A | 20491171000178 | 02/01/2013 | 01/03/2014 | 06/03/2017 | 29405544.61 | 23807793.09 | 19461889.95
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Odontologia | Projeto padrão de uma escola versátil para ser implantado tanto na Zona Urbana quanto na Rural, com com área construída de aproximadamente 9.071,01 m² contemplando os seguintes ambientes: Bloco Administrativo (Diretoria,Secretaria,Sala de Professores, Almoxarifado e Sanitários); Bloco de Serviços (Cozinha, Despensa, Área de Serviços e Vestiários e Sanitários para alunos); Bloco Pedagógico; Sala Pró Saúde (Micros); Área Científico Pedagógico; Escovódromo; Clínica Integrada de Imagenologia Com objetivo de atender : 1o. PAVIMENTO: Auditorio para 400 pessoas, Clinica 01, 02, 03, 04 para 160 pessoas no total, Sala de leitura para 50 pessoas, Sala PET para 16 pessoas Pró saude para 25 pessoas 2o, PAVIMENTO: 16 gabinetes que atenderá a 48 pessoas Sala de reunião para 30 pessoas | Paralisada | 19.4 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus JK | 15411032.9 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 20501854000169 | 24/02/2015 | 16/10/2016 | 02/05/2012 | 15221664.15 | 2959651.25 | 2959651.25
RS | Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | PARADA DE ÔNIBUS HUSM | Construção da parada de ônibus em frente ao Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). | Paralisada | 0 | Construção | Não informado | Campus de Santa Maria | 416128.4 | CONSTRUTORA MACAMBARA LTDA | 89248967000109 | 21/11/2016 | 16/05/2017 |  | 387434.15 | 100000 | 0
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | PARQUE TECNOLÓGICO | Infraestrutura | Paralisada | 0 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 72311802.88 | COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA | 21442256000129 | 10/12/2012 | 05/03/2014 |  | 72311970.53 | 40733333 | 0
RS | Uruguaiana | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | Pavilhão da Aquicultura | Execução da obra de Construção dos Pavilhões da Aquicultura no Campus Uruguaiana da Universidade Federal do Pampa, com área total a ser construída de 2.100 m , a ser realizado na BR 472, Km 592, na cidade de Uruguaiana/RS. Serviços a executar: serviços preliminares, movimento de terra, infraestrutura, supraestrutura, alvenarias e divisórias, esquadrias, cobertura, instalações elétricas e SPDA, instalações lógicas/telefônicas, instalações hidrossanitárias, impermeabilizações, instalações de combate a incêndio, revestimentos, pisos, vidros e espelhos, pintura, serviços complementares, paisagismo e urbanização. | Paralisada | 34.67 | Construção | Infraestrutura | Campus Uruguaiana | 3949670.07 | CONSTRUTORA SOTRIN LTDA | 89828487000109 | 01/04/2015 | 21/03/2017 |  | 3690664.96 | 1366399.31 | 1034116.83
BA |  | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | Pavilhão de Aulas 2, e Estacionamentos. | Contratação de empresa especializada em Engenharia para a construção do Pavilhão de Aulas 2, e seus respectivos bolsões de estacionamento, no campus da UFRB em Santo Antônio de Jesus - BA. A edificação terá dois pavimentos com os seguintes cômodos: - 24 salas de aula; - 4 banheiros coletivos com adaptção para deficientes físicos; - Capacidade para atendimento de cerca de 1200 alunos; - O estacionamento com vagas para 108 carros; O prédio terá uma área total de 3029,69 metros quadrados. | Paralisada | 35.37 | Construção | Sala de Aula | Campus de Santo Antônio de Jesus | 6814554.87 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | 05867351000118 | 20/03/2013 | 22/03/2013 | 17/11/2013 | 6685106.4 | 4988050.28 | 2356949.33
BA | Cruz das Almas | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | Pavilhão de Aulas III no Campus de Cruz das Almas | A Construção do Pavilhão de Aulas III para o campus de Cruz das Almas, será composto por 25 salas de aulas, 8 sanitários, 02 vestiários, Hall de acesso, depósitos, copas, áreas de convivência, cantina, sala para xerox, elevador para 8 pessoas, sala de estar para professores, 05 salas para administração, áreas de circulação e áreas externas pavimentadas. A área total a ser construída é de 4.228,80 m2 distribuídos em 2 pavimentos. | Paralisada | 73.93 | Construção | Sala de Aula | Campus de Cruz das Almas | 5495109.34 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | 05867351000118 | 24/01/2013 | 16/10/2013 | 06/10/2015 | 7555780.39 | 7253396.28 | 4952447.65
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Ponto de Distribuição de Refeiçoes do Canela | Restaurante Universitário Ponto de Distribuição de Refeições do Canela. Área construída: 550,00 m² Diariamente, serão servidas 600 refeições (300 almoços e 300 jantares), voltadas aos membros da comunidade universitária sob o valor de R$ 2,50 com custos adicionais subsidiados pela Universidade. Parte dos alunos bolsistas, em percentual a ser definido, poderá fazer as refeições sem qualquer custo. | Paralisada | 11.65 | Construção | Restaurante Universitário | Campus Salvador | 779397.54 | DMX CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - EPP | 17180889000139 | 31/03/2014 | 28/08/2014 |  | 670056.93 | 670056.83 | 77848.72
RS | Caçapava do Sul | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | PRÉDIO ACADÊMICO I | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ACADÊMICO I NO CAMPUS CAÇAPAVA ÁREA: 2.430,50 m² Com finalidade de abrigar salas de aula, laboratórios e auditório - Capacidade para atender cerca de 1220 alunos | Paralisada | 5.2 | Construção | Infraestrutura | Campus Caçapava do Sul | 4779651.25 | HARTMANN ENGENHARIA LTDA | 87360806000179 | 03/02/2014 | 28/07/2015 |  | 4769565.62 | 732047.47 | 248125.8
RS | São Gabriel | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | PRÉDIO ACADÊMICO III | OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS 000001520 Construção da estrutura em concreto pré-moldado do Prédio Acadêmico no Campus São Gabriel da Universidade Federal do Pampa. Área total de 2.430,50m². Serviços a executar: Serviços preliminares, Movimento de terra, Infraestrutura, Supraestrutura, Cobertura, Impermeabilizações, e Serviços complementares. DOCUMENTOS RELACIONADOS | Paralisada | 85.97 | Construção | Sala de Aula | Campus São Gabriel | 1534301.58 | AC CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA ME | 09075062000137 | 14/12/2011 | 12/05/2012 | 02/04/2014 | 1908498.56 | 1908498.56 | 1648239.92
RS | Itaqui | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | Prédio Acadêmico III- Fase 2 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ACADÊMICO III NO CAMPUS SÃO ITAQUI ÁREA: 2.430,50 m² Com finalidade de abrigar salas de aula, laboratórios e auditório - Capacidade para atender cerca de 1220 alunos | Paralisada | 12.35 | Construção | Sala de Aula | Campus Itaqui | 4098988.19 | CONSTRUTORA SOTRIN LTDA | 89828487000109 | 06/04/2015 | 26/03/2017 |  | 4121421.84 | 506051.03 | 506051.03
RS | São Borja | Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | PRÉDIO ACADÊMICO III- FASE 2 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ACADÊMICO III NO CAMPUS SÃO BORJA ÁREA: 2.430,50 m² Com finalidade de abrigar salas de aula, laboratórios e auditório - Capacidade para atender cerca de 1220 alunos | Paralisada | 11.62 | Construção | Sala de Aula | Campus São Borja | 2992532.99 | PROJECAO CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA | 82708967000197 | 20/04/2015 | 11/10/2016 |  | 3008147.94 | 311329.71 | 311329.71
MG | Unaí | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Prédio Administrativo Campus Unaí | Prédio Administrativo com 02 Pavimentos 1º Pavimento: 01 Sala DAA/DAP, 01 Sala DAA, 01 Sala DAP, 01 Sala de Recepção, 01 Banheiro Masculino Sala de Recepção, 01 Banheiro Feminino Sala de Recepção, 01 Sala Médico, 01 Sala Assistente Social, 01 Sala Pisicólogo, 01 Sala Odontologia, 01 Banheiro Masculino, 01 Banheiro Masculino PNE, 01 Escadaria, 01 Banheiro Feminino, 01 Banheiro Feminino PNE, 02 Salas PROACE, 01 Sala PROACE Diretor, 01 Sala de Reunião, 02 Salas PRPPG, 01 Sala Diretor PRPPG, 03 Salas PROEXC, 01 Sala DTI Arquivo, 03 Salas DTI, 01 Sala Protocolo, 01 Rack Telefônico, 01 Hall, 01 QGBT, 01 Sala de Recepção DRCA, 01 Sala Atendimento DRCA, 01 Sala DRCA, 01 Sala Depósito, 01 Sala Diretor. 04 Casa de Máquinas. 2º Pavimento: 01 Sala PROPLAN Diretor, 02 Salas PROPLAN, 01 Sala Financeiro, 03 Salas PROAD, 01 Banheiro Masculino, 01 Banheiro Masculino PNE, 01 Escadaria, 01 Banheiro Feminino, 01 Banheiro Feminino PNE, 03 Salas Comunicação, 01 Laboratório de Edição, 01 Ilha de Edição, 01 Estúdio Rádio TV, 04 Casa de Máquinas, 01 Sala de Informática, 01 Sala do Transporte, 01 Copa, 01 Superintendência, 01 Sala Protocolo, 01 Rack Telofônico, 01 QGBT, 01 Sala de Reunião, 01 Sala de Arquivo, 01 Sala do Diretor, 02 Salas DRH. | Paralisada | 44.14 | Construção | Administração | Câmpus Unaí | 6456148.19 | TOPO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 00484746000118 | 04/02/2014 | 04/02/2015 | 04/01/2018 | 6871980.06 | 6491338.7 | 3063321.08
MG | Unaí | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Prédio Biblioteca Campus Unaí | Prédio Biblioteca com 02 pavimentos. 1º Pavimento: 02 casas de máquinas, 03 sala de depósito, 01 sala de processamento técnico, 01 sala de chefia, 01 copa, 02 Sanitário Feminino, 02 Sanitário Feminino PNE, 02 Sanitário Masculino, 02 Sanitário Masculino PNE, 01 sala de escaninho, 01 sala de obras raras, 01 hall, 01 central de agua gelada, 02 escadaria, 01 salão de acervo, 01 sala de fotocópia, 01 sala de LPA, 01 sala de estudo individual, 01 sala de servidor, 01 sala de pesquisa online, 02 salas de videoteca. 2º Pavimento: 01 salão de estudo individual, 02 casas de máquinas, 02 salas de estudo em grupo, 02 salões de leitura, 02 Sanitário Feminino, 02 Sanitário Feminino PNE, 02 Sanitário Masculino, 02 Sanitário Masculino PNE, 02 escadarias. | Paralisada | 53.18 | Construção | Biblioteca | Câmpus Unaí | 8722596.14 | Padrão Empreendimentos e Construções Ltda | 25949009000174 | 06/03/2014 | 06/06/2015 | 07/04/2016 | 10411938.94 | 8716711.17 | 5540041.22
RJ | Niterói | Universidade Federal Fluminense | UFF | Prédio da faculdade de farmácia campus praia vermelha | Obra para construção do prédio da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense  UFF, a ser construída no Campus da Praia Vermelha. O conjunto possui área total de 9.329,78m2, distribuídos em uma edificação principal de 5 (cinco) pavimentos e duas edículas externas que abrigam elementos de infra-estrutura, como subestação, gerador, casa de gases e casa de máquinas de ar condicionado. Definição geral da ocupação: Térreo:Portaria/Recepção,Depósitos,Hall de acesso aos elevadores e às escadas;Casa de bombas de recalque;Ante-câmaras e escadas enclausuradas;Manutenção Área técnica; Sanitários/Copa Funcionários;Sanitários Coletivos (masculino e feminino) e sanitários acessíveis (masculino e feminino);Central de Purificação de Água;Central Analítica;Laboratório para Tratamento e Armazenamento de Resíduo; Laboratórios Aula;Laboratórios Pesquisa;Laboratórios Extensão e Biotério. - 2º Pavimento:Sanitários coletivos (masculino e feminino) e sanitários acessíveis (masculino e feminino);Hall de acesso aos elevadores e às escadas;Ante-câmaras e escadas enclausuradas;Depósitos; Copa; Área Técnica;Salas de Aula; Sala Multiuso; Reprografia;Secretarias e Diretoria 3º Pavimento:Sanitários coletivos (masculino e feminino) e sanitários acessíveis (masculino e feminino);Hall de acesso aos elevadores e às escadas;Ante-câmaras e escadas enclausuradas;Depósitos; Copa; Área Técnica; Salas de Estudos. maiores descrições ver na aba \"documentos\" o doc MEMORIAL DESCRITIVO E APRESENTAÇÃ | Paralisada | 24.77 | Construção | Sala de Aula | Campus de Niterói | 49092359.82 | TECSUL ENGENHARIA LTDA | 01509154000176 | 24/10/2013 | 21/06/2015 | 13/09/2017 | 48190577.02 | 12898080.52 | 12810451.37
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Prédio de Atendimento Comunitário Campus JK | Projeto padrão de uma escola versátil para ser implantado tanto na Zona Urbana quanto na Rural, com capacidade de atendimento para até 144 alunos por turno, desenvolvida num sistema construtivo convencional, com área construída de aproximadamente 734,00 m² contemplando os seguintes ambientes: Bloco Administrativo (Diretoria,Secretaria,Sala de Professores, Almoxarifado e Sanitários); Bloco de Serviços (Cozinha, Despensa, Área de Serviços e Vestiários e Sanitários para alunos); Bloco Pedagógico (04 salas de aula, Sala de Leitura e Sala de informática), Pátio Central (Recreio Coberto),Circulação e passarelas de ligação entre os blocos. | Paralisada | 3.39 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus JK | 284000000.31 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 20501854000169 | 21/08/2015 | 20/08/2016 | 20/08/2016 | 2839492.96 | 101000 | 98905.85
PR | Foz do Iguaçu | Universidade Federal da Integração Latino Americana | UNILA | PREDIO DE AULAS | Àrea construida: 33.558,26m2. Estrutura de três pavimentos mais cobertura, com dimensões, em planta, de 40m de largura x 300m de comprimento. Fachadas laterais em pele de vidro. Balanços de 7,5m na largura e vãos contínuos de 25m no comprimento. Nesta primeira etapa será dado acabamento interno a metade do predio. Espaço principal para salas de aula (Graduação, Pós-Graduação) e anfiteatros · Sala de convivência de professores · Coordenadorias de Graduação e Pós-Graduação · Espaço de professores tutores de Graduação e orientadores de Pós-Graduação · Laboratórios de apoio ao ensino de Graduação · Salas de estudo (alunos de Graduação e Pós-Graduação) · Serviços (xerox, papelaria, livraria, cantinas, banheiros) A estimativa é que este prédio comprote aproxiamdamente 10000 alunos. | Paralisada | 38.05 | Construção | Multifuncional | Campus de Foz do Iguaçu | 103887781.99 | CONSORCIO MENDES JUNIOR SCHAHIN | 13809986000197 | 06/07/2011 | 26/05/2013 |  | 87795150.22 | 52637554.43 | 41233494.17
RS | Santo Antônio da Patrulha | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Prédio de Salas de Aula - Santo Antônio da Patrulha | Prédio composto de 16 salas de aula divididas em dois pavimentos, área total de 2270 m², as instalações compreendem ainda, quatro sanitários, depósito para materiais de limpeza e área destinada aos reservatórios superiores. | Paralisada | 30.9 | Construção | Sala de Aula | Campus Santo Antônio da Patrulha | 3338986.86 | CONSTRUTORA ROSA BERNARDO LTDA | 07988914000151 | 06/07/2015 | 05/07/2017 | 03/09/2017 | 3382023.48 | 3107316.45 | 1040150.58
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Prédio de Tecnologia da Madeira | O complexo possuirá uma área bruta 3521,37m², que estão distribuídos basicamente em duas edificações, uma contendo laboratórios e a segunda, espaços para processamento mecânico primário e secundário da madeira. Haverá dois pátios, sendo um para alojamento de toras e outro para fornos de queima. | Paralisada | 17.77 | Construção | Laboratório | Campus JK | 4286922.05 | ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 20501854000169 | 21/02/2013 | 16/02/2014 |  | 4500000 | 4500000 | 1669478.55
PA | Capanema | Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | Predio Denominado Biblioteca | Construção do prédio denominado Biblioteca com área de 995,25 m² aproximadamente de dois pavimentos, composto por 01 sala de estudo com 105,30 m² aproximadamente, área de acervo de 128,30 m², 01 recepção,01 sala para a bibliotecária, 01 sala de xerox, 01 deposito de materiais de limpeza, 02 banheiros femininos e 02 masculinos, 06 banheiros P.N.E. , 01 sala de informática, 01 sala multimídia, 03 salas de estudos coletivos. | Paralisada | 99.06 | Construção | Biblioteca | Campus de Capanema | 1759742.73 | T C ENGENHARIA LTDA | 07930910000112 | 15/01/2014 | 19/11/2014 | 13/06/2015 | 1355869.31 | 1355869.31 | 1300085.84
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Prédio do CITEC | Laboratório Prédio com dois Pavimentos com: 1º Pavimento: 01 Sala das empresas juniores, 01 Circulação, 04 Salas Incubadora de empresas (agrárias, saúde, exatas), 01 Hall, 01 Sala de Espera, 01 Sala Secretaria Geral, 01 Banheiro Masculino, 01 Banheiro Masculino PNE, 01 Banheiro Feminino, 01 Banheiro Feminino PNE, 01 Elevador, 01 Escadaria. 2º Pavimento: 01 Sala empresas juniores, 01 Circulação, 03 Salas Tecnologias e Contratos, 01 Sala Secretaria do CITEC, 01 Sala Gabinete do Diretor CITEC, 01 Sala de Espera, 01 Sala Espaço para Coordenadores dos Laboratórios Avançados, 01 Banheiro Masculino, 01 Banheiro Masculino PNE, 01 Banheiro Feminino, 01 Banheiro Feminino PNE, 01 Elevador, 01 Escadaria. | Paralisada | 22.26 | Construção | Laboratório | Campus JK | 20019614.96 | E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 42927327000153 | 09/09/2015 | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 1840709.35 | 416000.5 | 409525.38
SE | São Cristóvão | Fundação Universidade Federal de Sergipe | UFS | Prédio do curso de Engenharia Florestal | Área construída: 1.161,15 m² Pavimento térreo com previsão para ampliação futura com andar superior. A edificação é composta dos seguintes ambientes: 12 laboratórios de ensino, para 25 alunos cada; 01 auditório para 47 pessoas; 01 sala para o centro acadêmico; 01 sala para a empresa júnior; 07 salas para professores; 01 sala para reunião; 02 salas para administração; 01 moinho; 01 estufa; 01 copa; 01 conjunto de banheiros (M e F). Previsão para escada e elevador. | Paralisada | 37.17 | Construção | Laboratório | Campus Cidade Universitária Prof José Aluisio de Campos | 6386090.78 | KAEK ENGENHARIA LTDA | 00745857000130 | 11/06/2012 | 06/06/2013 | 01/06/2014 | 6280016.27 | 2334000.92 | 2334000.92
RS | Rio Grande | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Prédio do Instituto de Oceanografia - IO | Área = 1.042,63 m² A edificação terá laboratórios diversos, sala de reuniões, copa e sanitários distribuídos em um único pavimento. | Paralisada | 47.71 | Construção | Laboratório | Campus Carreiros | 2610899.72 | FAGUNDES INSTALACOES INDUSTRIAIS E TRANSPORTES LTDA | 91271528000150 | 04/04/2016 | 29/01/2017 | 28/02/2017 | 3093225.42 | 1754522.69 | 1233303.78
MG | Lavras | Universidade Federal de Lavras | UFLA | PRÉDIO GEOLOGIA | Construção do prédio Geologia com área total de 1.899,18m²  Pavimento térreo: 983,15 m² o 7 Laboratórios: 421,18 m² o Sala de equipamentos físicos: 53,65m² o Anfiteatro:71,15m² o Museu: 152,04m² o Área técnica:3,40m² o DML: 6,03 o Vestiário masculino: 21,61m² o Vestiário feminino: 21,61 o Escada: 13,50  Primeiro pavimento: 372,86m² o Recepção: 26,26 m² o Depósito: 10,57 m² o Sala de reunião: 21,10 m² o Coordenação: 11,19 m² o Sala da chefia: 15,12 m² o Arquivo: 2,33 m² o W.C. chefia: 2,55 m² o Copa: 10,60 m² o W.C. professores: 13,03 m² o Área técnica: 3,40 m² o 16 Gabinete : 87,06 m² o Escada: 13,50  Mazanino museu/Varanda: 56,70 m²  Circulação:233,40m²  Terceiro pavimento (Terraço): 372,86 m² o Terraço: 372,86 m² o Escada/ hall: 13,50 m²  Rampa externa: 113,61m² | Paralisada | 30.44 | Construção | Multifuncional | Campus de Lavras | 2271689 | AHG CONSTRUTORA LTDA | 08893366000149 | 28/04/2014 | 24/12/2014 |  | 2271689 | 2271689 | 614565.3
RS | Rio Grande | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Prédio Padrão 01 do Parque Tecnológico - FURG | Construção do prédio Padrão 01B do Parque Tecnológico OCEANTEC. Área construída: 1.387,34 m² | Paralisada | 0 | Construção | Administração | Campus Carreiros | 3304819.99 | CONSTRUTORA ROSA BERNARDO LTDA | 07988914000151 | 18/01/2016 | 12/01/2017 |  | 2952495.51 | 338555.39 | 0
MG | Governador Valadares | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | PRÉDIOS - CAMPUS GOVERNADOR VALADARES | Construções de 50.000,00 m² em edificações para atender as necessidades do Campus avançado da Universidade Federal de Fora na cidade de Governador Valadares, com oferta inicial dos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Odontologia, Direito e Economia. Á area total do Campus é de 532 mil m², contemplando também obras de infraestrutura (deslocamentos de terra, arruamentos, captação de água, rede elétrica, telefonia, dados e lógica) | Paralisada | 26.53 | Construção | Multifuncional | Campus Governador Valadares | 149798079.68 | TRATENGE ENGENHARIA LTDA | 06098460000180 | 20/01/2014 | 20/07/2015 |  | 141513927.79 | 63036620.22 | 63036620.19
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | PROJETO SAES - REITORIA, CAMPUS I DA UFPB | Construção do Espaço de Saúde do Servidor - SAES - Reitoria - Campus I com as construção dos seguintes ambientes 02 Depósitos com 3,51m² cada; 01 Sala Oficinas com 20,43m²; 01 Sala de Terapia em Grupo com 20,09m²; 01 Hall com 3,76m²; 01 Consultório Serviço Social com 10,80m²; 01 Consultório Junta Oficial com 11,73m²; 01 Consultório Psicologia com 12,11m²; 01 Circulação com 45,60m²; 03 Consultórios Médicos com 11,27m² cada; 01 Expurgo com 4,20m²; 01 Preparação com 4,85m²; 01 Consultório Odontológico com 22,29m²; 01 Recepção com 51,06m²; 02 WCs (Feminino e Masculino) com 6,61m² cada; 02 Salas Administrativas com 15,05m² cada; 01 Sala de Reunião com 29,55m²; 01 Secretaria com 12,17m²; 01 Coordenação com 11,75m²; 02 Sala Administrativas com 14,45m² cada; 01 Almoxarifado com 5,39m²; 01 Arquivo com 7,37m²; e 01 copa com 9,37m² | Paralisada | 0 | Construção | Apoio à Comunidade e Serviços | Campus de João Pessoa | 258467.56 | EULAJOSE LORDAO ROCHA | 07761080000147 | 29/01/2014 | 28/07/2014 |  | 234493.84 | 234493.84 | 0
RS | Rio Grande | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | Quadra Poliesportiva e Campo de Futebol do CAIC | Área Construída: 7942,9m² Quadra poliesportiva: 924m² Campo de futebol com pista de atletismo: 6948 m² Prédio para sanitários e depósito de materiais esportivos: 70,9m². Construção de estrutura poliesportiva com área de apoio. A área será iluminada e cercada, e receberá drenagem e pisos adequados ao uso. As áreas esportivas serão abertas. A estrutura atenderá aos alunos do CAIC, da educação infantil à Educação de Jovens e Adultos - EJA. | Paralisada | 86.03 | Construção | Prática Esportiva | Campus Carreiros | 1528308.85 | ALT ENGENHARIA LTDA - EPP |  | 20/06/2016 | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 1215000 | 1093154.24 | 926256.64
RS | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | Recuperação das Fachadas do Prédio da Escola de Engenharia | Recuperação de 10.488,00 m² de fachadas do prédio da Escola de Engenharia Nova | Paralisada | 37.93 | Reforma | Instalações Prediais complementares | Campus do Centro | 2949567.92 | HENER ENGENHARIA E OBRAS CIVIS LTDA | 88151220000167 | 07/02/2012 | 02/04/2013 | 11/01/2017 | 4493355.44 | 3256597.94 | 1658706.59
PB | Mamanguape | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Rede de Coleta de Esgotos Provisória | Rede provisória para coleta de esgotos. Estão sendo construídas fossas e sumidouros. Na cidade de Mamanguape ainda não está em funcionamento a rede de coleta de esgotos. Estamos projetando a rede definitiva. | Paralisada | 74.34 | Construção | Infraestrutura | Campus Litoral Norte | 56028 | RGM CONSTRUTORA LTDA | 24281776000195 | 13/05/2008 | 27/06/2008 | 25/09/2008 | 47064.46 | 0 | 0
ES | Alegre | Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | Redimensionamento da rede elétrica do CCA - 3ª Etapa | Redimensionamento da rede elétrica do CCA - 3ª Etapa Subestação da Engenharia de Alimentos, Nutrição e do Laboratório Anatômico. Instalação de subestação aérea de 150 kVA, adequação de posteamento, ampliação de linha de distribuição de média tensão (11,4 kV). | Paralisada | 0 | Ampliação/Reforma | Infraestrutura | Campus de Alegre | 104288.56 | TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA ME | 01070171000150 | 01/06/2017 | 31/07/2017 |  | 81447.88 | 0 | 0
PB | Campina Grande | Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | Reforma da Biblioteca Central | Obra de Reforma da Biblioteca do Campus da UFCG em Campina Grande PB, com área total da Edificação de 2776,19m² distribuídos em três pavimentos: Pavimento térreo  824,41m² . 03 Salas de Secretaria; . 01 Banheiro; . Sala da chefia; . Sala da Diretoria; . 02 Salas de processo técnico; . Sala de Recadastramento de Livros; . 02 Banheiros para funcionários; . 02 banheiros externos; . Almoxarifado; . Copa; . Sala Multimídia; . Sala de estudo com 03 cabines de estudo em Grupo; Sala de periódicos com 01 sala administrativa. Primeiro Pavimento  975,89m² . Hall de entrada; . Sala de atendimento; . Sala de estudo; . Auditório; . Guarda Volumes; . 02 Banheiros para Funcionários; . 02 Banheiros para o público; . Área de consulta; . Área de livros; . Área de Leitura. Segundo Pavimento  975,89m² . Sala de Referência com uma sala administrativa; . 02 salas Administrativas; . Empréstimo; . 02 Banheiros para Funcionários; . 02 Banheiros para o público; . Área de Consulta; . Área de livros; . Área de Leitura. Elevador que liga todos os pavimentos. Rampa de acesso externo para o primeiro pavimento. Reforma: Reforma Geral da Biblioteca, interna e externamente; Reparação da coberta; Substituição e construção de forro de gesso; Pintura total da edificação; Colocação de revestimento externo na edificação; Reparação total da rede elétrica; Substituição e reparação total dos pisos; Reforma geral dos banheiros para torná-los acessíveis aos portadores | Paralisada | 83.18 | Reforma | Biblioteca | Campus de Campina Grande | 2115373.53 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA | 02427754000158 | 17/11/2014 | 20/02/2016 |  | 1998093.76 | 1998093.76 | 1769037.08
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Reforma da Fachada da Faculdade de Odontologia da UFBA | Reforma da fachada da Faculdade de Odontologia da UFBA. O prédio da Faculdade de Odontologia e formado por dois volumes de forma retangular, o embasamento e a torre possuindo 10 pavimentos (2 subsolos + térreo + 8 pavimentos). A reforma contemplará: 1-Recuperação estrutural com a substituição das armaduras oxidadas utilizando argamassa com base epóxi. 2-Pintura com tinta acrílica para exterior. 3-Troca do revestimento ceramico total da fachada. 4- Instalação de brises de aluminio. 5- instalação de aba de policarbonato. 6- Colocação de gradil, em substituição às placas de concreto pré-moldado. 7- As unidades condensadoras dos splits e os aparelhos de ar condicionado de janela existentes nas fachadas serão retirados e reinstalados numa única prumada, fechada por painel de brise SL4 branco. | Paralisada | 81.9 | Reforma | Instalações Prediais complementares | Campus Salvador | 664545.21 | MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 13235732000102 | 04/06/2012 | 04/08/2012 | 04/08/2012 | 622843.79 | 563622.43 | 507794.4
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | REFORMA DA FEAAC - ANEXO | REFORMA DA FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E SECRETARIADO EXECUTIVO - ANEXO - CAMPUS BENFICA - UFC/CE | Paralisada | 32.99 | Reforma | Multifuncional | Campus do Benfica | 1107183.01 | FERRARA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP | 16552800000155 | 10/08/2015 | 04/08/2016 | 01/01/2017 | 902691.12 | 902691.12 | 297802.06
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | REFORMA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA CAMPUS I | Reforma da residência Universitária - Campus I - com serviços diversos de manutenção como pintura interna/externa, reposição de pavimentação danificada, colocação de pontos elétricos e hidrossanitários, entre outros, totalizando uma área total de intervenção de 569,00m² | Paralisada | 50.12 | Reforma | Moradia Estudantil | Campus de João Pessoa | 242910.57 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 03786315000102 | 17/03/2014 | 15/07/2014 |  | 287143.5 | 0 | 0
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | REFORMA DO ANTIGO BLOCO DE MORFOLOGIA CCS - CAMPUS I | Reforma do antigo bloco de morfologia - CCS - Campus I - com serviços de pintura, substituição de esquadrias, recuperação de banheiros, pavimentação, entre outros serviços. | Paralisada | 0 | Reforma | Multifuncional | Campus de João Pessoa | 441942.13 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 17/03/2014 | 12/11/2014 |  | 425825.55 | 0 | 0
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | REFORMA DO GINÁSIO DIDÁTICO - CCS - CAMPUS I | Reforma do Ginásio Didático - CCS - Campus I com intervenção nos seguintes ambientes: 01 Sanitário Feminino com 20,40m²; 01 Sanitário Masculino com 26,36m²; 01 Corredor com 32,96m²; 01 Sala do Professor com 8,23m²; 01 Depósito 01 com 16,04m²; 01 Depósito 02 com 37,43m²; e 01 Quadra com 886,68m² | Paralisada | 24.79 | Reforma | Prática Esportiva | Campus de João Pessoa | 400000 | TM CONSTRUCOES LTDA | 03378633000126 | 23/05/2014 | 18/01/2015 |  | 382309.05 | 382309.05 | 94951.92
RR | Boa Vista | Fundação Universidade Federal de Roraima | UFRR | Reforma do Prédio do CCA | A finalidade é reformar o prédio do Centro de Ciências do campus Cauamé da UFRR visando proporcionar uma melhor estrutura para as atividades acadêmicas do ensino superior. Área Reformada: 4,251,59m2, composta de: 10 laboratórios 01 sala de estufa 01 garagem 01 almoxarifado 01 gabinete 28 gabinetes 01 gabinete com WC 02 WC femininos 02 WC masculinos 01 deposito 01 auditório para 70 pessoas 01 centro acadêmico 01 sala de reprografia 01 cantina 01 sala de reunião 01 copa e espaço de convivência 01 coordenação 02 departamentos 05 salas de aula 01 pátio | Paralisada | 34.97 | Reforma | Administração | Unidade do Cauamé | 2626502.66 | TERRACOTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 84035492000140 | 17/03/2014 | 12/03/2015 | 08/01/2016 | 2526546.32 | 1043582.69 | 785384.98
RS | Silveira Martins | Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | REFORMA DO PRÉDIO DO COLÉGIO BOM CONSELHO - UDESSM/UFSM | Trabalhos de reforma e restauração do prédio do Colégio Bom Conselho, com área total de 1.962,00 m², situado na cidade de Silveira Martins - RS | Paralisada | 71.16 | Reforma | Instalações Prediais complementares | Campus de Silveira Martins | 1088547.48 | RUTENIO CONSTRUCOES LTDA | 05446223000109 | 17/01/2011 | 10/07/2012 | 23/06/2015 | 1403742.84 | 1403742.84 | 946362.98
SP | São Paulo | Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | Reforma dos banheiros do Campus São Paulo | Reforma das instalações e Infraestrutura dos Banheiros do Campus, perfazendo um total de 22 (vinte dois) banheiros distribuídos em 05 (cinco) Edifícios localizados no Campus São Paulo, na unidade - vila clementino. Edifícios e quantidades de banheiros : Ed.ECB - Ed.Costabille Gallucci; Ed.Leitão da cunha Ed.Octavio de Carvalho Ed.Lemos Torres: Área total dos Banheiros: | Paralisada | 39.3 | Reforma | Infraestrutura | Campus de São Paulo - Vila Clementino | 497765.9 | G3 SERVICOS E MATERIAIS LTDA | 11810923000125 | 11/07/2016 | 10/01/2017 | 10/07/2017 | 497765.9 | 497765.9 | 170137.71
PB | João Pessoa | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | REFORMA DOS LAB. DE SANEAMENTO, QUÍMICA AMB. E RES. SOL - CT | Reforma dos Laboratórios de Saneamento, Química Ambiental e Resíduos Sólidos do Centro de Tecnologia - CT - Campus I com intervenção nos seguintes ambientes: 01 Recepção e Amostras com 27,81m²; 01 Recepção e Manuseio Lixo com 6,32m²; 01 Sala de Precisão com 9,20m²; 01 Sala de Equipamento e Manipulação (sala 01) com 40,15m²; 01 Sala de Reunião e Recepção com 22,65m²; 01 Sala de Equipamentos e Manipulação (sala 02) com 23,41m²; 01 Sala de Bacterologia com 9,20m²; 01 Salas de Aulas com 42,00m²; e 01 Sl. Área Quente com 27,60m². | Paralisada | 5.58 | Reforma | Laboratório | Campus de João Pessoa | 156354.57 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 03/02/2014 | 03/06/2014 |  | 150979.07 | 150979.07 | 0
BA | Salvador | Universidade Federal da Bahia | UFBA | Reforma e Ampliação da Escola de Medicina Veterinária | A Escola de Medicina Veterinária - EMEV é uma edificação com uma área construída de 5.133,74 m² distribuídos em 02 (dois) pavimentos. A reforma começará com a demolição dos anexos feitos ao prédio, onde estão concentradas áreas de apoio. O Museu e a sala de necropsia para neste local ser implantado um módulo de 10,00 x 40,00 m onde serão instaladas no pavimento térreo as áreas de apoio ao pessoal de limpeza e segurança. O laboratório de sanidade avícola, e a sala de necropsia. No segundo pavimento serão instalados os laboratórios de anális sensorial, 02 (duas) salas de aulas e o laboratório de bacteriose, assim como a escada de segurança, no pátio central será construído um módulo em forma de \"+\" onde serão instalados os gabinetes de professores e escada de emergência. As demais instalações existentes no prédio serão reformadas, remanejadas e ampliadas para atender as normas técnicas pertinebtes e às novas necessidades programáticas decorrentes do REUNI. | Paralisada | 64.91 | Ampliação/Reforma | Laboratório | Campus Salvador | 5667486.65 | LEC-LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 73539678000110 | 22/11/2012 | 17/11/2013 | 06/11/2014 | 6745146.72 | 5254381.6 | 4372167.96
RN | Mossoró | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | UFERSA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EXPOCENTER | Reforma do Centro de Exposições e Eventos Enéas Negreiros - EXPOCENTER - UFERSA. O edifício é destinado para fins diversos e possui um auditório, um pavilhão de exposição e espaços auxiliares, que com, o acréscimo de 411,30 m² passará a integrar uma área de de 4759,10 m². | Paralisada | 22.04 | Ampliação/Reforma | Auditório | Campus de Mossoró | 1014446.36 | ANTARTIDA REFRIGERACAO, SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA | 08705550000118 | 01/03/2014 | 01/03/2015 | 01/03/2015 | 958000 | 680638.7 | 205761.86
RS | Rio Grande | Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IMEF | Refere-se ao Projeto Arquitetônico de Reforma e Ampliação do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF; com uma área de 1.217,78 m² a reformar e mais 566,63 m² de área a construir, totalizando uma área de intervenção que compreende aproximadamente 1.784,41 m². Inclui ainda as instalações de PPCI para a totalidade do prédio do IMEF | Paralisada | 61.33 | Ampliação/Reforma | Multifuncional | Campus Carreiros | 2329566.75 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO IRIS LTDA | 30038384000100 | 23/09/2015 | 11/09/2016 |  | 2185355.14 | 2185355.14 | 1309267.69
BA | Itabuna | Universidade Federal do Sul da Bahia | UFESBA | Reforma e Pequenos reparos da UFSB | Reformas e pequenos reparos para atender as demandas da Universidade Federal do Sul da Bahia em seus 3 Campi e Colégios Universitários(CUNIs). Campus Jorge Amado: 1.885,20 m2 Campus Sosígenes Costa: 10.843,75 m2 Campus Paulo Freire: 2.139,90 m2 CUNIs: 47 salas de aula | Paralisada | 41.86 | Reforma | Infraestrutura | Câmpus Itabuna | 18969522.8 | POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 01724109000134 | 02/04/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 10158189.45 | 3498700.93 | 3428653.9
BA | Itabuna | Universidade Federal do Sul da Bahia | UFESBA | Reforma e Pequenos reparos da UFSB CONTRATO 2 | Reformas e pequenos reparos para atender as demandas da Universidade Federal do Sul da Bahia em seus 3 Campi e Colégios Universitários(CUNIs). Campus Jorge Amado: 1.885,20 m2 Campus Sosígenes Costa: 10.843,75 m2 Campus Paulo Freire: 2.139,90 m2 CUNIs: 47 salas de aula | Paralisada | 65.55 | Reforma | Infraestrutura | Câmpus Itabuna | 18969522.8 | POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 01724109000134 | 15/09/2015 | 10/03/2016 | 10/09/2016 | 790321.34 | 545140.52 | 363040.91
BA | Itabuna | Universidade Federal do Sul da Bahia | UFESBA | Reforma e Pequenos reparos da UFSB CONTRATO 3 | Reformas e pequenos reparos para atender as demandas da Universidade Federal do Sul da Bahia em seus 3 Campi e Colégios Universitários(CUNIs). Campus Jorge Amado: 1.885,20 m2 Campus Sosígenes Costa: 10.843,75 m2 Campus Paulo Freire: 2.139,90 m2 CUNIs: 47 salas de aula | Paralisada | 87.42 | Reforma | Infraestrutura | Câmpus Itabuna | 18969522.8 | POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA. | 01724109000134 | 04/03/2016 | 03/03/2017 |  | 716550.37 | 716550.37 | 669219.43
PB | Mamanguape | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | REFORMA E URBANIZ. DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE MAMANGUAPE | Reforma e urbanização da residência universitária de Mamanguape - Campus IV - com intervenção nos seguintes ambientes: Pav. Semi-enterrado área de vivência com 93.00m² Pav. Térreo Construção de Rampa de acesso com 117,50m²; 08 quartos suítes com 18,13m² cada; 01 Sala de espera/portaria com 14,41m²; 01 sala de Estar/TV com 12,18m²; 01 sala de estudo com 24,64m²; 01 Cozinha/Área de Serviço com 45,45m² | Paralisada | 44.39 | Reforma | Moradia Estudantil | Unidade Mamanguape | 309536.97 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 03/02/2014 | 02/08/2014 |  | 304108.83 | 0 | 0
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | REFORMA ESTACIONAMENTO FACULDADE DE EDUCAÇÃO (COMPLEMENTO) | Estacionamento da Faculdade de Educação Área: 1.955 m² Todo em blocos de concreto intertravado, o estacionamento deverá ter: - 103 vagas para carros, das quais 4 são vagas exclusivas para acessibilidade. - 08 vagas para motos; - bicicletário; - Passeios e rampas; - Jardineiras; - Guarita para controle de acesso; - Abertura de um trecho do muro para construção de um gradil. | Paralisada | 66.78 | Reforma | Infraestrutura | Campus do Benfica | 287245.93 | FERRARA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP | 16552800000155 | 16/01/2017 | 17/03/2017 | 15/07/2017 | 285551.87 | 285551.87 | 189894.82
CE | Fortaleza | Universidade Federal do Ceará | UFC | REFORMA PARA ACESSIBILIDADE AO CAMPUS DO BENFICA | Infraestrutura | Paralisada | 2.99 | Reforma | Infraestrutura | Campus do Benfica | 4575074.36 | CONSTRUTORA CHC LTDA | 09425042000149 | 23/09/2015 | 19/07/2016 |  | 4575074.36 | 4575074.36 | 136957.77
PB | Rio Tinto | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | Reforma para Construção do Centro Administrativo | Reforma de edificação em ruínas para construção do Centro Administrativo em Rio Tinto. Serão construídos ambientes administrativos: Diretoria do centro, vice diretoria, secretaria, almoxarifado, auditório com capacidade para 400 pessoas, salas para atendimento médico, odontológico e psicológico aos alunos, área de convivência coberta, sala para guarda de equipamentos acadêmicos, sala de reuniões,sanitários, sala de multimídia, sala para professores e sala de reprografia. | Paralisada | 98.49 | Reforma | Multifuncional | Campus Litoral Norte | 1355501.83 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | 06081565000127 | 10/10/2011 | 06/07/2012 | 01/06/2013 | 1463068.41 | 1521044.14 | 1491047.95
RS | Pelotas | Fundação Universidade Federal de Pelotas | UFPel | REFORMA PARCIAL DO 3º PAVIMENTO DO BLOCO B - Campus Anglo | Reforma parcial do 3º pavimento do Bloco B  Campus Anglo para implantação dos cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental e do Centro de Gerenciamento de Informação e Concursos composto de salas de aula, laboratórios, salão de eventos, sala de multiuso e área administrativa com capacidade para atender 1.000 alunos por turno. A área a ser reformada é de 2.840,87 m². | Paralisada | 62.87 | Reforma | Multifuncional | Campus Porto | 2999355.38 | LOKI ENGENHARIA LTDA | 08760781000124 | 29/09/2014 | 27/05/2015 | 01/11/2017 | 2999355.38 | 2698811.97 | 1714356.39
PA | Belém | Universidade Federal do Pará | UFPA | Reforma/Restauro do Sobrado da Ladeira (Albergue Estudantes) | Reforma e restauração do sobrado da ladeira do castelo XVI, o qual abrigará o Albergue dos estudantes universitários da instituição. Área construída: 426,4 m2 Térreo + mezanino Ambientes: 11 quartos 5 cozinhas 5 salas de jantar Capacidade atendimento: 22 pessoas | Paralisada | 90.71 | Ampliação/Reforma | Moradia Estudantil | Campus de Belém | 1487586.52 | SENENGE ENGENHARIA LTDA | 00654914000176 | 06/02/2012 | 01/08/2012 | 09/12/2016 | 1472877.07 | 1472877.07 | 1346356.56
AM | Manaus | Fundação Universidade do Amazonas | UFAM | Residência Universitária no Campus de Manaus/AM | Construção da Residência Universitária no Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, com área aprox. de 2.000M², composta por: Apartamentos; Espaço de Convivência; Guarita; Depósitos; Lavanderia; Cozinha; Sala de Estudo; Estacionamento; Subestação de Energia. | Paralisada | 0 | Construção | Moradia Estudantil | Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho | 827198.21 | CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA | 10185304000124 | 22/10/2012 | 18/08/2013 |  | 2200000 | 0 | 0
PR | Foz do Iguaçu | Universidade Federal da Integração Latino Americana | UNILA | RESTAURANTE | O Prédio restaurante consiste em uma edificação principal no formato de um cilindro com 70 metros de diâmetro, com dois pavimentos. Na parte de trás do edifício existe um anexo da cozinha que é um trecho de um segmento de círculo com diâmetro interno de 110 metros. Para o acesso ele possue 2 escadas externas para escape da região do terraço e duas escadas internas que interligam os 2 pavimentos. Área de construção: 9.352,22m2 Estrutura cilíndrica com 70m de diâmetro, com dois pavimentos. Na parte de trás, existe um anexo, da cozinha, que é um segmento de círculo com diâmetro interno de 70m e externo de 110m. O 1º pavimento tem vãos da ordem de 13m e 40m com balanços de 5m na parte frontal e 7m na parte de trás. Fachadas laterais em pele de vidro 10mm, na cor cinza. Térreo: Diretório acadêmico (10 salas para 30 pessoas) Salas para atividades comerciais mínimo de 10 salas (agências bancárias, farmácia, livraria / papelaria, pequenos mercados, lancherias) Convivência área interna Espaço Ecumênico Praça de convivência área externa Banheiros / DML 1º andar Salão para 5000 alunos por turno Salão diferenciado para 120 pessoas | Paralisada | 48.93 | Construção | Restaurante Universitário | Campus de Foz do Iguaçu | 25292009.37 | CONSORCIO MENDES JUNIOR SCHAHIN | 13809986000197 | 06/07/2011 | 26/05/2013 |  | 22054391.08 | 17513576.88 | 10364427.24
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Restaurante Universitário | Prédio com área de 3.081,52 m2 com as seguintes áreas: 01 pátio coberto; 01 Plataforma de recepção de materias primas; 01 PESAGEM, ESTOCAGEM; ESTOQUISTA COM I.S, ESTOC. 01 UTENS. RESERV; 01 CÂMARA DE LATICÍNIOS E OVOS; 03 ANTE CÂMARA E COMPRES.; 01 CÂMARA DE CONGELADOS; 01 CÂMARA DE ALIMENTOS PRÉ PREPARADOS; PREPARADOS; 01 CÂMARA FRIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS; 01 CÂMARA FRIA PARA DEGELO; CARNES RESFRIADAS E CARNES PRÉ PREPARADAS; 01 PRÉ-PREPARO DE CARNES; 01 PRÉ-PREPARO DE MASSAS E GUARNIÇÃO; 01 VESTIÁRIO MASCULINO; 01 INTERL. DA UFVJM; 01 REUNIÕES; 01 PORTARIA; 01 SECRETARIA; 01 CHEFIA E ADM; 01 COMPRAS E CONTÁBIL; 01 VESTIÁRIO FEMININO; 01 PRÉ PREPAROS SOBREMESA; 01 PRÉ-PREPARO DE GRÃOS; 02 DEPÓSITO DE LIXO ÚMIDO; 01 RÉ-PREPARO DE FRUTAS E HORTALIÇAS (FAT. E MONT); 01 PRÉ-PREPARO DE FRUTAS E HORTALIÇAS (HIG DESCAS.); 01 PREP. ESPECIAIS E COZINHA EXPERIMENTAL; 01 DEPÓSITO DIÁRIO; 01 ESTOCAGEM DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; 01 DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 01 ESTOC. DE DESCART.; 01 HIGIEN. E ESTOC. DE RECIP. E ESTRADOS; 01 ESTOCAGEM MATERIAL PARA DEVOLUÇÃO; 01 DEPÓSITO DE LIXO SECO; 01 PLANEJAMENTO E SUPERVISÂO TÉCNICA; 01 GUARDA DE UTENSÍLIOS; 01 HIG. DE UTENSÍLIOS; 01 COCÇÃO; 02 D.M.L; 02 DEPÓSITO DE MATER. EVENTOS; 02 COPA DE LAVAGEM; 01 SANITÁRIO MASCULINO, 01 SANITÁRIO FEMININO; 02 SALÕES. | Paralisada | 31.92 | Construção | Restaurante Universitário | Campus JK | 5250000 | CONSTRUTORA LANCE LTDA | 08084062000130 | 06/12/2010 | 04/06/2011 | 02/10/2011 | 1898382.9 | 1898382.9 | 852582.03
RJ | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | Restaurante Universitário - Unidade Praia Vermelha | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NO CAMPUS DA UFRJ NA PRAIA VERMELHA. Referências: Contrato 60/2016; processo: 23079.004135/2016-10. O prédio tem método construtivo em módulos habitáveis metálicos. Sito a rua Av Pasteur, Urca (voltado para o lado da Rua Lauro Müller). O restaurante universitário possui refeitório com 166 lugares e previsão de aproximadamente 1200 refeições. Área de recebimento de refeições do R.U.-Central. Instalações de ar condicionado split, hidráulica com castelo dágua, aquecimento de água para restaurante com boilers. | Paralisada | 0 | Construção | Restaurante Universitário | Unidade Praia Vermelha | 5305330.81 | METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10560694000175 | 07/09/2016 | 20/01/2017 |  | 4064999.99 | 2044916.34 | 0
AM | Parintins | Fundação Universidade do Amazonas | UFAM | RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFAM EM PARINTINS | Restaurante Universitário | Paralisada | 14.78 | Construção | Restaurante Universitário | Campus Universitário Prof. Dorval Varela Moura | 2049513.98 | J J BARROSO LTDA - ME | 11991524000108 | 02/06/2017 | 29/12/2017 |  | 1584990 | 0 | 0
BA | Santo Antônio de Jesus | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | SEDE DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EM SANTO ATONIO JESUS/BA | Sede Centro Área total de 3.670,92 metros quadrados. Bloco A com dois Pvimentos Bloco B com 1 Pavimento Destinado aabrigar as atividades Administrativas do Centro; contendo: - 63 gabinetes de professores; - Sala do núcleo técnico administrativo; - Sala de direção; - Sala de Coordenação Técnica; - Banheiros coletivos e adaptados para deficientes físicos; - Sala de Coordenação de cursos. | Paralisada | 18 | Construção | Multifuncional | Campus de Santo Antônio de Jesus | 3525918.08 | H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 12075993000140 | 29/02/2016 | 25/12/2016 | 23/06/2017 | 2304776.78 | 492359.92 | 492359.92
PB | Rio Tinto | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE RIO TINTO | Serviço de implantação da rede de abastecimento de água potável, reservatórios inferior e superior para abastecimento do campus universitário de Rio Tinto - Campus IV - CCAE - com área total de 1.493,39m² | Paralisada | 70.03 | Instalações | Infraestrutura | Campus Litoral Norte | 330046.11 | SOCONSTROI - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | 03446956000100 | 07/01/2013 | 07/05/2013 | 02/05/2014 | 373875.9 | 373875.9 | 234187.41
MG | Diamantina | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | Sistema de Drenagem e Pavimentação | Obras de Drenagem do Campus Jk UFVJM Diamantina MG | Paralisada | 12.54 | Construção | Infraestrutura | Campus JK | 9981987.92 | ENGECAMP ENGENHARIA LTDA | 01754769000168 | 29/06/2015 | 28/06/2016 | 30/08/2016 | 10605844.27 | 1332047.49 | 1332047.49
MG | Juiz de Fora | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | TERRAPLANAGEM IMPLANTACAO PLATO DO ESTACIONAMENTO DO HU UFJF | Infraestrutura | Paralisada | 0 | Construção | Infraestrutura | Campus de Juiz de Fora | 2520349.37 |  | 65361818000185 | 27/08/2014 | 23/06/2015 |  | 2515947.7 | 2515947.7 | 2515947.7
MG | Belo Horizonte | Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | UNID. ADMINISTRATIVA V-CENTRO INTERNACIONALIZAÇÃO - 1ª ETAPA | A Unidade Administrativa V tem como principal vocação se firmar como um centro de internacionalização, abrigando as novas sedes da Diretoria de Relações Internacionais - DRI, e o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares -IEAT. Esta etapa da obra corresponde à 1ª Etapa, que é a construção da superestrutura do prédio. Os serviços serão compostos por supressão vegetal, terreplenagem, fundações, superestrutura em concreto pré-moldado e SPDA. A área total de implantação é de, aproximadamente, 7.184,24 m². | Paralisada | 35.73 | Construção | Administração | Campus Pampulha | 9322203.85 | PREMO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 17159658000143 | 02/12/2013 | 30/07/2014 | 12/12/2014 | 8848546.83 | 3451519.13 | 3154123.89
BA | Cruz das Almas | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | UNIDADES ZOOTÉCNICAS | ITEM DESCRIÇÃO ÁREA TOTAL TErr(m2) 1 SERV.PRELIM./Imp. 2991,42 2.1 SUINOCULT.APOIO 140,83(ART:447,08m²) 2.2 SUINOCULT.GALPAO 01 205,11 2.3 SUINOCULT.GALPÃO 02 205,11 2.4 SUINOCULT.PEQ. GRAM. 26,01 3 CAPRINO E OVINO 571,85(ART:905,43m²) 4.1 CULNICULT.UNID.APOIO 140,83(ART:388,36m²) 4.2 GALPÃO 1 128,62 5.1 AVICULTURAUNID.APOIO 187,2(ART:583,90m²) 5.2 AVICULTURAGALPÃO 1 128,62 5.3 AVICULTURAGALPÃO 2 128,62 5.4 AVICULTURAGAL | Paralisada | 55.69 | Construção | Laboratório | Campus de Cruz das Almas | 2120520 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | 05867351000118 | 20/03/2013 | 15/12/2013 | 22/06/2015 | 3378697.97 | 3279474.81 | 1638468.92
BA | Cruz das Almas | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | UNIDADES DE APOIO ACADÊMICO ETAPA 2 | Área total construida : 4425 m2 INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA 7 LABORATORIOS POR UNIDADE (NO TOTAL DE 6 UNIDADES E 42 LABORATÓRIOS. Cada unidade modelo 01 possui 650 m2 de área construida totalizando 6 . E a unidade de Eng. de Pesca (modelo 02), 750 m2 de área construida, porem a complexidade das instalações é menor para esta unidade. | Paralisada | 50.49 | Construção | Laboratório | Campus de Cruz das Almas | 633647.22 | H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 12075993000140 | 07/03/2016 | 03/09/2016 | 31/01/2017 | 698206.18 | 655621.06 | 191253.57

## mec_ensino_tecnico
UF | Instituição | Nome da Obra | Descrição da Obra | % de Execução | Situação da Obra | Nome Empresa Contratada | Início de Execução da Obra | Data de Término do Contrato | Data de Término do Contrato Após Aditivo | Valor Contratado da Obra (R$) | Valor Após Aditivo (R$) | Valor Contratado atualizado | Valor Total Empenhado | Valor Total Liquidado
ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | BLOCO DIDÁTICO, SUBESTAÇÃO E GUARITA | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DIDÁTICO DO CAMPUS TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 3253,37 M². SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 81,76M2. IMPLANTAÇÃO 49649,32M2. GUARITA, ACESSO E ESTACIONAMENTO 402,57M2 | 30.7 | Paralisada | MESTRA ENGENHARIA LTDA | 2015-01-12 | 2015-11-28 | 2016-05-21 | 12396026.25 | 12899807.67 | 12899807.67 | 3542673.19 | 3200402.78
MS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | Campus Naviraí | Dois blocos interligados, quadra poliesportiva,guarita, fechamento do terreno e pavimentação externa; Em fase de execução - ordem de serviço em 26/09/2014; Área construída: 1.756,76 m²; 8 salas de aula; laboratório de informática; biblioteca; anfiteatro; | 23.33 | Paralisada | ROCHA & SOARES LTDA | 2014-09-26 | 2015-11-11 | 2017-02-03 | 2635147.92 | 2868095.69 | 2868095.69 | 1800212.96 | 599299.61
AL | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas | Campus Santana do Ipanema | Área total construída: 5577,39m2 12 salas de aula 6 laboratórios básicos, auditório, biblioteca, teatro de arena, refeitório, área de vivência, quadra poliesportiva coberta e 2 grandes laboratórios especiais. | 23.41 | Paralisada | PLANERGY ENGENHARIA LTDA ME | 2013-07-04 | 2014-08-22 | 2016-02-13 | 8160651.46 | 8227601.37 | 8227601.37 | 5497575 | 1883119.19
ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | Campus São Mateus - Prédio II (principal) | Galpão para laboratórios de mecânica pesada, mais 2 laboratórios com estrutura pronta em 2 pav. sendo o 2º pav apenas fechado externamente (sem acabamento) e 1º pav acabado. Prédio principal com 13 laboratórios, 20 salas administrativas, auditório para 300 lugares, com estrutura pronta em 2 pav. sendo o 2º pav apenas fechado externamente em alvenaria (sem acabamento) e 1º pav acabado. | 0 | Paralisada | VILLA CONSTRUTORA LTDA | 2014-01-24 | 2015-01-23 |  | 5035200.76 | 0 | 5035200.76 | 0 | 0
AL | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas | Campus São Miguel dos Campos | Construção do IFAL Campus São Miguel dos Campos. Área total construída: 5577,39m2 12 salas de aula, 6 laboratorios básicos, auditorio, biblioteca, teatro de arena, refeitório, área de vivência, quadra poliesportiva coberta e 2 grandes laboratórios especiais. | 64.53 | Paralisada | CRITERIO ENGENHARIA LTDA | 2012-08-21 | 2013-11-15 | 2015-05-10 | 8703642 | 9820988.02 | 9820988.02 | 8864633.32 | 6336932.71
MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | Centro Gastronômico do Campus São Luís - Maracanã | Trata-se da construção do Centro Gastronômico de Maracanã com três salas de aula, sala dos professores, sala de exposições, cozinha, confeitaria, dois laboratórios e despensa no Campus Maracanã do IFMA. | 46.92 | Paralisada | ZURC - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | 2015-06-30 | 2016-05-17 | 2017-01-02 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1109062.82 | 839168.47
SC | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | Cercamento do Câmpus | Construção de cerca com mourão, alambrado industrial e portões em todo o terreno do Câmpus. | 89.83 | Paralisada | ANDRADE CONSTRUCOES LTDA | 2015-10-19 | 2016-03-18 | 2017-01-19 | 108977.11 | 133237.53 | 133237.53 | 133237.53 | 119687.75
AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | CHUM - Obra de Construção do Campus/IFAM | Trata-se de Obras e Serviços de Engenharia para REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS HUMAITÁ / AM, com Área de 3.540,09 m², compreendendo os serviços de: Administração, Serviços Preliminares, Instalações Provisórias, Movimento de Terra, Superestrutura, Paredes e Painéis, Cobertura, Revestimento, Rodapés, Pintura, Pavimentação, Esquadrias, Vidro, Aparelhos e Metais, Instalações Elétricas, Subestação, Instalações Hidráulicas, Instalações Sanitárias, Sistema de Prevenção e Combate de Incêndio, Dados e Voz, Serviços Diversos, Muro, Bancos, Mastro, ETE, Reservatório Metálico, Poço, Equipamentos devendo ser executados em rigorosa observância as prescrições e exigências deste Projeto Básico e, de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes da ABNT e aquelas complementares e particulares, dos respectivos projetos e outras pertinentes aos serviços em licitação, bem como as instruções e normas do IFAM e outros órgãos competentes. | 6.14 | Paralisada | REGO E MENDES CONSTRUCOES LTDA | 2016-09-26 | 2017-11-04 |  | 5729900 | 0 | 5729900 | 112200 | 0
AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | CMDI - LABORATÓRIO LSCN/LECOMB (Lab.Materiais) | CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOMATERIAIS  LSCN E DE ENSAIOS E CONFORMIDADE DE COMPONENTES DE BICICLETAS - LECCOMB NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL | 88.38 | Paralisada | CONSTRUTORA BIANCALANA LTDA | 2013-11-13 | 2015-11-14 |  | 1649045.6 | 0 | 1649045.6 | 1570161.99 | 1570161.99
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Const. estação de psicultura, bloco de banheiro, restaurante | Área construída: 17.000,00 m² Bloco de banheiros Restaurante estudantil Estação de piscicultura com 8 tanques | 46.96 | Paralisada | CONEXAO SERVICOS LTDA EPP | 2010-11-16 | 2011-03-16 | 2012-05-09 | 1408401.74 | 0 | 1408401.74 | 1408401.74 | 668270.61
CE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | Construção bloco ensino | Bloco em 2 pavimentos contendo: 08 salas de aula; 09 laboratórios: - bromatologia - anatomia vegetal - microbiologia - didático - fisiologia animal - fisiologia vegetal - química do solo - física do solo - sala de ossos 01 depósito para reagentes; 06 banheiros área de convivência. Área construída: 2.259,73 m2. | 96.73 | Paralisada | TARCON ENGENHARIA - PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | 2013-12-05 | 2014-11-30 | 2016-07-14 | 4595370.38 | 4713353.25 | 4713353.25 | 4713353.25 | 4559113.3
PI | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALA DE AULA 5-SALAS | CONSTRUÇÃO DE 5 SALAS DE AULA | 26.25 | Paralisada | J. F.CUNHA IMPERMEABILIZACAO LTDA | 2017-01-09 | 2017-12-05 | 2018-05-05 | 689011.89 | 0 | 689011.89 | 0 | 0
PI | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | Construção de 10 Salas de Aula | Construção de 10 salas de aula Para atender 400 alunos por turno Modificação do sistema de alimentação eletrica | 44.13 | Paralisada | J. F.CUNHA IMPERMEABILIZACAO LTDA | 2016-09-28 | 2017-09-20 | 2018-03-19 | 954255.12 | 0 | 954255.12 | 0 | 0
MT | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLA | Construção de Barracão para Implementos Agrícola de 446,62 m². | 89.92 | Paralisada | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 2014-12-04 | 2015-11-27 | 2018-03-28 | 540029.78 | 0 | 540029.78 | 540029.78 | 486417.2
BA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | Construção de biblioteca com dois pavimentos | Construção de uma biblioteca com área total de 905,21m2, distribuídos em 02 (dois) pavimentos. | 86.77 | Paralisada | ART PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2014-03-17 | 2015-10-03 |  | 3023113.93 | 0 | 3023113.93 | 3023113.93 | 2365854.86
PI | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALA DE AULA | CONSTRUÇÃO DE 10 SALAS DE AULA NO CAMPUS DE URUÇUÍ-PI | 47.07 | Paralisada | FELIX BISPO DA SILVA | 2014-01-30 | 2015-01-11 |  | 1379220.61 | 0 | 1379220.61 | 0 | 0
RJ | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | Construção de novo bloco de laboratórios e salas de aula | Prédio para acomodar salas de aula e laboratórios Área construída: 532,5m² Salas de aula: 7 Laboratórios: 1 Banheiros: 4 | 94.16 | Paralisada | RWZ COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2017-01-14 | 2017-10-09 |  | 854882.02 | 0 | 854882.02 | 854882.02 | 804993.67
BA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | Construção de Pavilhão de Aulas e Laboratórios | Construção de Pavilhão de Aulas / Laboratórios com 901,04 m² de área ocupada e 1.705,10 m² de área construída, provido de dois pavimentos, compostos por:  Pavimento térreo  Biblioteca, salas de apoio, salas individuais, sala de processamentos, sala bibliotecária, guichê, 04 laboratórios e sanitários (feminino, masculino e PNE);  1º Andar  04 laboratórios, 04 salas de aula e sanitários (masculino, feminino e PNE). | 92.47 | Paralisada | MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA EPP | 2014-01-20 | 2014-12-13 | 2016-05-06 | 1808982.58 | 2223284.2 | 2223284.2 | 2068378.08 | 1962072.98
RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE DESTILARIA | EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE DESTILARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA. Àrea construida: 240M² 1 laboratório para 25 alunos, 1 laboratório com 90m² de área destinado a aprendizagem e produção de uma destilaria. Capacidade para atender cerca de 180 alunos nos turno manha e tarde. | 33.02 | Paralisada | CONSTRUTORA MASSARI LTDA | 2016-02-29 | 2017-03-31 |  | 438134.8 | 480106.45 | 480106.45 | 480106.45 | 163479.21
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA E COBERTURA, COM ÁREA TOTAL DE 1.050,00 M². | 67.27 | Paralisada | HELC CONSTRUTORA | 2010-02-22 | 2010-10-12 |  | 227755.51 | 0 | 227755.51 | 156211.09 | 156211.09
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA E CIMENTADA | Construção de quadra de areia e quadra cimentada no IFMG  CAMPUS CONGONHAS | 28.22 | Paralisada | ENGELL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME | 2015-02-02 | 2015-04-29 | 2016-02-05 | 451942.42 | 0 | 451942.42 | 451942.42 | 247307.68
RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA ABRIGAR O REFEITÓRIO DO CAMPUS PINHEIRAL. área: 1120 m2 | 44.41 | Paralisada | CONSTRUPORT DE ITAGUAI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | 2013-02-18 | 2013-10-28 | 2015-03-22 | 1336000 | 1769163.88 | 1769163.88 | 1769163.88 | 675092.71
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Almoxarifado Central do Campus Rural Marabá | Área construida: 284,00 m² 02 Câmaras frigorigenas; 01 Sala administrativa com ar ccondicionado. | 10.01 | Paralisada | CONSTRUTORA RODRIGUES LIMA LTDA | 2012-08-27 | 2013-08-12 |  | 607673.12 | 0 | 607673.12 | 0 | 0
BA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | Construção do bloco administrativo | Bloco administrativo: Bloco constituído de 2 pavimentos Área total de 3080,16 m² Salas de departamentos, salas de coordenação, salas de diretorias, salas de professores, biblioteca, auditório para 204 pessoas. | 10.79 | Paralisada | LEC-LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 2013-11-07 | 2014-11-07 |  | 3968391.35 | 0 | 3968391.35 | 90009.96 | 90009.96
BA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | Construção do bloco administrativo | Bloco administrativo: Bloco constituído de 2 pavimentos Área total de 3080,16 m² Salas de departamentos, salas de coordenação, salas de diretorias, salas de professores, biblioteca, auditório para 204 pessoas. | 10.43 | Paralisada | LEC-LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 2013-11-07 | 2014-11-07 |  | 3968391.35 | 0 | 3968391.35 | 90940.56 | 90940.56
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco da Coordenação Pedagógica e Pesquisa | Construção de um Bloco com área construída de 1.060,00 m² e será constituido de: 07 Salas de Coordenação Pedagógica 05 salas de apoio administrativo 03 salas de aula de Informática Biblioteca Auditório para 313 lugares. Todos os ambientes serão climatizados. | 43.19 | Paralisada | L P ENGENHARIA LTDA - EPP | 2012-12-21 | 2013-11-28 | 2014-11-23 | 1688825.77 | 0 | 1688825.77 | 1688825.77 | 758472.06
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | Construção do bloco de Almoxarifado - Campus Uberlândia | Construção do bloco predial do Almoxarifado 352,30 m² | 22.05 | Paralisada | CALCADOS E CONFECCOES MARTA HELENA LTDA | 2014-03-17 | 2014-12-20 | 2015-11-15 | 407531.81 | 0 | 407531.81 | 407531.81 | 77920.01
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco de Cozinha/Restaurante Estudantil | Construção do BLOCO DE COZINHA/REFEITóRIO DE ASSISTENCIA ESTUNDANTIL COM 1500M² CONTRATO 11/2013 | 24.66 | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2013-12-26 | 2014-12-19 |  | 2559924.06 | 0 | 2559924.06 | 2000000 | 0
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco de ensino e pesquisa do Campus Tucuruí | àrea quadrada: 596,00 m² | 82.31 | Paralisada | Engefix Construções Ltda. | 2012-01-09 | 2013-01-02 |  | 965537.87 | 0 | 965537.87 | 0 | 0
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco de Lab. Integrados de Geotecnologias | CONSTRUÇAO DO BLOCO DE LABORATÓRIO DE GEOTECNOLOGIA DO IFPA CAMPUS CASTANHAL COM 1400M². | 16.52 | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2013-12-26 | 2014-12-19 |  | 2250196.07 | 0 | 2250196.07 | 1580816.56 | 0
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco de Lab. Integrados de Produção Vegetal | CONSTRUCAO DA INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENCAO DO IFPA CAMPUS CASTANHAL- TOTAL DE 6 ITENS - EDITAL 04/10/2013 - CONTRUCAO DO BLOCO DE LOBORATORIOS INTEGRADOS DA PRODUCAO VEGETAL - IFPA CAMPUS CASTANHAL. RDC 00001/2013-000 | 18.84 | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2013-12-26 | 2014-12-19 |  | 2229175.7 | 0 | 2229175.7 | 1789329.48 | 519927.62
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS DO CURSO DE ELETROTÉCNIC | Laboratórios de Eletrotécnica Área: 1124,30 m² | 8.93 | Paralisada | CALCADOS E CONFECCOES MARTA HELENA LTDA | 2014-10-17 | 2015-08-04 |  | 1561667.13 | 0 | 1561667.13 | 1561667.13 | 119327.32
PB | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | Construção do Bloco de Mineração do Campus Picuí | Construção de um Bloco de Salas de Aulas e Laboratórios para atender o Curso de Mineração do Campus Picuí. A construção terá uma área total de 1.477,65 m², distribuídos em dois pavimentos. Serão construídos 10 laboratórios, duas salas de Coordenação e bateria de sanitários | 90.69 | Paralisada | ENE - EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA. | 2014-02-17 | 2015-01-13 | 2017-09-02 | 1534823.74 | 1531529.71 | 1531529.71 | 1534823.74 | 1388895.89
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco Lab. Integrados de Organismos Aquáticos | contrucao do bloco de laboratorio de organismos aquaticos para o ifpa campus castanhal tatalizando 1400m² | 17.63 | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2013-12-26 | 2014-12-19 |  | 2271085.09 | 0 | 2271085.09 | 1795266.48 | 0
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Bloco Pedagógico e Administ. da Pós-Graduação | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA PÓS-GRADUAÇÃO, COM 1200 m² - CONTRATO 10/2013 | 17.85 | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2013-12-26 | 2014-12-19 |  | 1920600 | 0 | 1920600 | 1800866.48 | 429645.7
MT | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE VARZEA GRANDE | A CONSTRUÇÃO DO CAMPUS VARZEA GRANDE COM 4.321,75 m ² COM UMA BIBLIOTECA, UM AUDITORIO, UM BLOCO ADMINISTRATIVO, UM BLOCO DE SALA DE AULA, UM PÁTIO COBERTO, UM REFEITORIO COM COZINHA E VESTIÁRIO(LOCALIZADO NO BLOCO DE SALAS DE AULA),ALÉM DE PASARRELAS E DO SAGUÃO DE ENTRADAS. | 57.25 | Paralisada | MAAT ENGENHARIA LTDA EPP | 2014-01-15 | 2016-01-03 | 2017-08-16 | 8117226.8 | 9686379.23 | 9686379.23 | 9686379.23 | 5964280.62
SE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe | CONSTRUÇÃO DO CAMPUS N. S. DA GLÓRIA (COMPL./CONCLUSÃO) | Obra de complementação/conclusão do campus Nossa Senhora da Glória/SE. O objeto trata dos serviços de conclusão, recuperação e complementação dos 04 prédios construidos (Administrativo, Biblioteca, Salas de aula e Laboratórios), pavimentação e urbanização. Area do terreno = 31.150,50 m2 Area construida = 6.764,40 m2 Area pavimentaçao = 6.280,00 m2 | 20.31 | Paralisada | TAVARES MENDONCA CONSTRUCOES LTDA | 2016-12-12 | 2018-03-12 | 2012-07-12 | 3809146.55 | 0 | 3809146.55 | 990000 | 681508.3
AC | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | Construção do Campus Tarauacá | Área construída 2.852,54 m² Área de Implantação: calçada, jardim, estacionamento e edificação - 16.873,40 | 93.15 | Paralisada | DESTAK CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 2014-01-03 | 2015-04-25 | 2016-10-16 | 8996000 | 10382793.32 | 10382793.32 | 10082793.32 | 9030880.26
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | Construção do Campus Viamão | Construção do Campus Viamão de dois blocos um administrativo e outro didático perfazendo um total de 3.200m2. O atendimento beneficiará em torno de 400 alunos por dia/turno. | 0.17 | Paralisada | PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA | 2017-01-20 | 2018-01-20 |  | 2782218.63 | 0 | 2782218.63 | 2000000 | 0
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção do Complexo Esportivo do Castanhal | Construção do Complexo Esportivo constando de: - Quadra de Volei; - Campo de Futebol de areia medindo 37m X 47m; - Vestiários; - Piscina Olímpica; - Campo de futebol com pista de atletismo; | 50.54 | Paralisada | MOREIRA & MOREIRA LTDA | 2014-05-25 | 2015-04-20 |  | 4185000 | 0 | 4185000 | 0 | 0
RO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondonia | Construção do Laboratório da Agroindústria | Construção de um predio para funcionamento de agroindústria medindo 454,75 m² | 68.65 | Paralisada | RCM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 2010-04-06 | 2011-01-02 | 2011-03-03 | 641053.2 | 752636.17 | 752636.17 | 464494.19 | 464494.19
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | Construção do Pórtico e Implantação do Campus Rolante | O projeto e implantação do pórtico de acesso principal, visa a dar visibilidade a instituição IFRS, bem como melhorar o fluxo/controle das entradas e saídas de alunos e colaboradores. O projeto conta com uma área de 179,50m2 de área e conta com implantação de calçamento e serviços complementares | 96.07 | Paralisada | F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 2016-11-01 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 1937868.12 | 0 | 1937868.12 | 1937868.12 | 1334990.37
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Construção dos Blocos de Tecnologia da Informação e de Ensin | Obra de construção dos blocos da Tecnologia da informação, ensino, biblioteca, administrativo e estação geradora, totalizando uma área de 2.881,14 m² assim distribuídos: Bloco de Ensino= 935,32 m² Bloco da Tec. da informação= 1.093,33 Bloco Admin.= 285,70 Biblioteca= 459,32 Estação de gerador= 107,47 m² |  | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2014-10-21 | 2016-01-24 | 2013-07-09 | 5046797.86 | 0 | 5046797.86 | 0 | 0
AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | CSGC - Construção de um centro de Convivência (Palhoça) | Construção de um centro de Convivência | 0 | Paralisada | LAVIT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-ME | 2015-06-15 | 2015-10-16 |  | 226163.07 | 0 | 226163.07 | 226163.07 | 0
AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | CSGC- Construção de uma Cozinha Experimental | Construção de uma cozinha experimental no campus de São Gabriel da Cachoeira-AM | 68.3 | Paralisada | LAVIT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA-ME | 2014-09-15 | 2015-11-29 |  | 981343.6 | 0 | 981343.6 | 981343.6 | 946809.5
AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas | CTEF - TEFÉ - Obra de construção do Campus | Obra de construção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Tefé, com terreno de aproximadamente 85.000 metros quadrados | 45.23 | Paralisada | CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP | 2014-12-15 | 2016-06-02 | 2017-01-13 | 6648743.15 | 7564433.48 | 7564433.48 | 6673860.24 | 3330723.19
RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | Dem e Inst. Elétricas de Piso e Forro de Gesso.NovaReitoria | Trata- se da contração de empresa especializada em serviços de instalação de piso vinílico e rebaixamento de teto de gesso e reforma de instalações elétricas que alimentará os ares condicionados splits, para atender as demandas do novo Campus Reitoria do Instituto Federal de Educação. Prédio_ Nova Reitoria. Área construída: 3862,05 m² 12 Andares. Auditório, sala para cursos, salas de reuniões, biblioteca, arquivo, espaço de convivência para os servidores, refeitório e ambientes administrativos | 33.26 | Paralisada | T & T CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 2017-02-13 | 2017-06-08 | 2017-12-05 | 43000 | 0 | 43000 | 43000 | 14287.26
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Demolição e Construção dos Blocos J e L | Bloco L Area Construida:3.324,50 m² 09 salas de aula, 01 biblioteca setorial, 01 mini-auditório, 03 salas de Coordenação de cursos,13 salas para laboratórios,09 salas de professores, 01 copa, 10 banheiros, incluindo acessibilidade, e sendo 06 banheiros comuns ao Bloco J. Bloco J Área Construída: 3.587,49 m² 10 salas de aula,1 mini-auditório, 4 salas para coordenação, 19 salas para laboratório, 11 salas de professores, 1 copa, 8 banheiros, incluindo acessibilidade, e sendo 06 banheiros comuns ao Bloco L. | 31.26 | Paralisada | CONSUTEC-CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA-EPP | 2014-02-05 | 2015-05-21 | 2016-03-16 | 13200000 | 0 | 13200000 | 12336288.56 | 0
MT | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | GARAGEM PARA VEÍCULOS | Construção de garagem para veículos de 530,42 m². | 85.09 | Paralisada | MATERIAL FORTE E CONSTRUTORA LTDA | 2014-11-19 | 2015-11-12 | 2018-03-27 | 589560.72 | 0 | 589560.72 | 589560.72 | 506833.89
RJ | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense | IMPLANTAÇÃO DO CÂMPUS ITABORAÍ | RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO CÂMPUS ITABORAÍ COM BASE NO PROJETO PADRÃO DESENVOLVIDO PELA FNDE, COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 5.577,39 m², MAIS O ACRÉSCIMO DOS PROJETOS DO IFFLUMINENSE 1.076,78 m². Área total da obra: 6.654,17 m² em terreno doado pelo município com cerca de 34.825,19 m². O projeto de arquitetura possui 12 salas de aula, 6 laboratórios básicos, auditório, biblioteca, refeitório e área de vivência, quadra poliesportiva coberta, 5 grandes laboratórios especiais e acrescentado ao projeto inicial pelo IFF  1 Bloco Administrativo e 8 laboratórios de petroquímica. Para a implantação, adaptou-se o projeto do FNDE ao terreno com dimensões irregulares e acesso possível sobre o Canal Lava pés que corre paralelo a rua de acesso sendo necessário a inclusão da construção de uma ponte de aproximadamente vinte metros de extensão. 06 blocos distintos inicialmente e mais 02 blocos e uma ponte de concreto protendido de acesso: -Bloco de Acesso e Biblioteca, Auditório, Bloco Pedagógico/Administrativo, Bloco de Serviços e Vivência, Quadra Poliesportiva Coberta, Bloco de Ensino Profissionalizante, Bloco Administrativo, Bloco dos Laboratórios de Petroquímica. | 58.23 | Paralisada | LAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | 2014-11-17 | 2015-12-12 | 2016-06-30 | 10901578.34 | 0 | 10901578.34 | 10901578.74 | 6348225.94
PA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | Instalação de Geradores em Várias Unidades do IFPA | A obra irá viabilizar a instalações de geradores em 07 Unidades do IFPA, referidos equipamentos irão viabilizar suprimento de energia em caso de falta por parte da concessionária, os mesmos possuem as seguintes características: Potência = 500kVA, Frequência: 60Hz, Tensão = 220V | 46.37 | Paralisada | ALPHA SERVICE LTDA | 2014-01-16 | 2014-09-05 | 2017-01-26 | 5180917.23 | 4860586.51 | 4860586.51 | 4860586.51 | 1941839.8
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | Prédio da Biblioteca | Construção de prédio para Biblioteca Campus Alegrete Área contruída: 1.435,57 m² Pavimento térreo com acervo para 30.000 livros, espaço para mesas de estudo coletivo, salas de acervo controlado, guarda-volumes, administração, sala de catalogação, sala de processos técnicos, sanitários para funcionários e público em geral, almoxarifado, copa, depósito de material de limpeza, hall de entrada e circulação externa. Pavimento superior com 08 cabines de estudo individual, biblioteca virtual e sala de apoio. Ar condicionado em todos os ambientes. | 47.84 | Paralisada | CONSTRUTORA SOTRIN LTDA | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 2018-07-07 | 2374283.63 | 2380737.77 | 2380737.77 | 2380737.77 | 1087409.61
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | PRÉDIO DE SALAS DE AULAS | o prédio tem 4 pavimentos, sendo, o térreo dividido em três setores: de um lado, o setor administrativo, com sala de reuniões para professores, coordenação, estar para professores, espaço para serviço de reprografia e sala de trabalho para professores e TAEs. Importante salientar que este setor tem acesso independente, não sendo necessário utilizar o saguão principal para acessá-lo. Do outro lado do saguão há um espaço para uma nova lancheria do Campus, com cozinha industrial, depósitos para mantimentos, vestiários para funcionários e salão para buffet. Unindo as duas extremidades, há o saguão de acesso, onde se localizam as escadas protegidas que dão acesso aos demais pavimentos do prédio, depósito de materiais de limpeza, elevador e sanitários. Os outros 3 pavimentos do prédio são compostos por 6 salas de aula, cada, sanitários e sala de trabalhos para docentes, com sanitários e copa próprios. A área total do prédio é de 3.695,43m² | 85.02 | Paralisada | CONSTRUTORA SOTRIN LTDA | 2013-12-15 | 2015-12-14 | 2018-05-04 | 5355744.46 | 5610779.8 | 5610779.8 | 5576395.04 | 4787376.44
ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | Quadra poliesportiva, 2º Pav e cantina/refeitório | QUADRA POLIESPORTIVA Área construída: 890,13 m² Quadra coberta, com fechamento lateral, 2 vestiários e uma sala de apoio. 2º PAVIMENTO -SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Área construída: 309,03 m² 07 salas de apoio Banheiros masc. e fem. Passarela de ligação entre os prédios: educacional, serviços terceirizados e refeitório. CANTINA/REFEITÓRIO Área construída: 517,19 m² Salão do refeitório com capacidade para 150 pessoas Cozinha com 51,57 m² Estoque de secos, câmara de congelados e de refrigerados com um total de 20,88 m²de área Cantina com área total de 517,19m² | 88.63 | Paralisada | EDIFICA ENGENHARIA LTDA ME | 2015-06-01 | 2017-11-01 |  | 2386654.89 | 2540520.17 | 2540520.17 | 2537520.17 | 1949327.26
ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | Reestruturação das redes de distribuição de energia elétrica | Atualização de toda rede elétrica do campus para atender as ampliações e melhorias das instalações. | 58.31 | Paralisada | ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2015-02-02 | 2016-02-28 | 2017-06-16 | 700000 | 0 | 700000 | 408187.11 | 408187.11
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA | Reestruturação elétrica (interna e externa) 3.656,59 m² | 90.56 | Paralisada | RJ - INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 2017-03-13 | 2017-11-11 | 2018-04-27 | 289071.42 | 325098.63 | 325098.63 | 0 | 0
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | Refeitório | Refeitório. Área de construção: 1.622,52 m². Área de consumação com 331,03 m². Capacidade para 314 lugares. Cozinha com área para estoque, câmaras frias, padaria, sanitários coletivos, sanitários e vestiários para os funcionários, salas para lavagem e guarda dos utensílios. Foram previstos equipamentos de climatização, de cabeamento lógico e telefônico e de prevenção de incêndio. | 86.18 | Paralisada | BRILE CONSTRUCOES LTDA. - ME | 2014-03-24 | 2015-01-22 | 2016-08-23 | 2571187.94 | 3011160.27 | 3011160.27 | 3011160.27 | 2519795.65
BA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | Reforma dos banheiros e instalação de piso tátil | Reforma dos banheiros e instalação de piso tátil. A área total de reforma a ser contemplada no Campus de Eunápolis é de 192,55 m², distribuída em: &#8722; Banheiros feminino e masculino = 78,43 m²; &#8722; Instalação de piso tátil e informação tátil/visual = 114,12 m² de piso e 150 placas de sinalização tátil; A reforma dos banheiros femininos e masculino consiste em: &#8722; Substituição das instalações de elétrica e de hidrossanitárias; &#8722; Remoção e recolocação de estrutura de madeira em cobertura; &#8722; Remoção e recolocação de telha de fibrocimento; &#8722; Impermeabilização da laje de cobertura; &#8722; Demolição de alvenaria, combogó, pisos e revestimentos cerâmicos dos sanitários; &#8722; Remoção e substituição de bancadas e peças sanitárias; &#8722; Remoção e substituição de esquadrias e acessórios; &#8722; Reconfiguração dos sanitários com adequação para portadores de necessidades especiais; &#8722; Instalação de divisórias em granito; &#8722; Pintura do teto; &#8722; Assentamento e revestimento cerâmico &#8722; Execução de rasgo em alvenaria. A instalação do piso tátil e informação tátil/visual consistem dos serviços abaixo: &#8722; Corte em piso; &#8722; Instalação de piso tátil; &#8722; Instalação das informações tátil/visuais (instalação de placas em acrílico de 23 x 15 cm; texto em relevo e em braile; instalação adjacente às portas, no lado onde se encontra a maçaneta com altur | 82 | Paralisada | PIRANGI CONSTRUCOES LTDA - ME | 2015-11-30 | 2016-03-23 | 2016-10-21 | 136626.74 | 0 | 136626.74 | 136626.74 | 15418.35
PI | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | Reforma dos laboratorios do Campus de Sao Raimundo Nonato | Reforma dos laboratorios de fisica, quimica e biologia do Campus Sao Raimundo Nonato | 16.62 | Paralisada | J. F.CUNHA IMPERMEABILIZACAO LTDA | 2017-01-24 | 2017-12-18 |  | 101816.67 | 0 | 101816.67 | 0 | 0
MT | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | Reforma e ampliação do anfiteatro | Reforma e ampliação do anfiteatro com instalação de elevadores, tratamento acústico, combate a incêndio, climatização, iluminação e bilheteria. quadro de áreas pav. subsolo com área de 94,79m² a ser reformado pav. térreo com área de 1256,21m² sendo: a ser reformada 714,82m² a ser construida 541,39m² 1º pavimento com área de 292,93m² sendo: a ser reformada 150,94m² aser construida 141,99m² 2º pavimento a construir com área de 193,59m² | 82.16 | Paralisada | TEREX CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA | 2010-03-23 | 2011-05-09 |  | 2275754.78 | 2351233.13 | 2351233.13 | 1452337.13 | 1049951.59
SE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS ARACAJU | Reforma e ampliação do prédio administrativo e construção de biblioteca, auditório, guaritas e reurbanização parcial do campus Aracaju. A Reforma consiste na demolição de três edificações térrea para a construção de três novos prédios e duas guaritas: Prédio Administrativo: 4 pavimentos sendo o térreo destinado para estacionamento, almoxarifado e recepção e os demais para ambientes administrativos totalizando cerca de 4.400,00 m2 Prédio Biblioteca: 4 pavimentos sendo o térreo destinado à recepção, área de exposição; no primeiro e segundo pavimento contemplam os acervos e áreas de estudos, e no terceiro pavimento possui os ambientes de estudos individuais, em grupos e uma lanchonete, totalizando 1.953,00 m2 Prédio Auditório: 2 pavimentos sendo o térreo o auditório com 348 cadeiras, sala de suporte técnico e camarim, e o pavimento superior contempla a área de exposição com cerca de 223,00 m2. Total de área construída: 1.454,00 m2. | 51.89 | Paralisada | CONSTRUTORA JJ LTDA | 2014-11-10 | 2017-01-28 | 2018-02-10 | 29144526.8 | 31923255.28 | 31923255.28 | 18729238.6 | 16564938.64
RS | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | Reforma moradia estudantil | reforma/adaptação do prédio da moradia estudantil, com 2284,20 m2 | 4.1 | Paralisada | CARAPE SERVICOS DE DESIGN LTDA | 2015-01-05 | 2015-12-31 | 2016-10-02 | 879044.29 | 0 | 879044.29 | 45000 | 41859.94
MG | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | RESTAURANTE ESCOLAR - CONGONHAS | Construção de Restaurante Escolar no IFMG - Campus Congonhas.Prédio em um pavimento com 1020,0 m2 de área construída. O prédio possibilitará o armazenamento e preparação de alimentos, preparação de refeições, sob controle de nutricionista, espaço para 240 pessoas alimentando-se simultaneamente. Banheiros com acessibilidade a cadeirantes | 22.73 | Paralisada | RIVEL CONSTRUCOES LTDA | 2013-11-18 | 2015-02-20 |  | 2018606.28 | 0 | 2018606.28 | 1625423.52 | 510523.77
CE | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | Subestação | Subestação Abrigada de 300kVA; Entrada aérea partindo do poste da concessionária (externo ao empreendimento), em 13,8kV, trifásica, 60hz, até à subestação (conforme DESENHOS 002.22  NT-002) localizada no térreo, próximo aoalinhamento do terreno. Foi prevista para o empreendimento, uma demanda total de 257,25kVA. De acordo com os cálculos apresentados, deverá ser utilizado um transformador de 300kVA Previsão de demanda máxima anual: B9?_ B9/:CD1 Regime de trabalho: 24h/dia, 7 dias/semana. A unidade consumidora será ligada em uma única etapa de implantação. | 93.64 | Paralisada | TALDI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 2016-11-10 | 2017-06-05 | 2018-03-03 | 665289.33 | 673536.36 | 673536.36 | 673536.36 | 630699.44